D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755871 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GSK Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755872 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung GSK-RK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755872 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung GSK-RK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755879 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK-RK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | Umleitung 696/2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755879 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK-RK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755879 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK-RK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | Umleitung 696/2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755879 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK-RK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15991 | I-756058 | 2025-01-18 | 2025-01-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.3 h | x | x | x | x | o | x | x | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15991 | I-756058 | 2025-01-18 | 2025-01-24 | 653 | Gexi - Rotkreuz | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.3 h | x | x | x | x | o | x | x | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15991 | I-756058 | 2025-01-18 | 2025-01-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.3 h | x | x | x | x | o | x | x | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15991 | I-756059 | 2025-01-12 | 2025-01-18 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15991 | I-756059 | 2025-01-12 | 2025-01-18 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15991 | I-756059 | 2025-01-12 | 2025-01-18 | 653 | Gexi - Rotkreuz | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15991 | I-756059 | 2025-01-12 | 2025-01-18 | 653 | Gexi - Rotkreuz | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15991 | I-756059 | 2025-01-12 | 2025-01-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15991 | I-756059 | 2025-01-12 | 2025-01-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15992 | I-756061 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15992 | I-756061 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 653 | Gexi - Rotkreuz | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15992 | I-756061 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15992 | I-756062 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15992 | I-756062 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15992 | I-756062 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 653 | Gexi - Rotkreuz | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15992 | I-756062 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 653 | Gexi - Rotkreuz | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15992 | I-756062 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81975 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz | P-15992 | I-756062 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-233561 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-233561 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-233561 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-233561 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-233576 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-233576 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-233576 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366312 | 2025-05-05 | 2025-05-10 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366312 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366312 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366313 | 2025-05-12 | 2025-05-13 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366313 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366313 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366313 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366314 | 2025-05-12 | 2025-05-17 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366314 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366314 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366331 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden - St. Gallen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366331 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden - St. Gallen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366331 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden - St. Gallen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-366331 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden - St. Gallen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-844809 | 2025-05-01 | 2025-05-05 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage | x | o | o | x | x | x | x | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-844809 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage | x | o | o | x | x | x | x | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-844809 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage | x | o | o | x | x | x | x | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-844843 | 2025-05-10 | 2025-05-16 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-844843 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-844843 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-845003 | 2025-05-19 | 2025-05-24 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-845003 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-845003 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-848131 | 2025-05-01 | 2025-05-02 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 13.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-848131 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 13.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-820 | FbE25-SGF-W-33,34,35,36 | P-5648 | I-848131 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 13.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756568 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756569 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756570 | 2025-02-02 | 2025-02-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756570 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756570 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756570 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756570 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-756570 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-889197 | 2025-02-02 | 2025-02-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-889197 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-889197 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-889197 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-889197 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-889197 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16008 | I-889197 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-756575 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-889221 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-889221 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-889221 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-889221 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-889221 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16009 | I-889221 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756578 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756579 | 2025-11-23 | 2025-11-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756579 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756579 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756579 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756579 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756579 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16010 | I-756580 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-756574 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023 | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis 98-255 / Depotzufahrt nicht möglich | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759518 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759519 | 2025-08-24 | 2025-08-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759519 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759519 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759519 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759519 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759519 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-759520 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82000 | Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16090 | I-889165 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-16030 | I-756898 | 2024-06-03 | 2026-05-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 725 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot fällt weg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-16030 | I-756898 | 2024-06-03 | 2026-05-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 725 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot fällt weg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-16030 | I-756898 | 2024-06-03 | 2026-05-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 725 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot fällt weg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-16030 | I-756898 | 2024-06-03 | 2026-05-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 725 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot fällt weg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-900416 | 2025-05-17 | 2025-05-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o | - Rangierbereich A-Seiten SNCF gesperrt, bzw. FL abgeschalten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-900416 | 2025-05-17 | 2025-05-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o | - Rangierbereich A-Seiten SNCF gesperrt, bzw. FL abgeschalten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-900416 | 2025-05-17 | 2025-05-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o | - Rangierbereich A-Seiten SNCF gesperrt, bzw. FL abgeschalten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-900416 | 2025-05-17 | 2025-05-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o | - Rangierbereich A-Seiten SNCF gesperrt, bzw. FL abgeschalten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-900549 | 2025-10-04 | 2025-10-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt nach Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in BEtrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-900549 | 2025-10-04 | 2025-10-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt nach Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in BEtrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-900549 | 2025-10-04 | 2025-10-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt nach Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in BEtrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-900549 | 2025-10-04 | 2025-10-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt nach Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in BEtrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925472 | 2025-01-01 | 2025-04-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - Zufahrt in die Abstellanlage Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925472 | 2025-01-01 | 2025-04-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - Zufahrt in die Abstellanlage Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925472 | 2025-01-01 | 2025-04-25 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - Zufahrt in die Abstellanlage Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925472 | 2025-01-01 | 2025-04-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - Zufahrt in die Abstellanlage Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925477 | 2025-02-01 | 2025-02-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt zur Abstellgruppe Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925477 | 2025-02-01 | 2025-02-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt zur Abstellgruppe Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925477 | 2025-02-01 | 2025-02-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt zur Abstellgruppe Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925477 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt zur Abstellgruppe Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925478 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt Abstellgruppe Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925478 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt Abstellgruppe Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925478 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt Abstellgruppe Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925478 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt Abstellgruppe Depot SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925480 | 2025-03-29 | 2025-03-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt in die Abstellanlage Depot-SNCF gesperrt. Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925480 | 2025-03-29 | 2025-03-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt in die Abstellanlage Depot-SNCF gesperrt. Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925480 | 2025-03-29 | 2025-03-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt in die Abstellanlage Depot-SNCF gesperrt. Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925480 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt in die Abstellanlage Depot-SNCF gesperrt. Zugvorheizanlage in Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925551 | 2025-05-17 | 2025-05-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eingeschränkte Zufahrt nach Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925551 | 2025-05-17 | 2025-05-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eingeschränkte Zufahrt nach Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925551 | 2025-05-17 | 2025-05-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eingeschränkte Zufahrt nach Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925551 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eingeschränkte Zufahrt nach Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925553 | 2025-05-17 | 2025-05-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925553 | 2025-05-17 | 2025-05-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925553 | 2025-05-17 | 2025-05-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925553 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925568 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925568 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925568 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82031 | Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) | P-19465 | I-925568 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803195 | 2025-06-16 | 2025-07-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803195 | 2025-06-16 | 2025-07-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803195 | 2025-06-16 | 2025-07-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803195 | 2025-06-16 | 2025-07-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803195 | 2025-06-16 | 2025-07-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803195 | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803195 | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803198 | 2025-07-16 | 2025-08-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803198 | 2025-07-16 | 2025-08-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803198 | 2025-07-16 | 2025-08-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803198 | 2025-07-16 | 2025-08-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803198 | 2025-07-16 | 2025-08-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803198 | 2025-07-16 | 2025-08-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803198 | 2025-07-16 | 2025-08-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803201 | 2025-08-12 | 2025-09-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803201 | 2025-08-12 | 2025-09-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803201 | 2025-08-12 | 2025-09-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803201 | 2025-08-12 | 2025-09-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803201 | 2025-08-12 | 2025-09-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803201 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803201 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803203 | 2025-08-13 | 2025-09-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803203 | 2025-08-13 | 2025-09-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803203 | 2025-08-13 | 2025-09-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803203 | 2025-08-13 | 2025-09-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803203 | 2025-08-13 | 2025-09-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803203 | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-803203 | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839051 | 2025-09-08 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839051 | 2025-09-08 | 2025-10-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839051 | 2025-09-08 | 2025-10-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839051 | 2025-09-08 | 2025-10-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839051 | 2025-09-08 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839051 | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839051 | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839053 | 2025-09-09 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839053 | 2025-09-09 | 2025-10-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839053 | 2025-09-09 | 2025-10-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839053 | 2025-09-09 | 2025-10-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839053 | 2025-09-09 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839053 | 2025-09-09 | 2025-10-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82234 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach DT | P-17248 | I-839053 | 2025-09-09 | 2025-10-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietikon | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803220 | 2025-10-27 | 2025-11-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803220 | 2025-10-27 | 2025-11-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803220 | 2025-10-27 | 2025-11-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803220 | 2025-10-27 | 2025-11-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803220 | 2025-10-27 | 2025-11-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803220 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803220 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803220 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803221 | 2025-11-17 | 2025-12-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803221 | 2025-11-17 | 2025-12-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803221 | 2025-11-17 | 2025-12-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803221 | 2025-11-17 | 2025-12-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803221 | 2025-11-17 | 2025-12-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803221 | 2025-11-17 | 2025-12-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803221 | 2025-11-17 | 2025-12-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82236 | EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung Perrondach KLW | P-17250 | I-803221 | 2025-11-17 | 2025-12-04 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82558 | UF_TW - BAA als "WE TS" | P-16133 | I-762292 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Baar | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-82558 | UF_TW - BAA als "WE TS" | P-16133 | I-762292 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Baar | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-82558 | UF_TW - BAA als "WE TS" | P-16133 | I-762292 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Baar | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-82558 | UF_TW - BAA als "WE TS" | P-16133 | I-762292 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Baar | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-82573 | C5 Härkingen Gleis 41, Baketthalterung | P-16138 | I-762410 | 2025-10-07 | 2025-11-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt. Einspur im Bahnhof HRK. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-762743 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | In ombra FbE testata sud Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864430 | 2025-02-24 | 2025-02-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | In ombra FbE testata sud Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864508 | 2025-03-18 | 2025-04-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nessun ricovero a MDE binario 2 possibile Ripercussioni sec KOP-2230 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864526 | 2025-03-05 | 2025-03-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.6 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864536 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nessun ricovero a MDE binario 2 possibile Ripercussioni sec KOP-2230 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864539 | 2025-04-28 | 2025-05-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nessun ricovero a MDE binario 2 possibile Ripercussioni sec KOP-2230 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864545 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni sec KOP-2156 i Inversione FV a MAR bin 2 o inversione / rinforzi a CAP bin 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864551 | 2025-07-11 | 2025-07-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni sec KOP-2156 i Inversione FV a MAR bin 2 o inversione / rinforzi a CAP bin 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864553 | 2025-03-26 | 2025-04-04 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Nessun ricovero P notturno a MDE possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864555 | 2025-04-28 | 2025-05-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864560 | 2025-07-29 | 2025-08-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni sec KOP-2156 in ombra degli sbarramenti sec FbE MDE testata nord Inversione FV a MAR bin 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82605 | Progetto PoLuMe, USTRA | P-16163 | I-864562 | 2025-08-19 | 2025-08-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni sec KOP-2156 in ombra degli sbarramenti sec FbE MDE testata nord Inversione FV a MAR bin 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-82613 | B1_2025 BR 111.1 - VI 34.1 (5'531m) | P-16169 | I-762851 | 2025-06-23 | 2025-07-03 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82613 | B1_2025 BR 111.1 - VI 34.1 (5'531m) | P-16169 | I-762851 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82613 | B1_2025 BR 111.1 - VI 34.1 (5'531m) | P-16169 | I-762851 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82613 | B1_2025 BR 111.1 - VI 34.1 (5'531m) | P-16169 | I-762851 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82614 | B1_GRAL 101.1 - SIO 45.2 (3440 m) km 94.198 - 97.638 | P-16172 | I-762865 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Pramont - Sion | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Léonard - Sion | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82614 | B1_GRAL 101.1 - SIO 45.2 (3440 m) km 94.198 - 97.638 | P-16172 | I-762865 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Pramont - Sion | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Léonard - Sion | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82634 | UF25 Auvernier - Travers | P-16173 | I-763086 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Nuits prolongées AUV-TR substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier - Travers | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82634 | UF25 Auvernier - Travers | P-16173 | I-763086 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Nuits prolongées AUV-TR substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier - Travers | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82635 | UF25 Travers - Les Verrières | P-16174 | I-763087 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 9.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Travers - Les Verrières | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82639 | Assainissement Marquises Crêt du Locle | P-16175 | I-763107 | 2025-06-29 | 2025-08-15 |  | La Chaux-de-Fonds - Le Locle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 35x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Crêt-du-Locle - Le Locle | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-82643 | COL, renouvellement Pont 38.40 | P-16176 | I-763129 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  | La Chaux-de-Fonds - Le Locle |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Pleine voie 877 Locle Col des Roches – Locle interdite et déclenchée Locle et Locle Col non compris (réception des trains en mode thermique voie 1 COL possible) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Locle-Col-des-Roches - Le Locle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-82643 | COL, renouvellement Pont 38.40 | P-16176 | I-833693 | 2025-03-21 | 2025-03-24 |  | La Chaux-de-Fonds - Le Locle |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Pleine voie 877 Locle Col des Roches – Locle interdite et déclenchée Locle et Locle Col non compris (réception des trains en mode thermique voie 1 COL possible) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Locle-Col-des-Roches - Le Locle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-82646 | UF25 Neuchatel VS - Chaux de Fonds | P-16178 | I-763139 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Vauseyon - Les Hauts-Geneveys | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-82646 | UF25 Neuchatel VS - Chaux de Fonds | P-16179 | I-763145 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Hauts-Geneveys - La Chaux-de-Fonds | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-82650 | UF25 Chaux de Fonds - Le Locle Col des Roches | P-16180 | I-763150 | 2025-11-02 | 2025-11-07 |  | La Chaux-de-Fonds - Le Locle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon CF-COL nuits longues, substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Col-des-Roches | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82657 | ZAF: Erneuerung Kanalisation Querung L703 | P-19072 | I-878241 | 2025-05-12 | 2025-05-13 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82657 | ZAF: Erneuerung Kanalisation Querung L703 | P-19072 | I-878244 | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82657 | ZAF: Erneuerung Kanalisation Querung L703 | P-19072 | I-878247 | 2025-05-16 | 2025-05-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:20-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Regensdorf-Watt - Zürich Seebach | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82657 | ZAF: Erneuerung Kanalisation Querung L703 | P-19072 | I-878251 | 2025-05-21 | 2025-05-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Regensdorf-Watt - Zürich Seebach | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82657 | ZAF: Erneuerung Kanalisation Querung L703 | P-19072 | I-878253 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 02:00-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Regensdorf-Watt - Zürich Seebach | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82657 | ZAF: Erneuerung Kanalisation Querung L703 | P-19072 | I-878255 | 2025-05-21 | 2025-05-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 02:00-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Regensdorf-Watt - Zürich Seebach | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-82659 | UF25 Bienne - Sonceboz | P-16182 | I-763196 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon -BI-SCB interdit, substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Sonceboz-Sombeval | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82659 | UF25 Bienne - Sonceboz | P-16182 | I-763196 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon -BI-SCB interdit, substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Sonceboz-Sombeval | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82660 | UF25 Sonceboz - Chaux de Fonds | P-16183 | I-763199 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon SCB-CF interdit, substituion nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sonceboz-Sombeval - La Chaux-de-Fonds | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82661 | FbE23_DMT_AV11-12 | P-16861 | I-784790 | 2025-10-17 | 2025-10-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Adaptation du POV Suppression S3 DMT-LFN-DMT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82661 | FbE23_DMT_AV11-12 | P-16861 | I-784790 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Adaptation du POV Suppression S3 DMT-LFN-DMT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82661 | FbE23_DMT_AV11-12 | P-16861 | I-784790 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 240 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Adaptation du POV Suppression S3 DMT-LFN-DMT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82661 | FbE23_DMT_AV11-12 | P-19049 | I-877164 | 2025-10-12 | 2025-11-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Adaptation du POV Suppression S3 DMT-LFN-DMT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82661 | FbE23_DMT_AV11-12 | P-19049 | I-877164 | 2025-10-12 | 2025-11-03 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Adaptation du POV Suppression S3 DMT-LFN-DMT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82661 | FbE23_DMT_AV11-12 | P-19049 | I-877164 | 2025-10-12 | 2025-11-03 | 240 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Adaptation du POV Suppression S3 DMT-LFN-DMT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82661 | FbE23_DMT_AV11-12 | P-19050 | I-877165 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 11 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82661 | FbE23_DMT_AV11-12 | P-19050 | I-877165 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 11 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82661 | FbE23_DMT_AV11-12 | P-19050 | I-877165 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 240 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 11 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-82664 | UF25 Sonceboz- Moutier | P-16184 | I-763223 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | SCB-MOU tronçon interdit en soirée, substitution nécessaire. En synergie avec travaux RIM ligne 226 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sonceboz-Sombeval - Moutier | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82666 | UF25 MOU-DMT | P-16185 | I-763236 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon Moutier - Choindez interrompu en soirée, substitution nécessaire Tronçon exacte lors de la commande définitive En cas de circulation du train spécial (Carnaval) les travaux seront effectués sur le tronçon CHZ-DMT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Moutier - Choindez | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82666 | UF25 MOU-DMT | P-16186 | I-763238 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Emplacement exacte lors de la commande définitive Adaptation des sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Choindez - Delémont | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82668 | UF25 Delémont - Laufen | P-16187 | I-763246 | 2025-12-07 | 2025-12-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon DMT-LFN interdit en soirée, substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont - Laufen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-766233 | 2025-10-03 | 2025-10-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 54.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre St Louise - Basel St. Johann | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-766233 | 2025-10-03 | 2025-10-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 54.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre St Louise - Basel St. Johann | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-766237 | 2025-10-03 | 2025-10-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 54.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Totale BSSJ-BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-766237 | 2025-10-03 | 2025-10-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 54.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Totale BSSJ-BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-766239 | 2025-10-01 | 2029-07-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1’400 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis 85 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-766239 | 2025-10-01 | 2029-07-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1’400 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis 85 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-832543 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel Grenze - Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-832543 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel Grenze - Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-836735 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre BSSJ-BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-836735 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre BSSJ-BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886518 | 2025-08-10 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886518 | 2025-08-10 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886518 | 2025-08-10 | 2025-08-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886518 | 2025-08-10 | 2025-08-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886518 | 2025-08-10 | 2025-08-19 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886518 | 2025-08-10 | 2025-08-19 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886518 | 2025-08-10 | 2025-08-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886518 | 2025-08-10 | 2025-08-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886524 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur ab BSSJ (inkl.)- BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886524 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur ab BSSJ (inkl.)- BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886690 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur St.Louis - BSSJ (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-886690 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur St.Louis - BSSJ (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-887007 | 2025-08-28 | 2025-08-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | - Einspur St Louis - BS - BSSJ Gleise 1-5 betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-887007 | 2025-08-28 | 2025-08-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | - Einspur St Louis - BS - BSSJ Gleise 1-5 betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-887009 | 2025-08-23 | 2025-08-25 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | zusammen mit I-886524 ist es eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-887009 | 2025-08-23 | 2025-08-25 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | zusammen mit I-886524 ist es eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888061 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 1.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Einspur BSSJ (excl.) - BS Nacht Fr/Sa Einspur St Louis bis BS in Verbindung mit I-887007 MIZ da es zu Anpassungen im Minutenbereich im Reiseverkehr kommt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888061 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 1.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Einspur BSSJ (excl.) - BS Nacht Fr/Sa Einspur St Louis bis BS in Verbindung mit I-887007 MIZ da es zu Anpassungen im Minutenbereich im Reiseverkehr kommt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888150 | 2025-09-02 | 2025-09-25 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur BSSJ (inkl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888150 | 2025-09-02 | 2025-09-25 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur BSSJ (inkl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888205 | 2025-09-08 | 2025-10-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | - Einspur BSSJ (excl.) - BS - 8./9. und 9./10.09.25 = Totalsperre, da Gleis 140 ebenfalls gesperrt ist | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888205 | 2025-09-08 | 2025-10-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | - Einspur BSSJ (excl.) - BS - 8./9. und 9./10.09.25 = Totalsperre, da Gleis 140 ebenfalls gesperrt ist | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888217 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur BSSJ (inkl.) - BSPB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888217 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur BSSJ (inkl.) - BSPB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888221 | 2025-10-07 | 2025-10-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur BSSJ (inkl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888221 | 2025-10-07 | 2025-10-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur BSSJ (inkl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888226 | 2025-10-08 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888226 | 2025-10-08 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888226 | 2025-10-08 | 2025-10-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888226 | 2025-10-08 | 2025-10-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888226 | 2025-10-08 | 2025-10-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888226 | 2025-10-08 | 2025-10-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888226 | 2025-10-08 | 2025-10-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888226 | 2025-10-08 | 2025-10-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888309 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur BSSJ (inkl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-888309 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur BSSJ (inkl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889070 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | o | o | o | x | x | - 1 Streckengleis gesperrt - mit der Dauersperre im Nachbargleis gibt es eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889070 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | o | o | o | x | x | - 1 Streckengleis gesperrt - mit der Dauersperre im Nachbargleis gibt es eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889073 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | - Einspur BSSJ (-inkl.) - BS - BSSJ G7 betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889073 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | - Einspur BSSJ (-inkl.) - BS - BSSJ G7 betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889079 | 2025-10-06 | 2025-10-07 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur STL-BSSJ (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889079 | 2025-10-06 | 2025-10-07 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur STL-BSSJ (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889150 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889150 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889434 | 2025-11-03 | 2026-02-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 109 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Spurwechsel Morgartenring - Basel SBB MIZ Anpassungen Fahrplan im Minutenbereich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889434 | 2025-11-03 | 2026-02-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 109 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Spurwechsel Morgartenring - Basel SBB MIZ Anpassungen Fahrplan im Minutenbereich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889442 | 2025-11-03 | 2025-12-19 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur BSSJ-BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889442 | 2025-11-03 | 2025-12-19 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur BSSJ-BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889766 | 2025-11-03 | 2025-12-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur BSSJ (exl.) - Basel SBB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889766 | 2025-11-03 | 2025-12-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur BSSJ (exl.) - Basel SBB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889931 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur St Louis - Basel SBB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Saint-Louis (Haut-Rhin) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-889931 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur St Louis - Basel SBB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Saint-Louis (Haut-Rhin) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-899749 | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur St Louis - Basel SBB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-899749 | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur St Louis - Basel SBB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-899760 | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSSJ-BS durch zusätzliche Sperre I-888205 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-899760 | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSSJ-BS durch zusätzliche Sperre I-888205 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900040 | 2025-10-27 | 2025-10-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur St.Louis - Basel SBB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Saint-Louis (Haut-Rhin) - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900040 | 2025-10-27 | 2025-10-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur St.Louis - Basel SBB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Saint-Louis (Haut-Rhin) - Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900086 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900086 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur BSSJ (excl.) - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900156 | 2025-08-30 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur St Louis - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900156 | 2025-08-30 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur St Louis - BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900170 | 2025-08-30 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur St Louis - BS BS G18/G19 nur von Seite Ost nutzbar Zusammen mit I-888061 Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900170 | 2025-08-30 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur St Louis - BS BS G18/G19 nur von Seite Ost nutzbar Zusammen mit I-888061 Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900207 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur St Louis - BS BS G18/G19 nur von Seite Ost nutzbar Zusammen mit I-888061 Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900207 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur St Louis - BS BS G18/G19 nur von Seite Ost nutzbar Zusammen mit I-888061 Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Johann - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900208 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur St Louis - BS BS G18/G19 nur von Seite Ost nutzbar Zusammen mit I-900086 Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Saint-Louis (Haut-Rhin) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-900208 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur St Louis - BS BS G18/G19 nur von Seite Ost nutzbar Zusammen mit I-900086 Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Saint-Louis (Haut-Rhin) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-918979 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSSJ-BS durch zusätzliche Sperre I-889931 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-82953 | Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK) | P-16297 | I-918979 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSSJ-BS durch zusätzliche Sperre I-889931 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Grenze (FR) - Basel SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777322 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777322 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777322 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777322 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777322 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777322 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777322 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777322 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777324 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777324 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777324 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777324 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777324 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777324 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777324 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777324 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777326 | 2025-05-12 | 2025-05-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-08:00: Änderungen im Rangierablauf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777326 | 2025-05-12 | 2025-05-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-08:00: Änderungen im Rangierablauf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777326 | 2025-05-12 | 2025-05-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-08:00: Änderungen im Rangierablauf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777326 | 2025-05-12 | 2025-05-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-08:00: Änderungen im Rangierablauf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777326 | 2025-05-12 | 2025-05-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-08:00: Änderungen im Rangierablauf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777326 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-08:00: Änderungen im Rangierablauf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777326 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-08:00: Änderungen im Rangierablauf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777326 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-08:00: Änderungen im Rangierablauf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777327 | 2025-05-15 | 2025-05-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777327 | 2025-05-15 | 2025-05-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777327 | 2025-05-15 | 2025-05-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777327 | 2025-05-15 | 2025-05-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777327 | 2025-05-15 | 2025-05-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777327 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777327 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777327 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777332 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777332 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777332 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777332 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777332 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777332 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777332 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777332 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-06:00: Gleisänderungen in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite Killwangen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777335 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777335 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777335 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777335 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777335 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777335 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777335 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83011 | FbE25 KLW W54 + W118 | P-16323 | I-777335 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Gleisänderungen in Killwangen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-83061 | Unterhaltsfenster 2025 Wolhusen-Trubschachen | P-16335 | I-767143 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WH-SCHH | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfheim - Wolhusen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-83061 | Unterhaltsfenster 2025 Wolhusen-Trubschachen | P-16335 | I-767143 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WH-SCHH | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfheim - Wolhusen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-83061 | Unterhaltsfenster 2025 Wolhusen-Trubschachen | P-16337 | I-767174 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WH-TSCH (excl) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Trubschachen - Wolhusen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-83061 | Unterhaltsfenster 2025 Wolhusen-Trubschachen | P-16337 | I-767174 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WH-TSCH (excl) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Trubschachen - Wolhusen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-83067 | Genthod-Bellevue assainissement marquise RV05 | P-16338 | I-767263 | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2xx VSX – CRGD – GDBE – TUI interdites - Suppression du Léman Express | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Creux-de-Genthod - Les Tuileries | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-83067 | Genthod-Bellevue assainissement marquise RV05 | P-16338 | I-767263 | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2xx VSX – CRGD – GDBE – TUI interdites - Suppression du Léman Express | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Creux-de-Genthod - Les Tuileries | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779614 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung GOL-RS | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach Stadt | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779614 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung GOL-RS | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach Stadt | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779616 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779616 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779616 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779821 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HOT-RS | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach Stadt | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779821 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HOT-RS | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach Stadt | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779822 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779822 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779822 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779824 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre GOL-RS (exkl.) | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779824 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre GOL-RS (exkl.) | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16706 | I-779824 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre GOL-RS (exkl.) | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779617 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HOT-RS | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach Stadt | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779617 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HOT-RS | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach Stadt | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779833 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779833 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779833 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779835 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung GOL-RS | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach Stadt | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779835 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung GOL-RS | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach Stadt | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779838 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779838 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779838 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779842 | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GOL-RS | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach Stadt | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779842 | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GOL-RS | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach Stadt | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779845 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779845 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83239 | Goldach, Bachdurchlass Dorfbach Km 68.100 | P-16707 | I-779845 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE | Siehe KOP-2350 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - Rorschach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83386 | GU-PFAF, Stb 54.913 BE1 u. Stb 54.923 BE2 | P-16375 | I-770493 | 2025-11-03 | 2025-11-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | s'è necessario cambiare/adattare incrocio treni USTRA - vedi anche KOP-2694 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gurtnellen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83386 | GU-PFAF, Stb 54.913 BE1 u. Stb 54.923 BE2 | P-16375 | I-770493 | 2025-11-03 | 2025-11-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | s'è necessario cambiare/adattare incrocio treni USTRA - vedi anche KOP-2694 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gurtnellen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83386 | GU-PFAF, Stb 54.913 BE1 u. Stb 54.923 BE2 | P-16375 | I-887187 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gurtnellen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83386 | GU-PFAF, Stb 54.913 BE1 u. Stb 54.923 BE2 | P-16375 | I-887187 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gurtnellen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83386 | GU-PFAF, Stb 54.913 BE1 u. Stb 54.923 BE2 | P-16375 | I-887196 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gurtnellen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83386 | GU-PFAF, Stb 54.913 BE1 u. Stb 54.923 BE2 | P-16375 | I-887196 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gurtnellen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773562 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique REN - BY. Intervalles exacts par IPL. Besoin 2h30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773562 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique REN - BY. Intervalles exacts par IPL. Besoin 2h30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773562 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique REN - BY. Intervalles exacts par IPL. Besoin 2h30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773562 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique REN - BY. Intervalles exacts par IPL. Besoin 2h30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773568 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BY - VU / VU -COS. Intervalles exacts via IPL/dossier de commande. Besoin 03h30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773568 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BY - VU / VU -COS. Intervalles exacts via IPL/dossier de commande. Besoin 03h30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773575 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | voies uniques. Intervalles exacts par IPL. Besoin 5h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773575 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | voies uniques. Intervalles exacts par IPL. Besoin 5h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773576 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | voies uniques. Intervalles exacts par IPL. besoin 05h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - La Sarraz | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773576 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | voies uniques. Intervalles exacts par IPL. besoin 05h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - La Sarraz | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773578 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | voies uniques. Intervalles exacts par IPL. Besoin 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Croy-Romainmôtier | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773578 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | voies uniques. Intervalles exacts par IPL. Besoin 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Croy-Romainmôtier | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773581 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | voies uniques. Intervalles exacts par IPL. Besoin 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773581 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | voies uniques. Intervalles exacts par IPL. Besoin 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773582 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | voies uniques. Intervalles exact par IPL. Besoin 05h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773582 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | voies uniques. Intervalles exact par IPL. Besoin 05h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773583 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | voies uniques. Intervalles exact par IPL. Besoin 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vufflens-la-Ville - Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773583 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | voies uniques. Intervalles exact par IPL. Besoin 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vufflens-la-Ville - Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773583 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | voies uniques. Intervalles exact par IPL. Besoin 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vufflens-la-Ville - Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16493 | I-773583 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | voies uniques. Intervalles exact par IPL. Besoin 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vufflens-la-Ville - Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16968 | I-895626 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | x | o | x | voie unique LSA - CR. Intervalle exact à fixer par IPL une fois la commnade reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Sarraz - Croy-Romainmôtier | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83582 | Meulage préventif 2025 (REN)-VAL | P-16968 | I-895931 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | voie unique CR - LSA. Intervalle exact à fixer par IPL une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Sarraz - Croy-Romainmôtier | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-83583 | LBS: Vorlos 6 | P-16435 | I-772917 | 2025-01-07 | 2025-01-26 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.2 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurbetrieb LBT, einzelne Umleitungen via Bergstrecke | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83583 | LBS: Vorlos 6 | P-16435 | I-772917 | 2025-01-07 | 2025-01-26 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.2 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurbetrieb LBT, einzelne Umleitungen via Bergstrecke | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-83583 | LBS: Vorlos 6 | P-16435 | I-772919 | 2025-02-25 | 2025-03-30 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 8.2 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurbetrieb LBT, einzelne Umleitungen via Bergstrecke | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-83583 | LBS: Vorlos 6 | P-16435 | I-772919 | 2025-02-25 | 2025-03-30 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 8.2 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurbetrieb LBT, einzelne Umleitungen via Bergstrecke | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-83948 | BV C5_drainage_V641 | P-16555 | I-775566 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x | en synergie avec l'interruption totale de NE. Plus aucune circulation entre (GOR) et NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boudry - Bevaix | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83948 | BV C5_drainage_V641 | P-16555 | I-775567 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x | en synergie avec l'interruption totale de NE. Plus aucune circulation entre (GOR) et NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bevaix - Gorgier-St-Aubin | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83948 | BV C5_drainage_V641 | P-16555 | I-832634 | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | en synergie avec l'interruption totale de NE. Plus aucune circulation entre (GOR) et NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boudry - Bevaix | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19068 | I-877883 | 2025-03-02 | 2025-10-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (BI) - (SW) et LEN - (GS). Les BP de SW et BIMA restent libres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Grenchen Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19068 | I-877883 | 2025-03-02 | 2025-10-12 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (BI) - (SW) et LEN - (GS). Les BP de SW et BIMA restent libres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Grenchen Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19068 | I-877905 | 2025-04-13 | 2025-10-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Grenchen Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19068 | I-877905 | 2025-04-13 | 2025-10-12 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Grenchen Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19068 | I-877915 | 2025-03-03 | 2025-10-06 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BIMA - GS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19068 | I-877915 | 2025-03-03 | 2025-10-06 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BIMA - GS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19068 | I-877937 | 2025-03-03 | 2025-10-06 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale LEN - GN. LA gare de GN reste praticable. En principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Grenchen Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19068 | I-877937 | 2025-03-03 | 2025-10-06 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale LEN - GN. LA gare de GN reste praticable. En principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Grenchen Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19068 | I-877948 | 2025-04-07 | 2025-09-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BIMA - GS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Grenchen Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19068 | I-877948 | 2025-04-07 | 2025-09-22 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BIMA - GS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Grenchen Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886825 | 2025-10-13 | 2025-10-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique LEN - GS. Les 3 voies de GS sont libres | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Grenchen Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886825 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique LEN - GS. Les 3 voies de GS sont libres | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Grenchen Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886829 | 2025-12-04 | 2025-12-09 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | voie unique BIMA - LEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Lengnau BE | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886829 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | voie unique BIMA - LEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Lengnau BE | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886831 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | transit BI - SO en dévié par voie 3. accès BIPO ok | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886831 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | transit BI - SO en dévié par voie 3. accès BIPO ok | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886832 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | voie unique BI - BIMA. Sortie de Bienne via 500 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886832 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | voie unique BI - BIMA. Sortie de Bienne via 500 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886832 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | voie unique BI - BIMA. Sortie de Bienne via 500 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886835 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | voie unique BIMA - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886835 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | voie unique BIMA - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886835 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | voie unique BIMA - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886837 | 2025-10-23 | 2025-10-29 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | voie unique BIMA - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886837 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | voie unique BIMA - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886837 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | voie unique BIMA - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886839 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | voie unique LEN - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886839 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | voie unique LEN - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886841 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | aucun. accès GN si nécessaire par la diagonale 5/6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886841 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | aucun. accès GN si nécessaire par la diagonale 5/6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886842 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | voie unique GS - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Lengnau BE | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886842 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | voie unique GS - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Lengnau BE | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886843 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | aucun. en synergie avec la fermeture totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886843 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | aucun. en synergie avec la fermeture totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886843 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | aucun. en synergie avec la fermeture totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886843 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | aucun. en synergie avec la fermeture totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-886843 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | aucun. en synergie avec la fermeture totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-905165 | 2025-11-22 | 2025-11-23 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | aucun. en synergie avec la fermeture totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Lengnau BE | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-905165 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | aucun. en synergie avec la fermeture totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel Mett (Abzw) - Lengnau BE | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-905181 | 2025-11-23 | 2025-11-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23.5 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique LEN - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83951 | Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB (MEX 2025) | P-19074 | I-905181 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23.5 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique LEN - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Biel Mett (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-797070 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sbarramento continuo -> piccoli ritardi per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-797070 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sbarramento continuo -> piccoli ritardi per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-797076 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sbarramento continuo -> piccoli ritardi per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806286 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806286 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806286 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806292 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806292 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806292 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806313 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806313 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806313 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806345 | 2025-07-21 | 2025-07-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806345 | 2025-07-21 | 2025-07-31 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-806345 | 2025-07-21 | 2025-07-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-807593 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-807593 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-807593 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-865586 | 2025-05-19 | 2025-05-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-865586 | 2025-05-19 | 2025-05-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866282 | 2025-07-28 | 2025-07-30 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866282 | 2025-07-28 | 2025-07-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866506 | 2025-08-04 | 2025-08-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866506 | 2025-08-04 | 2025-08-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866506 | 2025-08-04 | 2025-08-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866547 | 2025-06-16 | 2025-06-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866547 | 2025-06-16 | 2025-06-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866547 | 2025-06-16 | 2025-06-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866552 | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866552 | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-866552 | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-903049 | 2025-05-11 | 2025-05-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-903049 | 2025-05-11 | 2025-05-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-903055 | 2025-05-18 | 2025-05-20 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-903055 | 2025-05-18 | 2025-05-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-903058 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-903058 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-903058 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-903073 | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-83966 | FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_18AmG | P-17118 | I-903073 | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84050 | PI Pierraz-Portay, km 1.357 + Aqueduc km 4.378 | P-16623 | I-926345 | 2025-09-16 | 2025-09-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie Lausanne - Cully | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Taillepied (diag) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84050 | PI Pierraz-Portay, km 1.357 + Aqueduc km 4.378 | P-16623 | I-926345 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie Lausanne - Cully | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Taillepied (diag) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84050 | PI Pierraz-Portay, km 1.357 + Aqueduc km 4.378 | P-16623 | I-926350 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | simple voie Cully - Lausanne | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Taillepied (diag) - Lausanne | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84050 | PI Pierraz-Portay, km 1.357 + Aqueduc km 4.378 | P-16623 | I-926350 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | simple voie Cully - Lausanne | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Taillepied (diag) - Lausanne | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-779441 | 2025-04-28 | 2025-05-10 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-779441 | 2025-04-28 | 2025-05-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-779441 | 2025-04-28 | 2025-05-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797402 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797402 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797402 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797403 | 2025-05-20 | 2025-06-05 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797403 | 2025-05-20 | 2025-06-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797403 | 2025-05-20 | 2025-06-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797414 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 10.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797414 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 10.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797414 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 10.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797415 | 2025-05-15 | 2025-05-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 10.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797415 | 2025-05-15 | 2025-05-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 10.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797415 | 2025-05-15 | 2025-05-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 10.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797416 | 2025-05-13 | 2025-05-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 10.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797416 | 2025-05-13 | 2025-05-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 10.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797427 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797427 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797427 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797433 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797433 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797433 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797445 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797445 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-797445 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-818276 | 2025-05-15 | 2025-05-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-818276 | 2025-05-15 | 2025-05-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-818276 | 2025-05-15 | 2025-05-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-819165 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-819165 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-819165 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-877660 | 2025-06-05 | 2025-06-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-877660 | 2025-06-05 | 2025-06-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-877660 | 2025-06-05 | 2025-06-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Airolo | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-903195 | 2025-05-11 | 2025-05-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-903195 | 2025-05-11 | 2025-05-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-903196 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-903196 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-903196 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-903197 | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-903197 | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-903203 | 2025-05-18 | 2025-05-20 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84323 | FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 | P-16702 | I-903203 | 2025-05-18 | 2025-05-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-806427 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sbarramento continuo -> piccoli ritardi per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-806427 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sbarramento continuo -> piccoli ritardi per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-867039 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sbarramento continuo -> piccoli ritardi per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-867039 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sbarramento continuo -> piccoli ritardi per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-867057 | 2025-06-10 | 2025-06-20 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-867057 | 2025-06-10 | 2025-06-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-867107 | 2025-07-29 | 2025-07-30 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-867107 | 2025-07-29 | 2025-07-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-867189 | 2025-06-02 | 2025-08-06 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-902868 | 2025-07-14 | 2025-07-20 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84324 | FbE25_RO_W_5AoE-6AoE | P-17119 | I-902868 | 2025-07-14 | 2025-07-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rodi-Fiesso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779916 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779916 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779916 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779916 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779916 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779917 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD und WKD-LGUT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779917 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD und WKD-LGUT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779917 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD und WKD-LGUT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779917 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD und WKD-LGUT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779917 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD und WKD-LGUT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779917 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD und WKD-LGUT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779956 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten Baufenster So/Mo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779956 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten Baufenster So/Mo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779956 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten Baufenster So/Mo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779956 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten Baufenster So/Mo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779956 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten Baufenster So/Mo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-779956 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten Baufenster So/Mo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838837 | 2025-11-07 | 2025-11-10 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838837 | 2025-11-07 | 2025-11-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838837 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838837 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838837 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838837 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838845 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838845 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838845 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838845 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838845 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838847 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT sowie WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838847 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT sowie WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838847 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT sowie WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838847 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT sowie WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838847 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT sowie WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-838847 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT sowie WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932007 | 2025-11-15 | 2025-11-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932007 | 2025-11-15 | 2025-11-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932007 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932007 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932007 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932007 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Total VL Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932031 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932031 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932031 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932031 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932031 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932031 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932104 | 2025-11-10 | 2025-11-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932104 | 2025-11-10 | 2025-11-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932104 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932104 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932104 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84371 | FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE | P-16709 | I-932104 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84386 | CHOU-CHIE, Teilerneuerung uc2 Km 49.939 | P-16718 | I-780041 | 2025-02-03 | 2025-06-20 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 100x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre / ricoveri da eseguire lato nord della stazione di Chiasso | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84386 | CHOU-CHIE, Teilerneuerung uc2 Km 49.939 | P-16718 | I-825533 | 2025-06-09 | 2025-07-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 35x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre / ricoveri da eseguire lato nord della stazione di Chiasso | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84386 | CHOU-CHIE, Teilerneuerung uc2 Km 49.939 | P-16718 | I-869349 | 2025-07-21 | 2025-07-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre / ricoveri lato nord della stazione di Chiasso | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84386 | CHOU-CHIE, Teilerneuerung uc2 Km 49.939 | P-16718 | I-869352 | 2025-02-03 | 2025-07-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 178 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780121 | 2025-01-20 | 2025-09-19 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 242 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 91 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780121 | 2025-01-20 | 2025-09-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 242 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 91 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780121 | 2025-01-20 | 2025-09-19 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 242 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 91 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780121 | 2025-01-20 | 2025-09-19 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 242 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 91 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780121 | 2025-01-20 | 2025-09-19 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 242 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 91 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780121 | 2025-01-20 | 2025-09-19 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 242 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 91 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780121 | 2025-01-20 | 2025-09-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 242 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 91 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780123 | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780123 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780123 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780123 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780123 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780123 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780123 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-780130 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791268 | 2025-01-20 | 2025-01-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791268 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791268 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791268 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791268 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791268 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791268 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791283 | 2025-01-21 | 2025-01-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791283 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791283 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791283 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791283 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791283 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791283 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791285 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791285 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791285 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791285 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791285 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791285 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-791285 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792120 | 2025-02-04 | 2025-02-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792120 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792120 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792120 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792120 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792120 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792120 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792192 | 2025-02-12 | 2025-02-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792192 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792192 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792192 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792192 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792192 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-792192 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877752 | 2025-01-20 | 2025-02-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetr. Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877752 | 2025-01-20 | 2025-02-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetr. Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877752 | 2025-01-20 | 2025-02-23 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetr. Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877752 | 2025-01-20 | 2025-02-23 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetr. Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877752 | 2025-01-20 | 2025-02-23 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetr. Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877752 | 2025-01-20 | 2025-02-23 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetr. Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877752 | 2025-01-20 | 2025-02-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetr. Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877834 | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877834 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877834 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877834 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877834 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877834 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-877834 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-895207 | 2025-02-24 | 2025-04-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-895207 | 2025-02-24 | 2025-04-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-895207 | 2025-02-24 | 2025-04-06 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-895207 | 2025-02-24 | 2025-04-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-895207 | 2025-02-24 | 2025-04-06 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-895207 | 2025-02-24 | 2025-04-06 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-16721 | I-895207 | 2025-02-24 | 2025-04-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877831 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877831 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877831 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877831 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877831 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877831 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877831 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877836 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877836 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877836 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877836 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877836 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877836 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877836 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877839 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877972 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877972 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877972 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877972 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877972 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877972 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19069 | I-877972 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877848 | 2025-08-24 | 2025-08-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877848 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877848 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877848 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877848 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877848 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877848 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877877 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877881 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877881 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877881 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877881 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877881 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877881 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877881 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877899 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877965 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877965 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877965 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877965 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877965 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877965 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877965 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-877976 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878776 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878776 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878776 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878776 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878776 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878776 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878776 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878787 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878787 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878787 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878787 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878787 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878787 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-19070 | I-878787 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16774 | I-782424 | 2025-04-07 | 2025-05-23 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Näfels-Mollis | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16774 | I-782425 | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nebengleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Näfels-Mollis | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16774 | I-782437 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16774 | I-782437 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16774 | I-782964 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Näfels-Mollis | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16774 | I-782968 | 2025-09-21 | 2025-10-03 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nebengleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Näfels-Mollis | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16774 | I-782974 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16774 | I-782974 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16774 | I-782994 | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Näfels-Mollis | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16781 | I-782450 | 2025-07-13 | 2025-09-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 67 Tage + 17.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis in dem Züge nur gem R300.4 verkehren können. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16781 | I-782488 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16781 | I-782496 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung MH-ZB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16781 | I-782504 | 2025-07-27 | 2025-08-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 12.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nebengleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16781 | I-782954 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 12.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nebengleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16781 | I-782961 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung MH-ZB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84479 | ESAF 2025 Mollis | P-16781 | I-789878 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Nebengleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781215 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | Umleitungen via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781215 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781215 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781215 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | Umleitungen via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781215 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781215 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781216 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | Umleitungen via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781216 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781216 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781216 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | Umleitungen via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781216 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781216 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781217 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss UF Bhf LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781217 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss UF Bhf LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781217 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss UF Bhf LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781217 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss UF Bhf LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781217 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss UF Bhf LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781217 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss UF Bhf LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781218 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781218 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781218 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781218 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781218 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-781218 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-880841 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-880841 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-880851 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | Umleitungen via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-880851 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-880851 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-880851 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | Umleitungen via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-880851 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-880851 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-917222 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-917222 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-917233 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-917233 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-917233 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-917233 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-917233 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-16749 | I-917233 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-781325 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.5 h | x | o | o | o | o | x | x | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-781325 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.5 h | x | o | o | o | o | x | x | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-781325 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.5 h | x | o | o | o | o | x | x | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-781327 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-781327 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-781327 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-781338 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-781338 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-781338 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-862103 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-862103 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84543 | FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 | P-16752 | I-862103 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | RK Sperre Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-781473 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-824474 | 2025-06-06 | 2025-06-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-824474 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-824474 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-824474 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-824474 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-824474 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-824474 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und Waschanlage nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876444 | 2025-06-05 | 2025-06-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 10+11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876444 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 10+11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876444 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 10+11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876444 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 10+11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876444 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 10+11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876444 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 10+11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876444 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 10+11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876573 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre Zufahrt Depot und Waschanlage | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876588 | 2025-06-16 | 2025-06-19 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876588 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876588 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876588 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876588 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876588 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876588 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876589 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876589 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876589 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876589 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876589 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876589 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876589 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876594 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876594 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876594 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876594 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876594 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876594 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876594 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 89-10/11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876597 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876597 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876597 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876597 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876597 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876597 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84566 | FbE25_LZ_W_61_62_71 | P-16753 | I-876597 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846720 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846720 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846720 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846720 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846720 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846720 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846721 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar. 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846721 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar. 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846721 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar. 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846721 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar. 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846721 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar. 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846721 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar. 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846733 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846734 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-846735 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Rupperswil | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925571 | 2025-05-21 | 2025-05-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925571 | 2025-05-21 | 2025-05-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925571 | 2025-05-21 | 2025-05-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925571 | 2025-05-21 | 2025-05-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925571 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925571 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925577 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925577 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925577 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925577 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925577 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925577 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925752 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar. 1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925752 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar. 1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925752 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar. 1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925752 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar. 1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925752 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar. 1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-925752 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar. 1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926362 | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | x | o | o | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926362 | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | x | o | o | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926362 | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | x | o | o | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926362 | 2025-05-12 | 2025-05-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | x | o | o | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926362 | 2025-05-12 | 2025-05-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | x | o | o | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926362 | 2025-05-12 | 2025-05-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | x | o | o | o | o | 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926422 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926422 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926422 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926422 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926422 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84643 | Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW 5 | P-16766 | I-926422 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823200 | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Gütergleise | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823200 | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Gütergleise | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823200 | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Gütergleise | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823202 | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823202 | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823202 | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Diverse Gleise im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823222 | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun - Thun Schadau | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823222 | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun - Thun Schadau | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823222 | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun - Thun Schadau | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823227 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Nachtintervalle der Durchfahrtsgleise | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823227 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Nachtintervalle der Durchfahrtsgleise | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84659 | FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung | P-17712 | I-823227 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Nachtintervalle der Durchfahrtsgleise | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-16803 | I-783085 | 2025-08-14 | 2025-08-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-16803 | I-783085 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-16803 | I-851572 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-16803 | I-851572 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-16803 | I-851577 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-16803 | I-851577 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-18436 | I-851836 | 2025-01-02 | 2025-01-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-18436 | I-851836 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-18436 | I-851837 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-18436 | I-851837 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-18436 | I-851838 | 2025-01-08 | 2025-01-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84746 | Langintervall 2025 (1/3 Sud) | P-18436 | I-851838 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84747 | Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) | P-16805 | I-783088 | 2025-01-12 | 2025-01-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 12 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Sedrun SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84747 | Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) | P-16805 | I-851270 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sedrun SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84747 | Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) | P-16805 | I-851270 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sedrun SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84747 | Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) | P-16805 | I-851630 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sedrun SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84747 | Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) | P-16805 | I-851634 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sedrun SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84748 | Biasca, Nuovo muro di sostegno bin B1, km 131.322 | P-16806 | I-783089 | 2025-03-17 | 2025-06-30 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 105 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Binario di I-VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84748 | Biasca, Nuovo muro di sostegno bin B1, km 131.322 | P-16806 | I-783089 | 2025-03-17 | 2025-06-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 105 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Binario di I-VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84748 | Biasca, Nuovo muro di sostegno bin B1, km 131.322 | P-16806 | I-783089 | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 105 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Binario di I-VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84748 | Biasca, Nuovo muro di sostegno bin B1, km 131.322 | P-16806 | I-897644 | 2025-03-17 | 2025-04-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Da rivedere ricoveri notturni | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84748 | Biasca, Nuovo muro di sostegno bin B1, km 131.322 | P-16806 | I-897644 | 2025-03-17 | 2025-04-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Da rivedere ricoveri notturni | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84748 | Biasca, Nuovo muro di sostegno bin B1, km 131.322 | P-16806 | I-897644 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Da rivedere ricoveri notturni | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783826 | 2025-03-29 | 2025-03-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783826 | 2025-03-29 | 2025-03-31 |  | Wettingen - Gruemet |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783826 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783826 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783827 | 2025-04-05 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Langacher (Spw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783827 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Langacher (Spw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783827 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Langacher (Spw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783832 | 2025-04-01 | 2025-04-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO (Grasweg) betrieblich nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783832 | 2025-04-01 | 2025-04-02 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO (Grasweg) betrieblich nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783832 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO (Grasweg) betrieblich nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783832 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO (Grasweg) betrieblich nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783833 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Langacher (Spw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783833 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Langacher (Spw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783833 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Langacher (Spw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783841 | 2025-03-28 | 2025-03-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperrung MEL für Logistik. In Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783841 | 2025-03-28 | 2025-03-31 |  | Wettingen - Gruemet |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperrung MEL für Logistik. In Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783841 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperrung MEL für Logistik. In Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783841 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperrung MEL für Logistik. In Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783842 | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperrung MEL für Logistik. In Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783842 | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  | Wettingen - Gruemet |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperrung MEL für Logistik. In Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783842 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperrung MEL für Logistik. In Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783842 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperrung MEL für Logistik. In Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783960 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO (Grasweg) betrieblich nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783960 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO (Grasweg) betrieblich nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783960 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO (Grasweg) betrieblich nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783960 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO (Grasweg) betrieblich nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783986 | 2025-04-03 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Langacher (Spw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783986 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Langacher (Spw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-783986 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Langacher (Spw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-784008 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-784008 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Wettingen - Gruemet |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-784008 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84832 | Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost, Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn | P-16829 | I-784008 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur LANG-MAEG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mägenwil - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17860 | I-828096 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Anstellanlage Tannwald gesperrt. geänderte Abstellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827530 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 10 Perron nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827567 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827746 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827767 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10 nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827778 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9+10. Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827814 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung Totale OL-ABO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827822 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827826 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise 60-62 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-827869 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-12 in Richtung OLH nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828089 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-OL. Einspur ABO-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828091 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise 60,61,62 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17861 | I-828093 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828488 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828513 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3 nur östlich nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828543 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleise 1 und 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828549 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 1/3+4 Totalsperrung OLPB-OLRB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828565 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr IWO möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-828566 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830167 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Hammer - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830168 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-830169 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperrung OLRB-TK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17862 | I-932478 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828100 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828102 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung RTR-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828106 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Perrongleis 7 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828137 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828145 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | eine von vier Hauptfahrwege OL-DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828148 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-828354 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperrung Perrongleis 9 Sperrung Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17863 | I-830170 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - ABO. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828660 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828672 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828752 | 2025-07-12 | 2025-07-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | o | o | o | x | x | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828788 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | x | x | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828789 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-17864 | I-828796 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888048 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel Einspur OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888051 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Transitverkehr OL - TK nur noch via Tannwaldtunnel möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888052 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888055 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel. Einspur OLVL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888056 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung OLVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84891 | UF 2025 Knoten Olten | P-19205 | I-888058 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLVL in Richtung Osten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-84987 | FRI Tête Sud SIOP SAZ | P-18368 | I-850049 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Gare de FRI interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84987 | FRI Tête Sud SIOP SAZ | P-18368 | I-850049 | 2025-07-05 | 2025-07-13 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Gare de FRI interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84987 | FRI Tête Sud SIOP SAZ | P-18368 | I-851647 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gare de FRI interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-84987 | FRI Tête Sud SIOP SAZ | P-18368 | I-851647 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gare de FRI interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85177 | Olten Süd Instandsetzung PA Reiserstrasse | P-18862 | I-869183 | 2025-05-18 | 2025-06-30 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Total OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16925 | I-789159 | 2025-05-04 | 2025-05-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16925 | I-789161 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16925 | I-789163 | 2025-05-04 | 2025-05-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Luterbach-Attisholz | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16925 | I-855573 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16925 | I-855577 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Luterbach-Attisholz | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16925 | I-855579 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16925 | I-869716 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Luterbach-Attisholz | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-789171 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Luterbach-Attisholz | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-789173 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-789176 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-855445 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Luterbach-Attisholz | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-855456 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-855459 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-855461 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-855469 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Luterbach-Attisholz | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-855475 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Luterbach-Attisholz | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-916105 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Luterbach-Attisholz | Energie | o | Nein | Nein
D-85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16926 | I-916113 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-790275 | 2025-01-29 | 2025-02-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | x | o | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-790275 | 2025-01-29 | 2025-02-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | x | o | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-790275 | 2025-01-29 | 2025-02-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | x | o | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-790275 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | x | o | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839192 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - Zufahrt infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70 stromlos MIZ für allfällige auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839192 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - Zufahrt infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70 stromlos MIZ für allfällige auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839192 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - Zufahrt infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70 stromlos MIZ für allfällige auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839192 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - Zufahrt infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70 stromlos MIZ für allfällige auswärtige Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839194 | 2025-02-05 | 2025-02-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839194 | 2025-02-05 | 2025-02-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839194 | 2025-02-05 | 2025-02-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839194 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839196 | 2025-02-12 | 2025-02-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839196 | 2025-02-12 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839196 | 2025-02-12 | 2025-02-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839196 | 2025-02-12 | 2025-02-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839197 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839197 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839197 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85525 | Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 | P-16961 | I-839197 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | - keine Zugang zu den Abstellgleise VU - kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790844 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790846 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790848 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790850 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790851 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790853 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790854 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790855 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790857 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790858 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790859 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790860 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790861 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790862 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790864 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790865 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790866 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790868 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790870 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790871 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790873 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790875 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790876 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790878 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790880 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-790882 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831292 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16984 | I-831294 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790926 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790928 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790930 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790932 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790933 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790935 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790936 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790937 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790939 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790940 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790941 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790942 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790943 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790944 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790947 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790948 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790950 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790952 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790953 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790955 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790957 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790958 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790960 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790962 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790964 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790966 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790968 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790970 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790971 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790972 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790974 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790976 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790978 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790980 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790981 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790982 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790983 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790985 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790987 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790988 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790990 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790992 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790994 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790996 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790997 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790998 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-790999 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791000 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791002 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16988 | I-791003 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791005 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791007 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791009 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791011 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791012 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791014 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791015 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791016 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-A18 - S-Bahngleise vorhanden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791018 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791019 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791020 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791021 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791022 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:10: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791023 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791025 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791026 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791027 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791029 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791031 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791032 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791034 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791036 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791037 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791039 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791041 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791043 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791045 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791047 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791049 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791050 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791051 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791053 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791055 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791057 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791059 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791060 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791061 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791062 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791064 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791066 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791067 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791069 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791071 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791073 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791075 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791076 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791077 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791078 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791079 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791081 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-16989 | I-791082 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831239 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831240 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831241 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831243 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:15-05:15: In Kombination mit anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831245 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831247 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831249 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831250 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831251 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:15: Zwei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831252 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831254 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831256 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Drei Perronkanten weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831257 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831259 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831261 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831263 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831265 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831266 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831267 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831268 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831269 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831271 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85586 | "H-Erneuerung 25" Kapa Reservation | P-17918 | I-831272 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791540 | 2025-02-02 | 2025-02-06 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791540 | 2025-02-02 | 2025-02-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791540 | 2025-02-02 | 2025-02-06 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791540 | 2025-02-02 | 2025-02-06 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791547 | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791547 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791547 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791547 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791552 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791552 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791552 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791552 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791554 | 2025-02-17 | 2025-02-19 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791554 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791554 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791554 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791556 | 2025-02-19 | 2025-02-21 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791556 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791556 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-791556 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-903065 | 2025-04-06 | 2025-04-09 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-903065 | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-903065 | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-903065 | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Visp | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-921092 | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-921092 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-921092 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85658 | Visp - Brig, nouvelle section de protection | P-17005 | I-921092 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Visp - Gamsen SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-85737 | LN, Teilersatz SU Güterstrasse | P-17019 | I-792131 | 2025-04-14 | 2025-07-11 |  | Burgdorf - Langnau | Fernverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 87 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Langnau-Trubschachen | TRUE | TRUE | mit MiZ Cluster | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-85737 | LN, Teilersatz SU Güterstrasse | P-17019 | I-792131 | 2025-04-14 | 2025-07-11 |  | Burgdorf - Langnau | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 87 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Langnau-Trubschachen | TRUE | TRUE | mit MiZ Cluster | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-85737 | LN, Teilersatz SU Güterstrasse | P-17019 | I-792131 | 2025-04-14 | 2025-07-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 87 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Langnau-Trubschachen | TRUE | TRUE | mit MiZ Cluster | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-85737 | LN, Teilersatz SU Güterstrasse | P-17019 | I-792131 | 2025-04-14 | 2025-07-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 87 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Langnau-Trubschachen | TRUE | TRUE | mit MiZ Cluster | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-85760 | Koblenz-Waldshut: Anpassung Stellwerk und Fahrleitung an DB-Netz | P-17022 | I-792368 | 2025-08-11 | 2025-10-04 | 702 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 40x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Waldshut | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-85760 | Koblenz-Waldshut: Anpassung Stellwerk und Fahrleitung an DB-Netz | P-17023 | I-792369 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 702 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Waldshut | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17043 | I-811400 | 2025-07-06 | 2025-07-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17425 | I-811471 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur ZAE-KF und Sperre KF Gl3 Kreuz BLS TH<>BDF gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17425 | I-811471 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur ZAE-KF und Sperre KF Gl3 Kreuz BLS TH<>BDF gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17425 | I-811482 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17425 | I-811507 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17425 | I-811510 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | KF: Belegung Kreuz BLS in Betriebspause Linie TH <> BDF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17425 | I-811510 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | KF: Belegung Kreuz BLS in Betriebspause Linie TH <> BDF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17425 | I-811538 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17425 | I-864962 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17425 | I-864962 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17426 | I-811485 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24 KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES für 64xx und 66xx | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17426 | I-811485 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24 KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES für RE oder S2 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17426 | I-811485 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24 KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES für 64xx und 66xx | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17426 | I-811485 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24 KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES für RE oder S2 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17426 | I-864964 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24 KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES für 64xx und 66xx | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17426 | I-864964 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24 KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES für RE oder S2 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17426 | I-864980 | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24 KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES für 64xx und 66xx | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17426 | I-864980 | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24 KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar | TRUE | TRUE | BES für RE oder S2 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Zäziwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17428 | I-811544 | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 87 / Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17428 | I-811544 | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 87 / Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17428 | I-811547 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre KF Gleis 1, 77, 76-86 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85873 | FbE25_KF-ZAE_Gl_83 | P-17428 | I-811547 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre KF Gleis 1, 77, 76-86 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-85951 | Seuzach-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-18549 | I-857197 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 36868 STR-W regeln | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wallrüti - Thalheim-Altikon | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-85951 | Seuzach-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-18549 | I-857198 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 36868 STR-W regeln | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wallrüti - Thalheim-Altikon | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-85951 | Seuzach-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-18549 | I-857199 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 36868 STR-W regeln | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wallrüti - Thalheim-Altikon | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-85951 | Seuzach-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-18549 | I-857200 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 36868 STR-W regeln | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wallrüti - Thalheim-Altikon | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764156 | 2025-08-24 | 2025-09-29 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764156 | 2025-08-24 | 2025-09-29 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764156 | 2025-08-24 | 2025-09-29 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764156 | 2025-08-24 | 2025-09-29 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764159 | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764159 | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764159 | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764159 | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764162 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Weinfelden – Sulgen Oberaach / Totalsperre Weinfelden – Kehlhof FL Trenner ein-ausbauen Zwischen der Weiche 61+ Gleis 411 Überbrückung Gleis 461-491 Massnahmen gemäss KOP-2313 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Kehlhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764162 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Weinfelden – Sulgen Oberaach / Totalsperre Weinfelden – Kehlhof FL Trenner ein-ausbauen Zwischen der Weiche 61+ Gleis 411 Überbrückung Gleis 461-491 Massnahmen gemäss KOP-2313 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Kehlhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764162 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Weinfelden – Sulgen Oberaach / Totalsperre Weinfelden – Kehlhof FL Trenner ein-ausbauen Zwischen der Weiche 61+ Gleis 411 Überbrückung Gleis 461-491 Massnahmen gemäss KOP-2313 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Kehlhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764162 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Weinfelden – Sulgen Oberaach / Totalsperre Weinfelden – Kehlhof FL Trenner ein-ausbauen Zwischen der Weiche 61+ Gleis 411 Überbrückung Gleis 461-491 Massnahmen gemäss KOP-2313 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Kehlhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764172 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Von 00:10 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 1 und 2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764172 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Von 00:10 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 1 und 2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764172 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Von 00:10 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 1 und 2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764172 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Von 00:10 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 1 und 2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764173 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Von 23:40 Uhr – 05:20 Uhr Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764173 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Von 23:40 Uhr – 05:20 Uhr Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764173 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Von 23:40 Uhr – 05:20 Uhr Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764173 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Von 23:40 Uhr – 05:20 Uhr Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764180 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:40 Uhr – 04:40 Gleis 1 und 2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt 21:40 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2313 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764180 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:40 Uhr – 04:40 Gleis 1 und 2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt 21:40 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2313 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764180 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:40 Uhr – 04:40 Gleis 1 und 2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt 21:40 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2313 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764180 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:40 Uhr – 04:40 Gleis 1 und 2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt 21:40 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2313 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764183 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Massnahmen gemäss KOP-2313. Die Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden sind gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764183 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Massnahmen gemäss KOP-2313. Die Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden sind gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764183 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Massnahmen gemäss KOP-2313. Die Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden sind gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764183 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Massnahmen gemäss KOP-2313. Die Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden sind gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764187 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:40 Uhr – 02:30 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764187 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:40 Uhr – 02:30 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764187 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:40 Uhr – 02:30 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764187 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:40 Uhr – 02:30 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764190 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764190 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764190 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764190 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764205 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 1 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764205 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 1 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764205 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 1 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764205 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 1 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764209 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764209 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764209 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764209 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 2 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764214 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764214 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764214 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764214 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764224 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Von 23:10 Uhr - 02:00 Uhr ist das Gleis 1 gesperrt. Massnahmen gemäss KOP- 2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764224 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Von 23:10 Uhr - 02:00 Uhr ist das Gleis 1 gesperrt. Massnahmen gemäss KOP- 2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764224 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Von 23:10 Uhr - 02:00 Uhr ist das Gleis 1 gesperrt. Massnahmen gemäss KOP- 2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764224 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Von 23:10 Uhr - 02:00 Uhr ist das Gleis 1 gesperrt. Massnahmen gemäss KOP- 2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764226 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.8 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764226 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.8 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764226 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.8 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764226 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.8 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764253 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Von 02:00 Uhr - 05:00 Uhr ist das Gleis 3 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764253 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Von 02:00 Uhr - 05:00 Uhr ist das Gleis 3 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764253 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Von 02:00 Uhr - 05:00 Uhr ist das Gleis 3 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764253 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Von 02:00 Uhr - 05:00 Uhr ist das Gleis 3 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764255 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764255 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764255 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-764255 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss KOP-2312 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-842370 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-842370 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-842370 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-862 | FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) | P-16200 | I-842370 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre Weinfelden – Kehlhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86207 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 1. Halbjahr ) | P-17082 | I-796103 | 2025-05-04 | 2025-05-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86207 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 1. Halbjahr ) | P-17082 | I-796103 | 2025-05-04 | 2025-05-16 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86207 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 1. Halbjahr ) | P-17082 | I-796103 | 2025-05-04 | 2025-05-16 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86207 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 1. Halbjahr ) | P-17082 | I-796103 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86207 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 1. Halbjahr ) | P-17082 | I-796103 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86207 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 1. Halbjahr ) | P-17082 | I-796103 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86207 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 1. Halbjahr ) | P-17082 | I-796103 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86207 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 1. Halbjahr ) | P-17082 | I-796103 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86207 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 1. Halbjahr ) | P-17082 | I-796103 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86209 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 1. Teil ) | P-17083 | I-796105 | 2025-08-10 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86209 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 1. Teil ) | P-17083 | I-796105 | 2025-08-10 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86209 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 1. Teil ) | P-17083 | I-796105 | 2025-08-10 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86209 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 1. Teil ) | P-17083 | I-796105 | 2025-08-10 | 2025-08-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86209 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 1. Teil ) | P-17083 | I-796105 | 2025-08-10 | 2025-08-22 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86209 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 1. Teil ) | P-17083 | I-796105 | 2025-08-10 | 2025-08-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86209 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 1. Teil ) | P-17083 | I-796105 | 2025-08-10 | 2025-08-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86209 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 1. Teil ) | P-17083 | I-796105 | 2025-08-10 | 2025-08-22 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86209 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 1. Teil ) | P-17083 | I-796105 | 2025-08-10 | 2025-08-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86319 | Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-Ostermundigen | P-17114 | I-796992 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-86319 | Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-Ostermundigen | P-17114 | I-796992 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-86319 | Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-Ostermundigen | P-17114 | I-796992 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-86319 | Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-Ostermundigen | P-17114 | I-796992 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-86319 | Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-Ostermundigen | P-17114 | I-796992 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-86319 | Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-Ostermundigen | P-17114 | I-796992 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-86325 | BEL, Sanierung Stromversorgung SA | P-17115 | I-797015 | 2025-04-28 | 2025-07-28 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-86325 | BEL, Sanierung Stromversorgung SA | P-17115 | I-797015 | 2025-04-28 | 2025-07-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-86325 | BEL, Sanierung Stromversorgung SA | P-17115 | I-797015 | 2025-04-28 | 2025-07-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-86325 | BEL, Sanierung Stromversorgung SA | P-17115 | I-797015 | 2025-04-28 | 2025-07-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-86325 | BEL, Sanierung Stromversorgung SA | P-17115 | I-797015 | 2025-04-28 | 2025-07-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798227 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich BSGB kurzes Abstell-/Wendegleis F40 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798227 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich BSGB kurzes Abstell-/Wendegleis F40 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798227 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich BSGB kurzes Abstell-/Wendegleis F40 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798227 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich BSGB kurzes Abstell-/Wendegleis F40 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798261 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich (Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798261 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich (Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798261 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich (Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798261 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich (Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798296 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | BS-RUC-BS Fahrten von/nach G1-G8 nicht möglich BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich BSGB L97 elektrisch nur nach F49/F10 (FKC/RKZ) und F58 (aus DLR) möglich BSGB L97 nur thermisch nach F1-F6/F57 (F57 unter Strom) und der E-Gruppe Stw.3 BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt BSGB F2-F6 stromlos, F1 unter Strom, elektrisch über die Ostseite erreichbar (via Stw4-E12-L95 - siehe Bemerkungen) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798296 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | BS-RUC-BS Fahrten von/nach G1-G8 nicht möglich BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich BSGB L97 elektrisch nur nach F49/F10 (FKC/RKZ) und F58 (aus DLR) möglich BSGB L97 nur thermisch nach F1-F6/F57 (F57 unter Strom) und der E-Gruppe Stw.3 BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt BSGB F2-F6 stromlos, F1 unter Strom, elektrisch über die Ostseite erreichbar (via Stw4-E12-L95 - siehe Bemerkungen) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798296 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | BS-RUC-BS Fahrten von/nach G1-G8 nicht möglich BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich BSGB L97 elektrisch nur nach F49/F10 (FKC/RKZ) und F58 (aus DLR) möglich BSGB L97 nur thermisch nach F1-F6/F57 (F57 unter Strom) und der E-Gruppe Stw.3 BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt BSGB F2-F6 stromlos, F1 unter Strom, elektrisch über die Ostseite erreichbar (via Stw4-E12-L95 - siehe Bemerkungen) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-798296 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | BS-RUC-BS Fahrten von/nach G1-G8 nicht möglich BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich BSGB L97 elektrisch nur nach F49/F10 (FKC/RKZ) und F58 (aus DLR) möglich BSGB L97 nur thermisch nach F1-F6/F57 (F57 unter Strom) und der E-Gruppe Stw.3 BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt BSGB F2-F6 stromlos, F1 unter Strom, elektrisch über die Ostseite erreichbar (via Stw4-E12-L95 - siehe Bemerkungen) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849852 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschrenkt möglich BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849852 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschrenkt möglich BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849852 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschrenkt möglich BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849852 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschrenkt möglich BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849856 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849856 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849856 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849856 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849858 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich (Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849858 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich (Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849858 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich (Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849858 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich (Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849860 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschränkt möglich BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849860 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschränkt möglich BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849860 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschränkt möglich BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17129 | I-849860 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschränkt möglich BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798333 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via K2 möglich) - K1 gespert (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798333 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via K2 möglich) - K1 gespert (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798333 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via K2 möglich) - K1 gespert (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798333 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via K2 möglich) - K1 gespert (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798365 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via K2 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798365 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via K2 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798365 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via K2 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798365 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via K2 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798375 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K2-K14 Zufahrt nicht möglich, stromlos S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798375 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K2-K14 Zufahrt nicht möglich, stromlos S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798375 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K2-K14 Zufahrt nicht möglich, stromlos S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798375 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K2-K14 Zufahrt nicht möglich, stromlos S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798820 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich, Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798820 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich, Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798820 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich, Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798820 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich, Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798877 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich, Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798877 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich, Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798877 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich, Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17153 | I-798877 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - Einspur BSGB-BSRB (alternativer Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12 Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich, Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803680 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | - E11/E12-W668/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803680 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | - E11/E12-W668/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803680 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | - E11/E12-W668/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803680 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | - E11/E12-W668/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803683 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803683 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803683 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803683 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803700 | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - E11/E12-W670/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K1-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - E10/E57/E70 stromlos - K2-K9-K54 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803700 | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - E11/E12-W670/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K1-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - E10/E57/E70 stromlos - K2-K9-K54 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803700 | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - E11/E12-W670/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K1-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - E10/E57/E70 stromlos - K2-K9-K54 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-803700 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - E11/E12-W670/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K1-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - E10/E57/E70 stromlos - K2-K9-K54 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-852084 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - F40-E12/E13 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K66 infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen via Stw4 möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70 stromlos | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-852084 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - F40-E12/E13 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K66 infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen via Stw4 möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70 stromlos | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-852084 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - F40-E12/E13 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K66 infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen via Stw4 möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70 stromlos | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-852084 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - F40-E12/E13 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K66 infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen via Stw4 möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70 stromlos | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-857756 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-857756 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-857756 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86389 | FL-Erneuerung | P-17254 | I-857756 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache SC von VU) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797899 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797899 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797899 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797900 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797900 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797901 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797901 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797901 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797901 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797901 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797901 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797902 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797902 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797902 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797902 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797902 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797902 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797903 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797903 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797903 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797903 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797903 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797903 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797903 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797903 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797903 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797904 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797904 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797904 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797904 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797904 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797904 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797906 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797906 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797907 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797907 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797907 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797907 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797907 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797907 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797907 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797907 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797907 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797908 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797908 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797908 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797908 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797908 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17144 | I-797908 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797941 | 2025-06-01 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797941 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797941 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797942 | 2025-06-01 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797942 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797943 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797943 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797943 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797943 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797943 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797943 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797944 | 2025-06-03 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797944 | 2025-06-03 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797944 | 2025-06-03 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797944 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797944 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797944 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797945 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797945 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797945 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797945 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797945 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797945 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797945 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797945 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797945 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797946 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797946 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797946 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797946 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797946 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797946 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797947 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797947 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797947 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797947 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797947 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797947 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797948 | 2025-05-25 | 2025-05-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797948 | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797949 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797949 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797949 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797949 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797949 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797949 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797949 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797949 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797949 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797950 | 2025-06-03 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797950 | 2025-06-03 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797950 | 2025-06-03 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797950 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797950 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-797950 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-824467 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-824467 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-824467 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-824467 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-824467 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86449 | Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke | P-17146 | I-824467 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867531 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Basel SNCF (A-Seite 25kV) nicht mehr erreichbar G30-A64 stromlos, Zugvorheiz. funkioniert Einspur Basel St.Johann - Basel SBB Güterlinie Basel SBB - Basel St.Johann nur noch via G18/G19 möglich --> ab 22:45 Totalsperre BS-BSSJ (Kumulation der Projekte 4MK, FbE BS, LSBS und UF BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867531 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Basel SNCF (A-Seite 25kV) nicht mehr erreichbar G30-A64 stromlos, Zugvorheiz. funkioniert Einspur Basel St.Johann - Basel SBB Güterlinie Basel SBB - Basel St.Johann nur noch via G18/G19 möglich --> ab 22:45 Totalsperre BS-BSSJ (Kumulation der Projekte 4MK, FbE BS, LSBS und UF BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867531 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Basel SNCF (A-Seite 25kV) nicht mehr erreichbar G30-A64 stromlos, Zugvorheiz. funkioniert Einspur Basel St.Johann - Basel SBB Güterlinie Basel SBB - Basel St.Johann nur noch via G18/G19 möglich --> ab 22:45 Totalsperre BS-BSSJ (Kumulation der Projekte 4MK, FbE BS, LSBS und UF BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867531 | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Basel SNCF (A-Seite 25kV) nicht mehr erreichbar G30-A64 stromlos, Zugvorheiz. funkioniert Einspur Basel St.Johann - Basel SBB Güterlinie Basel SBB - Basel St.Johann nur noch via G18/G19 möglich --> ab 22:45 Totalsperre BS-BSSJ (Kumulation der Projekte 4MK, FbE BS, LSBS und UF BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867533 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867533 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867533 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867533 | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867536 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totalsperre G-Verkehr durch Kumulation mit 4mK, LSBS, UF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867536 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totalsperre G-Verkehr durch Kumulation mit 4mK, LSBS, UF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867536 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totalsperre G-Verkehr durch Kumulation mit 4mK, LSBS, UF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867536 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totalsperre G-Verkehr durch Kumulation mit 4mK, LSBS, UF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867540 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867540 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867540 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867540 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867545 | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867545 | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867545 | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867545 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867547 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSJ in Kumulation mit 4mK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867547 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSJ in Kumulation mit 4mK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867547 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSJ in Kumulation mit 4mK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867547 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSJ in Kumulation mit 4mK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867549 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867549 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867549 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867549 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867552 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867552 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867552 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867552 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867554 | 2025-10-13 | 2025-10-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSSJ mit der Kumulation 4mK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867554 | 2025-10-13 | 2025-10-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSSJ mit der Kumulation 4mK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867554 | 2025-10-13 | 2025-10-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSSJ mit der Kumulation 4mK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867554 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSSJ mit der Kumulation 4mK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867556 | 2025-10-13 | 2025-10-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867556 | 2025-10-13 | 2025-10-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867556 | 2025-10-13 | 2025-10-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867556 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zusammen mit dem ersten Teil um 22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867558 | 2025-10-18 | 2025-10-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867558 | 2025-10-18 | 2025-10-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867558 | 2025-10-18 | 2025-10-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86477 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W. 101, 102, 107 | P-18839 | I-867558 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901355 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901355 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901356 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901356 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901356 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901358 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901358 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901360 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-LQ (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Rossriet (Spw) - Landquart | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901360 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-LQ (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Rossriet (Spw) - Landquart | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901374 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901374 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901376 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Rossriet (Spw) - Landquart | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901376 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Rossriet (Spw) - Landquart | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901391 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901391 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901391 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901392 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901392 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901393 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901393 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901395 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901395 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901396 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-LQ (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Rossriet (Spw) - Landquart | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901396 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-LQ (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Rossriet (Spw) - Landquart | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901397 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Rossriet (Spw) - Landquart | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901397 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Rossriet (Spw) - Landquart | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901398 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Rossriet (Spw) - Landquart | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901398 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Rossriet (Spw) - Landquart | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901399 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901399 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901400 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901400 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901401 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901401 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901402 | 2025-11-02 | 2025-11-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901402 | 2025-11-02 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901403 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901403 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901403 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901404 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901404 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901404 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Sargans - Bad Ragaz | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901405 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901405 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901406 | 2025-11-02 | 2025-11-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901406 | 2025-11-02 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901407 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901407 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901408 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86489 | ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 | P-19489 | I-901408 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Bad Ragaz - Rossriet (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-86536 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 2.Teil ) | P-17158 | I-798731 | 2025-11-09 | 2025-11-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86536 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 2.Teil ) | P-17158 | I-798731 | 2025-11-09 | 2025-11-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86536 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 2.Teil ) | P-17158 | I-798731 | 2025-11-09 | 2025-11-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86536 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 2.Teil ) | P-17158 | I-798731 | 2025-11-09 | 2025-11-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86536 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 2.Teil ) | P-17158 | I-798731 | 2025-11-09 | 2025-11-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86536 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 2.Teil ) | P-17158 | I-798731 | 2025-11-09 | 2025-11-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86536 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 2.Teil ) | P-17158 | I-798731 | 2025-11-09 | 2025-11-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86536 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 2.Teil ) | P-17158 | I-798731 | 2025-11-09 | 2025-11-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86536 | (ZF) UF 2025 ZOER ( 2. Halbjahr 2.Teil ) | P-17158 | I-798731 | 2025-11-09 | 2025-11-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wehntalerstrasse (Spw) - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-86841 | Bretonnières, mesures constr LHand | P-17206 | I-801281 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation Pas de budget BES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Croy-Romainmôtier - Le Day | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-86841 | Bretonnières, mesures constr LHand | P-17206 | I-801281 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | 201 | Les Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation Pas de budget BES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Croy-Romainmôtier - Le Day | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-86896 | OE-EBIS: Fahrbahnerneuerung | P-20248 | I-802041 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 320 | Spiez - Zweisimmen | Fernverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz Wimmis - Zweisimmen | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Süd | Oey-Diemtigen - Erlenbach im Simmental | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86896 | OE-EBIS: Fahrbahnerneuerung | P-20248 | I-802041 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 320 | Spiez - Zweisimmen | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz Wimmis - Zweisimmen | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Süd | Oey-Diemtigen - Erlenbach im Simmental | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-86994 | FbE25 AU W8_11_12 Gl.1_2_41 | P-18234 | I-842084 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Au ZH | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-86994 | FbE25 AU W8_11_12 Gl.1_2_41 | P-18234 | I-842086 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Keine Überholungen GV möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Au ZH | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-86994 | FbE25 AU W8_11_12 Gl.1_2_41 | P-18234 | I-842087 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung HG-WAE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Au ZH | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-86994 | FbE25 AU W8_11_12 Gl.1_2_41 | P-18234 | I-842090 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Keine Überholung GV möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Au ZH | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-86994 | FbE25 AU W8_11_12 Gl.1_2_41 | P-18234 | I-842092 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HG-WAE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Au ZH | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-86994 | FbE25 AU W8_11_12 Gl.1_2_41 | P-18234 | I-842093 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Au ZH | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-86994 | FbE25 AU W8_11_12 Gl.1_2_41 | P-18234 | I-842094 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Keine Überholungen GV möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Au ZH | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-86994 | FbE25 AU W8_11_12 Gl.1_2_41 | P-18234 | I-842098 | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Au ZH | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-87203 | Schutzstrecke Malters Littau | P-17274 | I-717628 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Malters | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-87203 | Schutzstrecke Malters Littau | P-17274 | I-907605 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Malters | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821335 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Eschlikon TG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821336 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Aadorf - Sirnach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Guntershausen - Eschlikon TG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821339 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Aadorf - Sirnach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Eschlikon TG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821341 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gleis 33-13 VU-Gleise von 22:00-06:00 Uhr Gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eschlikon TG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821342 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821343 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Aadorf - Sirnach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Guntershausen - Sirnach | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821345 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Aadorf - Sirnach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Eschlikon TG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821347 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Aadorf – Sirnach 00:13 – 01:25 Uhr, Totalsperre jeweils So/Mo ab 01:25 – 04:45 und Mo/Di-Do/Fr 01:15 – 04:15 Uhr. (Totalsperre im Schatten der bereits kommunizierten Totalsperre W Grüze KOP-2339 / D-39583) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Guntershausen - Sirnach | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821348 | 2025-09-14 | 2025-09-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Blauer Bereich Gleis 33-13 VU-Gleise : 22:00-06:00 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eschlikon TG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821694 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | (Totalsperre im Schatten der bereits kommunizierten Totalsperre W Grüze KOP-2339 / D-39583) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Guntershausen | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821696 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Aadorf – Sirnach 00:13 – 01:25 Uhr, Totalsperre jeweils So/Mo ab 01:25 – 04:45 und Mo/Di-Do/Fr 01:15 – 04:15 Uhr. (Totalsperre im Schatten der bereits kommunizierten Totalsperre W Grüze KOP-2339 / D-39583) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Guntershausen - Sirnach | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821697 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | (Totalsperre im Schatten der bereits kommunizierten Totalsperre W Grüze KOP-2339 / D-39583) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Guntershausen | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821700 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Aadorf - Sirnach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Guntershausen | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821702 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Eschlikon TG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821714 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Sirnach – Aadorf 00:10 – 01:25 Uhr, Totalsperre So/Mo 01:25 – 04:45 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Guntershausen - Sirnach | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821715 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | (Totalsperre im Schatten der bereits kommunizierten Totalsperre W Grüze KOP-2339 / D-39583) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Guntershausen | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821716 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Guntershausen | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821719 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Aadorf - Sirnach Roter und Blauer Bereich: 00:13 -05:23 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Guntershausen - Sirnach | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-821721 | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Letzte Züge planmässig, Rechtsfahrt Wil - Aadorf Einspurige Verkehrsführung Aadorf - Sirnach Roter und Blauer Bereich: 00:10 -05:20 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Guntershausen | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87495 | ESL GSK-Sanierung | P-17678 | I-881714 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Eschlikon TG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807663 | 2025-01-26 | 2025-02-07 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807664 | 2025-01-26 | 2025-02-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807664 | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807664 | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807665 | 2025-01-27 | 2025-02-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807665 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-807665 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-887292 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-887292 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-887292 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-887292 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-887292 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-887292 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17354 | I-887292 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807673 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807674 | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807674 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807674 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807675 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807675 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-807675 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-888399 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-888399 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-888399 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-888399 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-888399 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-888399 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17357 | I-888399 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807676 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807677 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807677 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807677 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807678 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807678 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17358 | I-807678 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807680 | 2025-11-02 | 2025-11-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807680 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807680 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807681 | 2025-11-03 | 2025-11-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807681 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807681 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-807682 | 2025-11-02 | 2025-11-15 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-888401 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-888401 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-888401 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-888401 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-888401 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-888401 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17359 | I-888401 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807705 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807706 | 2025-03-09 | 2025-03-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807706 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807706 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807707 | 2025-03-10 | 2025-03-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807707 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-807707 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-887293 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-887293 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-887293 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-887293 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-887293 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-887293 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17361 | I-887293 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807712 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807713 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Anträge zur Umtrassierung gestellt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807713 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Anträge zur Umtrassierung gestellt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807713 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Anträge zur Umtrassierung gestellt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807714 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807714 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-807714 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-888400 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-888400 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-888400 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-888400 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-888400 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-888400 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17362 | I-888400 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Gexi - Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833883 | 2025-12-07 | 2025-12-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833883 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833883 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833884 | 2025-12-08 | 2025-12-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833884 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833884 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Othmarsingen - Mägenwil | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-87525 | Rupperswil-Gruemet 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17960 | I-833885 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749800 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:30; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749800 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:30; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749801 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749801 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749801 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749808 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:30; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749808 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:30; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749810 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749810 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749810 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749819 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 22.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749819 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 22.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749819 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 22.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749823 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | o | x | o | In Zusammenahng mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749823 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | o | x | o | In Zusammenahng mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749827 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749827 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749827 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749831 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.1 h | x | o | o | o | o | o | x | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749831 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.1 h | x | o | o | o | o | o | x | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749838 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-02:30h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749838 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-02:30h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749840 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-02:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749840 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-02:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749840 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-02:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749841 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 02:30-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749841 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 02:30-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-876 | FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) | P-15738 | I-749841 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 02:30-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87726 | Courtemaîche, mise en conformité Lhand | P-17394 | I-809653 | 2025-02-16 | 2025-07-11 | 240 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 105x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | VIT nuits longues, substitution nécessaire POR-DELL | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boncourt - Courtemaîche | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-87726 | Courtemaîche, mise en conformité Lhand | P-17394 | I-809655 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 240 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Courtemaîche | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-87726 | Courtemaîche, mise en conformité Lhand | P-17394 | I-809656 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 240 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Courtemaîche | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-87726 | Courtemaîche, mise en conformité Lhand | P-17394 | I-809658 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 240 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Courtemaîche | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837764 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837764 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837765 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837765 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837778 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Fr 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen - Küsnacht ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837778 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Fr 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen - Küsnacht ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837780 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Fr 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen - Küsnacht ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837780 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Fr 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen - Küsnacht ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837788 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837788 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837792 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837792 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837807 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837807 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837811 | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-837811 | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-867742 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-867742 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-867745 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Fr 00:55 - Mo 04:55: Keine Abstellungen in Küsnacht ZH möglich. In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-867745 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Fr 00:55 - Mo 04:55: Keine Abstellungen in Küsnacht ZH möglich. In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-867749 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-867749 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-867751 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Fr 00:55 - Mo 04:55: Keine Abstellungen in Küsnacht ZH möglich. In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87974 | FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 | P-17441 | I-867751 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Fr 00:55 - Mo 04:55: Keine Abstellungen in Küsnacht ZH möglich. In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-87976 | Manutenzione muro | P-17443 | I-812237 | 2025-08-17 | 2025-09-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 14 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-87976 | Manutenzione muro | P-17443 | I-812238 | 2025-10-23 | 2025-10-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833508 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Urdorf Weihermatt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833508 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Urdorf Weihermatt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833508 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Urdorf Weihermatt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833508 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Urdorf Weihermatt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833508 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Urdorf Weihermatt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833508 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Urdorf Weihermatt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833508 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Urdorf Weihermatt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833509 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf Weihermatt - Birmensdorf ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833510 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Birmensdorf ZH - Bonstetten-Wettswil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833511 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | x | x | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bonstetten-Wettswil - Hedingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833512 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Affoltern am Albis | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833513 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Affoltern am Albis - Mettmenstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833514 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau - Mettmenstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833515 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau - Steinhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88079 | (ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle | P-17947 | I-833516 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.6 h | x | x | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kollermühle (Abzw) - Steinhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835668 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835668 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835668 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835668 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835668 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835668 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835668 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835668 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835669 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835669 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835669 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835669 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835669 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835669 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835669 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835670 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835670 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835670 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835670 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88087 | (ZF) BöMä 25 Los 70A Killwangen+Wettingen | P-18019 | I-835670 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:15: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17958 | I-833724 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-03:00: Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Regensdorf-Watt - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17958 | I-833725 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 03:00-05:30: Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Zürich Seebach - Regensdorf-Watt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17958 | I-833726 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:50: Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Regensdorf-Watt - Buchs-Dällikon Industrie | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17958 | I-833728 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:50: Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Otelfingen - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833763 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Würenlos - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833764 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 9.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833764 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 9.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833764 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 9.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833764 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 9.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Mellingen - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833765 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 10.8 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden Oberstadt - Mellingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833765 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 10.8 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden Oberstadt - Mellingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833766 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden Oberstadt - Mellingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833766 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Wettingen - Gruemet |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden Oberstadt - Mellingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833768 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden Oberstadt - Mellingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833768 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Wettingen - Gruemet |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden Oberstadt - Mellingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833769 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden Oberstadt - Mellingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88088 | (ZF) BöMä Los 70A Linie 703 | P-17959 | I-833769 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Wettingen - Gruemet |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden Oberstadt - Mellingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88213 | B5 Schadstellen Entwässerung | P-17458 | I-814430 | 2025-01-05 | 2025-01-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WY-BDF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wynigen - Burgdorf | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88213 | B5 Schadstellen Entwässerung | P-17458 | I-814431 | 2025-01-19 | 2025-01-31 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur BDF-WY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Wynigen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88213 | B5 Schadstellen Entwässerung | P-17459 | I-814473 | 2025-01-07 | 2025-01-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre BDF-WY in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Wynigen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88213 | B5 Schadstellen Entwässerung | P-17459 | I-814476 | 2025-01-07 | 2025-01-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.1 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre BDF-WY in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Wynigen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88213 | B5 Schadstellen Entwässerung | P-17459 | I-814478 | 2025-01-20 | 2025-01-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BDF-WY in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wynigen - Burgdorf | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88213 | B5 Schadstellen Entwässerung | P-17459 | I-814482 | 2025-01-06 | 2025-01-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BDF-WY in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Wynigen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88213 | B5 Schadstellen Entwässerung | P-17459 | I-872434 | 2025-01-21 | 2025-01-31 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre BDF-WY in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wynigen - Burgdorf | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88213 | B5 Schadstellen Entwässerung | P-17459 | I-872436 | 2025-01-21 | 2025-01-31 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 1.1 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre BDF-WY in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wynigen - Burgdorf | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88309 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 | P-17467 | I-815076 | 2025-02-09 | 2025-02-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88309 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 | P-17467 | I-815076 | 2025-02-09 | 2025-02-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88309 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 | P-17467 | I-815076 | 2025-02-09 | 2025-02-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88309 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 | P-17467 | I-815076 | 2025-02-09 | 2025-02-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88309 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 | P-17467 | I-815076 | 2025-02-09 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88309 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 | P-17467 | I-815076 | 2025-02-09 | 2025-02-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88309 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 | P-17467 | I-815076 | 2025-02-09 | 2025-02-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88310 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 | P-17468 | I-815083 | 2025-10-05 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88310 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 | P-17468 | I-815083 | 2025-10-05 | 2025-10-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88310 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 | P-17468 | I-815083 | 2025-10-05 | 2025-10-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88310 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 | P-17468 | I-815083 | 2025-10-05 | 2025-10-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88310 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 | P-17468 | I-815083 | 2025-10-05 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88310 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 | P-17468 | I-815083 | 2025-10-05 | 2025-10-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88310 | (ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 | P-17468 | I-815083 | 2025-10-05 | 2025-10-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815086 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815086 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815086 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815086 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815086 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815086 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815087 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815087 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815087 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815087 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815087 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88311 | (ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel | P-17469 | I-815087 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88314 | UF_25:L 711: ZAS - KMUE | P-17480 | I-815270 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Urdorf | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88314 | UF_25:L 711: ZAS - KMUE | P-17481 | I-815273 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bonstetten Süd (Abzw) - Hedingen Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88314 | UF_25:L 711: ZAS - KMUE | P-17482 | I-815275 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Affoltern am Albis - Knonau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88314 | UF_25:L 711: ZAS - KMUE | P-17482 | I-815294 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Affoltern am Albis - Knonau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88317 | UF_25_WE/KLW - REG_Q1 + Q4 | P-17486 | I-815303 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88317 | UF_25_WE/KLW - REG_Q1 + Q4 | P-17487 | I-815306 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Würenlos | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88319 | UF_25: Wettingen-Gruemet | P-17488 | I-815311 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Wettingen - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88319 | UF_25: Wettingen-Gruemet | P-17488 | I-815311 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Wettingen - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88319 | UF_25: Wettingen-Gruemet | P-17488 | I-815311 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Wettingen - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88319 | UF_25: Wettingen-Gruemet | P-17488 | I-815311 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Wettingen - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88319 | UF_25: Wettingen-Gruemet | P-17488 | I-815311 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Wettingen - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88319 | UF_25: Wettingen-Gruemet | P-17488 | I-815311 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Wettingen - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88319 | UF_25: Wettingen-Gruemet | P-17488 | I-815311 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Wettingen - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88319 | UF_25: Wettingen-Gruemet | P-17488 | I-815311 | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Wettingen - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88319 | UF_25: Wettingen-Gruemet | P-17488 | I-815311 | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Wettingen - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-88323 | (ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW | P-18028 | I-835869 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 0.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weiach-Kaiserstuhl - Rekingen AG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88323 | (ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW | P-18028 | I-835870 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 0.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zweidlen - Weiach-Kaiserstuhl | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88323 | (ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW | P-18028 | I-835871 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 0.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Zweidlen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88323 | (ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW | P-18028 | I-835872 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Hüntwangen-Wil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88323 | (ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW | P-18028 | I-835874 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weiach-Kaiserstuhl - Rekingen AG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88323 | (ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW | P-18028 | I-835875 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zweidlen - Weiach-Kaiserstuhl | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88323 | (ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW | P-18028 | I-835876 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Zweidlen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835890 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Embrach-Rorbas | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835890 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Embrach-Rorbas | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835891 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835891 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835892 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hüntwangen-Wil - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835893 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hüntwangen-Wil - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835894 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Bülach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835894 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Bülach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835895 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835895 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835896 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hüntwangen-Wil - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835897 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.6 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hüntwangen-Wil - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835898 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hüntwangen-Wil - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835902 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hüntwangen-Wil - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835903 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hüntwangen-Wil - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835904 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hüntwangen-Wil - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88326 | (ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB | P-18029 | I-835905 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.6 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hüntwangen-Wil - Eglisau | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88328 | (ZF) BöMä 2025 OGL - NW | P-18024 | I-835807 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Dielsdorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88328 | (ZF) BöMä 2025 OGL - NW | P-18024 | I-835807 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 761 | Oberglatt - Niederwenigen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Dielsdorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88328 | (ZF) BöMä 2025 OGL - NW | P-18024 | I-835807 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 761 | Oberglatt - Niederweningen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Dielsdorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88328 | (ZF) BöMä 2025 OGL - NW | P-18024 | I-835808 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dielsdorf - Steinmaur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88328 | (ZF) BöMä 2025 OGL - NW | P-18024 | I-835808 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 761 | Oberglatt - Niederwenigen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dielsdorf - Steinmaur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88328 | (ZF) BöMä 2025 OGL - NW | P-18024 | I-835808 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 761 | Oberglatt - Niederweningen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dielsdorf - Steinmaur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88328 | (ZF) BöMä 2025 OGL - NW | P-18024 | I-835809 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederweningen - Steinmaur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88328 | (ZF) BöMä 2025 OGL - NW | P-18024 | I-835809 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 761 | Oberglatt - Niederwenigen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederweningen - Steinmaur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88328 | (ZF) BöMä 2025 OGL - NW | P-18024 | I-835809 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 761 | Oberglatt - Niederweningen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederweningen - Steinmaur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88329 | (ZF) BöMä 2025 BUE - NG- Indu. | P-18030 | I-835945 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH - Bülach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88329 | (ZF) BöMä 2025 BUE - NG- Indu. | P-18030 | I-835946 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH - Bülach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88329 | (ZF) BöMä 2025 BUE - NG- Indu. | P-18030 | I-835947 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Niederglatt ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88329 | (ZF) BöMä 2025 BUE - NG- Indu. | P-18030 | I-835952 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH - Oberglatt ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88329 | (ZF) BöMä 2025 BUE - NG- Indu. | P-18030 | I-835953 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Rümlang | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88329 | (ZF) BöMä 2025 BUE - NG- Indu. | P-18030 | I-835954 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Niederglatt ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88329 | (ZF) BöMä 2025 BUE - NG- Indu. | P-18030 | I-835955 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Niederglatt ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840462 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:18-04.39h: Einspruige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tankanlage Rümlang - Rümlang | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840463 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:37h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840463 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:37h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840463 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:37h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840463 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:37h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840464 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840464 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840464 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840464 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840464 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840464 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840464 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840464 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840464 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840465 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840465 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840465 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840465 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840465 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840466 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840466 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840466 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840466 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840466 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840467 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840467 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840467 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840467 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840467 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840467 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840467 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840467 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840467 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840468 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:07h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840468 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:07h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840468 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:07h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840468 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:07h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88334 | (ZF) BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB | P-18195 | I-840470 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:48-04:05h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rümlang - Tankanlage Rümlang | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840333 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:03-05:50h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wallisellen - Dietlikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840334 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-05:17h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840334 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:00-05:17h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840335 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840335 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840335 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840335 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840335 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840335 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840336 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840336 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840336 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840337 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840337 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840337 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840337 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840337 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840337 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840338 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:41-05:06h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840338 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:41-05:06h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840338 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:41-05:06h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840339 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:41-05:20; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Zürich Flughafen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840339 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:41-05:20; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Zürich Flughafen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840340 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:41-03:52h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840340 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:41-03:52h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840340 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:41-03:52h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840341 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840341 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840341 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840341 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840341 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840341 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840342 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840342 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840342 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840343 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:42h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840343 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:42h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840343 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:42h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840344 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840344 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840345 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:42h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840348 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:24-05:15h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein West - Dietlikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840348 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:24-05:15h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein West - Dietlikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840348 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:24-05:15h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein West - Dietlikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840349 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840349 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840349 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840349 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840349 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840349 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840350 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840350 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840350 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840350 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840350 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840350 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4 Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hürlistein (Abzw) - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840352 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte Gleisbenützungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Riet (Verzw) - Opfikon Süd | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840355 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:04-05:22h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840355 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:04-05:22h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840355 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:04-05:22h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840355 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:04-05:22h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840356 | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:05-05:19h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840356 | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:05-05:19h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840356 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:05-05:19h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840356 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:05-05:19h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840357 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.7 h | x | o | o | o | x | o | o | Umleitung Cargo via ZFH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Riet (Verzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88337 | (ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-ZOER, HUER-BSD | P-18190 | I-840358 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:20h; Kapazitätsreservation für Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Riet (Verzw) - Opfikon Süd | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835610 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dachsen - Neuhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835610 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dachsen - Neuhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835612 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835612 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835612 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835613 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835613 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835613 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835614 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835614 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835614 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835617 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835617 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835619 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dachsen - Neuhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835619 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dachsen - Neuhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835621 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835621 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835621 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835622 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835622 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88403 | (ZF) BöMa 2025 DA - NH - SH | P-18016 | I-835622 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88408 | (ZF) BöMä 2025 W - WTOE - EMB - BUE | P-18026 | I-835839 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o | Cluster Bülach - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Embrach-Rorbas | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88456 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - BUE | P-17642 | I-818859 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Oberglatt ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88456 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - BUE | P-17642 | I-818859 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Oberglatt ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88456 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - BUE | P-17642 | I-818859 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Oberglatt ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88456 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - BUE | P-17642 | I-818859 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Oberglatt ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88456 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - BUE | P-17642 | I-818859 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 761 | Oberglatt - Niederwenigen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Oberglatt ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88456 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - BUE | P-17642 | I-818859 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 761 | Oberglatt - Niederweningen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Oberglatt ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88456 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - BUE | P-17642 | I-819167 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Bülach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88456 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - BUE | P-17642 | I-819167 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 761 | Oberglatt - Niederwenigen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Bülach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88456 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - BUE | P-17642 | I-819167 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 761 | Oberglatt - Niederweningen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Bülach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88456 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - BUE | P-17642 | I-819167 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Bülach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88458 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen BUE - EGL - NH | P-17522 | I-824060 | 2025-02-02 | 2025-02-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hüntwangen-Wil - Rafz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88458 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen BUE - EGL - NH | P-17522 | I-824131 | 2025-02-02 | 2025-02-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rafz - Jestetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88458 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen BUE - EGL - NH | P-17522 | I-824136 | 2025-02-02 | 2025-02-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Jestetten - Fischerhölzli | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88458 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen BUE - EGL - NH | P-17522 | I-824149 | 2025-02-02 | 2025-02-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fischerhölzli - Neuhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88458 | ( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen BUE - EGL - NH | P-17522 | I-824149 | 2025-02-02 | 2025-02-13 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fischerhölzli - Neuhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88460 | ( ZF) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - OP - DORF | P-17523 | I-818938 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Evtl Umleitungen Cargo via ZFH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Riet (Verzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88460 | ( ZF) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - OP - DORF | P-17523 | I-923798 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Evtl Umleitung Cargo via ZFH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88460 | ( ZF) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - OP - DORF | P-17523 | I-923798 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Evtl Umleitung Cargo via ZFH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88460 | ( ZF) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - OP - DORF | P-17523 | I-923798 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Evtl Umleitung Cargo via ZFH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88460 | ( ZF) 2025 Präventives Schienenschleifen ZOER - OP - DORF | P-17523 | I-923798 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Evtl Umleitung Cargo via ZFH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88469 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF - BSD - HUER | P-17524 | I-818934 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88469 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF - BSD - HUER | P-17524 | I-818934 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88469 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF - BSD - HUER | P-17524 | I-818934 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88469 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF - BSD - HUER | P-17524 | I-818934 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88469 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF - BSD - HUER | P-17524 | I-818934 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88469 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF - BSD - HUER | P-17524 | I-818934 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-88470 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W - SCAL - OWT | P-17525 | I-819098 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88470 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W - SCAL - OWT | P-17525 | I-819098 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88470 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W - SCAL - OWT | P-17525 | I-819098 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88470 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W - SCAL - OWT | P-17525 | I-819098 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88470 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W - SCAL - OWT | P-17525 | I-819098 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88470 | (ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W - SCAL - OWT | P-17525 | I-819098 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-88687 | Grossübung LBT | P-17644 | I-819382 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Umleitung über Lötschberg Bergstrecke | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Adelrain (Abzw) - St. German (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-88689 | AB: 4631 FbE Gleis 33 | P-17645 | I-819393 | 2025-05-23 | 2025-06-13 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gesamter Verkehr über AB Gl 32-2 | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Ausserberg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-88689 | AB: 4631 FbE Gleis 33 | P-17645 | I-819406 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  | Spiez - Ka - Go - Brig | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitung SIM-Verkehr via LBT | Teilsperre Strecke | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurbetrieb und SIM-Sperre RARK-AB | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Ausserberg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-88689 | AB: 4631 FbE Gleis 33 | P-17645 | I-940866 | 2025-06-03 | 2025-06-08 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 13.5 h | o | x | x | x | x | x | x | Alle Züge verkehren in AB über Gleise 32-2 | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Ausserberg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-88689 | AB: 4631 FbE Gleis 33 | P-17645 | I-940889 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurbetrieb + SIM-Sperre RARK-VIKT Deckungsgleich mit Totalsperre Berg | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Rarnerkumme (Spw) - Viktoria (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-88689 | AB: 4631 FbE Gleis 33 | P-17645 | I-941295 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | Spiez - Ka - Go - Brig | Güterverkehr | Durchgehend |  | SIM-Züge: Umleitung via LBT oder Abwarten Sperrfenster | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 17:00-19:00 Einspurbetrieb + SIM-Sperre RARK-AB | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Ausserberg - Rarnerkumme (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-88689 | AB: 4631 FbE Gleis 33 | P-17645 | I-941299 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | Spiez - Ka - Go - Brig | Güterverkehr | Durchgehend |  | SIM-Züge: Umleitung via LBT oder Abwarten Sperrintervall | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 22:00-24:00: Einspurbetrieb + SIM-Sperre RARK-VIKT | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Ausserberg - Rarnerkumme (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-88689 | AB: 4631 FbE Gleis 33 | P-17645 | I-942060 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurbetrieb RARK-VIKT | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Ausserberg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-88707 | KG: ER SLS W13 + 14 | P-17647 | I-819473 | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurbetrieb Frutigen-Kandergrund | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Kandergrund | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88707 | KG: ER SLS W13 + 14 | P-17647 | I-819474 | 2025-05-08 | 2025-05-11 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Einspurbetrieb Kandergrund (inkl.) - Grubi Spw | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Kandergrund | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88709 | Pont de l'Arbogne : Travaux préparatifs | P-17648 | I-819496 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Corcelles-Nord - Dompierre FR | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88709 | Pont de l'Arbogne : Travaux préparatifs | P-17648 | I-877321 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Corcelles-Nord - Dompierre FR | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88709 | Pont de l'Arbogne : Travaux préparatifs | P-17648 | I-877322 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon CN-DOP interdit en soirée Travaux en synergie avec: - interdiction PAY-MRT pour UF25. - interdiction CN pour C5 (PN km 60.882 et km 60.508 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Corcelles-Nord - Dompierre FR | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820568 | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820568 | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820568 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820568 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820568 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820568 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820568 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820568 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820568 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820568 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820569 | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820569 | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820569 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820569 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820569 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820569 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820569 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820569 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820569 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820569 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820570 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820570 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820570 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820570 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820570 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820570 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820570 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820570 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820570 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820570 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820571 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820571 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820571 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820571 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820571 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820571 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820571 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820571 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820571 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820571 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820572 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820572 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820572 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820572 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820572 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820572 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820572 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820572 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820572 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820572 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820573 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820573 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820573 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820573 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820573 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820573 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820573 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820573 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820573 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820573 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820574 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820574 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820574 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820574 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820574 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820574 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820574 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820574 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820574 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820574 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820575 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820575 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820575 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820575 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820575 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820575 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820575 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820575 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820575 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17653 | I-820575 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820576 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820576 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820576 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820576 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820576 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820576 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820576 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820576 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820576 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820576 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820577 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820577 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820577 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820577 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820577 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820577 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820577 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820577 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820577 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820577 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820578 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820578 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820578 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820578 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820578 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820578 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820578 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820578 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820578 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820578 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820579 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820579 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820579 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820579 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820579 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820579 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820579 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820579 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820579 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820579 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820580 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820580 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820580 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820580 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820580 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820580 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820580 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820580 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820580 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820580 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820581 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820581 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820581 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820581 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820581 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820581 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820581 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820581 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820581 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820581 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820582 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820582 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820582 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820582 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820582 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820582 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820582 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820582 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820582 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820582 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820583 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820583 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820583 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820583 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820583 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820583 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820583 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820583 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820583 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17654 | I-820583 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820584 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820584 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820584 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820584 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820584 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820584 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820584 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820584 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820584 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820584 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820585 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820585 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820585 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820585 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820585 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820585 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820585 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820585 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820585 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820585 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820586 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820586 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820586 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820586 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820586 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820586 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820586 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820586 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820586 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820586 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820587 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820587 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820587 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820587 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820587 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820587 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820587 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820587 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820587 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820587 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820588 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820588 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820588 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820588 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820588 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820588 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820588 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820588 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820588 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820588 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820589 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820589 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820589 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820589 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820589 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820589 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820589 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820589 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820589 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820589 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820590 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820590 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820590 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820590 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820590 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820590 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820590 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820590 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820590 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820590 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820591 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820591 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820591 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820591 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820591 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820591 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820591 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820591 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820591 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17655 | I-820591 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820592 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820592 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820592 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820592 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820592 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820592 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820592 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820592 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820592 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820592 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820593 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820593 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820593 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820593 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820593 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820593 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820593 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820593 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820593 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820593 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820594 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820594 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820594 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820594 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820594 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820594 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820594 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820594 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820594 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820594 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820595 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820595 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820595 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820595 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820595 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820595 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820595 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820595 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820595 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820595 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820596 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820596 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820596 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820596 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820596 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820596 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820596 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820596 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820596 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820596 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820597 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820597 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820597 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820597 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820597 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820597 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820597 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820597 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820597 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820597 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820598 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820598 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820598 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820598 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820598 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820598 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820598 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820598 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820598 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820598 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820599 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820599 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820599 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820599 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820599 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820599 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820599 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820599 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820599 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88819 | Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 | P-17656 | I-820599 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-88848 | Tunnelinspektion 25 Landikonertunnel | P-17665 | I-820892 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:45: Sperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Birmensdorf ZH - Bonstetten Nord (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88848 | Tunnelinspektion 25 Landikonertunnel | P-17665 | I-820895 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:45: Sperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Birmensdorf ZH - Bonstetten Nord (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-17685 | I-875998 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Onnens-Bonvillars - Gorgier-St-Aubin | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-17685 | I-876795 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | interruption totale de 30 minutes selon possibilité. A donner par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Lance (diag) - Onnens-Bonvillars | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-17685 | I-876798 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | besoin 30 minutes. A fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Lance (diag) - Onnens-Bonvillars | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19039 | I-876001 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gorgier-St-Aubin - Bevaix | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19039 | I-876014 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gorgier-St-Aubin - Bevaix | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19039 | I-876824 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o | besoin 30 minutes. A fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gorgier-St-Aubin | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19039 | I-876829 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 30 minutes d'interruption totale. A fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gorgier-St-Aubin | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19040 | I-876757 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Colombier NE | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19040 | I-876757 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Colombier NE | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19040 | I-876782 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Colombier NE | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19040 | I-876782 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Colombier NE | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19040 | I-876783 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 30 minutes de totale en gare de CLB, à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Colombier NE - Boudry | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19040 | I-876783 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 30 minutes de totale en gare de CLB, à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Colombier NE - Boudry | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19040 | I-876790 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 30 minutes de totale en gare de CLB, à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Colombier NE - Boudry | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19040 | I-876790 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 30 minutes de totale en gare de CLB, à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Colombier NE - Boudry | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19041 | I-876868 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier - Neuchâtel-Serrières | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19041 | I-876868 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier - Neuchâtel-Serrières | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19041 | I-876870 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Colombier NE - Neuchâtel-Serrières | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19041 | I-876870 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Colombier NE - Neuchâtel-Serrières | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19041 | I-876871 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.5 h | o | x | x | x | o | o | o | environ 30 minutes d'interruption totale AUV, à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19041 | I-876871 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.5 h | o | x | x | x | o | o | o | environ 30 minutes d'interruption totale AUV, à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19041 | I-876873 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 0.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 30 minutes d'interruption totale AUV à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19041 | I-876873 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 0.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 30 minutes d'interruption totale AUV à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19041 | I-876876 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.4 h | o | o | o | x | o | o | o | totale à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Travers - Auvernier | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19041 | I-876876 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.4 h | o | o | o | x | o | o | o | totale à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Travers - Auvernier | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19067 | I-877815 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du trafic CF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel-Vauseyon (bif) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19067 | I-877815 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du trafic CF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel-Vauseyon (bif) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19067 | I-877815 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du trafic CF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel-Vauseyon (bif) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19067 | I-877820 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du trafic CF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel-Vauseyon (bif) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19067 | I-877820 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | intervalles exacts donnés par IPL une fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du trafic CF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel-Vauseyon (bif) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19067 | I-877824 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 0.5 h | o | o | x | x | o | o | o | interruption totale environ 30 minutes à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - Neuchâtel-Serrières | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-88852 | ONB-NE contrôle A2 LC | P-19067 | I-877827 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 0.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 30 minutes de totales à fixer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel - Neuchâtel-Serrières | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-89015 | C5 2025 RSD Bankett GIU-SAN | P-17699 | I-822286 | 2025-06-23 | 2025-07-05 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Giubiasco | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89016 | C5 2025 RSD Bankett GIU-VIGA | P-17700 | I-822296 | 2025-07-07 | 2025-07-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89016 | C5 2025 RSD Bankett GIU-VIGA | P-17700 | I-897944 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89040 | UF-A2 2025 MAER-WF | P-17703 | I-822505 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Nächte So/Mo-Di/Mi Sperrungen für UF-A2 im Bereich Felben Wellhausen – Müllheim Wigoltingen. Einspurige Verkehrsführung Weinfelden – Felben Wellhausen bis 01:25 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Müllheim-Wigoltingen - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89040 | UF-A2 2025 MAER-WF | P-17703 | I-822571 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89040 | UF-A2 2025 MAER-WF | P-17703 | I-822571 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89040 | UF-A2 2025 MAER-WF | P-17703 | I-822573 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89040 | UF-A2 2025 MAER-WF | P-17703 | I-822573 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89040 | UF-A2 2025 MAER-WF | P-17703 | I-822601 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Nächte Mi/Do -Do/Fr 23.50-05 Sperrungen für UF-A2 im Bereich Felben Wellhausen – Müllheim Wigoltingen. Einspurige Verkehrsführung Weinfelden – Müllheim Wigoltingen bis 01:25 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Müllheim-Wigoltingen - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89040 | UF-A2 2025 MAER-WF | P-17703 | I-822601 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Nächte Mi/Do -Do/Fr 23.50-05 Sperrungen für UF-A2 im Bereich Felben Wellhausen – Müllheim Wigoltingen. Einspurige Verkehrsführung Weinfelden – Müllheim Wigoltingen bis 01:25 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Müllheim-Wigoltingen - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89040 | UF-A2 2025 MAER-WF | P-17703 | I-822604 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Müllheim-Wigoltingen - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-855940 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhofs Weinfelden A-2-Kontrolle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-855940 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhofs Weinfelden A-2-Kontrolle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-855940 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhofs Weinfelden A-2-Kontrolle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-855940 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhofs Weinfelden A-2-Kontrolle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-855972 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Diverse Gleise des Bahnhofs Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-855972 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Diverse Gleise des Bahnhofs Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-855972 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Diverse Gleise des Bahnhofs Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-855972 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Diverse Gleise des Bahnhofs Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856116 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856116 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856116 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856116 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856146 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | Diverse Gleise des Bahnhofs Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856146 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | Diverse Gleise des Bahnhofs Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856146 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | Diverse Gleise des Bahnhofs Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856146 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | Diverse Gleise des Bahnhofs Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856165 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o | A2 Kontrolle im Bahnhof Weinfelden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856165 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o | A2 Kontrolle im Bahnhof Weinfelden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856165 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o | A2 Kontrolle im Bahnhof Weinfelden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89062 | UF-A2 Weinfelden | P-18528 | I-856165 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o | A2 Kontrolle im Bahnhof Weinfelden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-822919 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-822919 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-822919 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-822919 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-822919 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-822919 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-822919 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830574 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830574 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830574 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830574 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830574 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830574 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830574 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830575 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830575 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830575 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830575 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830575 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830575 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830575 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830576 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830576 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830576 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830576 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830576 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830576 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89097 | UF 25 Heitersberg/Spw Langacher | P-17709 | I-830576 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89112 | UF-A2 2025 Weinfelden Sulgen | P-17870 | I-828763 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrungen für UF-A2 einspurige Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89112 | UF-A2 2025 Weinfelden Sulgen | P-17870 | I-828763 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrungen für UF-A2 einspurige Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89112 | UF-A2 2025 Weinfelden Sulgen | P-17870 | I-828763 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperrungen für UF-A2 einspurige Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89112 | UF-A2 2025 Weinfelden Sulgen | P-17870 | I-828768 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperrungen für UF-A2 einspurige Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89112 | UF-A2 2025 Weinfelden Sulgen | P-17870 | I-828768 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperrungen für UF-A2 einspurige Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89112 | UF-A2 2025 Weinfelden Sulgen | P-17870 | I-828768 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperrungen für UF-A2 einspurige Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823141 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC | 65150 | Totalsperre Strecke | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823141 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC | 65150 | Totalsperre Strecke | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823273 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823273 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823273 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823273 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823273 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823273 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823275 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823275 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823275 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823275 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823275 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823275 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823276 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823276 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823276 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823276 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823276 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823276 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823278 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Waldibrücke | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823280 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Immensee - Küssnacht am Rigi | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823281 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Immensee | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823284 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Meggen Zentrum | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17711 | I-823286 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE | UF GTS-KUE MiZ durch UF | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Verkehrshaus | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827837 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Verkehrshaus | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827839 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Meggen Zentrum | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827846 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Meggen - Immensee | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827851 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827851 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827854 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827854 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827854 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827854 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827854 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827854 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827857 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827857 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827857 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827857 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827857 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827857 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827864 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827864 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827864 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827864 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827864 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827864 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89124 | LZ Tunnelinspektionen | P-17866 | I-827867 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Waldibrücke | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860568 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860568 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860568 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860568 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860568 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860568 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860568 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860568 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860571 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860571 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860571 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860571 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860571 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860571 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860576 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:55-04:10h; 2 Bahnhofsgleise sowie Zufahrt Unterhaltsanlage Oberwinterthur / Anschlussgleise Hastag / Toggenburger / Volg nicht verfügbar. In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur - Rickenbach. Evtl geänderte Abstellungen / Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860576 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:55-04:10h; 2 Bahnhofsgleise sowie Zufahrt Unterhaltsanlage Oberwinterthur / Anschlussgleise Hastag / Toggenburger / Volg nicht verfügbar. In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur - Rickenbach. Evtl geänderte Abstellungen / Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860589 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | x | x | o | x | o | o | 00:20-04:40h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860589 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | x | x | o | x | o | o | 00:20-04:40h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860589 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | x | x | o | x | o | o | 00:20-04:40h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860589 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | x | x | o | x | o | o | 00:20-04:40h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860589 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | x | x | o | x | o | o | 00:20-04:40h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860589 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | x | x | o | x | o | o | 00:20-04:40h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860594 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | o | x | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur Ost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860594 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | o | x | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur Ost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860594 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | o | x | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur Ost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860594 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | o | x | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur Ost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860594 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | o | x | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur Ost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860594 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | o | x | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur Ost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860594 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | o | x | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur Ost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-860594 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | o | x | o | o | 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur Ost | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-879766 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.2 h | o | x | x | o | x | o | o | 01:25-04:40h: 3 Bahnhofsgleise sowie Zufahrt UA Pünten nicht verfügbar. In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Winterthur - Obwerwinterthur - Rickenbach. Evlt geänderte Abstellungen / Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89202 | UF-A2 2025 W-OWT | P-18662 | I-879766 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.2 h | o | x | x | o | x | o | o | 01:25-04:40h: 3 Bahnhofsgleise sowie Zufahrt UA Pünten nicht verfügbar. In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Winterthur - Obwerwinterthur - Rickenbach. Evlt geänderte Abstellungen / Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89203 | UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn | P-17869 | I-828630 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Nächte So/Mo Sperrungen für UF-A2 Sulgen-Romanshorn. Einspurige Verkehrsführung Sulgen-Romanshorn bis 0145 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Romanshorn West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89203 | UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn | P-17869 | I-828630 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Nächte So/Mo Sperrungen für UF-A2 Sulgen-Romanshorn. Einspurige Verkehrsführung Sulgen-Romanshorn bis 0145 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Romanshorn West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89203 | UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn | P-17869 | I-828635 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Romanshorn West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89203 | UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn | P-17869 | I-828638 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  | Evtl. Umleitungen Cargo via Wil – St. Gallen. | Teilsperre Strecke | 4x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | Nächte Mo/Di–Do/Fr Sperrungen für UF-A2 Sulgen-Romanshorn. Einspurige Verkehrsführung Sulgen-Romanshorn bis 01:45 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Romanshorn West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89203 | UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn | P-17869 | I-828638 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Evtl. Umleitungen Cargo via Wil – St. Gallen. | Teilsperre Strecke | 4x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | Nächte Mo/Di–Do/Fr Sperrungen für UF-A2 Sulgen-Romanshorn. Einspurige Verkehrsführung Sulgen-Romanshorn bis 01:45 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Romanshorn West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89203 | UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn | P-17869 | I-828642 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Romanshorn West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89203 | UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn | P-17869 | I-828650 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  | Umleitungen Cargo via Wil – St. Gallen. | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Nächte Mo/Di–Do/Fr Sperrungen für UF-A2 Sulgen-Romanshorn. Einspurige Verkehrsführung Sulgen-Romanshorn bis 01:45 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Romanshorn West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89203 | UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn | P-17869 | I-828653 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Romanshorn West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89203 | UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn | P-17869 | I-828653 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Romanshorn West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17717 | I-824218 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17717 | I-824222 | 2025-02-23 | 2025-02-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17718 | I-824442 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17718 | I-824443 | 2025-11-09 | 2025-11-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17719 | I-824445 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 00:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17719 | I-824446 | 2025-04-06 | 2025-04-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 2.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 00:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17720 | I-824448 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17720 | I-824449 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17721 | I-824451 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 00:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17721 | I-824452 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 00:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17868 | I-828020 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89230 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17868 | I-828021 | 2025-10-05 | 2025-10-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89245 | UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon | P-19092 | I-879022 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Obwerwinterthiur - Rickenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Rickenbach-Attikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89245 | UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon | P-19092 | I-879024 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkersführung Islikon-Rickenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon - Islikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89245 | UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon | P-19092 | I-879027 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89245 | UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon | P-19092 | I-879027 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrung Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89245 | UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon | P-19092 | I-879029 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Islikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89245 | UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon | P-19092 | I-879030 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Islikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89245 | UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon | P-19092 | I-879036 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Obwerwinterthiur - Rickenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Rickenbach-Attikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89245 | UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon | P-19092 | I-879038 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Obwerwinterthiur - Rickenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon - Islikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89245 | UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon | P-19092 | I-879045 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Islikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89245 | UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon | P-19092 | I-879047 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.5 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Islikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824476 | 2025-07-19 | 2025-07-20 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824476 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824476 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824476 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824476 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824476 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824476 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824477 | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Tagabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824477 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Tagabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824477 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Tagabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824477 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Tagabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824477 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Tagabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824477 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Tagabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-824477 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Tagabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842965 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842965 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842965 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842965 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842965 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842965 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842965 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842968 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842968 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842968 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842968 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842968 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842968 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842968 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre Gleis 303 und 304 >> Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Steghof (Abzw) - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842970 | 2025-07-28 | 2025-08-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842970 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842970 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842970 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842970 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842970 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89250 | FbE25 LZ Gl. 304 | P-17723 | I-842970 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 304 >> Aenderung von Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Depot - Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824647 | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824649 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89272 | Olten PB, Rückbau Souschefkabine und Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl. 12 | P-17726 | I-824651 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Sperrung Perrongleis 2 in Olten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89288 | UF-A2 2025 Islikon-Frauenfeld | P-18665 | I-860618 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89288 | UF-A2 2025 Islikon-Frauenfeld | P-18665 | I-860621 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige VRIKerkehrsfürung RIK-FEL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon - Felben-Wellhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89288 | UF-A2 2025 Islikon-Frauenfeld | P-18665 | I-860624 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon - Felben-Wellhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89288 | UF-A2 2025 Islikon-Frauenfeld | P-18665 | I-860639 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RIK-FEL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon - Felben-Wellhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89288 | UF-A2 2025 Islikon-Frauenfeld | P-18665 | I-860641 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89288 | UF-A2 2025 Islikon-Frauenfeld | P-18665 | I-860648 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon - Felben-Wellhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865733 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof Thun | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865733 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Uetendorf-Thun | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865733 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof Thun | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865733 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Uetendorf-Thun | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865733 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof Thun | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865733 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Uetendorf-Thun | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865738 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof Thun | Teilsperre Bahnhof | 23.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865738 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Uetendorf-Thun | Teilsperre Bahnhof | 23.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865738 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof Thun | Teilsperre Bahnhof | 23.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865738 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Uetendorf-Thun | Teilsperre Bahnhof | 23.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865738 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof Thun | Teilsperre Bahnhof | 23.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-865738 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Uetendorf-Thun | Teilsperre Bahnhof | 23.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-930563 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof Thun | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-930563 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Uetendorf-Thun | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-930563 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof Thun | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-930563 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Uetendorf-Thun | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-930563 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof Thun | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89300 | TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 | P-18762 | I-930563 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Uetendorf-Thun | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Thun GB - Thun | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17722 | I-824455 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17722 | I-824455 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17730 | I-825045 | 2025-04-20 | 2025-05-02 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17730 | I-825045 | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17731 | I-825050 | 2025-06-09 | 2025-06-14 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17731 | I-825050 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17732 | I-825051 | 2025-07-06 | 2025-07-11 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17732 | I-825051 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17733 | I-825053 | 2025-08-10 | 2025-08-15 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17733 | I-825053 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17734 | I-825054 | 2025-11-16 | 2025-11-21 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17734 | I-825054 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17735 | I-825055 | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17735 | I-825055 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17736 | I-825056 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89305 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17736 | I-825056 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89324 | AS35 St-Imier-La Clef: Neues Perron 160 | P-17757 | I-825314 | 2025-03-31 | 2025-05-16 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 23x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Imier - Sonvilier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-89324 | AS35 St-Imier-La Clef: Neues Perron 160 | P-17757 | I-825315 | 2025-06-16 | 2025-11-14 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 84x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Imier - Sonvilier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-89324 | AS35 St-Imier-La Clef: Neues Perron 160 | P-17758 | I-825326 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale STI - CF (sans STI et CF) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Imier - Sonvilier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-89328 | UF-A2 2025 Frauenfeld-Märstetten | P-18666 | I-860704 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkersführung Frauenfeld- Märstetten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld - Märstetten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89328 | UF-A2 2025 Frauenfeld-Märstetten | P-18666 | I-860708 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.8 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld - Märstetten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89328 | UF-A2 2025 Frauenfeld-Märstetten | P-18666 | I-860710 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.8 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld - Märstetten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89328 | UF-A2 2025 Frauenfeld-Märstetten | P-18666 | I-860712 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.9 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld - Märstetten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89328 | UF-A2 2025 Frauenfeld-Märstetten | P-18666 | I-879094 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkersführung Frauenfeld- Märstetten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Frauenfeld | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89328 | UF-A2 2025 Frauenfeld-Märstetten | P-18666 | I-879097 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.8 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld - Märstetten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89328 | UF-A2 2025 Frauenfeld-Märstetten | P-18666 | I-879099 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.8 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld - Märstetten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89328 | UF-A2 2025 Frauenfeld-Märstetten | P-18666 | I-879102 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld - Märstetten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834169 | 2025-04-27 | 2025-04-30 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834169 | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834169 | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834169 | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834169 | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834169 | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834170 | 2025-04-30 | 2025-05-05 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834170 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834170 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834170 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834170 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834170 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834252 | 2025-11-16 | 2025-11-17 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834252 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834252 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834252 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834252 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834252 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834254 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834254 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834254 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834254 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834254 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89345 | SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion Gl.100+200 | P-17966 | I-834254 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SG-SGF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen St. Fiden | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-89348 | (ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon | P-17780 | I-825672 | 2025-05-25 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca 01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-89348 | (ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon | P-17780 | I-825672 | 2025-05-25 | 2025-07-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca 01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-89348 | (ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon | P-17780 | I-825672 | 2025-05-25 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca 01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-89348 | (ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon | P-17780 | I-825672 | 2025-05-25 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca 01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-89348 | (ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon | P-17780 | I-825672 | 2025-05-25 | 2025-07-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca 01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-89348 | (ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon | P-17780 | I-825672 | 2025-05-25 | 2025-07-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca 01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825752 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825754 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825756 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825758 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 303 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 340 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17781 | I-825760 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825763 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825765 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825767 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825769 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 303 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 340 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17782 | I-825771 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825774 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825776 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825778 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825780 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 303 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 340 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17783 | I-825782 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825802 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825804 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825806 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825808 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 303 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 340 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89372 | UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 | P-17785 | I-825810 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89374 | UF_2025_GUE-KF_Q4 | P-17787 | I-825814 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | GUE Sperre Gleis 81-91 Totalsperre GUES-KF (excl) | TRUE | TRUE | 1681 aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Worb SBB - Konolfingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89374 | UF_2025_GUE-KF_Q4 | P-17787 | I-825814 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | GUE Sperre Gleis 81-91 Totalsperre GUES-KF (excl) | TRUE | TRUE | 1681 aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Worb SBB - Konolfingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89377 | UF_2025_KF-LN_KW10 | P-17791 | I-825830 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | Burgdorf - Langnau | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre KF-LN | TRUE | TRUE | KOP-1681 aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Obermatt - Langnau i.E. | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89377 | UF_2025_KF-LN_KW10 | P-17791 | I-825830 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre KF-LN | TRUE | TRUE | KOP-1681 aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Obermatt - Langnau i.E. | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89377 | UF_2025_KF-LN_KW10 | P-17791 | I-825832 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Burgdorf - Langnau | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KF-Obermatt | TRUE | TRUE | KOP-1681 aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89377 | UF_2025_KF-LN_KW10 | P-17791 | I-825832 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KF-Obermatt | TRUE | TRUE | KOP-1681 aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-829582 | 2025-07-06 | 2025-08-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-829582 | 2025-07-06 | 2025-08-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-829582 | 2025-07-06 | 2025-08-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-829582 | 2025-07-06 | 2025-08-15 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-829583 | 2025-07-07 | 2025-08-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-829583 | 2025-07-07 | 2025-08-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-829583 | 2025-07-07 | 2025-08-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-829583 | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-852716 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-852716 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-852716 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-852716 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-930035 | 2025-07-20 | 2025-07-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-930035 | 2025-07-20 | 2025-07-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-930035 | 2025-07-20 | 2025-07-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89739 | 2025: Wildegg-Schinznach Bad Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800 | P-17878 | I-930035 | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-89771 | Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3 Gl. 5 / 6 |  | I-829817 | 2024-02-12 | 2025-05-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 466 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89771 | Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3 Gl. 5 / 6 |  | I-829817 | 2024-02-12 | 2025-05-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 466 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89771 | Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3 Gl. 5 / 6 |  | I-829817 | 2024-02-12 | 2025-05-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 466 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89771 | Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3 Gl. 5 / 6 |  | I-829817 | 2024-02-12 | 2025-05-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 466 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89771 | Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3 Gl. 5 / 6 |  | I-829817 | 2024-02-12 | 2025-05-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 466 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89771 | Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3 Gl. 5 / 6 |  | I-829817 | 2024-02-12 | 2025-05-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 466 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89771 | Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3 Gl. 5 / 6 |  | I-829817 | 2024-02-12 | 2025-05-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 466 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89771 | Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3 Gl. 5 / 6 |  | I-829817 | 2024-02-12 | 2025-05-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 466 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89771 | Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3 Gl. 5 / 6 |  | I-829817 | 2024-02-12 | 2025-05-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 466 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89771 | Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3 Gl. 5 / 6 |  | I-829817 | 2024-02-12 | 2025-05-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 466 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-885851 | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-885851 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-885851 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-885851 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-885851 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-885851 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-885851 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886834 | 2025-08-16 | 2025-08-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886834 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886834 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886834 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886834 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886834 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886834 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886836 | 2025-08-30 | 2025-08-31 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886836 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886836 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886836 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886836 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886836 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19174 | I-886836 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS y.c. PUN, LSBI et LSPA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19177 | I-885894 | 2025-09-13 | 2025-09-15 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale LS-TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19177 | I-885894 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale LS-TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19177 | I-885894 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale LS-TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19177 | I-885894 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale LS-TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885897 | 2025-09-16 | 2025-10-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie TAPI - LS Faisceau Jurigoz non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885897 | 2025-09-16 | 2025-10-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie TAPI - LS Faisceau Jurigoz non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885897 | 2025-09-16 | 2025-10-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie TAPI - LS Faisceau Jurigoz non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885897 | 2025-09-16 | 2025-10-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie TAPI - LS Faisceau Jurigoz non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885898 | 2025-10-09 | 2025-10-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885898 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885898 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885898 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885899 | 2025-08-19 | 2025-09-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885899 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885899 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885899 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885906 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885906 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885906 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885906 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885907 | 2025-10-05 | 2025-10-05 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885907 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-885907 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886850 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886850 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886850 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886850 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Interruption totale LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886855 | 2025-09-27 | 2025-09-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886855 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886855 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886855 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886857 | 2025-10-04 | 2025-10-05 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886857 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886857 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89786 | GLS : Diagonales VS | P-19178 | I-886857 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz non-utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830364 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830364 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830364 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830364 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830364 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830364 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830365 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830365 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830365 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830365 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830365 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830366 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830366 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830366 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830366 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830366 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830366 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830373 | 2025-02-22 | 2025-02-23 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830373 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830373 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830373 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830373 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830373 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830383 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830383 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830383 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830383 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830383 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830384 | 2025-02-22 | 2025-02-23 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830384 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830384 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830384 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830384 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830384 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830387 | 2025-03-08 | 2025-03-09 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830387 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830387 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830387 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830387 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830387 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830388 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830388 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830388 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830388 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830388 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830390 | 2025-03-08 | 2025-03-09 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830390 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830390 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830390 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830390 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89840 | Genève nouvel enclenchement release corrective | P-17909 | I-830390 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles • Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas possibles. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-830473 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-835959 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur UTI-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-835964 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur UTI-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-835968 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur WCH-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-835974 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-835980 | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur WCH-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-835988 | 2025-09-02 | 2025-09-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-836002 | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-858836 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur UTI-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-859019 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-859023 | 2025-10-09 | 2025-10-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | x | x | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-859026 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-859028 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-859069 | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-859079 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-859083 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-859086 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17911 | I-859089 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur TH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17912 | I-830527 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17912 | I-858873 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17912 | I-858883 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17912 | I-858893 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17912 | I-859030 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre UTI | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89863 | fUW-Standplatz Uttigen, Neubau | P-17912 | I-859036 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Energie | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830523 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830524 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89868 | UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH / Hirschengrabentunnel | P-17913 | I-830525 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830613 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830613 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830613 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830613 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830614 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830615 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830616 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830616 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830616 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830616 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830619 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89880 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 | P-17914 | I-830620 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830625 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830625 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830625 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830625 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830626 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-830627 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910254 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910255 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910255 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910255 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89882 | UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ 4.Q. | P-17915 | I-910255 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-830630 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17916 | I-848934 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830632 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-830633 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89884 | UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 | P-17917 | I-848931 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831327 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831328 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831329 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831330 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:15-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831331 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:30: Gleis- und Abstelländerungen in Zürich HB nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89959 | UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 | P-17920 | I-831332 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder "S-Bahngleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831340 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831341 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831342 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831343 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831344 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831345 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831346 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89960 | UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 | P-17921 | I-831347 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831361 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-831363 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17922 | I-898666 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831367 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-831369 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89963 | UF25 Hard | P-17923 | I-898674 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89982 | UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel | P-17924 | I-831534 | 2025-08-25 | 2025-09-09 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Zürich Kollerwiese (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89982 | UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel | P-17924 | I-831534 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Zürich Kollerwiese (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89982 | UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel | P-17924 | I-831534 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Zürich Kollerwiese (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89982 | UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel | P-17924 | I-831534 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Zürich Kollerwiese (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89982 | UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel | P-17924 | I-831535 | 2025-09-10 | 2025-09-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Zürich Aussersihl (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89982 | UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel | P-17924 | I-831535 | 2025-09-10 | 2025-09-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Zürich Aussersihl (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89982 | UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel | P-17924 | I-831535 | 2025-09-10 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Zürich Aussersihl (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89982 | UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel | P-17924 | I-831535 | 2025-09-10 | 2025-09-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Zürich Aussersihl (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89987 | (ZF) UF_TW "H-Erneuerung" | P-17926 | I-831577 | 2025-07-14 | 2025-07-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für Fahrbahnarbeiten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89987 | (ZF) UF_TW "H-Erneuerung" | P-17926 | I-831577 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für Fahrbahnarbeiten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89987 | (ZF) UF_TW "H-Erneuerung" | P-17926 | I-831577 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für Fahrbahnarbeiten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89987 | (ZF) UF_TW "H-Erneuerung" | P-17926 | I-831577 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für Fahrbahnarbeiten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89987 | (ZF) UF_TW "H-Erneuerung" | P-17926 | I-831578 | 2025-07-28 | 2025-07-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für Fahrbahnarbeiten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89987 | (ZF) UF_TW "H-Erneuerung" | P-17926 | I-831578 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für Fahrbahnarbeiten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89987 | (ZF) UF_TW "H-Erneuerung" | P-17926 | I-831578 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für Fahrbahnarbeiten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-89987 | (ZF) UF_TW "H-Erneuerung" | P-17926 | I-831578 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für Fahrbahnarbeiten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90016 | C5 PN Broye ligne 252 PAY | P-17927 | I-831928 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Substitution nécessaire, adaptation de l'intervalle possible si 54430L circule (VP204 base horaire 2023) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90016 | C5 PN Broye ligne 252 PAY | P-17927 | I-831928 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Substitution nécessaire, adaptation de l'intervalle possible si 54430L circule (VP204 base horaire 2023) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90016 | C5 PN Broye ligne 252 PAY | P-17927 | I-838137 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Substitution ncessaire, une adaptation de l'intervalle est possible pour laisser circuler 54430 en VP204 (base horaire 2023) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90016 | C5 PN Broye ligne 252 PAY | P-17927 | I-838137 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Substitution ncessaire, une adaptation de l'intervalle est possible pour laisser circuler 54430 en VP204 (base horaire 2023) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90016 | C5 PN Broye ligne 252 PAY | P-17927 | I-838140 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90016 | C5 PN Broye ligne 252 PAY | P-17927 | I-838140 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90016 | C5 PN Broye ligne 252 PAY | P-17927 | I-838142 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90016 | C5 PN Broye ligne 252 PAY | P-17927 | I-838142 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882954 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882954 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882954 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882954 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882954 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882954 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882954 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882954 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882958 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882958 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882958 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882958 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882958 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882958 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882958 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882958 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882960 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882967 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882969 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882974 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882993 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882997 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-882998 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883000 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883004 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883007 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883046 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883049 | 2025-08-19 | 2025-10-04 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45 Tage + 14.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883073 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883083 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883086 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883171 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883174 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883177 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883177 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883177 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883177 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883177 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883177 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883177 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883177 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883177 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883177 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883185 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883185 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883185 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883185 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883185 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883185 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883185 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883185 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883185 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883188 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883207 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-18903 | I-883228 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883233 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883233 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883233 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883233 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883233 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883233 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883233 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883233 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883234 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883234 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883234 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883234 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883234 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883234 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883234 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883234 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 + M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883298 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883302 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 - M14 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883311 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 - M13 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883314 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883316 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883318 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883326 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883330 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883337 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883358 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883362 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB) nur reduziert verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883371 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883417 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1 Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883422 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883433 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883437 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883439 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883442 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883442 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883442 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883442 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883442 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883442 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883442 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883442 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883442 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883442 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:25h; 3 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883460 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883460 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883460 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883460 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883460 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883460 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883460 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883460 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883460 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:25h; 2 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883464 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3 Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90076 | Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke | P-19128 | I-883470 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:55-04.25h: 4 Streckengleise zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar. Zugverkehr via GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-90096 | C5 PN Broye Ligne 251 CN - MRT | P-17934 | I-832663 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Tronçon AV-MRT interdit en période hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Avenches - Murten/Morat | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90096 | C5 PN Broye Ligne 251 CN - MRT | P-17934 | I-832666 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Tronçon PAY-MRT interdit en permanence. Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Murten/Morat | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90096 | C5 PN Broye Ligne 251 CN - MRT | P-17934 | I-832666 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Tronçon PAY-MRT interdit en permanence. Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Murten/Morat | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90096 | C5 PN Broye Ligne 251 CN - MRT | P-17934 | I-832667 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Tronçon AV-MRT interdit en période hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Avenches - Murten/Morat | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90096 | C5 PN Broye Ligne 251 CN - MRT | P-17935 | I-832664 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Gare de CN interdite En synergie avec UF (90119) et Pont de l'Arbogne (88709) Tronçon PAY-MRT interdit | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Corcelles-Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90096 | C5 PN Broye Ligne 251 CN - MRT | P-17935 | I-832664 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Gare de CN interdite En synergie avec UF (90119) et Pont de l'Arbogne (88709) Tronçon PAY-MRT interdit | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Corcelles-Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90119 | Entretien Ligne 251 - T1 - T2 : PAL PAY / PAY -KZ | P-17940 | I-832778 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Substituion nécessaire pour les derniers trains | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux - Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90119 | Entretien Ligne 251 - T1 - T2 : PAL PAY / PAY -KZ | P-17940 | I-832779 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire pour les derniers trains, en synergie avec interdiction travaux du pont de l'Arbogne (entre CN et DOP) Railsys nr 88709 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Kerzers | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90119 | Entretien Ligne 251 - T1 - T2 : PAL PAY / PAY -KZ | P-17940 | I-832779 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire pour les derniers trains, en synergie avec interdiction travaux du pont de l'Arbogne (entre CN et DOP) Railsys nr 88709 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Kerzers | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90121 | Entretien Ligne 252 - T3 : YV - PAY | P-17941 | I-832791 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Adaptation possible pour le lundi (passage Fret !) Substitution en soirée nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90121 | Entretien Ligne 252 - T3 : YV - PAY | P-17941 | I-832791 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Adaptation possible pour le lundi (passage Fret !) Substitution en soirée nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90123 | Entretien Ligne 253 - T4 : PAY - GIV | P-17942 | I-832793 | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution en soirée nécessaire Adaptation possible le lundi pour passage du Fret (état 2023) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90123 | Entretien Ligne 253 - T4 : PAY - GIV | P-17942 | I-832793 | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution en soirée nécessaire Adaptation possible le lundi pour passage du Fret (état 2023) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Payerne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833575 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833575 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 999 | Annemasse - Genève-Stade |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833576 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833576 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833576 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833576 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833576 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833576 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833577 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833577 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 999 | Annemasse - Genève-Stade |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833578 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833578 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833578 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833578 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833578 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17949 | I-833578 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17950 | I-833579 | 2025-06-29 | 2025-07-04 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17950 | I-833579 | 2025-06-29 | 2025-07-04 | 999 | Annemasse - Genève-Stade |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17950 | I-833580 | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17950 | I-833580 | 2025-06-29 | 2025-07-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17950 | I-833580 | 2025-06-29 | 2025-07-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17950 | I-833580 | 2025-06-29 | 2025-07-04 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17950 | I-833580 | 2025-06-29 | 2025-07-04 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17950 | I-833580 | 2025-06-29 | 2025-07-04 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833581 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833581 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 999 | Annemasse - Genève-Stade |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833582 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833582 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833582 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833582 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833582 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833582 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833583 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833583 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 999 | Annemasse - Genève-Stade |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833584 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833584 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833584 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833584 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833584 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17951 | I-833584 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833585 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833585 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 999 | Annemasse - Genève-Stade |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833586 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833586 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833586 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833586 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833586 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833586 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833587 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833587 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 999 | Annemasse - Genève-Stade |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833588 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833588 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833588 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833588 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833588 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17952 | I-833588 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833589 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833589 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 999 | Annemasse - Genève-Stade |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833590 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833590 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833590 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833590 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833590 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833590 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833591 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833591 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 999 | Annemasse - Genève-Stade |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833592 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833592 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833592 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833592 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833592 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90191 | UF 2025 CEVA | P-17953 | I-833592 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833602 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833603 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833604 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833605 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17954 | I-833610 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833612 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale du trafic GE-MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE <-> MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC 90F) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17955 | I-833613 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | GE : interruption totale pour le trafic 25 kV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833614 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90195 | UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses | P-17956 | I-833615 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833892 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833892 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833892 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833892 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833892 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833892 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 702 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833893 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833893 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833893 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833893 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833893 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833893 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833894 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833894 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833894 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833894 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833894 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833894 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833895 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833895 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833895 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833895 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833895 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17961 | I-833895 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833897 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833897 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833897 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833897 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833897 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833897 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 702 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833898 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833898 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833898 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833898 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833898 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833898 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WE-BD. Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wettingen - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833899 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833899 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833899 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833899 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833899 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833899 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung Gl.1+2 in BD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden - Wettingen | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833900 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833900 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833900 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833900 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833900 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90218 | Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-17962 | I-833900 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Baden | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-834280 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-834280 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-834280 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-834280 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-834280 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-834280 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-903426 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-903426 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-903426 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-903426 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-903426 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90234 | RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) | P-17963 | I-903426 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus d’accès REN-LSSB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18057 | I-836617 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden und Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18057 | I-836617 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden und Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18057 | I-836617 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden und Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18057 | I-836618 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Sulgen und Oberaach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Oberaach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18057 | I-836619 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden und Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18057 | I-836619 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden und Sulgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18057 | I-836620 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Sulgen und Oberaach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberaach - Sulgen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837600 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Rickenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Rickenbach-Attikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837603 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Rickenbach - Islikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon - Islikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837609 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Rickenbach - Islikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon - Islikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837610 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Islikon – Frauenfeld | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Islikon - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837617 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Frauenfeld | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Oberwinterthur Ost | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837628 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Rickenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Rickenbach-Attikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837629 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon - Islikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837630 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Islikon - Frauenfeld | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Islikon - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837631 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Islikon - Frauenfeld | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Islikon - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837632 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Islikon – Frauenfeld | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Islikon - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18083 | I-837633 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Islikon – Frauenfeld | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Islikon - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837671 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Weinfelden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837672 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Weinfelden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837672 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Weinfelden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837673 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Müllheim | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837674 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837675 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Frauenfeld – Müllheim | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Müllheim-Wigoltingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837676 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Frauenfeld – Felben | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837677 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Müllheim | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837678 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Frauenfeld – Müllheim | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Müllheim-Wigoltingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837679 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Weinfelden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837679 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Weinfelden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837680 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Müllheim | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837681 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Frauenfeld – Müllheim | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Müllheim-Wigoltingen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837682 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Weinfelden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837683 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Müllheim | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90250 | (ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA | P-18089 | I-837690 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Märstetten – Müllheim | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18058 | I-836634 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur Grüze – Schneit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18058 | I-836634 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur Grüze – Schneit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18058 | I-836635 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur Grüze – Schneit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Elgg - Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18058 | I-836635 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur Grüze – Schneit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Elgg - Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836642 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Gossau - St. Gallen Winkeln | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836642 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Gossau - St. Gallen Winkeln | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836643 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836643 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836643 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836643 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836644 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Gossau - St. Gallen Winkeln | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - Gossau SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836644 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Gossau - St. Gallen Winkeln | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - Gossau SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836645 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - St. Gallen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836645 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - St. Gallen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836645 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - St. Gallen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836645 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - St. Gallen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836646 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836646 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836646 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836646 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836647 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - St. Gallen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836647 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - St. Gallen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836647 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - St. Gallen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18059 | I-836647 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen Winkeln – St. Gallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - St. Gallen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836652 | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Flawil - Gossau | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - Flawil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836653 | 2025-08-06 | 2025-08-09 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | o | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung Wil - Schwarzenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Matt (Abzw) - Schwarzenbach SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836653 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | o | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung Wil - Schwarzenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Matt (Abzw) - Schwarzenbach SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836654 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.1 h | o | o | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Uzwil - Flawil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flawil - Uzwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836655 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.3 h | o | o | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung Uzwil - Flawil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uzwil - Flawil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836656 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Flawil – Gossau | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Burgau Deponie ZAB (Agl) - Flawil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836657 | 2025-08-10 | 2025-08-15 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Schwarzenbach - Wil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Wil Matt (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836657 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Schwarzenbach - Wil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Wil Matt (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836658 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | o | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung Schwarzenbach - Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Uzwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836659 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Schwarzenbach - Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uzwil - Schwarzenbach SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836660 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Sirnach - Wil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Sirnach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18060 | I-836661 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | o | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung Sirnach - Wil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Wil Güterbahnhof | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18061 | I-836671 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Eschlikon - Sirnach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Eschlikon TG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18061 | I-836672 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Eschlikon - Sirnach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eschlikon TG - Sirnach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18061 | I-836673 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Elgg - Aadorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Elgg - Aadorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18061 | I-836674 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Eschlikon - Sirnach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sirnach - Eschlikon TG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18061 | I-836675 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Eschlikon - Aadorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Aadorf - Eschlikon TG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18061 | I-836676 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Aadorf - Eschlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eschlikon TG - Aadorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18061 | I-836677 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Elgg - Aadorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Aadorf - Elgg | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18061 | I-836678 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Eschlikon - Sirnach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eschlikon TG - Sirnach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18061 | I-836679 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Eschlikon - Aadorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Aadorf - Eschlikon TG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90266 | D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG | P-18061 | I-836681 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Aadorf - Eschlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eschlikon TG - Aadorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876874 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ausfall der S5 und Umleitung des Güterverkehrs | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - Sulgen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876874 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ausfall der S5 und Umleitung des Güterverkehrs | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - Sulgen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876884 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau-Sommerau (Agl) - Gossau SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876885 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Kradolf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876885 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Kradolf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876886 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Kradolf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876886 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sulgen - Kradolf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876887 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kradolf - Bischofszell Nord | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876888 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kradolf - Bischofszell Nord | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876889 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bischofszell Nord - Bischofszell Stadt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein