D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-918227 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-918227 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-918227 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-918227 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-918289 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua. Circoleranno unicamente treni di prova, nessun traffico commerciale possibile. Treni merci potranno partire dalle stazioni di confine o partenza solo dopo l'OK del capo progetto, ca alle ore 08.30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-918289 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua. Circoleranno unicamente treni di prova, nessun traffico commerciale possibile. Treni merci potranno partire dalle stazioni di confine o partenza solo dopo l'OK del capo progetto, ca alle ore 08.30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-918289 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua. Circoleranno unicamente treni di prova, nessun traffico commerciale possibile. Treni merci potranno partire dalle stazioni di confine o partenza solo dopo l'OK del capo progetto, ca alle ore 08.30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-918289 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua. Circoleranno unicamente treni di prova, nessun traffico commerciale possibile. Treni merci potranno partire dalle stazioni di confine o partenza solo dopo l'OK del capo progetto, ca alle ore 08.30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-753625 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 88 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 2 keine Kreuzungsmöglichkeit in LIT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-753625 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 88 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 2 keine Kreuzungsmöglichkeit in LIT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-753627 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-753627 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-753628 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-753628 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-753629 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-753629 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762443 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762443 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762444 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762444 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762444 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762444 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762444 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762444 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762444 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762444 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762444 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762444 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762450 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762450 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762454 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Bahnhof | 1.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-MAL | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762454 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Bahnhof | 1.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-MAL | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762455 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762455 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762456 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762456 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762489 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Ausserbetriebnahme Gleis 1 neu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762489 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Ausserbetriebnahme Gleis 1 neu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762495 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762495 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762499 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762499 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762502 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762502 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762512 | 2025-04-01 | 2025-04-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 2 neu keine Kreuzungsmöglichkeit in LIT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-762512 | 2025-04-01 | 2025-04-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 2 neu keine Kreuzungsmöglichkeit in LIT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777203 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-MAL | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777203 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-MAL | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777209 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-WH in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777209 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-WH in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777210 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777210 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777210 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777210 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777210 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777210 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777210 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777210 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777210 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777210 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777221 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LIT in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777221 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LIT in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777221 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LIT in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777221 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LIT in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777221 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LIT in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777221 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LIT in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777221 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LIT in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777221 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LIT in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777221 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LIT in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-15900 | I-777221 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre >> LIT in Betriebspause Sperre GTS Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762508 | 2025-04-13 | 2025-08-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 128 Tage + 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 2 neu keine Kreuzungsmöglichkeit in LIT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762508 | 2025-04-13 | 2025-08-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 128 Tage + 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme Gleis 2 neu keine Kreuzungsmöglichkeit in LIT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762530 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762530 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762591 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762591 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762593 | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762593 | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762603 | 2025-07-17 | 2025-07-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762603 | 2025-07-17 | 2025-07-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762607 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762607 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762613 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762613 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau - Fluhmühle (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762627 | 2025-08-10 | 2025-08-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762627 | 2025-08-10 | 2025-08-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762627 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762627 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762627 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762627 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762627 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762627 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762627 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762627 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762629 | 2025-08-17 | 2025-08-18 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762629 | 2025-08-17 | 2025-08-18 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762629 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762629 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762629 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762629 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762629 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762629 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762629 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762629 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause Sperre GTS Gl2 und 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Gütsch (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762634 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762634 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762657 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16143 | I-762657 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16154 | I-762705 | 2025-08-27 | 2025-09-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16154 | I-762705 | 2025-08-27 | 2025-09-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16154 | I-762706 | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16154 | I-762706 | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16154 | I-762709 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-536 | BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und Anpassung BeHiG | P-16154 | I-762709 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Malters - Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884298 | 2025-03-31 | 2025-04-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884298 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884298 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884298 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884298 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884299 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884299 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884299 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884299 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884299 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884299 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884301 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher fahren | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884301 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher fahren | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884301 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher fahren | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884301 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher fahren | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884301 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher fahren | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884301 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher fahren | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884301 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher fahren | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884309 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884310 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884310 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884310 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884310 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884310 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884311 | 2025-04-30 | 2025-05-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884311 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884311 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884311 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884311 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | MiZ gemäss PA 2470 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884313 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884313 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884313 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884313 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884313 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884313 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884313 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884314 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Verkehrshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884314 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Verkehrshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884314 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Verkehrshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884314 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Verkehrshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884314 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Verkehrshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884314 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Verkehrshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884315 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884315 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884315 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884315 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884315 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884315 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884315 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884796 | 2025-05-25 | 2025-06-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Sperre GTS 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884796 | 2025-05-25 | 2025-06-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Sperre GTS 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884796 | 2025-05-25 | 2025-06-05 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Sperre GTS 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884796 | 2025-05-25 | 2025-06-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Sperre GTS 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884796 | 2025-05-25 | 2025-06-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Sperre GTS 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884798 | 2025-05-26 | 2025-06-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884798 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884798 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884798 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884798 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884798 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884806 | 2025-06-05 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884806 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884806 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884806 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884806 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884806 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884827 | 2025-06-05 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884827 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884827 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884827 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884827 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884829 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884829 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884829 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884829 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884829 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884829 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884829 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884830 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884830 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884830 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884830 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884830 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884830 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884854 | 2025-06-25 | 2025-07-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884854 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884854 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884854 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884854 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884854 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur HEIM-GTS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884855 | 2025-06-25 | 2025-07-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884855 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884855 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884855 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884855 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884857 | 2025-06-26 | 2025-07-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884857 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884857 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884857 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884857 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884857 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZ-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884858 | 2025-06-26 | 2025-07-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884858 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884858 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884858 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884858 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884858 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884858 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884861 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884861 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884861 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884861 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884861 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884861 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884861 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884913 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884913 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884913 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884913 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884913 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884913 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-884913 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LZ-GTS | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-889980 | 2025-05-26 | 2025-06-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-889980 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-889980 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-889980 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-889980 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-889980 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-889980 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19135 | I-892043 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Verkehrshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884869 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884869 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884869 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884869 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884869 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884869 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884869 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884877 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884877 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884877 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884877 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884877 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884877 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884881 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 10x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884881 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 10x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884881 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 10x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884881 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 10x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884881 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 10x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884881 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 10x 2.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884882 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884882 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884882 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884882 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884882 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884882 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884882 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Verkehrshaus - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884958 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884958 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884958 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884958 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884958 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884958 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884958 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur HEIM-LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884963 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884963 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884963 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884963 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884963 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884963 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884963 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern Einfahrt (Abzw) - Heimbach (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884970 | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884970 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884970 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884970 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884970 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884970 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884970 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884980 | 2025-08-07 | 2025-08-12 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884980 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884980 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884980 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884980 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884980 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884980 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884985 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884985 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884985 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 470 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884985 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884985 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884985 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-538 | ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u ZFZ-Verk | P-19154 | I-884985 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luzern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-53893 | (ZF) UF 2025 GSS - SGWI (1. Halbjahr) | P-14698 | I-692009 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Gossau -St.Gallen Winkeln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-53893 | (ZF) UF 2025 GSS - SGWI (1. Halbjahr) | P-14698 | I-692009 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Gossau -St.Gallen Winkeln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-53893 | (ZF) UF 2025 GSS - SGWI (1. Halbjahr) | P-20024 | I-925578 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Gossau -St.Gallen Winkeln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-53893 | (ZF) UF 2025 GSS - SGWI (1. Halbjahr) | P-20024 | I-925578 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Gossau -St.Gallen Winkeln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13614 | I-627320 | 2024-08-26 | 2025-05-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 250 Tage | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies B02/B03/B04 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13614 | I-627320 | 2024-08-26 | 2025-05-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 250 Tage | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies B02/B03/B04 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13614 | I-627320 | 2024-08-26 | 2025-05-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 250 Tage | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies B02/B03/B04 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13614 | I-627320 | 2024-08-26 | 2025-05-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 250 Tage | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies B02/B03/B04 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13614 | I-627320 | 2024-08-26 | 2025-05-03 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 250 Tage | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies B02/B03/B04 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899306 | 2025-01-03 | 2025-01-05 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899306 | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899306 | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899306 | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899306 | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899306 | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899360 | 2025-01-12 | 2025-01-17 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | o | o | x | o | o | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899360 | 2025-01-12 | 2025-01-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | o | o | x | o | o | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899360 | 2025-01-12 | 2025-01-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | o | o | x | o | o | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899360 | 2025-01-12 | 2025-01-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | o | o | x | o | o | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899360 | 2025-01-12 | 2025-01-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | o | o | x | o | o | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899360 | 2025-01-12 | 2025-01-17 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | o | o | x | o | o | x | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899365 | 2025-01-14 | 2025-01-16 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899365 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899365 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899365 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899365 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899365 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25Kw en gare de GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications de garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899402 | 2025-01-24 | 2025-01-27 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899402 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899402 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899402 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899402 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899402 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899426 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101 utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B possible) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899426 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101 utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B possible) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899426 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101 utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B possible) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899426 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101 utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B possible) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899426 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101 utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B possible) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899426 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101 utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B possible) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899458 | 2025-01-31 | 2025-02-03 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899458 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899458 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899458 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899458 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13615 | I-899458 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107 interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B - manœuvre via GEAP <-> 8 <-> faisceau B ou via voies entrées/sortie côté LS <-> faisceau B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916268 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Pas de transit possible en gare de GE (GE <-> CHNE/VSX) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916268 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Pas de transit possible en gare de GE (GE <-> CHNE/VSX) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916268 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Pas de transit possible en gare de GE (GE <-> CHNE/VSX) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916268 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Pas de transit possible en gare de GE (GE <-> CHNE/VSX) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916268 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Pas de transit possible en gare de GE (GE <-> CHNE/VSX) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916268 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Pas de transit possible en gare de GE (GE <-> CHNE/VSX) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916286 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916286 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916286 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916286 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916286 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916286 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916381 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable en cul-de-sac | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916381 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable en cul-de-sac | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916381 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable en cul-de-sac | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916381 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable en cul-de-sac | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916381 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable en cul-de-sac | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916381 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable en cul-de-sac | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916389 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916389 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916389 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916389 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916389 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916389 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916408 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916408 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916408 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916408 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916408 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916408 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916414 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916414 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916414 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916414 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916414 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916414 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916448 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916448 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916448 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916448 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916448 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916448 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916456 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916456 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916456 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916456 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916456 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916456 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916463 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916463 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916463 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916463 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916463 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916463 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916747 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916747 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916747 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916747 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916747 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916747 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Absence de courant 25kv en gare de GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916768 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 101-501 / 502-102 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916768 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 101-501 / 502-102 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916768 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 101-501 / 502-102 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916768 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 101-501 / 502-102 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916768 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 101-501 / 502-102 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916772 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916772 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916772 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916772 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916772 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916772 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916904 | 2025-03-19 | 2025-03-22 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916904 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916904 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916904 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916904 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916904 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916909 | 2025-03-24 | 2025-03-25 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916909 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916909 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916909 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916909 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916909 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916919 | 2025-03-25 | 2025-03-27 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916919 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916919 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916919 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916919 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916919 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916920 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916920 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916920 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916920 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916920 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916926 | 2025-03-28 | 2025-03-29 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916926 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916926 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916926 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916926 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916926 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916931 | 2025-03-31 | 2025-04-01 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916931 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916931 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916931 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916931 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916931 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916934 | 2025-04-01 | 2025-04-02 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Voies 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916934 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Voies 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916934 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Voies 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916934 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Voies 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916934 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Voies 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13626 | I-916934 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Voies 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-916999 | 2025-04-02 | 2025-04-04 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-916999 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-916999 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-916999 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-916999 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-916999 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917000 | 2025-04-04 | 2025-04-05 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917000 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917000 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917000 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917000 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917000 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917001 | 2025-04-07 | 2025-04-08 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917001 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917001 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917001 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917001 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917001 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917003 | 2025-04-08 | 2025-04-09 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917003 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917003 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917003 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917003 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917003 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917004 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917004 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917004 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917004 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917004 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917004 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917005 | 2025-04-11 | 2025-04-12 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917005 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917005 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917005 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917005 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917005 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917008 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917008 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917008 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917008 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917008 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917051 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917051 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917051 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917051 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917051 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917051 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages Voie 6 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917052 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917052 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917052 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917052 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917052 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917052 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 101-501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917056 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917056 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917056 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917056 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917056 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 501 / 102-502 interdites - Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917083 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917083 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917083 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917083 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13627 | I-917083 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13629 | I-628022 | 2025-05-05 | 2025-08-24 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 110 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 104/105/106 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13629 | I-628022 | 2025-05-05 | 2025-08-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 110 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 104/105/106 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13629 | I-628022 | 2025-05-05 | 2025-08-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 110 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 104/105/106 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13629 | I-628022 | 2025-05-05 | 2025-08-24 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 110 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 104/105/106 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13629 | I-628022 | 2025-05-05 | 2025-08-24 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 110 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 104/105/106 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-13629 | I-628022 | 2025-05-05 | 2025-08-24 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 110 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 104/105/106 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-16388 | I-771132 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 236 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899478 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie 101 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899478 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie 101 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899478 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie 101 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899478 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie 101 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899478 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie 101 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899575 | 2025-02-03 | 2025-02-12 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès au faisceau B restreint côté voies principales | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899575 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès au faisceau B restreint côté voies principales | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899575 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès au faisceau B restreint côté voies principales | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899575 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès au faisceau B restreint côté voies principales | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899575 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès au faisceau B restreint côté voies principales | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899575 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Accès au faisceau B restreint côté voies principales | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899586 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899586 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899586 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899586 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899586 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899586 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899587 | 2025-02-12 | 2025-02-13 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899587 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899587 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899587 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899587 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899587 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899655 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Accès au faisceau B restreint Accès au faisceau P impossible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899655 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Accès au faisceau B restreint Accès au faisceau P impossible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899655 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Accès au faisceau B restreint Accès au faisceau P impossible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899655 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Accès au faisceau B restreint Accès au faisceau P impossible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899655 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Accès au faisceau B restreint Accès au faisceau P impossible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899661 | 2025-02-23 | 2025-02-28 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899661 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899661 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899661 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899661 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899661 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899668 | 2025-02-25 | 2025-02-27 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899668 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899668 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899668 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899668 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54000 | Genève IAIV / reconfiguration faisceau B, 2024 - 2025 | P-19451 | I-899668 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Absence de courant 25kw en gare de GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications garages | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-54591 | FsE25: Stein-Laufenburg Erneuerung Fahrleitung | P-17682 | I-821773 | 2025-06-01 | 2025-07-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 8.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Betriebsruhe S-1 einzelne Umleitungen von Güterzügen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Laufenburg | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-54591 | FsE25: Stein-Laufenburg Erneuerung Fahrleitung | P-17682 | I-821773 | 2025-06-01 | 2025-07-04 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 8.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Betriebsruhe S-1 einzelne Umleitungen von Güterzügen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Laufenburg | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-54591 | FsE25: Stein-Laufenburg Erneuerung Fahrleitung | P-17683 | I-821781 | 2025-09-08 | 2025-10-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 26 Tage + 3.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Laufenburg | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-54591 | FsE25: Stein-Laufenburg Erneuerung Fahrleitung | P-17683 | I-821781 | 2025-09-08 | 2025-10-04 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 26 Tage + 3.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Laufenburg | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-488049 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 121 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880248 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880258 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880296 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880431 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880527 | 2025-09-09 | 2025-10-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880533 | 2025-10-01 | 2025-10-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880551 | 2025-09-28 | 2025-11-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880552 | 2025-09-29 | 2025-11-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880569 | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880576 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880578 | 2025-12-07 | 2025-12-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Lievi ritardi fino 5' | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-880579 | 2025-12-08 | 2025-12-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Soppressione 25104 MEN-MAR sec concetto PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-893026 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-893032 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-893035 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-10336 | I-908826 | 2025-11-26 | 2025-12-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-20027 | I-925837 | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-20027 | I-926555 | 2025-08-31 | 2025-12-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Lievi ritardi fino 5' P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-20027 | I-926559 | 2025-09-01 | 2025-12-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-20027 | I-926566 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-20027 | I-926575 | 2025-09-08 | 2025-11-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 32x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' nel traffico P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-20027 | I-926578 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-20027 | I-926581 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-20027 | I-926584 | 2025-11-27 | 2025-12-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | x | Lievi ritardi fini 5' nel traffico P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-54845 | Maroggia accettazione 750m | P-20027 | I-926587 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Lievi ritardi fino 5' nel traffico P+G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867432 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberbuchsiten - Oensingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867434 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN In OB nur 1 von 2 Perron verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberbuchsiten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867477 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN In OEN nur 1 von 2 Perron verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberbuchsiten - Oensingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867479 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN In OEN nur 1 von 2 Perron verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberbuchsiten - Oensingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867481 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | In Kumulation mit der Sperre Gl 555 ergibt sich eine Totalsperre OB-OEN In OEN nur 1 von 2 Perron verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Oberbuchsiten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867494 | 2025-07-13 | 2025-08-17 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN inkl. Bhf OEN In OEN nur 1 von 2 Perron verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Oberbuchsiten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867500 | 2025-07-13 | 2025-08-17 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | In Kumulation mit der Sperre Gl 655 ergibt sich eine Totalsperre OB-OEN In OEN nur 1 von 2 Perron verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberbuchsiten - Oensingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867502 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN inkl. Bhf OEN In OEN nur 1 von 2 Perron verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Oberbuchsiten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867504 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke EG-OB-OEN In OB nur 1 von 2 Perron verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Oberbuchsiten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867506 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Oberbuchsiten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867508 | 2025-07-30 | 2025-08-22 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Oberbuchsiten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867510 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | In Kumulation mit der Sperre Gl 655 ergibt sich eine Totalsperre OB-OEN In OB keine Perron verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberbuchsiten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-867512 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberbuchsiten - Oensingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-923198 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Oberbuchsiten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-923200 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Oberbuchsiten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-556 | FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende | P-18828 | I-923202 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberbuchsiten - Oensingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498689 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498689 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498689 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498689 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498689 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498689 | 2025-04-22 | 2025-06-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498689 | 2025-04-22 | 2025-06-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498692 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498692 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498692 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498692 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498692 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498692 | 2025-04-22 | 2025-06-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498692 | 2025-04-22 | 2025-06-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498700 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498700 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498700 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498700 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498700 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498700 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498700 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Schlieren und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498707 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498707 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498707 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498707 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498707 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498707 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498707 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498710 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498710 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498710 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498710 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498710 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498710 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498710 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498715 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren - Einfang (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498715 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren - Einfang (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498715 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren - Einfang (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498715 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren - Einfang (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498715 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren - Einfang (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498715 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren - Einfang (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-498715 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren - Einfang (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-570041 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-570041 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-570041 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-570041 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-570041 | 2025-04-22 | 2025-06-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-570041 | 2025-04-22 | 2025-06-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-570041 | 2025-04-22 | 2025-06-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 2.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-816976 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-816976 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-816976 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-816976 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-816976 | 2025-04-22 | 2025-06-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-816976 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-55842 | Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 | P-10576 | I-816976 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 0.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712124 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712124 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712124 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712124 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712124 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712124 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712124 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712124 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712130 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712130 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712130 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712130 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712130 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712130 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712130 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56128 | FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. C17, H3-H5, J1-J3 | P-14979 | I-712130 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - BSGB diverse Cargo Abstell-, Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich - Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 frei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-56493 | FbE24_VD_ROM_V825 (ex2020) | P-10699 | I-505782 | 2025-06-28 | 2025-08-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 58 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Voie unique VD-ROM Contre-voie nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vauderens - Romont FR | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-56493 | FbE24_VD_ROM_V825 (ex2020) | P-19839 | I-920204 | 2025-08-13 | 2025-08-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Romont FR | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-56493 | FbE24_VD_ROM_V825 (ex2020) | P-19840 | I-920208 | 2025-08-07 | 2025-08-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Romont FR - Vauderens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-56493 | FbE24_VD_ROM_V825 (ex2020) | P-19841 | I-920213 | 2025-06-28 | 2025-08-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 57 Tage + 23.9 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Romont FR - Vauderens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901475 | 2025-01-12 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Exploitation nocturne à voie unique MUR-FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901475 | 2025-01-12 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Exploitation nocturne à voie unique MUR-FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901515 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Exploitation nocturne à voie unique MUR-FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901515 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Exploitation nocturne à voie unique MUR-FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901522 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre MUR et FOU -> repris dans RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Founex - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901522 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre MUR et FOU -> repris dans RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Founex - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901524 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale MUR-FOU -> repris dans RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Founex - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901524 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale MUR-FOU -> repris dans RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Founex - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901534 | 2025-02-09 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie FOU – MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901534 | 2025-02-09 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie FOU – MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901538 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale MUR-FOU -> repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901538 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale MUR-FOU -> repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901558 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale MUR-FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56671 | FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC 2025 | P-10740 | I-901558 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale MUR-FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-56800 | Arnex, mise en conformité LHand | P-10751 | I-613365 | 2025-02-02 | 2025-02-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nécessite l'adaptation des sillons selon concept. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Sarraz - Croy-Romainmôtier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-56800 | Arnex, mise en conformité LHand | P-10751 | I-613365 | 2025-02-02 | 2025-02-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nécessite l'adaptation des sillons selon concept. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Sarraz - Croy-Romainmôtier | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-508230 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-508230 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-508232 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-508232 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-508232 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-508232 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-508232 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-508232 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-508238 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-508238 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-750915 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-750915 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-750931 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-750931 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-761897 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-761897 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-771333 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-771333 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-771333 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-771333 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-771333 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-10754 | I-771333 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-16137 | I-762325 | 2025-06-18 | 2025-07-18 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 23x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-16137 | I-762325 | 2025-06-18 | 2025-07-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 23x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-16137 | I-762326 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-56810 | FbE25: EBI Gl. 63-103 | P-16137 | I-762326 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ = Einspur GSK-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57151 | FbE25_CHSM_W_465-467-469-470_GL_M30 (nuovo 709) (Bm3) | P-10812 | I-511345 | 2025-11-03 | 2025-12-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Accesso depositi lato nord non possibile, solo lato sud | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57151 | FbE25_CHSM_W_465-467-469-470_GL_M30 (nuovo 709) (Bm3) | P-10812 | I-807962 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Accesso depositi lato nord non possibile, solo da sud | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57151 | FbE25_CHSM_W_465-467-469-470_GL_M30 (nuovo 709) (Bm3) | P-10812 | I-807966 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Accesso depositi lato nord non possibile, solo da sud | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57151 | FbE25_CHSM_W_465-467-469-470_GL_M30 (nuovo 709) (Bm3) | P-10812 | I-872426 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Accesso depositi lato nord non possibile, solo lato sud | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-10814 | I-511350 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 13.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Cambiamento di binario | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-10814 | I-779930 | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Cambiamento bianri | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-10814 | I-779932 | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | modifica di bianrio | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-10814 | I-789634 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Cambiamento di binario | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-10814 | I-789635 | 2025-10-05 | 2025-10-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | forte restrizioni traffico G 3kV a CHSM. Dirottamenti G via CHI vg e LI. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-10814 | I-789636 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Dirottamenti G via CHI Vg o LI (LI solo fino domenica ore 21). Manovre CHSM limitate. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-10814 | I-824346 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Cambiamento binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-16713 | I-779934 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 13.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Cambiamento di binario | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-16713 | I-779935 | 2025-09-01 | 2025-09-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Cambiamento binario | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-16713 | I-779936 | 2025-10-20 | 2025-11-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Modifca di binario | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-16713 | I-779937 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | forte restrizioni traffico G 3kV a CHSM. Dirottamenti G via CHI vg e LI. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-16713 | I-789630 | 2025-09-29 | 2025-10-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Cambiamento binario | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-16713 | I-789631 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Cambiamento di binario | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-16713 | I-789632 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Dirottamenti G via CHI Vg o LI (LI solo fino domenica ore 21). Manovre CHSM limitate. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-16713 | I-789633 | 2025-10-01 | 2025-10-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento - Chiasso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57153 | FbE25_CHSM_GL_L10-L11 | P-18930 | I-872257 | 2025-08-04 | 2025-08-20 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Modifica di binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-511354 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 16.0 h | x | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-511354 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 16.0 h | x | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-511354 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 16.0 h | x | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-511354 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 16.0 h | x | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-511354 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 16.0 h | x | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776866 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | o | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776866 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | o | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776866 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | o | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776866 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | o | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776866 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | o | o | o | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776869 | 2025-08-04 | 2025-08-25 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776869 | 2025-08-04 | 2025-08-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776869 | 2025-08-04 | 2025-08-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776869 | 2025-08-04 | 2025-08-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776869 | 2025-08-04 | 2025-08-25 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776874 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776874 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776874 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776874 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776874 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776876 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776876 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776876 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776876 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-776876 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-783454 | 2025-07-13 | 2025-07-30 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-783454 | 2025-07-13 | 2025-07-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-783454 | 2025-07-13 | 2025-07-30 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-783454 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-783454 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-797071 | 2025-08-09 | 2025-08-11 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-797071 | 2025-08-09 | 2025-08-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-797071 | 2025-08-09 | 2025-08-11 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-797071 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-797071 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-843086 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-843086 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-843086 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-843086 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-57156 | FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 | P-10817 | I-843086 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-717284 | 2025-07-27 | 2025-08-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 20 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni sec KOP-2156 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-717299 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-717300 | 2025-08-17 | 2025-08-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 14 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni sec KOP-2156 Riduzione P+G ca 50% | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864878 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Modifiche orari G di 30/45' Bus LG-MAR-LG Ripercussioni sec PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864879 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Modifiche orari G di 30/45' Ripercussioni sec PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864882 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Soppressione tutto il traffico Ripercussioni sec PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864883 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Modifiche orari G di 30/45' Ripercussioni sec PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864886 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864897 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ripercussioni sec concetto PLA Bus LG-MAR-LG Modifiche orari G di 30/45' | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864898 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ripercussioni sec concetto PLA Modifiche orari G di 30/45' | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864900 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ripercussioni sec concetto PLA Modifiche orari G di 30/45' | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864901 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ripercussioni sec concetto PLA Modifiche orari G di 30/45' | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864903 | 2025-05-05 | 2025-06-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864931 | 2025-05-04 | 2025-06-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864965 | 2025-07-06 | 2025-07-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864978 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-864984 | 2025-08-31 | 2025-12-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865031 | 2025-09-01 | 2025-12-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865058 | 2025-03-17 | 2025-03-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865065 | 2025-05-26 | 2025-05-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865068 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Paradiso (c bin) - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865073 | 2025-06-03 | 2025-06-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Paradiso (c bin) - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865074 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865075 | 2025-06-10 | 2025-06-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865078 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Paradiso (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865081 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Paradiso (c bin) - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865086 | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865522 | 2025-06-29 | 2025-07-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Binario 5 utilizzabile solo lato sud. Ripercussioni sec KOP-2156 Inversione treni FV a MAR bin 2 per ricovero a ME bin 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-865578 | 2025-07-07 | 2025-09-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 77 Tage + 3.9 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni sec KOP-2156 Inversioni treni FV a MAR bin 2, ricoveri MDE bin 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-882145 | 2025-09-30 | 2025-10-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-882148 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-882149 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-882180 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ritardi P fino 5' possibili | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-882181 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ritardi fino 5' possibili | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-882190 | 2025-05-26 | 2025-05-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ricovero FV su binario 2 garantito (acccesso solo lato nord) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-891460 | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ricovero FV su binario 2 garantito (acccesso solo lato nord) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-891461 | 2025-08-19 | 2025-08-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-573 | 1148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di giro corsa | P-15038 | I-908808 | 2025-03-18 | 2025-03-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Binario semplice LGPC - MDE + MDE - MAR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Paradiso (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-514202 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-514202 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-514202 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-514202 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-514203 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-514203 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-514203 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-514203 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-824285 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-824285 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-824289 | 2025-11-23 | 2025-11-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57473 | UF 2025 Lausanne - Vevey | P-10850 | I-824289 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57476 | UF2025 Vevey - Villeneuve | P-10851 | I-514210 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Villeneuve VD | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57476 | UF2025 Vevey - Villeneuve | P-10851 | I-514210 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Villeneuve VD | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57476 | UF2025 Vevey - Villeneuve | P-10851 | I-514211 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Vevey | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57476 | UF2025 Vevey - Villeneuve | P-10851 | I-514211 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Vevey | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57476 | UF2025 Vevey - Villeneuve | P-10851 | I-824330 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Villeneuve VD | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57476 | UF2025 Vevey - Villeneuve | P-10851 | I-824330 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Villeneuve VD | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57477 | UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-Maurice) | P-10852 | I-514217 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bex - Evionnaz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57477 | UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-Maurice) | P-10852 | I-514217 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bex - Evionnaz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57477 | UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-Maurice) | P-10852 | I-514217 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bex - Evionnaz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57477 | UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-Maurice) | P-10852 | I-514217 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bex - Evionnaz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57477 | UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-Maurice) | P-10852 | I-514218 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Evionnaz - Bex | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57477 | UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-Maurice) | P-10852 | I-514218 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Evionnaz - Bex | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57477 | UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-Maurice) | P-10852 | I-514218 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Evionnaz - Bex | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57477 | UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-Maurice) | P-10852 | I-514218 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Evionnaz - Bex | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57477 | UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-Maurice) | P-10852 | I-514218 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Evionnaz - Bex | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-514230 | 2025-01-12 | 2025-01-17 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Leuk | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-514230 | 2025-01-12 | 2025-01-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Leuk | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-514230 | 2025-01-12 | 2025-01-17 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Leuk | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-514231 | 2025-01-19 | 2025-01-27 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Sierre/Siders | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-514231 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Sierre/Siders | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-514231 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Sierre/Siders | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-761044 | 2025-01-27 | 2025-01-29 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Leuk | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-761044 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Leuk | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-761044 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Leuk | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-761045 | 2025-01-29 | 2025-01-31 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Sierre/Siders | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-761045 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Sierre/Siders | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57480 | UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) | P-10854 | I-761045 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | voie unique, heures exactes à fixer par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Sierre/Siders | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-57497 | UF 2025 Les Paluds - St-Gingolph | P-10858 | I-514410 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-57497 | UF 2025 Les Paluds - St-Gingolph | P-10858 | I-514410 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-57620 | FRI 2e PI 2023-2024 | P-15241 | I-731847 | 2024-11-01 | 2025-06-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 240 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | FRI : voie 4 utilisable uniquement en cul-de-sac depuis le côté ROS (max. 200m) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-57620 | FRI 2e PI 2023-2024 | P-15241 | I-731847 | 2024-11-01 | 2025-06-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 240 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | FRI : voie 4 utilisable uniquement en cul-de-sac depuis le côté ROS (max. 200m) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-822729 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung STS-MPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-822729 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung STS-MPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-822729 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung STS-MPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-822729 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung STS-MPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823310 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823310 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823310 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823310 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823312 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823312 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823312 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823312 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823317 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf - Stein-Säckingen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823317 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf - Stein-Säckingen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823317 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf - Stein-Säckingen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823317 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf - Stein-Säckingen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823318 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823318 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823318 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823318 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823319 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823319 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823319 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823319 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823320 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823320 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823320 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-57919 | 1156932 Sanierung Mühlebachbrücke | P-17705 | I-823320 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mumpf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-58653 | FbE25_VV-PUI_ V_301 | P-11078 | I-525516 | 2025-10-24 | 2025-10-27 |  | Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-58653 | FbE25_VV-PUI_ V_301 | P-11078 | I-525516 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-58653 | FbE25_VV-PUI_ V_301 | P-11078 | I-875893 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |  | Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-58653 | FbE25_VV-PUI_ V_301 | P-11078 | I-875893 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-58653 | FbE25_VV-PUI_ V_301 | P-11078 | I-894528 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-58653 | FbE25_VV-PUI_ V_301 | P-11078 | I-894528 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-58653 | FbE25_VV-PUI_ V_301 | P-11078 | I-894529 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-58653 | FbE25_VV-PUI_ V_301 | P-11078 | I-894529 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-58653 | FbE25_VV-PUI_ V_301 | P-11078 | I-894530 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-58653 | FbE25_VV-PUI_ V_301 | P-11078 | I-894530 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-58849 | GO: 2583 BehiG | P-11108 | I-527610 | 2025-03-31 | 2025-10-27 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 209 Tage + 22.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleis 1 durchgehend gesperrt, Verkehr über Gleis 2 und 3 | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Goppenstein - Stockgraben (Spw) | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-59007 | WAS-EGW Instandsetzung Stützbauwerk km 66.170 | P-14983 | I-712626 | 2025-06-23 | 2025-10-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 109 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | possibili variazioni fino a 5 minuti nel traffico merci - vedi anche KOP-2694 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Eggwald (Spw) - Wassen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-59007 | WAS-EGW Instandsetzung Stützbauwerk km 66.170 | P-14983 | I-712626 | 2025-06-23 | 2025-10-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 109 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | possibili variazioni fino a 5 minuti nel traffico merci - vedi anche KOP-2694 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Eggwald (Spw) - Wassen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-59238 | LAED-STEF: FbE LAED-STEF Gl. 330-12 | P-11163 | I-531350 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Ausfall oder allenfalls geänderte Zustellung | Totalsperre Bahnhof | 8x 8.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Heimberg-Steffisburg: Mo/Di - Fr/Sa 16.06. - 26.06.2025 jeweils 21:00 h - 05:00 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg - Steffisburg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-59238 | LAED-STEF: FbE LAED-STEF Gl. 330-12 | P-11163 | I-531350 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Bahnersatz: Konolfingen - Thun | Totalsperre Bahnhof | 8x 8.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Heimberg-Steffisburg: Mo/Di - Fr/Sa 16.06. - 26.06.2025 jeweils 21:00 h - 05:00 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg - Steffisburg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-59238 | LAED-STEF: FbE LAED-STEF Gl. 330-12 | P-11163 | I-792774 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Totalsperre Heimberg-Steffisburg: jeweils 01:00 - 05.00 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg - Steffisburg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-59238 | LAED-STEF: FbE LAED-STEF Gl. 330-12 | P-11163 | I-854917 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Heimberg-Steffisburg: 01:00 - 05.00 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg - Steffisburg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-898006 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Voies 66 et 67 interdites Déclenchement du faisceau fret + voies de garages - manœuvres possibles uniquement en thermique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-898006 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Voies 66 et 67 interdites Déclenchement du faisceau fret + voies de garages - manœuvres possibles uniquement en thermique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899166 | 2025-01-11 | 2025-01-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès possible aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899166 | 2025-01-11 | 2025-01-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès possible aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899183 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 66 et 67 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899183 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 66 et 67 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899193 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès possible aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899193 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès possible aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899200 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MANM - CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Meyrin - Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899200 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MANM - CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Meyrin - Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899216 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899216 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899225 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.6 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie CHNE - MANM - Accès à VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899225 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.6 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie CHNE - MANM - Accès à VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899236 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | o | x | x | x | o | o | Simple voie CHNE - MANM - Accès à VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique - Pas d’accès aux voies de raccordement | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899236 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | o | x | x | x | o | o | Simple voie CHNE - MANM - Accès à VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique - Pas d’accès aux voies de raccordement | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899253 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899253 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899261 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899261 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899265 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 66 et 67 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899265 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 66 et 67 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899425 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Pas d'accès possible pour les voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899425 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Pas d'accès possible pour les voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899457 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie MANM - CHNE puis simple voie MANM - VMC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Meyrin - Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899457 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie MANM - CHNE puis simple voie MANM - VMC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Meyrin - Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899471 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 66 / 67 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899471 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 66 / 67 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899505 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint aux voies de raccordement Voies 67 et 68 interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899505 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint aux voies de raccordement Voies 67 et 68 interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899518 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint au faisceau fret + aux voies de garages (déclenchées) Pas d'accès aux voies de raccordement | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899518 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint au faisceau fret + aux voies de garages (déclenchées) Pas d'accès aux voies de raccordement | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899532 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899532 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899534 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899534 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899564 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-899564 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900025 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5 / 6 interdites faisceau fret + voies de garages déclenchées - manoeuvres possibles en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900025 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5 / 6 interdites faisceau fret + voies de garages déclenchées - manoeuvres possibles en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900084 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900084 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900100 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4/ 5 / 6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900100 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4/ 5 / 6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900162 | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5 /6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900162 | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5 /6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900232 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5 / 6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900232 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5 / 6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900263 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900263 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900266 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900266 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900272 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900272 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900279 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie 66 / 67 interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900279 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie 66 / 67 interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900283 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-900283 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901001 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901001 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901019 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901019 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901021 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901021 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901022 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901022 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901081 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901081 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901116 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901116 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901152 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901152 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901204 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Pas d'accès possible aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901204 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Pas d'accès possible aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901207 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901207 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901216 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901216 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901231 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901231 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901258 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 66 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901258 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 66 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901279 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 66 / 67 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901279 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 66 / 67 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901293 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Manoeuvres fret à effectuer en thermqiue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901293 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Manoeuvres fret à effectuer en thermqiue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901325 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voie 65 interdite (pas encore en service) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901325 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voie 65 interdite (pas encore en service) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901330 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901330 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901333 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901333 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901337 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901337 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901348 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès possible pour les voies de raccordement (Zimeysa) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901348 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès possible pour les voies de raccordement (Zimeysa) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901352 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-901352 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902115 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Accès restreint au faisceau fret et aux voies de raccordement Déclenchement du faisceau + des voies de garages - manoeuvres possibles en thermique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902115 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Accès restreint au faisceau fret et aux voies de raccordement Déclenchement du faisceau + des voies de garages - manoeuvres possibles en thermique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902291 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Pas d'accès possible aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902291 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Pas d'accès possible aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902382 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902382 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902387 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902387 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Accès restreint aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902393 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Meyrin - Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902393 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Meyrin - Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902748 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de tension 25kV MEYR – CHNE – GE/GEPR, y compris au faisceau B - Déclenchement des lignes de contact et d’alimentation Meyrin - Genève | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902748 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Absence de tension 25kV MEYR – CHNE – GE/GEPR, y compris au faisceau B - Déclenchement des lignes de contact et d’alimentation Meyrin - Genève | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902750 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de tension 25kV MEYR – CHNE – GE/GEPR, y compris au faisceau B à GE - Déclenchement des lignes de contact et d’alimentation Meyrin - Genève | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902750 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Absence de tension 25kV MEYR – CHNE – GE/GEPR, y compris au faisceau B à GE - Déclenchement des lignes de contact et d’alimentation Meyrin - Genève | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902756 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie MANM - CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902756 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie MANM - CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902758 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Pas d'accès possible aux voies de raccordement Voies 66 / 67 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902758 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Pas d'accès possible aux voies de raccordement Voies 66 / 67 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902764 | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 66 et 67 interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-902764 | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 66 et 67 interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903086 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5 / 6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903086 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5 / 6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903134 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903134 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903146 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903146 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Pas d'accès aux voies de raccordement | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903592 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5 /6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903592 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5 /6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903688 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 66 / 67 interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903688 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 66 / 67 interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903941 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Voie 5 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903941 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Voie 5 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903967 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Voie 5 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903967 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Voie 5 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903978 | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903978 | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903979 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Voie 65 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903980 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5/ 6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903980 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4 / 5/ 6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903989 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4/ 5 / 6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903989 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Pas d'accès aux voies de raccordement Voies 4/ 5 / 6 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903996 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Voies 66 / 67 interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903996 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Voies 66 / 67 interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903998 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Accès restreint au faisceau fret Faisceau fret + voies de garages déclenchés - manoeuvres possibles en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59299 | Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 / 2025 | P-11168 | I-903998 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Accès restreint au faisceau fret Faisceau fret + voies de garages déclenchés - manoeuvres possibles en thermique | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernier-Meyrin Cargo | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-59349 | Cormoret, mise en conformité LHand | P-17759 | I-825349 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire CTI-STI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cormoret | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-59349 | Cormoret, mise en conformité LHand | P-17759 | I-825353 | 2025-04-27 | 2025-05-23 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitutiion nécessaire CTY-STI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cormoret | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-59349 | Cormoret, mise en conformité LHand | P-17760 | I-825360 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Substitution nécessaire CTY-STI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cormoret | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-59389 | ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst - Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost | P-11180 | I-533120 | 2025-05-12 | 2025-05-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten via E15 möglich Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr E | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-59389 | ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst - Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost | P-11180 | I-533120 | 2025-05-12 | 2025-05-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten via E15 möglich Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr E | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-59389 | ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst - Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost | P-11180 | I-533120 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten via E15 möglich Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr E | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-59389 | ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst - Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost | P-11180 | I-747394 | 2025-06-30 | 2025-07-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | o | keine Fahrten via E15 möglich Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr E | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-59389 | ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst - Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost | P-11180 | I-747394 | 2025-06-30 | 2025-07-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | o | keine Fahrten via E15 möglich Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr E | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-59389 | ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst - Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost | P-11180 | I-747394 | 2025-06-30 | 2025-07-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | o | keine Fahrten via E15 möglich Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr E | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-59858 | VIL, mise en conf. quais et ren. LC | P-15877 | I-752937 | 2025-08-04 | 2025-08-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Plus que voie 1 et voie 2 pour le service commercial. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-59858 | VIL, mise en conf. quais et ren. LC | P-15877 | I-752937 | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Plus que voie 1 et voie 2 pour le service commercial. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-59858 | VIL, mise en conf. quais et ren. LC | P-15877 | I-752939 | 2025-08-18 | 2025-09-08 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Transit Lausanne - Sion via voie 3.Perte de temps 1.5 minutes | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-59858 | VIL, mise en conf. quais et ren. LC | P-15877 | I-752939 | 2025-08-18 | 2025-09-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Transit Lausanne - Sion via voie 3.Perte de temps 1.5 minutes | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-59931 | FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 | P-16990 | I-791129 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 23:52-05:35 Uhr, zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59931 | FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 | P-16990 | I-791132 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Müllheim-Wigoltingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59931 | FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 | P-16990 | I-791133 | 2025-06-15 | 2025-07-04 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 21:30-05:35 Uhr, zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59931 | FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 | P-16990 | I-816329 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59931 | FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 | P-16990 | I-816446 | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 23:52-05:35 Uhr, zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59931 | FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 | P-16991 | I-791140 | 2025-01-13 | 2025-04-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 53x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 23:52-05:35 Uhr, zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59931 | FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 | P-16991 | I-791143 | 2025-01-20 | 2025-04-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 3.2 h | o | o | o | o | o | o | o | So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Müllheim-Wigoltingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59931 | FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 | P-16991 | I-791144 | 2025-03-23 | 2025-04-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 21:30-05:35 Uhr, zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59931 | FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 | P-16991 | I-816270 | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 23:52-05:35 Uhr, zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59931 | FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 | P-16991 | I-816287 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Felben-Wellhausen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59932 | FbE25 DTL - NEGW Gl.181_281 | P-16070 | I-758585 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.20-05.35h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59932 | FbE25 DTL - NEGW Gl.181_281 | P-16070 | I-758585 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.20-05.35h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59932 | FbE25 DTL - NEGW Gl.181_281 | P-16070 | I-758588 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-05:35h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59932 | FbE25 DTL - NEGW Gl.181_281 | P-16070 | I-758588 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-05:35h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59933 | FbE25 MTL W12 | P-17200 | I-800566 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Meder (Verzw) - Marthalen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59933 | FbE25 MTL W12 | P-17200 | I-818598 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Meder (Verzw) - Marthalen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59933 | FbE25 MTL W12 | P-17200 | I-818601 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Meder (Verzw) - Marthalen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857204 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857204 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857206 | 2025-03-19 | 2025-03-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857206 | 2025-03-19 | 2025-03-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857207 | 2025-03-19 | 2025-04-04 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 0.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857207 | 2025-03-19 | 2025-04-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 0.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857208 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 0.4 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857208 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 0.4 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857209 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 2.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857209 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 2.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857210 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857210 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857211 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857211 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857212 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857212 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857213 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857213 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857214 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.8 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857214 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.8 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre zwischen den Zügen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Goldach - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857216 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-15927 | I-857216 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - St. Gallen St. Fiden Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-18550 | I-857218 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Goldach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-18550 | I-857218 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Goldach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-18550 | I-857220 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 12.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Arbeiten im Anschlussgleis. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-18550 | I-857220 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 12.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Arbeiten im Anschlussgleis. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-18550 | I-857222 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Goldach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-18550 | I-857222 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Goldach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-18550 | I-857223 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Goldach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59934 | FbE25 HOT W.9-Gl.472 | P-18550 | I-857223 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Goldach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825836 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.1 | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825836 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.1 | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825837 | 2025-02-02 | 2025-02-04 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.1 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825837 | 2025-02-02 | 2025-02-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.1 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825843 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.1 | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825843 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.1 | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825845 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.1 | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825845 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.1 | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825852 | 2025-02-04 | 2025-02-10 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 3.2 | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Au SG - St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825852 | 2025-02-04 | 2025-02-10 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 3.2 | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Au SG - St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825855 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 7.1 | Totalsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825855 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 7.1 | Totalsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825858 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 7.1 | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825858 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 7.1 | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825860 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 7.1 | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825860 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 7.1 | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825866 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 8.1 | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-825866 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 8.1 | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-930233 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 8.1 | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17786 | I-930233 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 8.1 | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827992 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N3.4 | Totalsperre Strecke | 8.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827992 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N3.4 | Totalsperre Strecke | 8.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827993 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N13.1 | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827993 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N13.1 | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827995 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Siehe KOP-2414, Phase N13.1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827995 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Siehe KOP-2414, Phase N13.1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827997 | 2025-10-26 | 2025-11-03 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N15.1 | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827997 | 2025-10-26 | 2025-11-03 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N15.1 | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827998 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N15.1 | Totalsperre Bahnhof | 6x 1.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827998 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N15.1 | Totalsperre Bahnhof | 6x 1.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827999 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N16.1 | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-827999 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N16.1 | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828000 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N16.1 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828000 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N16.1 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828001 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N16.1 | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.9 h | x | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828001 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N16.1 | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.9 h | x | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828002 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414. Phase N16.1 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | o | o | o | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828002 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414. Phase N16.1 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | o | o | o | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828003 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N15.2 | Totalsperre Bahnhof | 4x 1.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828003 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N15.2 | Totalsperre Bahnhof | 4x 1.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828005 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N15.2 | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828005 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N15.2 | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828006 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N15.2 | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828006 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N15.2 | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828007 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe k^KOP-2414, Phase N15.2 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828007 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe k^KOP-2414, Phase N15.2 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828008 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N16.1 | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828008 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N16.1 | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828010 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N16.1 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828010 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N16.1 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828012 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | o | x | x | x | o | o | o | Siehe KOP-2414, Phase N6.1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828012 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | o | x | x | x | o | o | o | Siehe KOP-2414, Phase N6.1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828014 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Siehe KOP-2414, Phase N6.1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17788 | I-828014 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Siehe KOP-2414, Phase N6.1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827844 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 9.1 | Totalsperre Strecke | 2x 8.1 h | x | o | o | o | o | o | x | SMG geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf. Totalsperre SMG-AUSG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827844 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 9.1 | Totalsperre Strecke | 2x 8.1 h | x | o | o | o | o | o | x | SMG geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf. Totalsperre SMG-AUSG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827847 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 1.4 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827847 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 1.4 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827850 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827850 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827876 | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 10.1 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | x | SMG geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf. Totalsperre SMG-BREG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827876 | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 10.1 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | x | SMG geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf. Totalsperre SMG-BREG. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827886 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.2 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827886 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.2 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827900 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 2.2 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827900 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 2.2 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827902 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 1.1 und N 4.3 | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827902 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 1.1 und N 4.3 | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827905 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827905 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827907 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 2.1 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | o | o | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827907 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 2.1 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | o | o | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827908 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 1.2 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827908 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 1.2 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827921 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 1.2 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | o | o | o | o | x | x | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827921 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 1.2 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | o | o | o | o | x | x | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827924 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 2.1 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17789 | I-827924 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 2.1 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827930 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 3.4 | Totalsperre Strecke | 3x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827930 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 3.4 | Totalsperre Strecke | 3x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827948 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 3.5 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827948 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 3.5 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827954 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 5.2 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | o | o | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827954 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 5.2 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | o | o | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827958 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 5.1 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827958 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 5.1 | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827964 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.4 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | o | o | o | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827964 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.4 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | o | o | o | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827966 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.4 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827966 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.4 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827967 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 11.1 | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827967 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 11.1 | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827975 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 11.1 | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827975 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 11.1 | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827976 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 11.1 | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827976 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 11.1 | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827978 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 5.3 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827978 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 5.3 | Teilsperre Bahnhof | 8.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827979 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.1 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827979 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 4.1 | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827980 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 3.1 | Totalsperre Strecke | 2x 8.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827980 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2414, Phase N 3.1 | Totalsperre Strecke | 2x 8.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827981 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 3.3 | Totalsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827981 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 3.3 | Totalsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Au SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827983 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 12.1 | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827983 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 12.1 | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827988 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-827988 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG - Rheineck | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-900302 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 5.3 | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59935 | FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-12/22-3454-62 | P-17790 | I-900302 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2414, Phase N 5.3 | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Margrethen SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771542 | 2025-06-27 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771542 | 2025-06-27 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771542 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771542 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771542 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771542 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771542 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771544 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771544 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771544 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771544 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771544 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771544 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771544 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771545 | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771545 | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771545 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771545 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771545 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771545 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771545 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771547 | 2025-07-18 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771547 | 2025-07-18 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771547 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771547 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771547 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771547 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771547 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr nötig. Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771641 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771645 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771648 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771668 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771695 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771696 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771700 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771702 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771732 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771734 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771763 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771765 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771772 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771774 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771785 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771788 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771796 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771798 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771808 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771809 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771811 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:03-05:20: Gleisänderungen in Fehraltorf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771814 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771862 | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771862 | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771862 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771862 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771862 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771862 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771862 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59936 | FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 | P-16403 | I-771876 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fehraltorf Industrie - Fehraltorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-59950 | BRM-GD, Stützbauwerk Km 7.677 | P-11262 | I-746458 | 2025-05-05 | 2025-06-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnmatt (Spw) - Arth-Goldau | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889127 | 2025-01-05 | 2025-04-18 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889127 | 2025-01-05 | 2025-04-18 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889127 | 2025-01-05 | 2025-04-18 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889127 | 2025-01-05 | 2025-04-18 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889127 | 2025-01-05 | 2025-04-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889127 | 2025-01-05 | 2025-04-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889127 | 2025-01-05 | 2025-04-18 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889127 | 2025-01-05 | 2025-04-18 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889128 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15 bis 04:45 Uhr gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889128 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15 bis 04:45 Uhr gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889128 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15 bis 04:45 Uhr gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889128 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15 bis 04:45 Uhr gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889128 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15 bis 04:45 Uhr gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889128 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15 bis 04:45 Uhr gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889128 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15 bis 04:45 Uhr gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-889128 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15 bis 04:45 Uhr gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899403 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899403 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899403 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899403 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899403 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899403 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899403 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899403 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899406 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899406 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899406 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899406 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899406 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899406 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899406 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-899406 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-916405 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-916405 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-916405 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-916405 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-916405 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-916405 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-916405 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-603 | Leistungssteigerung Wil | P-19249 | I-916405 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Güterbahnhof - Wil Matt (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16087 | I-759397 | 2025-03-31 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall letzter RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16087 | I-759397 | 2025-03-31 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall letzter RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16087 | I-759397 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall letzter RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16087 | I-759401 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Nacht BRU-SKN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Sisikon Nord | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16087 | I-759401 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Nacht BRU-SKN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Sisikon Nord | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16087 | I-759401 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Nacht BRU-SKN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Sisikon Nord | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16087 | I-932494 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Nacht SKN-BRU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sisikon Nord - Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16087 | I-932494 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Nacht SKN-BRU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sisikon Nord - Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16087 | I-932494 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Nacht SKN-BRU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sisikon Nord - Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16088 | I-759403 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall letzter RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16088 | I-759403 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall letzter RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16088 | I-759403 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall letzter RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16088 | I-759404 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall letzter RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16088 | I-759404 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall letzter RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60574 | BRU-FL N4 neue Axenstrasse | P-16088 | I-759404 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall letzter RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
D-60587 | Clustering 2025 FRI - FLM | P-11515 | I-545154 | 2025-06-27 | 2025-08-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 57 Tage + 1.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Clustering BN-FRI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Düdingen - Fribourg/Freiburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-60587 | Clustering 2025 FRI - FLM | P-11515 | I-545154 | 2025-06-27 | 2025-08-23 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 57 Tage + 1.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Clustering BN-FRI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Düdingen - Fribourg/Freiburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-60587 | Clustering 2025 FRI - FLM | P-11515 | I-922698 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Clustering BN-FRI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Düdingen - Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-60587 | Clustering 2025 FRI - FLM | P-11515 | I-922698 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Clustering BN-FRI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Düdingen - Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-846978 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Rapperswil SG - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-846978 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Rapperswil SG - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-846978 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Rapperswil SG - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-846978 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Rapperswil SG - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-846983 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Rapperswil SG - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-846983 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Rapperswil SG - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-846983 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Rapperswil SG - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-846983 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Rapperswil SG - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847025 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 10.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847025 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 10.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847025 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 10.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847025 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 10.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847035 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847035 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847035 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847035 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847072 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847072 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847072 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847072 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847088 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847088 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847088 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847088 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847139 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847139 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847139 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847139 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847142 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847142 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847142 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-847142 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-1591 | Totalsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen Intervallen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-915162 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-915162 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-915162 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-10441 | I-915162 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-752714 | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2619, Phase verlängerte Nachtintervalle | Teilsperre Strecke | 12x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-752714 | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2619, Phase verlängerte Nachtintervalle | Teilsperre Strecke | 12x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-752714 | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2619, Phase verlängerte Nachtintervalle | Teilsperre Strecke | 12x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-752714 | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2619, Phase verlängerte Nachtintervalle | Teilsperre Strecke | 12x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-752715 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2619, Phase Einspur Wochenende | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-752715 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2619, Phase Einspur Wochenende | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-752715 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2619, Phase Einspur Wochenende | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-752715 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2619, Phase Einspur Wochenende | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868670 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868670 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868670 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868670 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868678 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2619, Phase Verlängerte Nachtintervalle mit Totalsperre | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868678 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2619, Phase Verlängerte Nachtintervalle mit Totalsperre | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868678 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2619, Phase Verlängerte Nachtintervalle mit Totalsperre | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868678 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2619, Phase Verlängerte Nachtintervalle mit Totalsperre | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868683 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868683 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868683 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-868683 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-900750 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-900750 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-900750 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-15863 | I-900750 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857928 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857928 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857928 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857928 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857929 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857929 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857929 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857929 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857932 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.1 h | o | o | o | o | o | x | o | Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857932 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.1 h | o | o | o | o | o | x | o | Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857932 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.1 h | o | o | o | o | o | x | o | Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-18579 | I-857932 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.1 h | o | o | o | o | o | x | o | Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888236 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888236 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888277 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888277 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888277 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888277 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888284 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888284 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888284 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888284 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888298 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888298 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888298 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888298 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888394 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888394 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888394 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888394 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888402 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.3 h | o | o | x | x | o | o | x | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888402 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.3 h | o | o | x | x | o | o | x | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888402 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.3 h | o | o | x | x | o | o | x | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888402 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.3 h | o | o | x | x | o | o | x | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888405 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.1 h | o | o | x | x | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888405 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.1 h | o | o | x | x | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888405 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.1 h | o | o | x | x | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888405 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.1 h | o | o | x | x | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888412 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888412 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888412 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888412 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888414 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888414 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888414 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888414 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888416 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-888416 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-895254 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-895254 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-895262 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-895262 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900756 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900756 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900756 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900756 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900757 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900757 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900757 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900757 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900758 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900758 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900758 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900758 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900759 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900759 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900759 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900759 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900760 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900760 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900760 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900760 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900761 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900761 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900761 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900761 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900762 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900762 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900762 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900762 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900763 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900763 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900763 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900763 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900764 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900764 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900764 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900764 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900766 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900766 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900766 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-900766 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-902141 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre PF- FRBS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-902141 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre PF- FRBS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-902141 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre PF- FRBS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19214 | I-902141 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre PF- FRBS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888141 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888141 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888147 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis 3`möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888147 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis 3`möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888147 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis 3`möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888147 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis 3`möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888151 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888151 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888151 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888151 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888154 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888154 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888154 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888154 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar (Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888160 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888160 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888160 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888160 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888541 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888541 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888541 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888541 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888545 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888545 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888545 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888545 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888963 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888963 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888963 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888963 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888967 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888967 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888967 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888967 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888969 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888969 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888969 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888969 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888974 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888974 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888974 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888974 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888977 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888977 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888977 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888977 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888991 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888991 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888991 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-888991 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-889002 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-889002 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-889018 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-889018 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-889018 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-889018 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-889025 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-889025 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-889025 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19217 | I-889025 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-889201 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-889201 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-889201 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-889201 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-895120 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.2 h | x | x | o | o | x | o | o | Zusammen mit D-46193 Totalsperre PF-LA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-895120 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.2 h | x | x | o | o | x | o | o | Zusammen mit D-46193 Totalsperre PF-LA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-895120 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.2 h | x | x | o | o | x | o | o | Zusammen mit D-46193 Totalsperre PF-LA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-895120 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.2 h | x | x | o | o | x | o | o | Zusammen mit D-46193 Totalsperre PF-LA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-902680 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-902680 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-902680 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-902680 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-902683 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-902683 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-902683 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19251 | I-902683 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889264 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889264 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889264 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889264 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889269 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889269 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889269 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889269 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889286 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Totalsperre FRBS-PF. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889286 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Totalsperre FRBS-PF. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889286 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Totalsperre FRBS-PF. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889286 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Totalsperre FRBS-PF. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889298 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Eins von zwei Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889298 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Eins von zwei Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889298 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Eins von zwei Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889298 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Eins von zwei Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889299 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 Kopfgleis Seite Ost. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889299 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 Kopfgleis Seite Ost. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889299 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 Kopfgleis Seite Ost. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889299 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 Kopfgleis Seite Ost. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889300 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889300 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889300 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889300 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889302 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889302 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889302 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889302 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889307 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Eins von zwei Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889307 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Eins von zwei Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889307 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Eins von zwei Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889307 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Eins von zwei Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889322 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889322 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889322 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-889322 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891900 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891900 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891900 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891900 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891902 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891902 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891902 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891902 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891904 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891904 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891904 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891904 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891906 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891906 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891906 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891906 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891908 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891908 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891908 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891908 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891910 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891910 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891910 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891910 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891912 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891912 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891912 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891912 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891916 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891916 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891916 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891916 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891918 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspuige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Totalsperre PF- FRBS. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891918 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspuige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Totalsperre PF- FRBS. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891918 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspuige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Totalsperre PF- FRBS. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19253 | I-891918 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspuige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Totalsperre PF- FRBS. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891919 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891919 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891919 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891919 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891921 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891921 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891921 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891921 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891923 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891923 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891923 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891923 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891925 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891925 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891925 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891925 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891927 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891927 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891927 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891927 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891928 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891928 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891928 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891928 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891930 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten nicht nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891930 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten nicht nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891930 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten nicht nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891930 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten nicht nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891932 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891932 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891932 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891932 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891934 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891934 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891934 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891934 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891936 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891936 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891936 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891936 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891938 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891938 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891938 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891938 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891940 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten nicht nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891940 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten nicht nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891940 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten nicht nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891940 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Zwei von fünf Perronkanten nicht nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891942 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891942 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891942 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19303 | I-891942 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-891944 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-891944 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-891944 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-891944 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-891946 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-891946 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-891946 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-891946 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-895014 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre PF-FRBS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Freienbach SOB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-895014 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre PF-FRBS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Freienbach SOB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-895014 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre PF-FRBS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Freienbach SOB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19304 | I-895014 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre PF-FRBS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Freienbach SOB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892057 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892057 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892057 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892057 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892066 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892066 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892066 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892066 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892073 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892073 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892073 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19305 | I-892073 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892082 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892082 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892082 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892082 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892105 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892105 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892105 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892105 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892107 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892107 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892107 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892107 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892119 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892119 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892119 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892119 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als Inselgleis. Totalsperre PF-RW. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892133 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892133 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892133 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892133 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Für Betriebsablauf unbedeutende Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892138 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | o | o | o | o | x | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892138 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | o | o | o | o | x | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892138 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | o | o | o | o | x | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892138 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | o | o | o | o | x | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892147 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892147 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892147 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892147 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892170 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892170 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892170 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892170 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW verkehren. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892221 | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892221 | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892221 | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892221 | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892225 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892225 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892225 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892225 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892231 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892231 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892231 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892231 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892234 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892234 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892234 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892234 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892236 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892236 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892236 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892236 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892240 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892240 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892240 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892240 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892268 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperre FRBS-PF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892268 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperre FRBS-PF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892268 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperre FRBS-PF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-892268 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Totalsperre FRBS-PF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-900767 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-900767 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-900767 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-900767 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-902813 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-902813 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-902813 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-902813 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-902827 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-902827 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-902827 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19309 | I-902827 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19311 | I-892277 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19311 | I-892277 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19311 | I-892277 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19311 | I-892277 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19311 | I-892280 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19311 | I-892280 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19311 | I-892280 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19311 | I-892280 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892296 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892296 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892296 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892296 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung PF-HAF (v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892303 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892303 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892303 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892303 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892328 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FRBS-PF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892328 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FRBS-PF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892328 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FRBS-PF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892328 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre FRBS-PF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Freienbach SOB - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892333 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892333 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892333 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892333 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892336 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892336 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892336 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892336 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892345 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892345 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892345 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892345 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892350 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892350 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892350 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892350 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892398 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892398 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892398 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19312 | I-892398 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892431 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892431 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892431 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892431 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892443 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892443 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892443 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892443 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892470 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Abstellgleise Hurdnerfeld nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892470 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Abstellgleise Hurdnerfeld nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892470 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Abstellgleise Hurdnerfeld nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892470 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Abstellgleise Hurdnerfeld nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892474 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892474 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892474 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892474 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892476 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892476 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892476 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892476 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892480 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | x | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892480 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | x | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892480 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | x | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892480 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | x | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892482 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892482 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892482 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892482 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892485 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892485 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892485 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892485 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892489 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre PF-RW. Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892489 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre PF-RW. Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892489 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre PF-RW. Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892489 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre PF-RW. Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892491 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis und ein Transitgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892491 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis und ein Transitgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892491 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis und ein Transitgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892491 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perrongleis und ein Transitgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892495 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre RW - FRBS. Einspurige Verkehrsführung BAE-PF-LA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892495 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre RW - FRBS. Einspurige Verkehrsführung BAE-PF-LA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892495 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre RW - FRBS. Einspurige Verkehrsführung BAE-PF-LA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-892495 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre RW - FRBS. Einspurige Verkehrsführung BAE-PF-LA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893764 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis und ein Transitgleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung BAE-PF. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893764 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis und ein Transitgleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung BAE-PF. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893764 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis und ein Transitgleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung BAE-PF. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893764 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Ein Perrongleis und ein Transitgleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung BAE-PF. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893766 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893766 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893766 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893766 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893768 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893768 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893768 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893768 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893770 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893770 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893770 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19313 | I-893770 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893777 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893777 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893777 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893777 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893785 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Abstellgleise Hurdnerfeld nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893785 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Abstellgleise Hurdnerfeld nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893785 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Abstellgleise Hurdnerfeld nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893785 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Abstellgleise Hurdnerfeld nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893795 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893795 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893795 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893795 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893982 | 2025-12-04 | 2025-12-12 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893982 | 2025-12-04 | 2025-12-12 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893982 | 2025-12-04 | 2025-12-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893982 | 2025-12-04 | 2025-12-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Lachen SZ - Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893985 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Durchfahrts-/Perrongleis nicht verfügbar. Gl.6/7 nur als Kopfgleise Seite Ost nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893985 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Durchfahrts-/Perrongleis nicht verfügbar. Gl.6/7 nur als Kopfgleise Seite Ost nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893985 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Durchfahrts-/Perrongleis nicht verfügbar. Gl.6/7 nur als Kopfgleise Seite Ost nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-606 | AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis | P-19347 | I-893985 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Durchfahrts-/Perrongleis nicht verfügbar. Gl.6/7 nur als Kopfgleise Seite Ost nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Pfäffikon SZ | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834710 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nel ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834710 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nel ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834711 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834711 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834729 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834729 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834730 | 2025-11-23 | 2025-11-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834730 | 2025-11-23 | 2025-11-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834732 | 2025-10-20 | 2025-10-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834732 | 2025-10-20 | 2025-10-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834733 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834733 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834735 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834735 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834739 | 2025-09-30 | 2025-10-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834739 | 2025-09-30 | 2025-10-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834754 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834754 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834761 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834761 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834777 | 2025-11-30 | 2025-12-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834777 | 2025-11-30 | 2025-12-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834784 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834784 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834786 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834786 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834787 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834787 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834792 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-834792 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-845904 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-845904 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-845905 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-845905 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908767 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Modifiche ricoveri risp ricovero solamente con pantografi abbassati. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908767 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Modifiche ricoveri risp ricovero solamente con pantografi abbassati. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908769 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908769 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908770 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908770 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908772 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908772 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908773 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Modifiche ricoveri risp ricovero solamente con pantografi abbassati. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908773 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Modifiche ricoveri risp ricovero solamente con pantografi abbassati. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908775 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908775 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908777 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908777 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908778 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908778 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908779 | 2025-11-23 | 2025-11-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-908779 | 2025-11-23 | 2025-11-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-913614 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-913614 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Balerna | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-913618 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-913618 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-913619 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-60661 | ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-CHI | P-17987 | I-913619 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Modifiche ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11589 | I-547711 | 2025-01-05 | 2025-04-11 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 70x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11589 | I-547711 | 2025-01-05 | 2025-04-11 | 201 | Le Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 70x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11589 | I-547711 | 2025-01-05 | 2025-04-11 | 201 | Les Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 70x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11589 | I-547712 | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 30x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11589 | I-547712 | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 201 | Le Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 30x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11589 | I-547712 | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 201 | Les Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 30x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11591 | I-547731 | 2025-04-12 | 2025-11-03 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 205 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Pleine voie interdite et déclenchée | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11591 | I-547731 | 2025-04-12 | 2025-11-03 | 201 | Le Day - Le Pont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 205 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Pleine voie interdite et déclenchée | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11591 | I-547731 | 2025-04-12 | 2025-11-03 | 201 | Les Day - Le Pont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 205 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Pleine voie interdite et déclenchée | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11591 | I-559998 | 2025-04-12 | 2025-11-03 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 205 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Fermeture totale PT-DAY | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11591 | I-559998 | 2025-04-12 | 2025-11-03 | 201 | Le Day - Le Pont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 205 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Fermeture totale PT-DAY | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-11591 | I-559998 | 2025-04-12 | 2025-11-03 | 201 | Les Day - Le Pont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 205 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Fermeture totale PT-DAY | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-13331 | I-617998 | 2025-01-06 | 2025-04-12 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 95 Tage + 23.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-13331 | I-617998 | 2025-01-06 | 2025-04-12 | 201 | Le Day - Le Pont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 95 Tage + 23.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-60806 | PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) | P-13331 | I-617998 | 2025-01-06 | 2025-04-12 | 201 | Les Day - Le Pont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 95 Tage + 23.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Le Pont | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869788 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | VIP Vernex - Vevey, durant un week-end 53h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869788 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | VIP Vernex - Vevey, durant un week-end 53h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869789 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | VIP Vevey - Vernex, durant un week-end 53h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Burier | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869789 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | VIP Vevey - Vernex, durant un week-end 53h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Burier | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869790 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | PV623 - VV91 interdites, simple voie Verx - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869790 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | PV623 - VV91 interdites, simple voie Verx - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869792 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Simple voie Clarens - Vevey 22h00 - 05h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869792 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Simple voie Clarens - Vevey 22h00 - 05h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869792 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Simple voie Clarens - Vevey 22h00 - 05h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869796 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Vevey voie 1 interdite, simple voie entre Vernex et Rivaz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - St-Saphorin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869796 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Vevey voie 1 interdite, simple voie entre Vernex et Rivaz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - St-Saphorin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869796 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Vevey voie 1 interdite, simple voie entre Vernex et Rivaz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - St-Saphorin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869798 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Vevey voie 1 interdite, simple voie entre Vernex et En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - St-Saphorin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869798 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Vevey voie 1 interdite, simple voie entre Vernex et En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - St-Saphorin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869798 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Vevey voie 1 interdite, simple voie entre Vernex et En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - St-Saphorin | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869804 | 2025-08-10 | 2025-08-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | PV 522-523 interdites, simple voie VV - Verx | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - La Tour-de-Peilz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869804 | 2025-08-10 | 2025-08-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | PV 522-523 interdites, simple voie VV - Verx | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - La Tour-de-Peilz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869807 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale 00h50 à 03h00, rétablissement pour train chlore. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - La Tour-de-Peilz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869807 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale 00h50 à 03h00, rétablissement pour train chlore. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - La Tour-de-Peilz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869808 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie Clarens - Vevey 22h00 - 05h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869808 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie Clarens - Vevey 22h00 - 05h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869808 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie Clarens - Vevey 22h00 - 05h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869809 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Interdiction totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869809 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.4 h | o | o | o | o | o | x | o | Interdiction totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869810 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie Vevey - Clarens | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Clarens | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869810 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie Vevey - Clarens | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Clarens | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869816 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Simple voie Vevey - Clarens | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869816 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Simple voie Vevey - Clarens | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869816 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Simple voie Vevey - Clarens | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869817 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Simple voie Vevey - Clarens | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869817 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Simple voie Vevey - Clarens | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869817 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Simple voie Vevey - Clarens | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869819 | 2025-08-23 | 2025-08-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique Vernex - Rivaz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869819 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique Vernex - Rivaz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869819 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique Vernex - Rivaz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869821 | 2025-08-30 | 2025-09-01 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique Rivaz - Vernex | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869821 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique Rivaz - Vernex | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-869821 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique Rivaz - Vernex | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895689 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale 00h50 à 03h00, rétablissement pour train chlore. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - La Tour-de-Peilz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895689 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale 00h50 à 03h00, rétablissement pour train chlore. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - La Tour-de-Peilz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895690 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - La Tour-de-Peilz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895690 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - La Tour-de-Peilz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895694 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.2 h | o | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Burier | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895694 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.2 h | o | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Burier | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895698 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895698 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895699 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895699 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895707 | 2025-09-14 | 2025-09-19 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Vernex - Vevey | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-895707 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Vernex - Vevey | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Burier - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-908001 | 2025-08-17 | 2025-08-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61112 | VV-TOUR, assainissement PI | P-18882 | I-908001 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Tour-de-Peilz - Vevey | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-61204 | Abbruch Passerelle Fröschmatt | P-17385 | I-809098 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale der Linie 500 Hauenstein. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-61204 | Abbruch Passerelle Fröschmatt | P-17385 | I-809098 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale der Linie 500 Hauenstein. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-61204 | Abbruch Passerelle Fröschmatt | P-17385 | I-809098 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale der Linie 500 Hauenstein. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-61204 | Abbruch Passerelle Fröschmatt | P-17385 | I-809100 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur PR-KAU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-61204 | Abbruch Passerelle Fröschmatt | P-17385 | I-809100 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur PR-KAU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-61204 | Abbruch Passerelle Fröschmatt | P-17385 | I-809100 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur PR-KAU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-61220 | Naturgefahren Gambarogno | P-11700 | I-551766 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Pino confine | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645640 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-645641 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765802 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765806 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765809 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765885 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765889 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765929 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765937 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765940 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-765987 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766009 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766012 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766020 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766028 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766036 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766781 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766781 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766781 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766781 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766781 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766781 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766781 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766781 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-766781 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61354 | FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 | P-13969 | I-767137 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621571 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621571 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621571 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621571 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621571 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621571 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621573 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621573 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621573 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621573 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621573 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621573 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621575 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | vier von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621575 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | vier von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621575 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | vier von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621575 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | vier von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621575 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | vier von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621575 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | vier von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Wöschnau SBB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621577 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621577 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621577 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621577 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621577 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621577 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621579 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621579 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621579 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621579 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621579 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621579 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621581 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621581 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621581 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621581 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621581 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621581 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | drei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621583 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621583 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621583 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621583 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621583 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13390 | I-621583 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621691 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621691 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621691 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621691 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621691 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621691 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621692 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621692 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621692 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621692 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621692 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621692 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621693 | 2025-07-19 | 2025-07-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621693 | 2025-07-19 | 2025-07-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621693 | 2025-07-19 | 2025-07-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621693 | 2025-07-19 | 2025-07-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621693 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621693 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621694 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621694 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621694 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621694 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621694 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621694 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621695 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621695 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621695 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621695 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621695 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621695 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger. AAGB eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621696 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | ein von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621696 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | ein von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621696 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | ein von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621696 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | ein von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621696 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | ein von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621696 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | ein von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621699 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621699 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621699 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621699 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621699 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621699 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621701 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621701 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621701 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621701 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621701 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-13391 | I-621701 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | zwei von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851369 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851369 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851369 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851369 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851369 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851369 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851370 | 2025-06-04 | 2025-06-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851370 | 2025-06-04 | 2025-06-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851370 | 2025-06-04 | 2025-06-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851370 | 2025-06-04 | 2025-06-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851370 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61703 | Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA | P-18424 | I-851370 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von sieben Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11825 | I-720243 | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11825 | I-720243 | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11825 | I-720243 | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11825 | I-720243 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11825 | I-720243 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11825 | I-720243 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11825 | I-720244 | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11825 | I-900719 | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Zug - Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11825 | I-900719 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Zug - Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-720234 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-900722 | 2025-02-23 | 2025-02-27 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-900722 | 2025-02-23 | 2025-02-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-900722 | 2025-02-23 | 2025-02-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-900722 | 2025-02-23 | 2025-02-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-900722 | 2025-02-23 | 2025-02-27 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-900722 | 2025-02-23 | 2025-02-27 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-900723 | 2025-02-23 | 2025-02-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Zug - Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-900723 | 2025-02-23 | 2025-02-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperrung - Ausfall letzte RV gemäss KOP-2721 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Zug - Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-911032 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | natürliche Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Zug - Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-911032 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | natürliche Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Zug - Walchwil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-911034 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | natürliche Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-911034 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | natürliche Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-911034 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | natürliche Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-911034 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | natürliche Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-911034 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | natürliche Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61719 | UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) | P-11826 | I-911034 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | natürliche Totalsperrung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Ost/Süd | Walchwil - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-556955 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-556955 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-556955 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-556955 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-556955 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-556955 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833094 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833094 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833094 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833094 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833094 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833094 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833095 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833095 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833095 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833095 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833095 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11827 | I-833095 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-556956 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-556956 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-556956 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-556956 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-556956 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-556956 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833090 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833090 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833090 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833090 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833090 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833090 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833091 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833091 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833091 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833091 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833091 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-833091 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882622 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882622 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882622 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882622 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882622 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882622 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882624 | 2025-04-29 | 2025-05-03 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882624 | 2025-04-29 | 2025-05-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882624 | 2025-04-29 | 2025-05-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882624 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882624 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-11828 | I-882624 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-618322 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-618322 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-618322 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-618322 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-618322 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-618322 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833084 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833084 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833084 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833084 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833084 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833084 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833086 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833086 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833086 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833086 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833086 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13334 | I-833086 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-618326 | 2025-08-24 | 2025-08-29 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-618326 | 2025-08-24 | 2025-08-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-618326 | 2025-08-24 | 2025-08-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-618326 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-618326 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-618326 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833092 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833092 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833092 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833092 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833092 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833092 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833093 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833093 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833093 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833093 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833093 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61721 | UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) | P-13335 | I-833093 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11830 | I-556965 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11830 | I-556965 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11830 | I-556965 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11830 | I-833100 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11830 | I-833100 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11830 | I-833100 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11831 | I-556966 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11831 | I-556966 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11831 | I-556966 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11831 | I-833097 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11831 | I-833097 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-11831 | I-833097 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13332 | I-618316 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13332 | I-618316 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13332 | I-618316 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13332 | I-833098 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13332 | I-833098 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13332 | I-833098 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13333 | I-618320 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13333 | I-618320 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13333 | I-618320 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13333 | I-833099 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13333 | I-833099 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61722 | UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) | P-13333 | I-833099 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-556973 | 2025-07-06 | 2025-07-11 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | o | x | x | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-556973 | 2025-07-06 | 2025-07-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | o | x | x | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-556973 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | o | x | x | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853473 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853473 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853473 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853476 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853476 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853476 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853486 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853486 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853486 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853488 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853488 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-11832 | I-853488 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-618334 | 2025-07-13 | 2025-07-18 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-618334 | 2025-07-13 | 2025-07-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-618334 | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-852585 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-852585 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-852585 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853489 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853489 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853489 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853490 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853490 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853490 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853492 | 2025-07-16 | 2025-07-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853492 | 2025-07-16 | 2025-07-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853492 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853495 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853495 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853495 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853516 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853516 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853516 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853526 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853526 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853526 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853532 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853532 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853532 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853537 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853537 | 2025-07-14 | 2025-07-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-13337 | I-853537 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-16745 | I-781054 | 2025-06-01 | 2025-06-06 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-16745 | I-781054 | 2025-06-01 | 2025-06-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61724 | UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29) Offenestrecke | P-16745 | I-781054 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-16746 | I-781062 | 2025-05-02 | 2025-05-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Sud (Dira) - Pollegio binario di sorpasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-16746 | I-781062 | 2025-05-02 | 2025-05-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Sud (Dira) - Pollegio binario di sorpasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-16746 | I-781062 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Sud (Dira) - Pollegio binario di sorpasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-16746 | I-845845 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio binario di sorpasso - Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-16746 | I-845845 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio binario di sorpasso - Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-16746 | I-845845 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio binario di sorpasso - Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-18310 | I-845854 | 2025-10-24 | 2025-10-29 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Sud (Dira) - Pollegio binario di sorpasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-18310 | I-845854 | 2025-10-24 | 2025-10-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Sud (Dira) - Pollegio binario di sorpasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-18310 | I-845854 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Sud (Dira) - Pollegio binario di sorpasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-18310 | I-845858 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio binario di sorpasso - Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-18310 | I-845858 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio binario di sorpasso - Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61725 | UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 | P-18310 | I-845858 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio binario di sorpasso - Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-556976 | 2025-03-24 | 2025-03-30 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-556976 | 2025-03-24 | 2025-03-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-556976 | 2025-03-24 | 2025-03-30 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-556976 | 2025-03-24 | 2025-03-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-556976 | 2025-03-24 | 2025-03-30 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-887437 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-887437 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-887437 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-887437 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-887437 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-897628 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona - Castione-Arbedo | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-897628 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona - Castione-Arbedo | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-897628 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona - Castione-Arbedo | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-897628 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona - Castione-Arbedo | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11834 | I-897628 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona - Castione-Arbedo | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-556977 | 2025-08-31 | 2025-09-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-556977 | 2025-08-31 | 2025-09-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-556977 | 2025-08-31 | 2025-09-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-556977 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-556977 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-845768 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-845768 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-845768 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-897632 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-897632 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-897632 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-897632 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61727 | UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 | P-11835 | I-897632 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61732 | UF_2025_(GIU Est)-RIB | P-11838 | I-556985 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61732 | UF_2025_(GIU Est)-RIB | P-11838 | I-838235 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vigana (c bin) - Al Motto (c bin) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61732 | UF_2025_(GIU Est)-RIB | P-11838 | I-838242 | 2025-04-27 | 2025-05-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Al Motto (c bin) - Rivera-Bironico | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61732 | UF_2025_(GIU Est)-RIB | P-11838 | I-846292 | 2025-04-27 | 2025-05-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Vigana (c bin) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61732 | UF_2025_(GIU Est)-RIB | P-18304 | I-845315 | 2025-08-08 | 2025-08-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Vigana (c bin) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61732 | UF_2025_(GIU Est)-RIB | P-18304 | I-845316 | 2025-08-09 | 2025-08-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vigana (c bin) - Al Motto (c bin) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61732 | UF_2025_(GIU Est)-RIB | P-18304 | I-845317 | 2025-08-08 | 2025-08-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Al Motto (c bin) - Rivera-Bironico | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61732 | UF_2025_(GIU Est)-RIB | P-18304 | I-846337 | 2025-08-10 | 2025-08-11 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61734 | UF_2025_VEZB (escl.) - MDE KW 23 und 42-43 | P-11844 | I-557003 | 2025-04-11 | 2025-04-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Melide | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61734 | UF_2025_VEZB (escl.) - MDE KW 23 und 42-43 | P-11844 | I-844427 | 2025-04-12 | 2025-04-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Melide | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61734 | UF_2025_VEZB (escl.) - MDE KW 23 und 42-43 | P-11844 | I-844431 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Vezia (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61734 | UF_2025_VEZB (escl.) - MDE KW 23 und 42-43 | P-11844 | I-844436 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Melide | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61735 | UF_2025_MDE - (MEN) KW 14/15 und 47/48 | P-11847 | I-557012 | 2025-04-04 | 2025-04-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61735 | UF_2025_MDE - (MEN) KW 14/15 und 47/48 | P-11847 | I-844872 | 2025-04-05 | 2025-04-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2700. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61735 | UF_2025_MDE - (MEN) KW 14/15 und 47/48 | P-11847 | I-844873 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2700 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Melide | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61735 | UF_2025_MDE - (MEN) KW 14/15 und 47/48 | P-11847 | I-844874 | 2025-04-07 | 2025-04-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61735 | UF_2025_MDE - (MEN) KW 14/15 und 47/48 | P-18286 | I-844875 | 2025-11-21 | 2025-11-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61735 | UF_2025_MDE - (MEN) KW 14/15 und 47/48 | P-18286 | I-844876 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61735 | UF_2025_MDE - (MEN) KW 14/15 und 47/48 | P-18286 | I-844877 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2700 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Melide | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61735 | UF_2025_MDE - (MEN) KW 14/15 und 47/48 | P-18286 | I-844878 | 2025-11-24 | 2025-11-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-11849 | I-557018 | 2025-03-07 | 2025-03-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-11849 | I-557018 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-11849 | I-844882 | 2025-03-08 | 2025-03-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-11849 | I-844882 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-11849 | I-844883 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702 Nessuna soppressione di treni commerciali previsti | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-11849 | I-844883 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702 Nessuna soppressione di treni commerciali previsti | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-11849 | I-844884 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-11849 | I-844884 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-18287 | I-844885 | 2025-11-07 | 2025-11-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-18287 | I-844885 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-18287 | I-844886 | 2025-11-08 | 2025-11-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-18287 | I-844886 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-18287 | I-844887 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702 nessuna soppressione treni commerciali prevista | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-18287 | I-844887 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702 nessuna soppressione treni commerciali prevista | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-18287 | I-844888 | 2025-11-10 | 2025-11-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61737 | UF_2025_MEN - (CHI) KW 10/11 und 45/46 | P-18287 | I-844888 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702. In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-557028 | 2025-03-17 | 2025-03-23 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-557028 | 2025-03-17 | 2025-03-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-557028 | 2025-03-17 | 2025-03-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-557028 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-557028 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-843055 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-843055 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-843055 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-843055 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-843055 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-843059 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-843059 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-843059 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-843059 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11852 | I-843059 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-557029 | 2025-09-08 | 2025-09-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-557029 | 2025-09-08 | 2025-09-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-557029 | 2025-09-08 | 2025-09-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-557029 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-557029 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-843109 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-843109 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-843109 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-843109 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-843109 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-843111 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-843111 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-843111 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-843111 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61739 | UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 | P-11853 | I-843111 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61740 | UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 | P-11854 | I-557030 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ponte Ticino Est (c bin) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61740 | UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 | P-11854 | I-557030 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ponte Ticino Est (c bin) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61740 | UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 | P-11855 | I-557031 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ponte Ticino Est (c bin) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61740 | UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 | P-11855 | I-557031 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ponte Ticino Est (c bin) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61740 | UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 | P-18817 | I-867002 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ponte Ticino Est (c bin) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61740 | UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 | P-18817 | I-867002 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ponte Ticino Est (c bin) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61740 | UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 | P-18818 | I-867003 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ponte Ticino Est (c bin) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61740 | UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 | P-18818 | I-867003 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Ponte Ticino Est (c bin) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61745 | UF_2025_QUA-RZO KW 21 e 45 | P-11856 | I-557040 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61745 | UF_2025_QUA-RZO KW 21 e 45 | P-11856 | I-557040 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61745 | UF_2025_QUA-RZO KW 21 e 45 | P-11857 | I-557041 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61745 | UF_2025_QUA-RZO KW 21 e 45 | P-11857 | I-557041 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-557518 | 2025-03-21 | 2025-03-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-557518 | 2025-03-21 | 2025-03-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-557518 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-557518 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-557520 | 2025-03-21 | 2025-03-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-557520 | 2025-03-21 | 2025-03-24 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-557520 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-557520 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-875906 | 2025-03-23 | 2025-03-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-875906 | 2025-03-23 | 2025-03-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-875906 | 2025-03-23 | 2025-03-23 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-875906 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-875908 | 2025-03-23 | 2025-03-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-875908 | 2025-03-23 | 2025-03-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-875908 | 2025-03-23 | 2025-03-23 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11864 | I-875908 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11865 | I-557522 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11865 | I-557522 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11865 | I-557522 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11865 | I-557522 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11865 | I-557524 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11865 | I-557524 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11865 | I-557524 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11865 | I-557524 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11866 | I-557526 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11866 | I-557526 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11866 | I-557526 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11866 | I-557526 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11866 | I-557528 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11866 | I-557528 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11866 | I-557528 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11866 | I-557528 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11867 | I-557530 | 2025-10-24 | 2025-10-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11867 | I-557530 | 2025-10-24 | 2025-10-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11867 | I-557530 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11867 | I-557530 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11867 | I-557532 | 2025-10-24 | 2025-10-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11867 | I-557532 | 2025-10-24 | 2025-10-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11867 | I-557532 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-11867 | I-557532 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-19216 | I-888099 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-19216 | I-888099 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-19216 | I-888099 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61788 | UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-19216 | I-888099 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RTR-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Olten - Bdf - Bern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Olten - Bdf - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Olten - Bdf - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 450 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 450 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11870 | I-557538 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 450 | Olten - NBS - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - Bdf - Bern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - Bdf - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - Bdf - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 450 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 450 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11871 | I-557540 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 450 | Olten - NBS - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - Bdf - Bern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - Bdf - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - Bdf - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 450 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 450 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11872 | I-557542 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 450 | Olten - NBS - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - Bdf - Bern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - Bdf - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - Bdf - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 260 | Bern - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 450 | Olten - NBS - Bern | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 450 | Olten - NBS - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61789 | UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle WANZ | P-11873 | I-557544 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 450 | Olten - NBS - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11874 | I-557546 | 2025-06-15 | 2025-06-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11874 | I-557546 | 2025-06-15 | 2025-06-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11874 | I-557546 | 2025-06-15 | 2025-06-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11874 | I-557546 | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11874 | I-557546 | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11874 | I-557546 | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11875 | I-557548 | 2025-09-21 | 2025-10-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11875 | I-557548 | 2025-09-21 | 2025-10-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11875 | I-557548 | 2025-09-21 | 2025-10-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11875 | I-557548 | 2025-09-21 | 2025-10-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11875 | I-557548 | 2025-09-21 | 2025-10-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61790 | UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-11875 | I-557548 | 2025-09-21 | 2025-10-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19384 | I-896433 | 2025-03-31 | 2025-12-12 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 175x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Capacité restante, adaptation des sillons Aucune substitution demandée | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19384 | I-896433 | 2025-03-31 | 2025-12-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 175x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Capacité restante, adaptation des sillons Aucune substitution demandée | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19384 | I-896433 | 2025-03-31 | 2025-12-12 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 175x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Capacité restante, adaptation des sillons Aucune substitution demandée | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19384 | I-896433 | 2025-03-31 | 2025-12-12 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 175x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Capacité restante, adaptation des sillons Aucune substitution demandée | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19385 | I-896459 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LS-PUI Voies 800 / 900 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19385 | I-896459 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LS-PUI Voies 800 / 900 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19385 | I-896459 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LS-PUI Voies 800 / 900 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19385 | I-896459 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LS-PUI Voies 800 / 900 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19385 | I-896460 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LS-PUI, voies 800 / 900 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19385 | I-896460 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LS-PUI, voies 800 / 900 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19385 | I-896460 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LS-PUI, voies 800 / 900 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19385 | I-896460 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LS-PUI, voies 800 / 900 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19386 | I-896505 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 1 Tag + 13.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Conversion | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19386 | I-896820 | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 21 Tage + 13.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Conversion - Bossière | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19386 | I-896821 | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 21 Tage + 13.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bossière - La Conversion | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19392 | I-896835 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 800 ou 900 interdite durant environ 7 heures | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19392 | I-896835 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 800 ou 900 interdite durant environ 7 heures | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19392 | I-896835 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 800 ou 900 interdite durant environ 7 heures | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19392 | I-896835 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 800 ou 900 interdite durant environ 7 heures | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19393 | I-896836 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | IT de 3 heures PUI-LS (voies 800 / 900) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19393 | I-896836 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | IT de 3 heures PUI-LS (voies 800 / 900) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19393 | I-896836 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | IT de 3 heures PUI-LS (voies 800 / 900) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61879 | Lausanne - Palézieux : amélioration distancement 2 min | P-19393 | I-896836 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | IT de 3 heures PUI-LS (voies 800 / 900) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-61892 | FbE24-ARB-Gl.1,2,32,42W.1,3,18,19,11AmG-12AoE | P-17045 | I-793789 | 2025-03-02 | 2025-03-14 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 8.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Arbon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-61892 | FbE24-ARB-Gl.1,2,32,42W.1,3,18,19,11AmG-12AoE | P-17045 | I-793790 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Arbon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-61892 | FbE24-ARB-Gl.1,2,32,42W.1,3,18,19,11AmG-12AoE | P-17045 | I-814646 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Arbon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-61892 | FbE24-ARB-Gl.1,2,32,42W.1,3,18,19,11AmG-12AoE | P-17045 | I-877199 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Keine Kreuzungsmöglichkeit in Arbon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Arbon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-61897 | OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 | P-11897 | I-558256 | 2025-05-01 | 2025-06-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2695 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Claro | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-61897 | OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 | P-11897 | I-558256 | 2025-05-01 | 2025-06-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2695 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Claro | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-61897 | OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 | P-11897 | I-558256 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2695 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Claro | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-61897 | OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 | P-11897 | I-562458 | 2025-05-04 | 2025-06-02 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale -> notti 18/19.05 + 25/26.05 nessuna attività via binario, possibile dunque concomitanza con UF RBC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-61897 | OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 | P-11897 | I-562458 | 2025-05-04 | 2025-06-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale -> notti 18/19.05 + 25/26.05 nessuna attività via binario, possibile dunque concomitanza con UF RBC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-61897 | OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 | P-11897 | I-562458 | 2025-05-04 | 2025-06-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale -> notti 18/19.05 + 25/26.05 nessuna attività via binario, possibile dunque concomitanza con UF RBC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-11989 | I-561042 | 2025-08-03 | 2025-08-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14 Tage + 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Sbarramento continuo bin 2 in cluster con progetto P55 LG Ripercussioni secondo KOP-2156 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-11989 | I-896889 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Paradiso | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-11989 | I-896908 | 2025-08-08 | 2025-08-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-11989 | I-896913 | 2025-08-11 | 2025-08-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Paradiso | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-11990 | I-778647 | 2025-01-13 | 2025-02-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-11990 | I-876844 | 2025-04-28 | 2025-06-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-19391 | I-896834 | 2025-07-06 | 2025-07-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14 Tage + 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | lavori in ombra del progetto P55 di LG. Ripercussioni secondo KOP-2156 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-19391 | I-896843 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Vezia (bif) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-19391 | I-896848 | 2025-07-08 | 2025-07-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.8 h | o | x | x | x | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-19391 | I-896852 | 2025-07-11 | 2025-07-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62109 | Genzana sotto passo Lugano | P-19391 | I-896856 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-62111 | OWTU: Erweiterung Abstellanlage | P-13231 | I-768412 | 2025-04-05 | 2025-07-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 13.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Die Abstimmung und Absprache über die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62111 | OWTU: Erweiterung Abstellanlage | P-13231 | I-768412 | 2025-04-05 | 2025-07-27 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 13.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Die Abstimmung und Absprache über die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62111 | OWTU: Erweiterung Abstellanlage | P-13231 | I-768421 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Die Abstimmung und Absprache über die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62111 | OWTU: Erweiterung Abstellanlage | P-13231 | I-768694 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 18.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Abstimmung und Absprache über die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62111 | OWTU: Erweiterung Abstellanlage | P-13231 | I-768698 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 18.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Abstimmung und Absprache über die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62111 | OWTU: Erweiterung Abstellanlage | P-13231 | I-768704 | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Abstimmung und Absprache über die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62111 | OWTU: Erweiterung Abstellanlage | P-13231 | I-768707 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Abstimmung und Absprache über die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62111 | OWTU: Erweiterung Abstellanlage | P-13231 | I-768709 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Abstimmung und Absprache über die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62169 | Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55 | P-13263 | I-614741 | 2025-06-10 | 2025-06-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-62169 | Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55 | P-13263 | I-717316 | 2025-05-19 | 2025-05-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-62169 | Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55 | P-13263 | I-838839 | 2025-06-02 | 2025-06-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-62169 | Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55 | P-13263 | I-838848 | 2025-06-16 | 2025-06-20 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-62169 | Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55 | P-13264 | I-614754 | 2025-06-29 | 2025-07-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 8.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2156 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-62169 | Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55 | P-13264 | I-717319 | 2025-07-28 | 2025-09-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 35 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2156 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-62169 | Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55 | P-13264 | I-758184 | 2025-06-20 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2156 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-62169 | Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55 | P-13264 | I-838998 | 2025-06-21 | 2025-06-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | o | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2156 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-62169 | Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55 | P-13264 | I-839003 | 2025-06-30 | 2025-07-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2156 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-62169 | Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55 | P-13264 | I-839045 | 2025-07-29 | 2025-09-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2156 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911208 | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911208 | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911208 | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911208 | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911266 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911266 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911266 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911266 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911267 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911267 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911267 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911267 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911271 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911271 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911271 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-12116 | I-911271 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies 915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911226 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 10.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 922 et 924 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911226 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 10.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 922 et 924 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911226 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 10.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 922 et 924 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911226 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 10.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 922 et 924 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911227 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911227 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911227 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911227 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911230 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Voies M33/M34 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911230 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Voies M33/M34 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911230 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Voies M33/M34 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911230 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Voies M33/M34 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911250 | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911250 | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911250 | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911250 | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911251 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 10.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911251 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 10.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911251 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 10.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911251 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 10.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911254 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911254 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911254 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19641 | I-911254 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies du faisceau M (sauf M36, M37, M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911255 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 7.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 922/924/D17/D18 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911255 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 7.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 922/924/D17/D18 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911255 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 7.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 922/924/D17/D18 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911255 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 7.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 922/924/D17/D18 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911257 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911257 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911257 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911257 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911259 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911259 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911259 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-911259 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-937077 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-937077 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-937077 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-937077 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-937092 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-937092 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-937092 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-62651 | FbE25_REN_V_M36-M37-M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AMG_AV230 | P-19642 | I-937092 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies M46/M45/M36/M37/M38 interdites (en dehors des heures de desserte) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782434 | 2025-03-04 | 2025-04-07 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782434 | 2025-03-04 | 2025-04-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782434 | 2025-03-04 | 2025-04-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782434 | 2025-03-04 | 2025-04-07 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782434 | 2025-03-04 | 2025-04-07 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782434 | 2025-03-04 | 2025-04-07 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782446 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782446 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782446 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782446 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782446 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16773 | I-782446 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782467 | 2025-03-18 | 2025-03-19 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782467 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782467 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782467 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782467 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782467 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782536 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782536 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782536 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782536 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782536 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782536 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782540 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782540 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782540 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782540 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782540 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782540 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782541 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782541 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782541 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782541 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782541 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782541 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782545 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782545 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782545 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782545 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782545 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782545 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782546 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderem Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782546 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderem Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782546 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderem Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782546 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderem Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782546 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderem Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782546 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderem Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782549 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782549 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782549 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782549 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782549 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782549 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782552 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782552 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782552 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782552 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782552 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16782 | I-782552 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782556 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  | Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782556 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782556 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782556 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782556 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782556 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  | Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782557 | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782557 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782557 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782557 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782557 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782557 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782563 | 2025-04-16 | 2025-04-22 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782563 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782563 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782563 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782563 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782563 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782580 | 2025-04-22 | 2025-04-24 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782580 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782580 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782580 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782580 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782580 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782581 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782581 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782581 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782581 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782581 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782581 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782760 | 2025-04-24 | 2025-04-28 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | o | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782760 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | o | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782760 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | o | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782760 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | o | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782760 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | o | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782760 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | o | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782761 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782761 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782761 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782761 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782761 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782761 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782762 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782762 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782762 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782762 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782762 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782762 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782764 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782764 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782764 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782764 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782764 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-782764 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854810 | 2025-04-17 | 2025-04-22 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854810 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854810 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854810 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854810 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854810 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854882 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854882 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854882 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854882 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854882 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854882 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854906 | 2025-05-18 | 2025-05-21 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854906 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854906 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854906 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854906 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854906 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854932 | 2025-05-04 | 2025-05-16 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854932 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854932 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854932 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854932 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854932 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854939 | 2025-05-05 | 2025-05-16 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854939 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854939 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854939 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854939 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854939 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854941 | 2025-05-05 | 2025-05-08 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854941 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854941 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854941 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854941 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854941 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854951 | 2025-05-09 | 2025-05-16 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854951 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854951 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854951 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854951 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854951 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854983 | 2025-05-21 | 2025-05-28 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854983 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854983 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854983 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854983 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854983 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellunge, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854985 | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854985 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854985 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854985 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854985 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16783 | I-854985 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786696 | 2025-10-19 | 2025-10-22 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786696 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786696 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786696 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786696 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786696 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786711 | 2025-10-22 | 2025-10-27 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | o | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786711 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | o | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786711 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | o | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786711 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | o | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786711 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | o | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786711 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | o | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786722 | 2025-10-23 | 2025-10-27 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786722 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786722 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786722 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786722 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786722 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786727 | 2025-10-27 | 2025-10-30 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786727 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786727 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786727 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786727 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786727 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786730 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786730 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786730 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786730 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786730 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786730 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786732 | 2025-10-30 | 2025-11-05 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.6 h | x | x | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786732 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.6 h | x | x | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786732 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.6 h | x | x | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786732 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.6 h | x | x | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786732 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.6 h | x | x | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786732 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.6 h | x | x | o | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786735 | 2025-10-31 | 2025-11-05 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786735 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786735 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786735 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786735 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786735 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786736 | 2025-10-31 | 2025-11-05 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786736 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786736 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786736 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786736 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786736 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786745 | 2025-11-05 | 2025-11-11 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786745 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786745 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786745 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786745 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786745 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | o | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786746 | 2025-11-06 | 2025-11-11 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.9 h | x | x | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786746 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.9 h | x | x | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786746 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.9 h | x | x | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786746 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.9 h | x | x | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786746 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.9 h | x | x | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-786746 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.9 h | x | x | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788273 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788273 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788273 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788273 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788273 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788273 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788287 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788287 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788287 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788287 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788287 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788287 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788293 | 2025-11-16 | 2025-11-17 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788293 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788293 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788293 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788293 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788293 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788295 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788295 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788295 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788295 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788295 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788295 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788298 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788298 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788298 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788298 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788298 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788298 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788307 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788307 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788307 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788307 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788307 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788307 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788308 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788308 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788308 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788308 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788308 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788308 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788310 | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788310 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788310 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788310 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788310 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788310 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788317 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788317 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788317 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788317 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788317 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788317 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788318 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788318 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788318 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788318 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788318 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16896 | I-788318 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16897 | I-786703 | 2025-07-22 | 2025-07-24 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16897 | I-786703 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16897 | I-786703 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16897 | I-786703 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16897 | I-786703 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16897 | I-786703 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788528 | 2025-11-30 | 2025-12-03 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788528 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788528 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788528 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788528 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788528 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788529 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788529 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788529 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788529 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788529 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788529 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788536 | 2025-12-03 | 2025-12-12 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788536 | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788536 | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788536 | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788536 | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788536 | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788537 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788537 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788537 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788537 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788537 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788537 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2446, Phase N1.3 | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788540 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788540 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788540 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788540 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788540 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-788540 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen GB - St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-855937 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-855937 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-855937 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-855937 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-855937 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63436 | SG. St. Leonhardbrücke | P-16913 | I-855937 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-63537 | FsE S 600 LAV FL-Teilerneuerung | P-12338 | I-574957 | 2025-06-27 | 2025-07-15 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lavorgo | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-63537 | FsE S 600 LAV FL-Teilerneuerung | P-12338 | I-574957 | 2025-06-27 | 2025-07-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lavorgo | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-63537 | FsE S 600 LAV FL-Teilerneuerung | P-12338 | I-806678 | 2025-07-15 | 2025-07-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pianotondo (c bin) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-63537 | FsE S 600 LAV FL-Teilerneuerung | P-12338 | I-806678 | 2025-07-15 | 2025-07-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pianotondo (c bin) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-63537 | FsE S 600 LAV FL-Teilerneuerung | P-12338 | I-885933 | 2025-07-17 | 2025-07-23 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | o | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lavorgo | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-63537 | FsE S 600 LAV FL-Teilerneuerung | P-12338 | I-885933 | 2025-07-17 | 2025-07-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | o | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lavorgo | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577032 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577032 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577032 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577032 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577049 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577049 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577049 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577049 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577052 | 2025-06-10 | 2025-06-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577052 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577052 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-63731 | Sanierung Perrondach Sissach | P-12377 | I-577052 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-64294 | Oberwangen Neubau BDu Studweidbach | P-12461 | I-582879 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-64294 | Oberwangen Neubau BDu Studweidbach | P-12461 | I-582879 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-64294 | Oberwangen Neubau BDu Studweidbach | P-12461 | I-582879 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-64294 | Oberwangen Neubau BDu Studweidbach | P-12461 | I-582879 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-64295 | OWA-NWA, Neubau Du Stadtbach | P-12462 | I-582881 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-64295 | OWA-NWA, Neubau Du Stadtbach | P-12462 | I-582881 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-64295 | OWA-NWA, Neubau Du Stadtbach | P-12462 | I-582881 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-64295 | OWA-NWA, Neubau Du Stadtbach | P-12462 | I-582881 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-64527 | Thörishaus Station, Rohr-Ersatz Löölibach | P-14161 | I-662359 | 2025-06-28 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912322 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912322 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912326 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912326 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912331 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912331 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912345 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Etoy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912345 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Etoy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912514 | 2025-01-12 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912514 | 2025-01-12 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912616 | 2025-02-02 | 2025-02-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - ROL Pas d'accès aux voies 93-3-33 / 4-34 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912616 | 2025-02-02 | 2025-02-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - ROL Pas d'accès aux voies 93-3-33 / 4-34 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912653 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912653 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912656 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman - St-Prex | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912656 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman - St-Prex | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912660 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912660 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912664 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Simple voie ROL-STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-912664 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Simple voie ROL-STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-913044 | 2025-02-27 | 2025-03-01 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93 - 3 - 23 / 4 - 34 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Etoy - Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-12685 | I-913044 | 2025-02-27 | 2025-03-01 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93 - 3 - 23 / 4 - 34 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Etoy - Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915172 | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | o | x | x | x | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23/4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915172 | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | o | x | x | x | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23/4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915174 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915174 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915176 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915176 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915178 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915178 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915181 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915181 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915183 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915183 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915185 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915185 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915187 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915187 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915189 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915189 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915192 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915192 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915195 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915195 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915203 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915203 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915206 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915206 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915208 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915208 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915210 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19657 | I-915210 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914392 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914392 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914395 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914395 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914397 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914397 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914824 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Etoy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914824 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Etoy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914832 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Etoy - Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914832 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Etoy - Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914841 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914841 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914911 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914911 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914931 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914931 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914943 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914943 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914958 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Etoy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914958 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Etoy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914963 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Etoy - Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914963 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Etoy - Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914972 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale de la gare d'ALL Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914972 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale de la gare d'ALL Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914975 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914975 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914983 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-914983 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie ROL - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-915163 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-915163 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare d'ALL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-915164 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-915164 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy - Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-915167 | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-915167 | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Simple voie STP - PER Pas d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-915170 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65179 | Allaman : renouvellement poste de distribution | P-19658 | I-915170 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale ROL (non compris) - STP (non compris) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Perroy | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-65220 | LBAD: Sanierung Leissigbad-Tunnel | P-14289 | I-671301 | 2025-02-16 | 2025-04-17 |  | Spiez - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP | Nachtintervalle Bahnersatz ab 22:15 h | Totalsperre Strecke | 44x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | verlängerte Nachtintervalle ab 22:15 - 04:45 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Krattighalde - Leissigbad (Agl) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-65220 | LBAD: Sanierung Leissigbad-Tunnel | P-14289 | I-671301 | 2025-02-16 | 2025-04-17 |  | Spiez - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Nachtintervalle keine Nachtzustellungen | Totalsperre Strecke | 44x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | verlängerte Nachtintervalle ab 22:15 - 04:45 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Krattighalde - Leissigbad (Agl) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-65220 | LBAD: Sanierung Leissigbad-Tunnel | P-14289 | I-671309 | 2025-06-10 | 2025-06-27 |  | Spiez - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP | Nachtintervalle Bahnersatz ab 22:15 h | Totalsperre Strecke | 13x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | verlängerte Nachtintervalle 22:15 - 04:45h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Krattighalde - Leissigbad (Agl) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-65220 | LBAD: Sanierung Leissigbad-Tunnel | P-14289 | I-671309 | 2025-06-10 | 2025-06-27 |  | Spiez - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Nachtintervalle keine Nachtzustellungen möglich | Totalsperre Strecke | 13x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | verlängerte Nachtintervalle 22:15 - 04:45h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Krattighalde - Leissigbad (Agl) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-65220 | LBAD: Sanierung Leissigbad-Tunnel | P-19743 | I-671308 | 2025-04-22 | 2025-06-07 |  | Spiez - Interlaken Ost | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Totalsperre Wendungen in Spiez | Totalsperre Strecke | 46 Tage + 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS | Krattighalde - Leissigbad (Agl) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-65220 | LBAD: Sanierung Leissigbad-Tunnel | P-19743 | I-671308 | 2025-04-22 | 2025-06-07 |  | Spiez - Interlaken Ost | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC | Totalsperre Keine Zustellung LBAD+IW | Totalsperre Strecke | 46 Tage + 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS | Krattighalde - Leissigbad (Agl) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-65220 | LBAD: Sanierung Leissigbad-Tunnel | P-19743 | I-671308 | 2025-04-22 | 2025-06-07 |  | Spiez - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | Totalsperre Wendungen in Spiez | Totalsperre Strecke | 46 Tage + 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS | Krattighalde - Leissigbad (Agl) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591791 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-65224 | UF ZWIP inkl. Tunnel | P-12711 | I-591792 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-485963 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 185 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-911598 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917456 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917460 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 2-22 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-10285 | I-917525 | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 78x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Gleis 1-21 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-819776 | 2025-01-01 | 2025-05-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855585 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-17650 | I-855589 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18270 | I-844110 | 2025-12-14 | 2026-08-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 232 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-6554 | Ausbau Publikumsanlagen APBB: Unterführung Mitte | P-18290 | I-844997 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 12.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-66027 | Grolley : Assainissement des marquises RV05 | P-12950 | I-599510 | 2025-03-09 | 2025-04-25 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 35x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie1, hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grolley | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-66027 | Grolley : Assainissement des marquises RV05 | P-12950 | I-599512 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grolley | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-66027 | Grolley : Assainissement des marquises RV05 | P-12950 | I-599513 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 35x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Hors circulation des trains (14597 / 61412 par voie 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grolley | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-66027 | Grolley : Assainissement des marquises RV05 | P-12950 | I-599517 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Hors circulation des trains, 14597 et 61412 par voie 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grolley | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-66163 | Thörishaus Station, Sanierung Mittel-Perronkante | P-14162 | I-662378 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13074 | I-604897 | 2025-03-03 | 2025-07-04 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 90x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains, sans mesure de substitution | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13074 | I-604897 | 2025-03-03 | 2025-07-04 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 90x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains, sans mesure de substitution | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13074 | I-604897 | 2025-03-03 | 2025-07-04 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 90x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains, sans mesure de substitution | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13074 | I-695489 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 70x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains, sans mesure de substitution | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13074 | I-695489 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 70x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains, sans mesure de substitution | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13074 | I-695489 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 70x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains, sans mesure de substitution | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-604905 | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 191 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie secondaire interdite sans influence sur la circulation des trains | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-604905 | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 191 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie secondaire interdite sans influence sur la circulation des trains | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-604905 | 2025-04-22 | 2025-10-31 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 191 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie secondaire interdite sans influence sur la circulation des trains | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-610352 | 2025-04-27 | 2025-11-21 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 2 interdite, trafic GN-DMT-GN dévoyé sur voie 4 ( perte de 40 secondes) Adaptation LC nécessaire | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-610352 | 2025-04-27 | 2025-11-21 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 2 interdite, trafic GN-DMT-GN dévoyé sur voie 4 ( perte de 40 secondes) Adaptation LC nécessaire | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-610352 | 2025-04-27 | 2025-11-21 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 2 interdite, trafic GN-DMT-GN dévoyé sur voie 4 ( perte de 40 secondes) Adaptation LC nécessaire | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-657686 | 2025-01-01 | 2025-07-08 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 188 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie secondaire, aucun effet sur la capacité | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-657686 | 2025-01-01 | 2025-07-08 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 188 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie secondaire, aucun effet sur la capacité | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-657686 | 2025-01-01 | 2025-07-08 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 188 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie secondaire, aucun effet sur la capacité | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-657687 | 2025-01-01 | 2025-07-08 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 188 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies secondaires, aucun effet | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-657687 | 2025-01-01 | 2025-07-08 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 188 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies secondaires, aucun effet | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-657687 | 2025-01-01 | 2025-07-08 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 188 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies secondaires, aucun effet | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-695506 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Trafic SO-MOU supprimé suite travaux BLS Trafic CT-MOU réceptionné sur voies 35/5 (courte) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-695506 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Trafic SO-MOU supprimé suite travaux BLS Trafic CT-MOU réceptionné sur voies 35/5 (courte) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-695506 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Trafic SO-MOU supprimé suite travaux BLS Trafic CT-MOU réceptionné sur voies 35/5 (courte) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-695507 | 2025-01-20 | 2025-04-27 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 96 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Trafic SO-MOU interrompu suite travaux BLS Trafic CT-MOU sur voie 4 | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-695507 | 2025-01-20 | 2025-04-27 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 96 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Trafic SO-MOU interrompu suite travaux BLS Trafic CT-MOU sur voie 4 | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-695507 | 2025-01-20 | 2025-04-27 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 96 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Trafic SO-MOU interrompu suite travaux BLS Trafic CT-MOU sur voie 4 | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-695508 | 2025-04-27 | 2025-09-19 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 144 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie totalement interdite croisements Fret impactés | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-695508 | 2025-04-27 | 2025-09-19 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 144 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie totalement interdite croisements Fret impactés | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13075 | I-695508 | 2025-04-27 | 2025-09-19 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 144 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie totalement interdite croisements Fret impactés | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13076 | I-604911 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 4.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Trafic Ct-MOU-CT totalement interrompu | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13076 | I-604915 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Interdiction totale de la gare de MOU en synergie avec fermeture ligne CT-MOU | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13076 | I-604915 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Interdiction totale de la gare de MOU en synergie avec fermeture ligne CT-MOU | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13076 | I-604915 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Interdiction totale de la gare de MOU en synergie avec fermeture ligne CT-MOU | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13659 | I-629587 | 2025-04-27 | 2025-11-21 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 207 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Trains dévoyés de voie 2 sur voie 4 durant toute l'interdiction totale de la voie 2 (perte totale 40 secondes) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66544 | Moutier, mise en conformité accès trains | P-13659 | I-629589 | 2025-04-27 | 2025-11-21 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 207 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Trains dévoyés de voie 2 sur voie 4 pendant l'interdiction totale de la voie 2 | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS/West | Moutier | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-66561 | Unterhalt Brücke A1 (KLW-WUER) | P-13077 | I-605123 | 2025-10-11 | 2025-10-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 9 Tage + 6.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Umleitungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Würenlos - Killwangen-Spreitenbach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626677 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | à déterminer par IPL une fois les dossiers de commandes reçus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626677 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | à déterminer par IPL une fois les dossiers de commandes reçus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626677 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | à déterminer par IPL une fois les dossiers de commandes reçus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626677 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | à déterminer par IPL une fois les dossiers de commandes reçus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626678 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626678 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626678 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626678 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626679 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer par IPL une fois les dossiers de commandes reçus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626679 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer par IPL une fois les dossiers de commandes reçus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626679 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer par IPL une fois les dossiers de commandes reçus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626679 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer par IPL une fois les dossiers de commandes reçus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626680 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626680 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626680 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-13591 | I-626680 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD Ouest (bif) - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868754 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | aucun. Intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868754 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | aucun. Intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868754 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | aucun. Intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868755 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | heures exactes par IPL. interruption totale BY - REN. besoin 2H | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868755 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | heures exactes par IPL. interruption totale BY - REN. besoin 2H | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868755 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | heures exactes par IPL. interruption totale BY - REN. besoin 2H | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868755 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | heures exactes par IPL. interruption totale BY - REN. besoin 2H | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868763 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | aucun. besoin 3.5H | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868763 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | aucun. besoin 3.5H | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868763 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | aucun. besoin 3.5H | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868767 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique REN - BY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868767 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique REN - BY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868767 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique REN - BY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868767 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique REN - BY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868768 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN. Besoin 3.5H. Intervalle eaxct par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868768 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN. Besoin 3.5H. Intervalle eaxct par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868768 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN. Besoin 3.5H. Intervalle eaxct par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868768 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN. Besoin 3.5H. Intervalle eaxct par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868770 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | en principe interruption totale REN - BY - VU. heures exactes par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868770 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | en principe interruption totale REN - BY - VU. heures exactes par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868770 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | en principe interruption totale REN - BY - VU. heures exactes par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868770 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | en principe interruption totale REN - BY - VU. heures exactes par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868780 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | aucun. besoin environ 05h00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868780 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | aucun. besoin environ 05h00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868780 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | aucun. besoin environ 05h00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868782 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | circulation à droite VU - REN. besoin 04.00. Intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868782 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | circulation à droite VU - REN. besoin 04.00. Intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868782 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | circulation à droite VU - REN. besoin 04.00. Intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868782 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | circulation à droite VU - REN. besoin 04.00. Intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868783 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | direction LT - MOR : à droite depuis VU - BY6 - 972. besoin environ 2h00 intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868783 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | direction LT - MOR : à droite depuis VU - BY6 - 972. besoin environ 2h00 intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868783 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | direction LT - MOR : à droite depuis VU - BY6 - 972. besoin environ 2h00 intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868783 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.9 h | x | x | o | o | o | o | o | direction LT - MOR : à droite depuis VU - BY6 - 972. besoin environ 2h00 intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868786 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | depuis LT - MOR via 5 - 93- 603 depuis REN via 14 - 3 - 93 - 603 intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868786 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | depuis LT - MOR via 5 - 93- 603 depuis REN via 14 - 3 - 93 - 603 intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868788 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 30 minutes nécessaire pour meulage en diagonale ==>totale intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868788 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 30 minutes nécessaire pour meulage en diagonale ==>totale intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868791 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868791 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868791 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868796 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | voie unique VU - REN, besoin 5H. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868796 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | voie unique VU - REN, besoin 5H. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868804 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | voie unique BY - VU - COS. 2 meulages ensemble. besoin environ 05h00 intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868804 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | voie unique BY - VU - COS. 2 meulages ensemble. besoin environ 05h00 intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868806 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | à droite DAIL - VU. dépassement impossible à COS. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868806 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | à droite DAIL - VU. dépassement impossible à COS. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868807 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | meulage en diagonale ==>totale, besoin 0.5H | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868807 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | meulage en diagonale ==>totale, besoin 0.5H | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868808 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | interruption totale côté VU. Besoin 0.5H. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868808 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | interruption totale côté VU. Besoin 0.5H. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868809 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | plus trafic possible de et pour LT/MOR. A droite BY - VU. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868809 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | plus trafic possible de et pour LT/MOR. A droite BY - VU. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868810 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 02h00. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868810 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 02h00. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-868810 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 02h00. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869123 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | voie unique COS - VU . Intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Vufflens-la-Ville | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869123 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | voie unique COS - VU . Intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Vufflens-la-Ville | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869124 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | voie unique COS - VU. besoin 6H intervalle exact et MIZ par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Vufflens-la-Ville | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869124 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | voie unique COS - VU. besoin 6H intervalle exact et MIZ par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Vufflens-la-Ville | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869128 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | voie unique COS - VU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Vufflens-la-Ville | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869128 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | voie unique COS - VU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Vufflens-la-Ville | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869129 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | x | x | o | o | voie unique COS - VU, besoin 2.5H. intervalle et MIZ par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Vufflens-la-Ville | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869129 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | x | x | o | o | voie unique COS - VU, besoin 2.5H. intervalle et MIZ par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Vufflens-la-Ville | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869130 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | voie unique VU - BY, besoin 3.5H. Intervalle et MIZ par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vufflens-la-Ville - Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869130 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | voie unique VU - BY, besoin 3.5H. Intervalle et MIZ par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vufflens-la-Ville - Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869131 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | x | o | o | prolongation de la voie unique ==>REN. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-869131 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | x | o | o | prolongation de la voie unique ==>REN. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-937629 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x | voie unique COS - DAIL. Plus d'accès Planzer. Besoin 2h30. Heures exactes par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-937629 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x | voie unique COS - DAIL. Plus d'accès Planzer. Besoin 2h30. Heures exactes par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-937632 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique DAIL - VU. Plus d'accès Planzer à cause du bourrage. Besoin 2h30. Heures exactes par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-937632 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique DAIL - VU. Plus d'accès Planzer à cause du bourrage. Besoin 2h30. Heures exactes par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-937639 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale hors-circulation pour le bourrage des diagonales | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-18313 | I-937639 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale hors-circulation pour le bourrage des diagonales | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868859 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | trafic LT + DEN via 772. intervalle exact par IPL. besoin 2h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868859 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | trafic LT + DEN via 772. intervalle exact par IPL. besoin 2h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868859 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | trafic LT + DEN via 772. intervalle exact par IPL. besoin 2h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868864 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | x | de et pour LT via 972 - 6 - 503. intervalle exact par IPL. besoin 0.5h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868864 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | x | de et pour LT via 972 - 6 - 503. intervalle exact par IPL. besoin 0.5h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868864 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | x | de et pour LT via 972 - 6 - 503. intervalle exact par IPL. besoin 0.5h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868864 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | x | de et pour LT via 972 - 6 - 503. intervalle exact par IPL. besoin 0.5h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868867 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | totale côté VU, besoin 0.5h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868867 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | totale côté VU, besoin 0.5h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868867 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | totale côté VU, besoin 0.5h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868867 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | totale côté VU, besoin 0.5h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868869 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN, besoin 3H. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868869 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN, besoin 3H. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868869 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN, besoin 3H. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868869 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN, besoin 3H. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868881 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868881 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868881 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868884 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868884 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868884 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868884 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | voie unique VU - REN. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868886 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | x | trafic LT/DEN via 772. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868886 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | x | trafic LT/DEN via 772. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868886 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | x | trafic LT/DEN via 772. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868976 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x | tout le trafic LT/DEN par 972 - 503. besoin 1.25h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868976 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x | tout le trafic LT/DEN par 972 - 503. besoin 1.25h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868976 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x | tout le trafic LT/DEN par 972 - 503. besoin 1.25h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868976 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x | tout le trafic LT/DEN par 972 - 503. besoin 1.25h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868977 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868977 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868977 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868977 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868979 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | x | voie unique REN - BY. besoin 1.25h intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868979 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | x | voie unique REN - BY. besoin 1.25h intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868979 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | x | voie unique REN - BY. besoin 1.25h intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868979 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | x | voie unique REN - BY. besoin 1.25h intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868981 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique VU - REN, besoin 3.5h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868981 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique VU - REN, besoin 3.5h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868981 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique VU - REN, besoin 3.5h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868981 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique VU - REN, besoin 3.5h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868984 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868984 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868984 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868984 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868985 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique DAIL - COS. intervalle exact par IPL. besoin 1h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868985 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique DAIL - COS. intervalle exact par IPL. besoin 1h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868986 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voie unique COS - ECLS. plus d'accès La Poste côté COS. besoin 4h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868986 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voie unique COS - ECLS. plus d'accès La Poste côté COS. besoin 4h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868989 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868989 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868999 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | voie unique COS - VU. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Vufflens-la-Ville | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-868999 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | voie unique COS - VU. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Vufflens-la-Ville | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-869000 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | voie unique VU - BY - REN. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vufflens-la-Ville - Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-869000 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | voie unique VU - BY - REN. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vufflens-la-Ville - Bussigny | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-869120 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | voie unique DAIL - COS. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-869120 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | voie unique DAIL - COS. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-869121 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | voie unique COS - ECLS, plus d'accès La Poste. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66756 | Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL | P-19024 | I-869121 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | voie unique COS - ECLS, plus d'accès La Poste. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66759 | Réservation entretien 2025 YV Gare | P-13116 | I-606796 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | à determiner par IPL et PEK une fois le dossier de commande reçu. VP74. Délai de 6 mois si des MIZ sont nécessaires | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66759 | Réservation entretien 2025 YV Gare | P-13116 | I-606796 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | à determiner par IPL et PEK une fois le dossier de commande reçu. VP74. Délai de 6 mois si des MIZ sont nécessaires | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66759 | Réservation entretien 2025 YV Gare | P-13116 | I-606797 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | détail via le dossier de commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66759 | Réservation entretien 2025 YV Gare | P-13116 | I-606797 | 2025-03-23 | 2025-03-26 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | détail via le dossier de commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66759 | Réservation entretien 2025 YV Gare | P-18416 | I-851149 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | passage en dévié voie 2 dans le sens LS - NE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66759 | Réservation entretien 2025 YV Gare | P-18416 | I-851149 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | passage en dévié voie 2 dans le sens LS - NE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13587 | I-626650 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13587 | I-626650 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13587 | I-626650 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13587 | I-626651 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13587 | I-626651 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13587 | I-626651 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13588 | I-626652 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13588 | I-626652 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13588 | I-626652 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13588 | I-626653 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13588 | I-626653 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-13588 | I-626653 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Le choix des voies à interdire sera effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandson - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-15159 | I-833910 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x | en synergie avec l'interruption totale de NE. Plus aucune circulation (GOR)/(NOI) - NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier - Neuchâtel-Serrières | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-15159 | I-833910 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x | en synergie avec l'interruption totale de NE. Plus aucune circulation (GOR)/(NOI) - NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier - Neuchâtel-Serrières | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-15159 | I-836406 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | en synergie avec l'interruption totale de NE. Plus aucune circulation (GOR)/(NOI) - NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier - Neuchâtel-Serrières | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66761 | Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) | P-15159 | I-836406 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | en synergie avec l'interruption totale de NE. Plus aucune circulation (GOR)/(NOI) - NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier - Neuchâtel-Serrières | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13583 | I-626610 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale NE - NESE, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Vauseyon - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13583 | I-626610 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale NE - NESE, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Vauseyon - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13583 | I-626610 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale NE - NESE, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Vauseyon - Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13583 | I-626611 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale NE - NESE, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel - Neuchâtel-Vauseyon (bif) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13583 | I-626611 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale NE - NESE, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel - Neuchâtel-Vauseyon (bif) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13583 | I-626611 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale NE - NESE, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel - Neuchâtel-Vauseyon (bif) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13584 | I-626612 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale NE - SBL/SBLB, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13584 | I-626612 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale NE - SBL/SBLB, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13584 | I-626613 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale NE - SBL/SBLB, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13584 | I-626613 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale NE - SBL/SBLB, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13585 | I-626614 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale NE - SBL/SBLB, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13585 | I-626614 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale NE - SBL/SBLB, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13585 | I-626615 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale NE - SBL/SBLB, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13585 | I-626615 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale NE - SBL/SBLB, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13586 | I-626616 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | o | à déterminer une fois le dossier de commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13586 | I-626616 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | o | à déterminer une fois le dossier de commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13586 | I-626617 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer une fois le dossier de commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13586 | I-626617 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer une fois le dossier de commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13586 | I-626618 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer une fois le dossier de commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel - Neuchâtel Cargo | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13586 | I-626618 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 6.3 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer une fois le dossier de commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel - Neuchâtel Cargo | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13586 | I-626619 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | o | à déterminer une fois le dossier de commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-13586 | I-626619 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 6.3 h | x | x | x | o | o | o | o | à déterminer une fois le dossier de commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-16892 | I-786409 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | voie unique NVS - NE. engagement au-delà voie A15 selon entente (idéalement dès 00.00 après le dernier CF) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-16892 | I-786409 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | voie unique NVS - NE. engagement au-delà voie A15 selon entente (idéalement dès 00.00 après le dernier CF) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-16892 | I-786415 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique NE - NESE. transit à NE via voie 5. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66763 | Réservation entretien 2025 NE gare | P-16892 | I-786415 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique NE - NESE. transit à NE via voie 5. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66767 | Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) | P-13589 | I-626668 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts ainsi que MIZ par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66767 | Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) | P-13589 | I-626668 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts ainsi que MIZ par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66767 | Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) | P-13589 | I-626669 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts ainsi que MIZ par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66767 | Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) | P-13589 | I-626669 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts ainsi que MIZ par IPL et PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66767 | Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) | P-13590 | I-626670 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66767 | Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) | P-13590 | I-626670 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66767 | Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) | P-13590 | I-626671 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66767 | Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) | P-13590 | I-626671 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Est (bif) - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629503 | 2025-06-20 | 2025-06-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629503 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629503 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629503 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629503 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629504 | 2025-06-20 | 2025-06-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629504 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629504 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629504 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629504 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629505 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629505 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629505 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629505 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629505 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629506 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629506 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629506 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629506 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-629506 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-808763 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-808763 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-808763 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-808763 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-808763 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-808766 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-808766 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-808766 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-808766 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13652 | I-808766 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE en principe hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629507 | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629507 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629507 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629507 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629507 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629508 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629508 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629508 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629508 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629508 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629509 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629509 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629509 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629509 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629509 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629510 | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629510 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629510 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629510 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-629510 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-808750 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-808750 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-808750 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-808750 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-808750 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-808752 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-808752 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-808752 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-808752 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13653 | I-808752 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BI - BIMA par voie directe, BI - BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13654 | I-629511 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13654 | I-629511 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13654 | I-629511 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13654 | I-629511 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13654 | I-629511 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13654 | I-629512 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13654 | I-629512 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13654 | I-629512 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13654 | I-629512 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13654 | I-629512 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13655 | I-629513 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | intervalle exacts et MIZ nécessaire une fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies doivent rester accessibles côté SO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13655 | I-629513 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | intervalle exacts et MIZ nécessaire une fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies doivent rester accessibles côté SO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13655 | I-629513 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | intervalle exacts et MIZ nécessaire une fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies doivent rester accessibles côté SO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13655 | I-629513 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | intervalle exacts et MIZ nécessaire une fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies doivent rester accessibles côté SO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13655 | I-629513 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | intervalle exacts et MIZ nécessaire une fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies doivent rester accessibles côté SO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13655 | I-629514 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | ntervalle exacts et MIZ nécessaire une fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies doivent rester accessibles côté SO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13655 | I-629514 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | ntervalle exacts et MIZ nécessaire une fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies doivent rester accessibles côté SO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13655 | I-629514 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | ntervalle exacts et MIZ nécessaire une fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies doivent rester accessibles côté SO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13655 | I-629514 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | ntervalle exacts et MIZ nécessaire une fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies doivent rester accessibles côté SO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-13655 | I-629514 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | ntervalle exacts et MIZ nécessaire une fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies doivent rester accessibles côté SO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-18088 | I-837748 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par 498 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne Blumenrain - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-18088 | I-837748 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par 498 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne Blumenrain - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-18088 | I-837748 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par 498 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne Blumenrain - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-18088 | I-837748 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par 498 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne Blumenrain - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66768 | Réservation entretien 2025 BI gare | P-18088 | I-837748 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par 498 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne Blumenrain - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607198 | 2025-01-27 | 2025-02-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05.15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607198 | 2025-01-27 | 2025-02-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05.15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607198 | 2025-01-27 | 2025-02-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05.15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607198 | 2025-01-27 | 2025-02-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05.15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607198 | 2025-01-27 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05.15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607198 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05.15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607198 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05.15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607199 | 2025-01-13 | 2025-01-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607199 | 2025-01-13 | 2025-01-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607199 | 2025-01-13 | 2025-01-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607199 | 2025-01-13 | 2025-01-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607199 | 2025-01-13 | 2025-01-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607199 | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66839 | (ZF)_25_Heitersberg_Spülen | P-13135 | I-607199 | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Gruemet (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13593 | I-626725 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | à determiner par IPL et PEK une fois le dossier de commande reçu. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13593 | I-626725 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | à determiner par IPL et PEK une fois le dossier de commande reçu. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13593 | I-626725 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | à determiner par IPL et PEK une fois le dossier de commande reçu. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13593 | I-626726 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | selon commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13593 | I-626726 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | selon commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13593 | I-626726 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | selon commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13594 | I-626727 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | à determiner par IPL et PEK une fois le dossier de commande reçu. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13594 | I-626727 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | à determiner par IPL et PEK une fois le dossier de commande reçu. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13594 | I-626727 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | à determiner par IPL et PEK une fois le dossier de commande reçu. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13594 | I-626728 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | selon commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13594 | I-626728 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | selon commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-13594 | I-626728 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | selon commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Grandson | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-18848 | I-868422 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Aucun. voie unique ECL - EP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bavois - Chavornay | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-18848 | I-868423 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Essert-Pittet - Chavornay | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-18848 | I-868425 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chavornay - Bavois | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-18848 | I-868434 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | voie unique CHV - ECL. Interdiction ECL82-2 selon besoin et possibilité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chavornay - Eclépens sud | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-18848 | I-868438 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | voie unique CHV - ECL. Interdiction ECL82 - 2 uniquement dès 04h00. besoin total environ 6.5h | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chavornay - Eclépens sud | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-18848 | I-868440 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique EP - ECL. besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Essert-Pittet - Bavois | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-18848 | I-868443 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique ECL - CHAV. besoin 5H. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bavois - Chavornay | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66975 | Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS | P-18848 | I-868445 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale CHV, besoin 1h. intervalle exact par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chavornay | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718343 | 2025-11-01 | 2025-11-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | à déterminer lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718343 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | à déterminer lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718343 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | à déterminer lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718343 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | à déterminer lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718343 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | à déterminer lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718344 | 2025-11-01 | 2025-11-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | à déterminer lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718344 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | à déterminer lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718344 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | à déterminer lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718344 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | à déterminer lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718344 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | à déterminer lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718345 | 2025-11-02 | 2025-11-09 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (BI) - (GS) / (GN). MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718345 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (BI) - (GS) / (GN). MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718345 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (BI) - (GS) / (GN). MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718345 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (BI) - (GS) / (GN). MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66984 | Réservation entretien 2025 (BI)-LEN | P-15049 | I-718345 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (BI) - (GS) / (GN). MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718416 | 2025-11-15 | 2025-11-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Bellach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718416 | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Bellach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718417 | 2025-11-15 | 2025-11-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Selzach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718417 | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | o | x | x | intervalles exacts et MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lengnau BE - Selzach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718418 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (LEN) - SEL. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bellach Industrie - Lengnau BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718418 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (LEN) - SEL. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bellach Industrie - Lengnau BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718419 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (LEN) - SEL. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Selzach - Lengnau BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718419 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale (LEN) - SEL. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Selzach - Lengnau BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718420 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale (LEN) - SEL. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bellach Industrie - Lengnau BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718420 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale (LEN) - SEL. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bellach Industrie - Lengnau BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718421 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale (LEN) - SEL. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Selzach - Lengnau BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66986 | Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL | P-15050 | I-718421 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale (LEN) - SEL. Intervalle et MIZ par IPL/PEK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Selzach - Lengnau BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777871 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | tronçon et intervalle exact à fixer lors la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777871 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | tronçon et intervalle exact à fixer lors la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777871 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | tronçon et intervalle exact à fixer lors la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777871 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | tronçon et intervalle exact à fixer lors la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777871 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | tronçon et intervalle exact à fixer lors la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777872 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | à déterminer avec la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777872 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | à déterminer avec la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777872 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | à déterminer avec la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777872 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | à déterminer avec la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777872 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | à déterminer avec la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777873 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BIPO - BGG. heures exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777873 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BIPO - BGG. heures exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777873 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BIPO - BGG. heures exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777873 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BIPO - BGG. heures exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777873 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BIPO - BGG. heures exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777873 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BIPO - BGG. heures exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777873 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BIPO - BGG. heures exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777874 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI. Accès voie 601 ok. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777874 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI. Accès voie 601 ok. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777874 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI. Accès voie 601 ok. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777874 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI. Accès voie 601 ok. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777874 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI. Accès voie 601 ok. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777874 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI. Accès voie 601 ok. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777875 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777875 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777875 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777875 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777875 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777875 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BGG - BI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777876 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BI -BGG . Interruption BIPO - MAD 600. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777876 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BI -BGG . Interruption BIPO - MAD 600. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777876 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BI -BGG . Interruption BIPO - MAD 600. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777876 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BI -BGG . Interruption BIPO - MAD 600. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777876 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BI -BGG . Interruption BIPO - MAD 600. En principe pas de travaux en gare de BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777877 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777877 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777877 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777877 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777877 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777878 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BIPO - BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777878 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BIPO - BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777878 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BIPO - BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777878 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BIPO - BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777878 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BIPO - BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66988 | Réservation entretien 2025 (BI)-BGG | P-16667 | I-777878 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 261 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | totale BIPO - BGG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Biel/Bienne Blumenrain | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-66989 | UF 2025 Daillens - Vallorbe | P-13164 | I-762665 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Endroit précis lors de la commande, adaptation des sillons | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - La Sarraz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-66989 | UF 2025 Daillens - Vallorbe | P-13164 | I-762665 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Endroit précis lors de la commande, adaptation des sillons | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - La Sarraz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-66989 | UF 2025 Daillens - Vallorbe | P-16150 | I-762666 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Endroit précis lors de la commande, adaptation des sillons | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Vallorbe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-66989 | UF 2025 Daillens - Vallorbe | P-16150 | I-762666 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 201 | Les Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Endroit précis lors de la commande, adaptation des sillons | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Day - Vallorbe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-66989 | UF 2025 Daillens - Vallorbe | P-16152 | I-762676 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Endroit précis lors de la commande, adaptation des sillons | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Sarraz - Le Day | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-66989 | UF 2025 Daillens - Vallorbe | P-16152 | I-762676 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 201 | Le Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Endroit précis lors de la commande, adaptation des sillons | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Sarraz - Le Day | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-66989 | UF 2025 Daillens - Vallorbe | P-16152 | I-762676 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 201 | Les Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Endroit précis lors de la commande, adaptation des sillons | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Sarraz - Le Day | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-66989 | UF 2025 Daillens - Vallorbe | P-16152 | I-762676 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Endroit précis lors de la commande, adaptation des sillons | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Sarraz - Le Day | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766016 | 2025-01-07 | 2025-02-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766016 | 2025-01-07 | 2025-02-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766016 | 2025-01-07 | 2025-02-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766016 | 2025-01-07 | 2025-02-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766025 | 2025-01-07 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766025 | 2025-01-07 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766025 | 2025-01-07 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766025 | 2025-01-07 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766063 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-02:45h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766063 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-02:45h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766063 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-02:45h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766063 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-02:45h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766064 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 02:45-05:19h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766064 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 02:45-05:19h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766064 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 02:45-05:19h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766064 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 02:45-05:19h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766080 | 2025-01-09 | 2025-01-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766080 | 2025-01-09 | 2025-01-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766080 | 2025-01-09 | 2025-01-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766080 | 2025-01-09 | 2025-01-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766082 | 2025-01-09 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766082 | 2025-01-09 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766082 | 2025-01-09 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766082 | 2025-01-09 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766116 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766116 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766116 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766116 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766291 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen - Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766291 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen - Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766291 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen - Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766291 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen - Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766295 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766295 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766295 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766295 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766295 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766295 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766295 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766295 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766297 | 2025-02-16 | 2025-02-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.6 h | x | x | x | x | x | o | x | 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen - Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766297 | 2025-02-16 | 2025-02-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.6 h | x | x | x | x | x | o | x | 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen - Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766297 | 2025-02-16 | 2025-02-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.6 h | x | x | x | x | x | o | x | 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen - Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766297 | 2025-02-16 | 2025-02-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.6 h | x | x | x | x | x | o | x | 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen - Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766306 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766306 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766306 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766306 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766306 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766306 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766306 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766306 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766313 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766313 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766313 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766313 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766316 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766316 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766316 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766316 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766318 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766319 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766329 | 2025-01-18 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766329 | 2025-01-18 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766329 | 2025-01-18 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766329 | 2025-01-18 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766338 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766338 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766338 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766338 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766342 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 00.16-04.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766342 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 00.16-04.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766342 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 00.16-04.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766342 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 00.16-04.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766342 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 00.16-04.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766342 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 00.16-04.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766342 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 00.16-04.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766342 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 00.16-04.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766350 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766350 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766350 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766350 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766350 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766350 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766350 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766350 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766356 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766356 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766356 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766356 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766356 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766356 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766356 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766356 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766738 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766738 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766738 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766738 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766747 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766747 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766747 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766747 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766760 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766760 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766760 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-766760 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00.48-04.38h; Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen - Dorfnest (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896682 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896694 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896714 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896714 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896714 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896714 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896725 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896725 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896725 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896725 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896731 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896731 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896731 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896731 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896731 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896731 | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896735 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896735 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896735 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896735 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:01-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896738 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896738 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896738 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896738 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896740 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896740 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896740 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896740 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896740 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-896740 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-910011 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-910011 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-910011 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-910011 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-910027 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-910027 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-910027 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16280 | I-910027 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:19h: Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766769 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766769 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766769 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766769 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766769 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766769 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766770 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766770 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766770 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766770 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766770 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766770 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766771 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766771 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766771 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766771 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766771 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766771 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766772 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766772 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766772 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766772 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766772 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766772 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766773 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766773 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766773 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766773 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766773 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766773 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766774 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766774 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766774 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766774 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766774 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766774 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766776 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766776 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766776 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766776 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766776 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766776 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766778 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766778 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766778 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766778 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766778 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766778 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766789 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766789 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766789 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766789 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766789 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-6699 | FbE25_ZFH_W_1-8 | P-16321 | I-766789 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4) nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886428 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-CH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886428 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-CH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886428 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-CH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886428 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-CH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886438 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-CH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886438 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-CH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886438 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-CH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886438 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MF-CH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886441 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eisnpurige Verkehrsführung MF-CH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886441 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eisnpurige Verkehrsführung MF-CH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886441 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eisnpurige Verkehrsführung MF-CH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886441 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eisnpurige Verkehrsführung MF-CH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886464 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | Eins von drei Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886464 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | Eins von drei Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886464 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | Eins von drei Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886464 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | Eins von drei Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886468 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Eins von drei Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886468 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Eins von drei Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886468 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Eins von drei Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886468 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Eins von drei Perrongleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886471 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | x | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886471 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | x | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886471 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | x | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886471 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | x | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886476 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Mehrere Gütergleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886476 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Mehrere Gütergleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886476 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Mehrere Gütergleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-68213 | LQ Bahnhofausbau Phase B | P-13305 | I-886476 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Mehrere Gütergleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Landquart | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16614 | I-871962 | 2025-07-20 | 2025-07-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie En Grillon - Vevey | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16614 | I-871962 | 2025-07-20 | 2025-07-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie En Grillon - Vevey | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16614 | I-876526 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Vevey - En Grillon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16614 | I-876526 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Vevey - En Grillon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16614 | I-876528 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Vevey - En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16614 | I-876528 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Vevey - En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-776455 | 2025-10-19 | 2025-10-31 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie En Grillon - Vevey | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-776455 | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie En Grillon - Vevey | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-776476 | 2025-10-20 | 2025-10-27 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-776476 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-875365 | 2025-11-02 | 2025-11-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Vevey - En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-875365 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Vevey - En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-875369 | 2025-11-03 | 2025-11-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-875369 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-875371 | 2025-11-17 | 2025-11-19 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie En Grillon - Vevey | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-875371 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie En Grillon - Vevey | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-875393 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Vevey - En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68460 | Plle St-Saphorin km 14.111 | P-16616 | I-875393 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Vevey - En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Rivaz | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-624491 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - GLA Voies 50 - 20 / 49 / 48 déclenchées et pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gland - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-624491 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - GLA Voies 50 - 20 / 49 / 48 déclenchées et pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gland - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-624522 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-23 / 4-44 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-624522 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-23 / 4-44 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892116 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892116 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892117 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie GLA - MUR Voies 50 - 20 / 59 - 49 / 58 - 48 / 57 pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gland - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892117 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie GLA - MUR Voies 50 - 20 / 59 - 49 / 58 - 48 / 57 pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gland - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892122 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892122 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892139 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-24 / 44-4 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892139 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-24 / 44-4 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892151 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892151 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892166 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | x | o | o | x | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892166 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | x | o | o | x | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892173 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892173 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892181 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892181 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892186 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892186 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892194 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892194 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892200 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892200 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892202 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892202 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892206 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892206 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892210 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892210 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892211 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892211 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892215 | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892215 | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892216 | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892216 | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892219 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892219 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892220 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892220 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892222 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892222 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892224 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892224 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892226 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892226 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892228 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie MUR - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892228 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie MUR - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892229 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892229 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892282 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892282 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie NY - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892283 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie GLA - MUR - voies 50 - 20 / 59 - 49 / 58 - 48 /57 pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gland - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892283 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie GLA - MUR - voies 50 - 20 / 59 - 49 / 58 - 48 /57 pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gland - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892289 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MUR - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892289 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MUR - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892291 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892291 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MUR - GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892302 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie MUR - GLA Voies 50 - 20 / 49 / 48 déclenchées et pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gland - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892302 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie MUR - GLA Voies 50 - 20 / 49 / 48 déclenchées et pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gland - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892305 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-23 / 4-44 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-892305 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-23 / 4-44 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-893359 | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-893359 | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-893360 | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68595 | FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 | P-13473 | I-893360 | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-624577 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies S8-S9 interdites. Accès restreint au faisceau K. Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage Ouest - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-624577 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies S8-S9 interdites. Accès restreint au faisceau K. Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage Ouest - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-809243 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies K12-K11/S8-S9-S10-F21/F22/F23/F24 interdites. - Pas d’accès au faisceau K. - Pas d’accès aux voies F301/F302/K29/K30. - Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage Ouest - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-809243 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies K12-K11/S8-S9-S10-F21/F22/F23/F24 interdites. - Pas d’accès au faisceau K. - Pas d’accès aux voies F301/F302/K29/K30. - Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage Ouest - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-809333 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies S9-S8 / K12-K11-AV172 interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage Ouest - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-809333 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies S9-S8 / K12-K11-AV172 interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage Ouest - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-809347 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voies S8-S9 / K12-K11 interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage Ouest - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-809347 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voies S8-S9 / K12-K11 interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage Ouest - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-809359 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voies S9-S8 / K12-K11-AV211-AV212 interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle pas impactées | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage K - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-809359 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voies S9-S8 / K12-K11-AV211-AV212 interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle pas impactées | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage K - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-809362 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | x | o | o | o | Voies S9-S8 / K12-K11-AV172 interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage K - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-809362 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | x | o | o | o | Voies S9-S8 / K12-K11-AV172 interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage K - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-876223 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies S8-S9 interdites. Accès restreint au faisceau K. Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage K - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-876223 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies S8-S9 interdites. Accès restreint au faisceau K. Entrées/sorties/boucle pas impactées. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage K - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-876434 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voies S9-S8/K12-K11 interdites. Accès restreint au faisceau K | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage K - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68601 | FbE 2025 Lausanne Triage voies S8 - S9 et AV 209 | P-13475 | I-876434 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voies S9-S8/K12-K11 interdites. Accès restreint au faisceau K | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne-Triage K - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-68627 | UF 2025 Coppet - Versoix, tronçon 7 | P-13478 | I-624711 | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 0.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale VEN-FOU Interruption totale reprise dans le RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Vengeron (diag) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68627 | UF 2025 Coppet - Versoix, tronçon 7 | P-13478 | I-624711 | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 0.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale VEN-FOU Interruption totale reprise dans le RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Vengeron (diag) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68627 | UF 2025 Coppet - Versoix, tronçon 7 | P-13478 | I-624849 | 2025-08-17 | 2025-09-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie FOU-VEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Versoix - Coppet | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68627 | UF 2025 Coppet - Versoix, tronçon 7 | P-13478 | I-624849 | 2025-08-17 | 2025-09-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie FOU-VEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Versoix - Coppet | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68627 | UF 2025 Coppet - Versoix, tronçon 7 | P-13478 | I-624868 | 2025-08-17 | 2025-09-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Suppression du Léman Express (COP-GE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Creux-de-Genthod | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68627 | UF 2025 Coppet - Versoix, tronçon 7 | P-13478 | I-624868 | 2025-08-17 | 2025-09-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Suppression du Léman Express (COP-GE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Creux-de-Genthod | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68643 | UF 2025 Gilly-Bursinel - Nyon, tronçon 5 | P-13485 | I-624950 | 2025-06-01 | 2025-06-11 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie GIBU-NY Voies 50-20 / 59-49 / 58-48 non accessibles | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gilly-Bursinel - Nyon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68643 | UF 2025 Gilly-Bursinel - Nyon, tronçon 5 | P-13485 | I-624950 | 2025-06-01 | 2025-06-11 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie GIBU-NY Voies 50-20 / 59-49 / 58-48 non accessibles | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gilly-Bursinel - Nyon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68643 | UF 2025 Gilly-Bursinel - Nyon, tronçon 5 | P-13485 | I-624956 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies interdites de NY 12 à GIBU 3. - Simple voie NY-GIBU. - GLA voies 55-5-35 / 54-4 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68643 | UF 2025 Gilly-Bursinel - Nyon, tronçon 5 | P-13485 | I-624956 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies interdites de NY 12 à GIBU 3. - Simple voie NY-GIBU. - GLA voies 55-5-35 / 54-4 non utilisables | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68666 | UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 | P-13489 | I-625154 | 2025-03-02 | 2025-03-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | STP voies 23-3-73 / 24-4 / 5-35 H2025 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68666 | UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 | P-13489 | I-625154 | 2025-03-02 | 2025-03-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | STP voies 23-3-73 / 24-4 / 5-35 H2025 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68666 | UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 | P-13489 | I-625157 | 2025-03-02 | 2025-03-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies MOR 2 à ALL 12 interdites. - Simple voie MOR-ALL H2025 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges - Allaman | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68666 | UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 | P-13489 | I-625157 | 2025-03-02 | 2025-03-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies MOR 2 à ALL 12 interdites. - Simple voie MOR-ALL H2025 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges - Allaman | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68666 | UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 | P-13489 | I-840568 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale ALL-STP-MOR H2025 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges - Allaman | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68666 | UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 | P-13489 | I-840568 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 1.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale ALL-STP-MOR H2025 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges - Allaman | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68666 | UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 | P-13489 | I-840594 | 2025-03-02 | 2025-03-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | ALL voies 22-2-82-92 interdites. - voie 3 non-utilisable H2025 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68666 | UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 | P-13489 | I-840594 | 2025-03-02 | 2025-03-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | ALL voies 22-2-82-92 interdites. - voie 3 non-utilisable H2025 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Allaman | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-68701 | UF_2025_UZ-WA | P-13543 | I-625602 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung Uznach - Wattwil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-68701 | UF_2025_UZ-WA | P-13543 | I-625602 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung Uznach - Wattwil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-68701 | UF_2025_UZ-WA | P-13543 | I-625602 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung Uznach - Wattwil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-68701 | UF_2025_UZ-WA | P-13543 | I-625602 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung Uznach - Wattwil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-691 | ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 | P-15150 | I-726653 | 2025-03-24 | 2025-04-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2762 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-691 | ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 | P-15150 | I-726653 | 2025-03-24 | 2025-04-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2762 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-691 | ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 | P-15150 | I-726654 | 2025-03-24 | 2025-04-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2762 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-691 | ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 | P-15150 | I-726654 | 2025-03-24 | 2025-04-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2762 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-691 | ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 | P-15151 | I-726658 | 2025-04-28 | 2025-05-30 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2762 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-691 | ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 | P-15151 | I-726658 | 2025-04-28 | 2025-05-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2762 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-691 | ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 | P-15151 | I-726659 | 2025-04-28 | 2025-05-30 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2762 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-691 | ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 | P-15151 | I-726659 | 2025-04-28 | 2025-05-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2762 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-691 | ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 | P-15152 | I-900542 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-691 | ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 | P-15152 | I-900542 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-69172 | UF_2025_BS-AE | P-13662 | I-629734 | 2025-05-18 | 2025-05-23 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur je nach Sperrphase BSPB-RUC, RUC-MST, MST-AE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Aesch BL | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69172 | UF_2025_BS-AE | P-13662 | I-629734 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur je nach Sperrphase BSPB-RUC, RUC-MST, MST-AE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Aesch BL | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69172 | UF_2025_BS-AE | P-13663 | I-629736 | 2025-11-30 | 2025-12-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur je nach Sperrphase BSPB-RUC, RUC-MST, MST-AE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Aesch BL | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69172 | UF_2025_BS-AE | P-13663 | I-629736 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur je nach Sperrphase BSPB-RUC, RUC-MST, MST-AE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Aesch BL | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13669 | I-629799 | 2025-01-19 | 2025-01-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR / BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13669 | I-629799 | 2025-01-19 | 2025-01-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR / BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13669 | I-629799 | 2025-01-19 | 2025-01-25 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR / BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13669 | I-629799 | 2025-01-19 | 2025-01-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR / BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13669 | I-629801 | 2025-01-20 | 2025-01-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13669 | I-629801 | 2025-01-20 | 2025-01-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13669 | I-629801 | 2025-01-20 | 2025-01-25 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13669 | I-629801 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13670 | I-629803 | 2025-08-17 | 2025-08-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR / BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13670 | I-629803 | 2025-08-17 | 2025-08-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR / BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13670 | I-629803 | 2025-08-17 | 2025-08-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR / BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13670 | I-629803 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR / BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13670 | I-629805 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13670 | I-629805 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13670 | I-629805 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69182 | UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 | P-13670 | I-629805 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13671 | I-629842 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13671 | I-629842 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13671 | I-629842 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13671 | I-629842 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13673 | I-629846 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13673 | I-629846 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13673 | I-629846 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13673 | I-639367 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln West | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13673 | I-639367 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln West | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13673 | I-639367 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln West | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13673 | I-639367 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln West | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13674 | I-629848 | 2025-02-16 | 2025-02-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln West | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13674 | I-629848 | 2025-02-16 | 2025-02-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln West | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13674 | I-629848 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln West | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69189 | UF_2025_MU-LST_ Stamm | P-13674 | I-629848 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Pratteln West | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14269 | I-669495 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Liestal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14269 | I-669495 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Liestal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14269 | I-669495 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Liestal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14269 | I-669495 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Liestal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14269 | I-669497 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14269 | I-669497 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14269 | I-669497 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14269 | I-669497 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14270 | I-669499 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Liestal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14270 | I-669499 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Liestal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14270 | I-669499 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Liestal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14270 | I-669499 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Liestal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14270 | I-669501 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14270 | I-669501 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14270 | I-669501 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69197 | UF_2025_LST-LSN-(SIS) | P-14270 | I-669501 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14271 | I-669506 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden - Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14271 | I-669506 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden - Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14271 | I-669506 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden - Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14271 | I-669506 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden - Sissach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14271 | I-669508 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14271 | I-669508 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14271 | I-669508 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14271 | I-669508 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14272 | I-669510 | 2025-11-23 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14272 | I-669510 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14272 | I-669510 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14272 | I-669510 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14272 | I-669512 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14272 | I-669512 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14272 | I-669512 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69199 | UF22_2025_SIS_(GKD) | P-14272 | I-669512 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69206 | UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 | P-14273 | I-669521 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK, GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Gelterkinden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69206 | UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 | P-14273 | I-669521 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK, GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Gelterkinden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69206 | UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 | P-14274 | I-669525 | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK, GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden - Tecknau | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69206 | UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 | P-14274 | I-669525 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK, GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden - Tecknau | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69206 | UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 | P-14274 | I-669527 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden - Tecknau | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69206 | UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 | P-14274 | I-669527 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gelterkinden - Tecknau | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69206 | UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 | P-18900 | I-871027 | 2025-08-10 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK, GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Gelterkinden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69206 | UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 | P-18900 | I-871027 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK, GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Gelterkinden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69206 | UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 | P-18900 | I-871029 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69206 | UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 | P-18900 | I-871029 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13684 | I-630023 | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13684 | I-630023 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13684 | I-630025 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST SO/MO statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13684 | I-630025 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST SO/MO statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13685 | I-630027 | 2025-01-19 | 2025-01-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13685 | I-630027 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13685 | I-630029 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST SO/MO statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13685 | I-630029 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST SO/MO statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13686 | I-630031 | 2025-02-23 | 2025-02-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13686 | I-630031 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13686 | I-630033 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST SO/MO statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13686 | I-630033 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST SO/MO statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13687 | I-630035 | 2025-12-14 | 2025-12-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13687 | I-630035 | 2025-12-14 | 2025-12-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13687 | I-630037 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST SO/MO statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69207 | UF22_2025_Tecknau-Olten | P-13687 | I-630037 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST SO/MO statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13688 | I-630092 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13689 | I-630094 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13690 | I-630096 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69213 | UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 | P-13691 | I-630098 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Olten - BG - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Olten - BG - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Olten - BG - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630113 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630114 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630114 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630114 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630114 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630114 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-630114 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - BG - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - BG - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - BG - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13692 | I-800338 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - BG - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - BG - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - BG - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630118 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Olten - BG - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Olten - BG - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Olten - BG - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630119 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630120 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630120 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630120 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630120 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630120 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13693 | I-630120 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Olten - BG - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Olten - BG - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Olten - BG - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630125 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 4x 0.4 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630126 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630126 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630126 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630126 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630126 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-630126 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13694 | I-800334 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Olten - BG - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Olten - BG - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Olten - BG - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630130 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630131 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630131 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630131 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630131 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630131 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-630131 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - BG - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - BG - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - BG - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 647 | Brugg AG - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Fernverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich, Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via Olten | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Güterverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca +30 min | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69215 | UF10_2025_PR-BG (STS-KB-BG) Cluster Bözberg | P-13695 | I-800336 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-Frick/Laufenburg, Bahnersatz | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630218 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS von 21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu Totale PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630218 | 2025-03-02 | 2025-03-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS von 21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu Totale PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630218 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS von 21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu Totale PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630218 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS von 21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu Totale PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630220 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630220 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630220 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630220 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630222 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar plus Ein/Ausfahrten via P1 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630222 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar plus Ein/Ausfahrten via P1 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13702 | I-630222 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar plus Ein/Ausfahrten via P1 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630224 | 2025-04-13 | 2025-04-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45 Uhr Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630224 | 2025-04-13 | 2025-04-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45 Uhr Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630224 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45 Uhr Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630224 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45 Uhr Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630226 | 2025-04-13 | 2025-04-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalsperre PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630226 | 2025-04-13 | 2025-04-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalsperre PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630226 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalsperre PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630226 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalsperre PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630228 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 4 nicht nützbar plus Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630228 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 4 nicht nützbar plus Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-630228 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 4 nicht nützbar plus Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-870920 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalsperre PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-870920 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalsperre PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-870920 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalsperre PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13703 | I-870920 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalsperre PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630230 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45Uhr Totalsperre. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630230 | 2025-08-03 | 2025-08-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45Uhr Totalsperre. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630230 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45Uhr Totalsperre. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630230 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45Uhr Totalsperre. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Stein-Säckingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630232 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630232 | 2025-08-03 | 2025-08-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630232 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630232 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630234 | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar plus keine Fahrten P01 BRBE-PR möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630234 | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar plus keine Fahrten P01 BRBE-PR möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13704 | I-630234 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar plus keine Fahrten P01 BRBE-PR möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13705 | I-630236 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45 Uhr Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13705 | I-630236 | 2025-10-19 | 2025-10-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45 Uhr Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13705 | I-630236 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45 Uhr Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13705 | I-630238 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13705 | I-630238 | 2025-10-19 | 2025-10-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13705 | I-630238 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13705 | I-630238 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Kaiseraugst | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13705 | I-630240 | 2025-10-20 | 2025-10-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht benutzbar plus Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13705 | I-630240 | 2025-10-20 | 2025-10-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht benutzbar plus Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69219 | UF_2025_PR-STS | P-13705 | I-630240 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht benutzbar plus Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13778 | I-634027 | 2025-02-09 | 2025-02-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE | GV auf noch verfügbare Slot legen oder punktuell - Ausfall (NEB) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13778 | I-634027 | 2025-02-09 | 2025-02-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt oder Ausfall | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13778 | I-634027 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE | GV auf noch verfügbare Slot legen oder punktuell - Ausfall (NEB) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13778 | I-634027 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt oder Ausfall | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13778 | I-634028 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13778 | I-634028 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13778 | I-634029 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13778 | I-634029 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13778 | I-634030 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP | S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | totalsperrung ab 01.00 Uhr | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13778 | I-634030 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP | S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | totalsperrung ab 01.00 Uhr | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13779 | I-634035 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE | GV auf noch verfügbare Slot legen oder punktuell - Ausfall (NEB) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13779 | I-634035 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt oder Ausfall | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13779 | I-634035 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE | GV auf noch verfügbare Slot legen oder punktuell - Ausfall (NEB) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13779 | I-634035 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt oder Ausfall | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13779 | I-634036 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13779 | I-634036 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13779 | I-634037 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13779 | I-634037 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13779 | I-634038 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP | S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | totalsperrung ab 01.00 Uhr | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13779 | I-634038 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP | S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | totalsperrung ab 01.00 Uhr | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13780 | I-634043 | 2025-11-02 | 2025-11-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE | GV auf noch verfügbare Slot legen oder punktuell - Ausfall (NEB) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13780 | I-634043 | 2025-11-02 | 2025-11-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt oder Ausfall | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13780 | I-634043 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE | GV auf noch verfügbare Slot legen oder punktuell - Ausfall (NEB) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13780 | I-634043 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt oder Ausfall | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13780 | I-634044 | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13780 | I-634044 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13780 | I-634045 | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13780 | I-634045 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13780 | I-634046 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP | S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | totalsperrung ab 01.00 Uhr | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69610 | UF 46a 2025 Zofingen-Sursee | P-13780 | I-634046 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP | S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | totalsperrung ab 01.00 Uhr | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13788 | I-634212 | 2025-02-09 | 2025-02-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Gellert | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13788 | I-634212 | 2025-02-09 | 2025-02-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Gellert | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13788 | I-634212 | 2025-02-09 | 2025-02-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Gellert | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13788 | I-634212 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Gellert | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13788 | I-634214 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und BS-BAD verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13788 | I-634214 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und BS-BAD verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13788 | I-634214 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und BS-BAD verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13788 | I-634214 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und BS-BAD verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13789 | I-634213 | 2025-02-23 | 2025-02-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G4 nur via B41 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13789 | I-634213 | 2025-02-23 | 2025-02-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G4 nur via B41 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13789 | I-634213 | 2025-02-23 | 2025-02-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G4 nur via B41 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13789 | I-634213 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G4 nur via B41 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13789 | I-634215 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahn | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13789 | I-634215 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahn | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13789 | I-634215 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahn | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13789 | I-634215 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahn | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13790 | I-634216 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13790 | I-634216 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13790 | I-634216 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13790 | I-634216 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13790 | I-634217 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13790 | I-634217 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13790 | I-634217 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13790 | I-634217 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13793 | I-634218 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: -Einspur Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13793 | I-634218 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: -Einspur Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13793 | I-634218 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: -Einspur Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13793 | I-634218 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: -Einspur Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13793 | I-634219 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul d Teil 1 -Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13793 | I-634219 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul d Teil 1 -Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13793 | I-634219 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul d Teil 1 -Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13793 | I-634219 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul d Teil 1 -Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13795 | I-634220 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13795 | I-634220 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13795 | I-634220 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13795 | I-634220 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13795 | I-634221 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13795 | I-634221 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13795 | I-634221 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13795 | I-634221 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13797 | I-634222 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13797 | I-634222 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13797 | I-634222 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13797 | I-634222 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13797 | I-634223 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und BS-BAD verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13797 | I-634223 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und BS-BAD verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13797 | I-634223 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und BS-BAD verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13797 | I-634223 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und BS-BAD verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Jakob Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13799 | I-634224 | 2025-09-14 | 2025-09-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13799 | I-634224 | 2025-09-14 | 2025-09-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13799 | I-634224 | 2025-09-14 | 2025-09-19 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13799 | I-634224 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13799 | I-634225 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13799 | I-634225 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13799 | I-634225 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13799 | I-634225 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13800 | I-634226 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul d Teil 1 - Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13800 | I-634226 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul d Teil 1 - Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13800 | I-634226 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul d Teil 1 - Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13800 | I-634226 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul d Teil 1 - Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13800 | I-634227 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - Einspur Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13800 | I-634227 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - Einspur Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13800 | I-634227 | 2025-09-21 | 2025-09-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - Einspur Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13800 | I-634227 | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - Einspur Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13802 | I-634228 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13802 | I-634228 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13802 | I-634228 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13802 | I-634228 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13802 | I-634229 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13802 | I-634229 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13802 | I-634229 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13802 | I-634229 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13805 | I-634230 | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G4 nur via B41 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13805 | I-634230 | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G4 nur via B41 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13805 | I-634230 | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G4 nur via B41 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13805 | I-634230 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G4 nur via B41 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13805 | I-634231 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13805 | I-634231 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13805 | I-634231 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-69625 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel PB | P-13805 | I-634231 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: kumuliert mit Modul b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-14774 | I-698603 | 2025-10-09 | 2025-12-31 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine geplanten Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775294 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775294 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775294 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775294 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775302 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775302 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775302 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775302 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775306 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775306 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775306 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775306 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775309 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775309 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775309 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775309 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775315 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775315 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775315 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775315 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775317 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775317 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775317 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775317 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775317 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775317 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775324 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775324 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775324 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775324 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775328 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775328 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775328 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775328 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775328 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775328 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775328 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775332 | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775332 | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775332 | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775332 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775332 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775332 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775332 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775332 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775332 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775336 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775336 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775336 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775336 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775336 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775336 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775336 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775336 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775363 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775363 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775363 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775363 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775363 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775363 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775363 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775363 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775363 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775366 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775366 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775366 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775366 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775366 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775366 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775366 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775366 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775368 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775368 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775368 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775368 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775368 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775368 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775368 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775372 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775372 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775372 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775372 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775372 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775372 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775372 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775372 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775372 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775380 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775380 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775380 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775380 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775380 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775380 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775380 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775380 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775380 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775384 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775384 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775384 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775384 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775384 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775384 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775384 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775384 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775389 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775391 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775393 | 2025-07-25 | 2025-07-31 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775393 | 2025-07-25 | 2025-07-31 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775393 | 2025-07-25 | 2025-07-31 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775393 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775393 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775393 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775393 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775393 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775393 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-775396 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874736 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874736 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874736 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874736 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874740 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874740 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874740 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874740 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874749 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874749 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874749 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874749 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874755 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874755 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874755 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874755 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874758 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874758 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874758 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874758 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874758 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874758 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874763 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874763 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874763 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874763 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874768 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874768 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874768 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874768 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874768 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874768 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874768 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874774 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874774 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874774 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874774 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874779 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874779 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874779 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874779 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874779 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16542 | I-874779 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775439 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775439 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775439 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775439 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775445 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775448 | 2025-08-21 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775450 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775453 | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | x | o | o | o | o | 23:55-04:55: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775453 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | x | o | o | o | o | 23:55-04:55: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775453 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | x | o | o | o | o | 23:55-04:55: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775453 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | x | o | o | o | o | 23:55-04:55: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775453 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | x | o | o | o | o | 23:55-04:55: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775454 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775454 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775454 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775454 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775456 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775466 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775466 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775466 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775466 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775466 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775469 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775469 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775469 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775469 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775469 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-775472 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Seebach - Regensdorf-Watt. 04:20-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875008 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875008 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875008 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875008 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875008 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875008 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875008 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875008 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875008 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875025 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875025 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875025 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875025 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875025 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875025 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875025 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875025 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875025 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875036 | 2025-09-22 | 2025-09-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875036 | 2025-09-22 | 2025-09-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875036 | 2025-09-22 | 2025-09-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875036 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875036 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875036 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875036 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875036 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875036 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875044 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875044 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875044 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875044 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875044 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875619 | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875619 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875619 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875619 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16547 | I-875619 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-775545 | 2025-10-01 | 2025-10-06 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-775545 | 2025-10-01 | 2025-10-06 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-775545 | 2025-10-01 | 2025-10-06 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-775545 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-775545 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-775545 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-775545 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-775545 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-775545 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | x | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875061 | 2025-09-29 | 2025-10-09 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875099 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875099 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875099 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875099 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875099 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875133 | 2025-10-14 | 2025-10-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875133 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875133 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875133 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16553 | I-875133 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775765 | 2025-10-28 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775765 | 2025-10-28 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775765 | 2025-10-28 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775765 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775765 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775765 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775765 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775765 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775765 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775946 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775946 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775946 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775946 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775946 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775946 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775946 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775946 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775946 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775987 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775987 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775987 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775987 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775987 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775987 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775987 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775987 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-775987 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875256 | 2025-10-20 | 2025-10-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875256 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875256 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875256 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875256 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875286 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875286 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875286 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875286 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875286 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875292 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875308 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875308 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875308 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875308 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875308 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Affoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875343 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875343 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875343 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875343 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875343 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875343 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875343 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875343 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875343 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875347 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875347 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875347 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875347 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875347 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875349 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875352 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875352 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875352 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875352 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16562 | I-875352 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-776626 | 2025-11-23 | 2025-12-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-776626 | 2025-11-23 | 2025-12-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-776626 | 2025-11-23 | 2025-12-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-776626 | 2025-11-23 | 2025-12-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-776626 | 2025-11-23 | 2025-12-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875360 | 2025-11-10 | 2025-11-13 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875360 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875360 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875360 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875360 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875390 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875390 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875390 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875390 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875390 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Affoltern - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875403 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875403 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875403 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875403 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875403 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875405 | 2025-11-19 | 2025-11-20 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875405 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875405 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875405 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875405 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875408 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875408 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875408 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875408 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875408 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875410 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich Seebach. 04:20-05:20: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875410 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich Seebach. 04:20-05:20: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875410 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich Seebach. 04:20-05:20: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875410 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:20: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich Seebach. 04:20-05:20: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875437 | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875437 | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875437 | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875437 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875437 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875437 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875437 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875437 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-16590 | I-875437 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-19028 | I-874973 | 2025-05-19 | 2025-12-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 154x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-05:30: Keine Überholungen von und nach Opfikon möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-19028 | I-874978 | 2025-05-19 | 2025-12-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 154x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-05:30: Keine Überholungen von und nach Zürich Oerlikon möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639549 | 2025-02-23 | 2025-06-27 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 64x 4.4 h | x | o | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639549 | 2025-02-23 | 2025-06-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 64x 4.4 h | x | o | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639549 | 2025-02-23 | 2025-06-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 64x 4.4 h | x | o | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639549 | 2025-02-23 | 2025-06-27 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 64x 4.4 h | x | o | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639549 | 2025-02-23 | 2025-06-27 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 64x 4.4 h | x | o | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639549 | 2025-02-23 | 2025-06-27 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 64x 4.4 h | x | o | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639550 | 2025-01-12 | 2025-01-31 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption GEPR-CHNE Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Jean (bif) - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639550 | 2025-01-12 | 2025-01-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption GEPR-CHNE Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Jean (bif) - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639550 | 2025-01-12 | 2025-01-31 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption GEPR-CHNE Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Jean (bif) - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639550 | 2025-01-12 | 2025-01-31 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption GEPR-CHNE Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Jean (bif) - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639550 | 2025-01-12 | 2025-01-31 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption GEPR-CHNE Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Jean (bif) - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639551 | 2025-07-06 | 2025-10-03 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 61x 5.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639551 | 2025-07-06 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 61x 5.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639551 | 2025-07-06 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 61x 5.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639551 | 2025-07-06 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 61x 5.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639551 | 2025-07-06 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 61x 5.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-639551 | 2025-07-06 | 2025-10-03 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 61x 5.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872205 | 2025-03-08 | 2025-03-10 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872205 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872205 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872205 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872205 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872205 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872207 | 2025-04-05 | 2025-04-07 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872207 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872207 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872207 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872207 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872207 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872212 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872212 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872212 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872212 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872212 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872212 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872215 | 2025-05-24 | 2025-05-26 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872215 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872215 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872215 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872215 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872215 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872218 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872218 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872218 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872218 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872218 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-872218 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889976 | 2025-07-06 | 2025-10-03 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889976 | 2025-07-06 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889976 | 2025-07-06 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889976 | 2025-07-06 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889976 | 2025-07-06 | 2025-10-03 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889976 | 2025-07-06 | 2025-10-03 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 4.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889996 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889996 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889996 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889996 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889996 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889996 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889997 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889997 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889997 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889997 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889997 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889997 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889998 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889998 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889998 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889998 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889998 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-889998 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-890175 | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-890175 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-890175 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-890175 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-890175 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-890175 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-920735 | 2025-02-23 | 2025-06-27 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 36x 5.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-920735 | 2025-02-23 | 2025-06-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 36x 5.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-920735 | 2025-02-23 | 2025-06-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 36x 5.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-920735 | 2025-02-23 | 2025-06-27 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 36x 5.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-920735 | 2025-02-23 | 2025-06-27 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 36x 5.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70198 | Genève - St-Jean : mesures d'auto-sauvetages | P-13866 | I-920735 | 2025-02-23 | 2025-06-27 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 36x 5.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via voies 400 Circulation possible GEPR <-> VMC en thermique uniquement Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Furet (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-13889 | I-640359 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Münchenstein - Grellingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-13889 | I-807227 | 2025-10-19 | 2025-10-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Münchenstein-Grellingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-13889 | I-885103 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre ab 00:20 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-13889 | I-885104 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | x | Totalsperre ab 00:20 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-13889 | I-885989 | 2025-10-28 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.9 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur Münchenstein - Grellingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-13889 | I-891069 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre in der Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-13889 | I-891072 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre in der Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-17351 | I-807263 | 2025-11-02 | 2025-11-07 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Grellingen-Münchenstein | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-17351 | I-807266 | 2025-11-09 | 2025-11-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperrung Bhf Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-17351 | I-821417 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre ab 00:20 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-17351 | I-885999 | 2025-11-12 | 2025-11-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Münchenstein - Grellingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70301 | Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 | P-17351 | I-886013 | 2025-11-13 | 2025-11-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre ab 00:20 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-640363 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-640363 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-640363 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-640363 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-825201 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-825201 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-825201 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-825201 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865142 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865142 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865142 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865142 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865143 | 2025-10-11 | 2025-10-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865143 | 2025-10-11 | 2025-10-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865143 | 2025-10-11 | 2025-10-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865143 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865144 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865144 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865144 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865144 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865148 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865148 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865148 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865148 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865149 | 2025-10-14 | 2025-10-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 1.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865149 | 2025-10-14 | 2025-10-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 1.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865149 | 2025-10-14 | 2025-10-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 1.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865149 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 1.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865150 | 2025-10-18 | 2025-10-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865150 | 2025-10-18 | 2025-10-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865150 | 2025-10-18 | 2025-10-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865150 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865153 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo Verbindung D2-J57/J59 nur thermisch möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865153 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo Verbindung D2-J57/J59 nur thermisch möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865153 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo Verbindung D2-J57/J59 nur thermisch möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865153 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo Verbindung D2-J57/J59 nur thermisch möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865155 | 2025-11-08 | 2025-11-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22.0 h | o | o | o | o | o | x | x | C19/C20 2 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J59 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865155 | 2025-11-08 | 2025-11-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22.0 h | o | o | o | o | o | x | x | C19/C20 2 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J59 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865155 | 2025-11-08 | 2025-11-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22.0 h | o | o | o | o | o | x | x | C19/C20 2 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J59 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865155 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22.0 h | o | o | o | o | o | x | x | C19/C20 2 Abstellgleise Cargo gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-J9/J57-J59 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865156 | 2025-11-08 | 2025-11-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Güterlinie Basel SBB - Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865156 | 2025-11-08 | 2025-11-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Güterlinie Basel SBB - Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865156 | 2025-11-08 | 2025-11-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Güterlinie Basel SBB - Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70303 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W. 574,575,576-578 | P-13890 | I-865156 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Güterlinie Basel SBB - Basel GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909012 | 2025-04-07 | 2025-04-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909012 | 2025-04-07 | 2025-04-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909012 | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909013 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einzelne Rückstellungen Züge Nord-Süd Ausplanung via G>E-Gruppe Keine Pufferungen und Langzeitsteher Nord-Süd möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909013 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einzelne Rückstellungen Züge Nord-Süd Ausplanung via G>E-Gruppe Keine Pufferungen und Langzeitsteher Nord-Süd möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909013 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einzelne Rückstellungen Züge Nord-Süd Ausplanung via G>E-Gruppe Keine Pufferungen und Langzeitsteher Nord-Süd möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909015 | 2025-04-18 | 2025-04-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 2.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Fahrplanausdünnungen aufgrund von DB + NL Sperren Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und Grenzacherbrücke (TSP BRBG) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909015 | 2025-04-18 | 2025-04-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 2.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Fahrplanausdünnungen aufgrund von DB + NL Sperren Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und Grenzacherbrücke (TSP BRBG) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909015 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 2.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Fahrplanausdünnungen aufgrund von DB + NL Sperren Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und Grenzacherbrücke (TSP BRBG) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909017 | 2025-04-23 | 2025-05-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909017 | 2025-04-23 | 2025-05-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909017 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909028 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | Rückstellungen Züge Nord-Süd Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und Grenzacherbrücke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909028 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | Rückstellungen Züge Nord-Süd Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und Grenzacherbrücke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909028 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | x | x | Rückstellungen Züge Nord-Süd Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und Grenzacherbrücke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909261 | 2025-04-07 | 2025-05-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Abstellungen Zoll und Wagen-VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909261 | 2025-04-07 | 2025-05-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Abstellungen Zoll und Wagen-VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-909261 | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Abstellungen Zoll und Wagen-VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-919537 | 2025-04-21 | 2025-04-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ausdünnung Fahrplan siehe Hauptarbeiten Ostern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-919537 | 2025-04-21 | 2025-04-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ausdünnung Fahrplan siehe Hauptarbeiten Ostern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-919537 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ausdünnung Fahrplan siehe Hauptarbeiten Ostern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-919540 | 2025-04-17 | 2025-04-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-919540 | 2025-04-17 | 2025-04-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70304 | Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W. 220, 221, 222, 223, 219K- | P-19607 | I-919540 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784163 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei von fünf Perronkanten sind nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784163 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei von fünf Perronkanten sind nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784163 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei von fünf Perronkanten sind nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784163 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei von fünf Perronkanten sind nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784163 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei von fünf Perronkanten sind nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784163 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei von fünf Perronkanten sind nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784163 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei von fünf Perronkanten sind nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784163 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei von fünf Perronkanten sind nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784165 | 2025-06-13 | 2025-06-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784165 | 2025-06-13 | 2025-06-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784165 | 2025-06-13 | 2025-06-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784165 | 2025-06-13 | 2025-06-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784165 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784165 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784165 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784165 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784168 | 2025-06-24 | 2025-07-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784168 | 2025-06-24 | 2025-07-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784168 | 2025-06-24 | 2025-07-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784168 | 2025-06-24 | 2025-07-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784168 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784168 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784168 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784168 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784171 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784171 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784171 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784171 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784171 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784171 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784171 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-784171 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890953 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890953 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890953 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890953 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890953 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890953 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890953 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890953 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890955 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890955 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890955 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890955 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890955 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890955 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890955 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-890955 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891411 | 2025-06-22 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891411 | 2025-06-22 | 2025-06-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891411 | 2025-06-22 | 2025-06-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891411 | 2025-06-22 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891411 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891411 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891411 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891411 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WI-BG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891414 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891414 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891414 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891414 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891414 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891414 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891414 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891414 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891423 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891423 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891423 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891423 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891423 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891423 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891423 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891423 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891429 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891429 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891429 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891429 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891429 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891429 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891429 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891429 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891449 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891449 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891449 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891449 | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891449 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891449 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891449 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891449 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891451 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891451 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891451 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891451 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891451 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891451 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891451 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-891451 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-901234 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-901234 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-901234 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-901234 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-901234 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-901234 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-901234 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70369 | FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 | P-16839 | I-901234 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-13912 | I-640939 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Interventionsgleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-13912 | I-640939 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Interventionsgleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16722 | I-780155 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof, ZKE Intervention nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Frick Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16722 | I-780155 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof, ZKE Intervention nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Frick Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16722 | I-780159 | 2025-03-11 | 2025-03-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | ZKE Intervention nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16722 | I-780159 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | ZKE Intervention nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16723 | I-780183 | 2025-03-16 | 2025-03-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | ZKE Intervention nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16723 | I-780183 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | ZKE Intervention nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16723 | I-780184 | 2025-03-18 | 2025-03-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | ZKE Intervention nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16723 | I-780184 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | ZKE Intervention nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16724 | I-780194 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | ZKE Intervention nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16724 | I-780194 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | ZKE Intervention nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16724 | I-780195 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof, ZKE Intervention nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Frick Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16724 | I-780195 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof, ZKE Intervention nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Frick Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16726 | I-780199 | 2025-03-20 | 2025-03-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | x | x | o | o | ZKE Intervention nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70370 | Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 | P-16726 | I-780199 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | x | x | o | o | ZKE Intervention nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70372 | FbE25: Laufenburg-Leibstadt Erneuerung Gleis 749 > Cluster Rhein LFG-KB | P-13914 | I-640946 | 2025-09-07 | 2025-10-04 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 26 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrng LFG-LEI-KB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70372 | FbE25: Laufenburg-Leibstadt Erneuerung Gleis 749 > Cluster Rhein LFG-KB | P-18364 | I-849992 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrng LFG-LEI-KB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70372 | FbE25: Laufenburg-Leibstadt Erneuerung Gleis 749 > Cluster Rhein LFG-KB | P-18364 | I-849996 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrng LFG-LEI-KB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70372 | FbE25: Laufenburg-Leibstadt Erneuerung Gleis 749 > Cluster Rhein LFG-KB | P-18364 | I-850000 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrng LFG-LEI-KB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70372 | FbE25: Laufenburg-Leibstadt Erneuerung Gleis 749 > Cluster Rhein LFG-KB | P-18365 | I-850005 | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrng LFG-LEI-KB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70374 | FbE25: Leibstadt Erneuerung/Rückbau Gleis und Weichen > Cluster Rhein LFG-KB | P-13916 | I-640947 | 2025-09-07 | 2025-10-04 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 26 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre LFG-KB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Leibstadt | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70374 | FbE25: Leibstadt Erneuerung/Rückbau Gleis und Weichen > Cluster Rhein LFG-KB | P-18366 | I-850006 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrng LFG-LEI-KB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70374 | FbE25: Leibstadt Erneuerung/Rückbau Gleis und Weichen > Cluster Rhein LFG-KB | P-18366 | I-850007 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrng LFG-LEI-KB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70374 | FbE25: Leibstadt Erneuerung/Rückbau Gleis und Weichen > Cluster Rhein LFG-KB | P-18366 | I-850008 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrng LFG-LEI-KB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70374 | FbE25: Leibstadt Erneuerung/Rückbau Gleis und Weichen > Cluster Rhein LFG-KB | P-18367 | I-850009 | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrng LFG-LEI-KB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-640950 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-640950 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-640950 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-640950 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-640950 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-640950 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-640950 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-768342 | 2025-09-20 | 2025-09-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-768342 | 2025-09-20 | 2025-09-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-768342 | 2025-09-20 | 2025-09-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-768342 | 2025-09-20 | 2025-09-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-768342 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-768342 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-768342 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784117 | 2025-08-28 | 2025-09-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784117 | 2025-08-28 | 2025-09-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784117 | 2025-08-28 | 2025-09-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784117 | 2025-08-28 | 2025-09-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784117 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784117 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784117 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784119 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784119 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784119 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784119 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784119 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784119 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784119 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784121 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784121 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784121 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784121 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784121 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784121 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784121 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784122 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784122 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784122 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784122 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784122 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784122 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784122 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rohr (Spurwechsel) - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784124 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784124 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784124 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784124 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784124 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784124 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784124 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784125 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784125 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784125 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784125 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784125 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784125 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784125 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784133 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Rohr (Spurwechsel) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784133 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Rohr (Spurwechsel) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784133 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Rohr (Spurwechsel) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784133 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Rohr (Spurwechsel) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784133 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Rohr (Spurwechsel) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784133 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Rohr (Spurwechsel) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784133 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Rohr (Spurwechsel) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784134 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784134 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784134 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784134 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784134 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784134 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70375 | FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 | P-13917 | I-784134 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof weniger. Umfahrung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70376 | FbE25: Koblenz-Zurzach Erneuerung Gleis 745 > Cluster Rhein KB-ZZ | P-16793 | I-782730 | 2025-11-02 | 2025-11-28 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KB-ZZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70376 | FbE25: Koblenz-Zurzach Erneuerung Gleis 745 > Cluster Rhein KB-ZZ | P-16793 | I-829862 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre KB-ZZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-70378 | FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn Erneuerung Weichen 11, 12, 13 | P-16494 | I-773591 | 2025-04-05 | 2025-04-13 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70378 | FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn Erneuerung Weichen 11, 12, 13 | P-16494 | I-773592 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke, eine Perronkante weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70378 | FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn Erneuerung Weichen 11, 12, 13 | P-16494 | I-773593 | 2025-04-26 | 2025-05-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 51.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre in Kombination mit weiterem Intervall | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70378 | FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn Erneuerung Weichen 11, 12, 13 | P-16494 | I-773595 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke, eine Perronkante weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70378 | FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn Erneuerung Weichen 11, 12, 13 | P-16494 | I-773596 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke, eine Perronkante weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70378 | FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn Erneuerung Weichen 11, 12, 13 | P-16494 | I-773597 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre in Kombination mit weiterem Intervall | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70378 | FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn Erneuerung Weichen 11, 12, 13 | P-16494 | I-784278 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre in Kombination mit weiterem Intervall | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70378 | FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn Erneuerung Weichen 11, 12, 13 | P-16494 | I-864790 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70378 | FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn Erneuerung Weichen 11, 12, 13 | P-16494 | I-864854 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 10.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Überholgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70378 | FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn Erneuerung Weichen 11, 12, 13 | P-16494 | I-878258 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAA-OEN nur 1 statt zwei Perron verfügbar. Überholgleis nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-70417 | C5 Erneuerung BUe Benzenschwil | P-19274 | I-889887 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 16.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke BNZ-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-70417 | C5 Erneuerung BUe Benzenschwil | P-19274 | I-889888 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-70417 | C5 Erneuerung BUe Benzenschwil | P-19274 | I-889889 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 16.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke BNZ-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-70417 | C5 Erneuerung BUe Benzenschwil | P-19274 | I-889890 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-70417 | C5 Erneuerung BUe Benzenschwil | P-19274 | I-889897 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke BNZ-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-70417 | C5 Erneuerung BUe Benzenschwil | P-19274 | I-889898 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke BNZ-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-70417 | C5 Erneuerung BUe Benzenschwil | P-19274 | I-889899 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke BNZ-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-70417 | C5 Erneuerung BUe Benzenschwil | P-19274 | I-889900 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke BNZ-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-70417 | C5 Erneuerung BUe Benzenschwil | P-19274 | I-889901 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke BNZ-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-70417 | C5 Erneuerung BUe Benzenschwil | P-19274 | I-889902 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke BNZ-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-70638 | Clustering Broye PAL-PAY(n.c.) | P-13935 | I-643035 | 2025-02-14 | 2025-06-09 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 114 Tage + 4.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Interruption totale de la pleine-voie entre PAL et PAY | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux - Payerne | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-70638 | Clustering Broye PAL-PAY(n.c.) | P-17936 | I-832690 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 3.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale de la pleine-voie entre PAL et PAY Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux - Payerne | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-70638 | Clustering Broye PAL-PAY(n.c.) | P-18551 | I-857325 | 2025-01-19 | 2025-02-14 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale en nuits longues de la pleine-voie entre PAL et PAY | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux - Payerne | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-70638 | Clustering Broye PAL-PAY(n.c.) | P-18557 | I-857470 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale de la pleine-voie entre PAL et PAY Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux - Payerne | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779933 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779938 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779938 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779938 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779938 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779938 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779938 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779938 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779938 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779938 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779939 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779940 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779940 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779940 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779940 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779940 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779940 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779940 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779940 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16711 | I-779940 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779941 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ / Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779942 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779945 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779950 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 / 59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte Gleisbenützung / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779970 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-779973 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 / 59 sowie Gleis 8 Seite Effrektion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780004 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:40h; Totalsperrung Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780010 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief. Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780023 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-05:00h; Winterthur von Seite Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tössmühle Ost - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780026 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; Beschränkte Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker (Oberwinterthur) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780026 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; Beschränkte Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker (Oberwinterthur) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780026 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; Beschränkte Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker (Oberwinterthur) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780026 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; Beschränkte Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker (Oberwinterthur) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780026 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; Beschränkte Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker (Oberwinterthur) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780026 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; Beschränkte Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker (Oberwinterthur) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780026 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; Beschränkte Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker (Oberwinterthur) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16714 | I-780026 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; Beschränkte Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker (Oberwinterthur) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780034 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen Winterthur und Obwerwinterthur einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780584 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780584 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780584 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780584 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780584 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780584 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780584 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780584 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780590 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Mannöver EVU-P in Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780590 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Mannöver EVU-P in Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780590 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Mannöver EVU-P in Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780590 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Mannöver EVU-P in Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780590 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Mannöver EVU-P in Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780590 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Mannöver EVU-P in Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780590 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Mannöver EVU-P in Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780590 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Mannöver EVU-P in Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780590 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Mannöver EVU-P in Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780602 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:20h; Leermat bleiben in Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR). Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl Anpassungen Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780621 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16717 | I-780626 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780703 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-16741 | I-780705 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-656921 | 2025-06-28 | 2025-06-30 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-656921 | 2025-06-28 | 2025-06-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-656921 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778475 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778475 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778475 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778482 | 2025-06-22 | 2025-06-27 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778482 | 2025-06-22 | 2025-06-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778482 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778485 | 2025-06-30 | 2025-07-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778485 | 2025-06-30 | 2025-07-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778485 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778487 | 2025-07-04 | 2025-07-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778487 | 2025-07-04 | 2025-07-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778487 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778489 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778489 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72156 | FbE25_SCHW_W_21 | P-14095 | I-778489 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | produzione Cargo limitato, entrata possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Schwyz | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-72189 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 | P-15811 | I-751758 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Wil SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72189 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 | P-15811 | I-751758 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Wil SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72189 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 | P-15811 | I-751758 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Wil SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72189 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 | P-15811 | I-751758 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Wil SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72189 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 | P-15811 | I-751758 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Wil SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72189 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 | P-15811 | I-751758 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Wil SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72190 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 | P-14104 | I-657237 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72190 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 | P-14104 | I-657237 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72190 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 | P-14104 | I-657237 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72190 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 | P-14104 | I-657237 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72190 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 | P-14104 | I-657237 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72190 | UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 | P-14104 | I-657237 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72193 | UF-2025-WF-KR, Q3, inkl. Prä.schleifen | P-14105 | I-657240 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Kreuzlingen Bernrain | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72193 | UF-2025-WF-KR, Q3, inkl. Prä.schleifen | P-14105 | I-657240 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Kreuzlingen Bernrain | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72194 | UF-2025-WF-KR Q2 | P-14106 | I-657243 | 2025-04-25 | 2025-05-16 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-238 | Totalsperre Strecke | 20 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Kreuzlingen Bernrain | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-72194 | UF-2025-WF-KR Q2 | P-14106 | I-657243 | 2025-04-25 | 2025-05-16 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-238 | Totalsperre Strecke | 20 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Kreuzlingen Bernrain | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-765270 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-765286 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:20-05:10: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-765302 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-766921 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | x | o | x | x | o | o | 01:20-05:10: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-766923 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | 23:50-06:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-866516 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:50-06:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-866517 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-05:10: Totalsperrung in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-866522 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-06:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-866524 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-05:10: Totalsperrung in regulärer Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-866539 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72247 | FbE25 KNO Gl. 1+2 | P-16242 | I-866543 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:50-06:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784953 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784953 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784953 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784953 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784953 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784953 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784953 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784953 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784953 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784954 | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784954 | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784954 | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784954 | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784954 | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784954 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784954 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784954 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784954 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784956 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784956 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784956 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784956 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784956 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784956 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784956 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784956 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784956 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784959 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784959 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784959 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784959 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784959 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784959 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784959 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784959 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72250 | FbE25 ZAS W76 | P-16871 | I-784959 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783636 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783636 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783636 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783636 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783636 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783636 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783636 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783636 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783637 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783637 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783637 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783637 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783637 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783637 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783637 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783637 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783646 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783646 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783646 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783646 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783646 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783646 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783646 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783646 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783647 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783647 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783647 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783647 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783647 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783647 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783647 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783647 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783647 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783648 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783648 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783648 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783648 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783648 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783648 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783648 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783648 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783649 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783649 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783649 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783649 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783649 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783649 | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783649 | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783649 | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783653 | 2025-04-07 | 2025-04-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783653 | 2025-04-07 | 2025-04-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783653 | 2025-04-07 | 2025-04-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783653 | 2025-04-07 | 2025-04-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783653 | 2025-04-07 | 2025-04-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783653 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783653 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783653 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783656 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783656 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783656 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783656 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783656 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783656 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783656 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783656 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783658 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783658 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783658 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783658 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783658 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783658 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783658 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783658 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783658 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783668 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783668 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783668 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783668 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783668 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783668 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783668 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783668 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783672 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783672 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783672 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783672 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783672 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783672 | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783672 | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783672 | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783678 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783678 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783678 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783678 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783678 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783678 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783678 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783678 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783913 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783913 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783913 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783913 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783913 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783913 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783913 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783913 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783915 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783915 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783915 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783915 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783915 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783915 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783915 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783915 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783915 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783917 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783917 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783917 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783917 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783917 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783917 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783917 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783917 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783918 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783918 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783918 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783918 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783918 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783918 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783918 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783918 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783919 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783919 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783919 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783919 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783919 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783919 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783919 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783919 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783920 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783920 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783920 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783920 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783920 | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783920 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783920 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783920 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783920 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783921 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783921 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783921 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783921 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783921 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783921 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783921 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783921 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783922 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783922 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783922 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783922 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783922 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783922 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783922 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783922 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783999 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783999 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783999 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783999 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783999 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783999 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783999 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-783999 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784002 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784002 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784002 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784002 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784002 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784002 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784002 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784002 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784002 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:10: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof. Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784004 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784004 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784004 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784004 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784004 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784004 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784004 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72251 | FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 | P-16678 | I-784004 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784408 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784408 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784408 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784408 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784408 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784408 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784408 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784409 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784409 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784409 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784409 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784409 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784409 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784409 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784409 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784411 | 2025-08-20 | 2025-08-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784411 | 2025-08-20 | 2025-08-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784411 | 2025-08-20 | 2025-08-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784411 | 2025-08-20 | 2025-08-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784411 | 2025-08-20 | 2025-08-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784411 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784411 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784411 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784503 | 2025-08-17 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784503 | 2025-08-17 | 2025-08-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784503 | 2025-08-17 | 2025-08-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784503 | 2025-08-17 | 2025-08-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784503 | 2025-08-17 | 2025-08-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784503 | 2025-08-17 | 2025-08-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784503 | 2025-08-17 | 2025-08-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784507 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784507 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784507 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784507 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784507 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784507 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784507 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784508 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784508 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784508 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784508 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784508 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784508 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784508 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784508 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784510 | 2025-09-01 | 2025-09-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784510 | 2025-09-01 | 2025-09-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784510 | 2025-09-01 | 2025-09-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784510 | 2025-09-01 | 2025-09-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784510 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784510 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784510 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784511 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784511 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784511 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784511 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784511 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784511 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784511 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784511 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784514 | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784514 | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784514 | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784514 | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784514 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784514 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784514 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784516 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784516 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784516 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784516 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784516 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784516 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784516 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784516 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784519 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784519 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784519 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784519 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784519 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784519 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784519 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | o | o | x | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784520 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784520 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784520 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784520 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784520 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784520 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784520 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784520 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784523 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784523 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784523 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784523 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784523 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784523 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784523 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784524 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784524 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784524 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784524 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784524 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784524 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784524 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784524 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Urdorf - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784527 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784527 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784527 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784527 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784527 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784527 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784527 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784527 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten Farbhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784531 | 2025-08-30 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | x | o | o | o | o | x | x | 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784531 | 2025-08-30 | 2025-09-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | x | o | o | o | o | x | x | 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784531 | 2025-08-30 | 2025-09-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | x | o | o | o | o | x | x | 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784531 | 2025-08-30 | 2025-09-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | x | o | o | o | o | x | x | 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784531 | 2025-08-30 | 2025-09-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | x | o | o | o | o | x | x | 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784531 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | x | o | o | o | o | x | x | 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784531 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | x | o | o | o | o | x | x | 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72252 | FbE25 ZAS W93+W94 | P-16849 | I-784531 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.7 h | x | o | o | o | o | x | x | 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754346 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754351 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754357 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754361 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754365 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754371 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754376 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754380 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754384 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754391 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754397 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754399 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754409 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72544 | FbE25 W Gl.43_44 | P-15928 | I-754412 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Försterhaus - Winterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72547 | FbE25 NG W.123 | P-17197 | I-799500 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Gleissperrungen im Bahnhof Niederglatt gemäss Grobkonzept KOP-2411 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72547 | FbE25 NG W.123 | P-17197 | I-799504 | 2025-03-11 | 2025-04-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Gleissperrungen im Bahnhof Niederglatt gemäss Grobkonzept KOP-2411 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16190 | I-763387 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16190 | I-763393 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weitere Abstellgleise nicht verfügbar. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16190 | I-763401 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22.00-05.00h; Abstellgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16190 | I-763410 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22.00-05.00h; Abstellgleise nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16190 | I-763415 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 01.00-02.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen zusätzliches Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Rümlang-Glattbrugg. Geänderte Gleisbenützung. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Rümlang | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16191 | I-763439 | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-04.00h; Diverse Abstellgleise / Perrongleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Glattbrugg - Rümlang. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16191 | I-763439 | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.00-04.00h; Diverse Abstellgleise / Perrongleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Glattbrugg - Rümlang. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16191 | I-763452 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.2 h | o | o | o | o | o | o | o | 21.30-04.45h; Abstellgleise nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg - Tankanlage Rümlang | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16191 | I-763457 | 2025-06-29 | 2025-07-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 8.2 h | o | o | o | o | o | o | o | 20.30-04.45h; Diverse Abstellgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16191 | I-763462 | 2025-06-29 | 2025-07-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 0.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 21.15-21.45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. 1 Perrongleis zusätzlich nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16191 | I-763462 | 2025-06-29 | 2025-07-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 0.5 h | o | o | o | o | o | o | o | 21.15-21.45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. 1 Perrongleis zusätzlich nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16191 | I-763463 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.30-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. 1 Perrongleis zusätzlich nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72682 | FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 | P-16191 | I-763463 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | o | 01.30-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. 1 Perrongleis zusätzlich nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Glattbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801018 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 250 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Schmitten - Thörishaus Station und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801018 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 302 | Flamatt - Laupen | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Schmitten - Thörishaus Station und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801020 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801020 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801020 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 302 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801020 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801020 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801021 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801021 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801021 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 302 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801021 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801021 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801022 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801022 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801022 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 302 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801022 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801022 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801023 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wünnewil - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801023 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wünnewil - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801023 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 302 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wünnewil - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801023 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wünnewil - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801023 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wünnewil - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801024 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 250 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-FLM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801024 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-FLM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801024 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 302 | Flamatt - Laupen | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-FLM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801024 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-FLM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801024 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 305 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-FLM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801026 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 250 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur FLM-BNBS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801026 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 302 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur FLM-BNBS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801026 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur FLM-BNBS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801026 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 305 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur FLM-BNBS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801028 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 250 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur THO-BNWM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801028 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur THO-BNWM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801028 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur THO-BNWM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-801028 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 305 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur THO-BNWM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846566 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Schmitten - Bern Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846566 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Schmitten - Bern Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846566 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Schmitten - Bern Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846566 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Schmitten - Bern Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846569 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846569 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846569 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846569 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846570 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846570 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846570 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846570 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846571 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846571 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846571 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846571 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846572 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846572 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846572 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846572 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846573 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846573 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846573 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846573 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846574 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846574 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846574 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846574 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846575 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846575 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846575 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846575 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846576 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846576 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846576 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846576 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846577 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846577 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846577 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17203 | I-846577 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801032 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 250 | Lausanne - Bern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Schmitten - Thörishaus | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801032 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 250 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Schmitten - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801032 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 302 | Flamatt - Laupen | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Schmitten - Thörishaus | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801032 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 302 | Flamatt - Laupen | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Schmitten - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801036 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 250 | Lausanne - Bern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801036 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 250 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801036 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 302 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801036 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 302 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801036 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 302 | Flamatt - Laupen | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801036 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 302 | Flamatt - Laupen | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801036 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801036 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801036 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 305 | Bern - Neuchâtel | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801036 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 305 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801039 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 250 | Lausanne - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801039 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 250 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801039 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801039 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801039 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801039 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801039 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-801039 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846579 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846579 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 302 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846581 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846581 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 302 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846582 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846582 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 302 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846583 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - Flamatt - Laupen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846583 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 302 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - Flamatt - Laupen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846584 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Bern - FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846584 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Bern - FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846584 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Bern - FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846584 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Bern - FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846585 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.2 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846585 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.2 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846585 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.2 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846585 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.2 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846586 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846586 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846586 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846586 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846587 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846587 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846587 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846587 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846588 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846588 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846588 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846588 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846589 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846589 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846589 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72686 | UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 | P-17204 | I-846589 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783536 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 04:25: Totalsperrung zwischen Sihlbrugg und Baar. Umleitungen FV / Cargo und Ausfälle RV sowie Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783536 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 04:25: Totalsperrung zwischen Sihlbrugg und Baar. Umleitungen FV / Cargo und Ausfälle RV sowie Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783536 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 04:25: Totalsperrung zwischen Sihlbrugg und Baar. Umleitungen FV / Cargo und Ausfälle RV sowie Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783536 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 04:25: Totalsperrung zwischen Sihlbrugg und Baar. Umleitungen FV / Cargo und Ausfälle RV sowie Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783538 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783538 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783538 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783538 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784136 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784136 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784136 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784136 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784144 | 2025-10-21 | 2025-10-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784144 | 2025-10-21 | 2025-10-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784144 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784144 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784157 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:40: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause.. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784157 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:40: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause.. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784157 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:40: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause.. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784157 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:40: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause.. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872268 | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872268 | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872268 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872268 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872269 | 2025-11-04 | 2025-11-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872269 | 2025-11-04 | 2025-11-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872269 | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72689 | FbE25_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872269 | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662594 | 2025-01-05 | 2025-06-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662594 | 2025-01-05 | 2025-06-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662594 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662594 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662594 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662594 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662594 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662594 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662594 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662594 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662597 | 2025-01-05 | 2025-06-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662597 | 2025-01-05 | 2025-06-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662597 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662597 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662597 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662597 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662597 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662597 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662597 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-662597 | 2025-01-05 | 2025-06-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 22x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851431 | 2025-12-14 | 2025-12-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851431 | 2025-12-14 | 2025-12-21 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851431 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851431 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851431 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851431 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851431 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851431 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851431 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851431 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851432 | 2025-12-14 | 2025-12-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851432 | 2025-12-14 | 2025-12-21 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851432 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851432 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851432 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851432 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851432 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851432 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851432 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-851432 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862870 | 2025-06-22 | 2025-12-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862870 | 2025-06-22 | 2025-12-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862870 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862870 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862870 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862870 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862870 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862870 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862870 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862870 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine (Fortführung des bekannten Baufensters) | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862871 | 2025-06-22 | 2025-12-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862871 | 2025-06-22 | 2025-12-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862871 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862871 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862871 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862871 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862871 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862871 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862871 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72691 | Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-14167 | I-862871 | 2025-06-22 | 2025-12-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 25x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-72693 | FbE25_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783336 | 2025-09-24 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:40: Keine Abstellungen in Zürich Wollishofen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72693 | FbE25_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783378 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:40: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72693 | FbE25_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783398 | 2025-10-05 | 2025-10-13 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.3 h | x | x | x | x | x | x | x | 21:20-05:40: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72693 | FbE25_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783406 | 2025-10-05 | 2025-10-13 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 20:40-05:40: Keine Abstellungen in Zürich Wollishofen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72693 | FbE25_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783423 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:40: Keine Abstellungen in Zürich Wollishofen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72693 | FbE25_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783427 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:40: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780970 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780973 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780978 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780981 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780993 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-780999 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781568 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:00-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781618 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 02:00 - So 06:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781650 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781653 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781656 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781660 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-781662 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-880888 | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Sperrung der "Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise". | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72697 | FbE25 ZVB W.817 | P-16742 | I-881021 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | So 01:00 - So 03:00: Geänderte Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-72973 | FsE O 762 HGT FL-Teilerneurung | P-16413 | I-772409 | 2025-09-02 | 2025-10-08 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Henggart - Hettlingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-72973 | FsE O 762 HGT FL-Teilerneurung | P-18321 | I-846936 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Andelfingen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hettlingen - Henggart | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-72973 | FsE O 762 HGT FL-Teilerneurung | P-18321 | I-846949 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hettlingen - Henggart | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-72973 | FsE O 762 HGT FL-Teilerneurung | P-18321 | I-846952 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hettlingen - Henggart | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-72973 | FsE O 762 HGT FL-Teilerneurung | P-18322 | I-846962 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hettlingen - Henggart | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-72973 | FsE O 762 HGT FL-Teilerneurung | P-18322 | I-850097 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Gleis 53 im Bahnhof Henggart ist gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Henggart | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760121 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Embrach-Rorbas | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760121 | 2025-03-02 | 2025-03-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Embrach-Rorbas | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760130 | 2025-03-09 | 2025-04-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 28x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22.20-05.15h; Totalsperrung Bülach-Pfungen sowie 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760130 | 2025-03-09 | 2025-04-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 28x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 22.20-05.15h; Totalsperrung Bülach-Pfungen sowie 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760136 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.20-05.15h; Totalsperrung Bülach - Embrach sowie 2 Bahnhfosgleise in Bülach. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760136 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.20-05.15h; Totalsperrung Bülach - Embrach sowie 2 Bahnhfosgleise in Bülach. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760138 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:15h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung total 5 Bahnhofgleise in Bülach nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Freiverlad nicht erreichbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760138 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.1 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:15h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung total 5 Bahnhofgleise in Bülach nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Freiverlad nicht erreichbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760141 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-05:00h; 4 Abstellgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760141 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-05:00h; 4 Abstellgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760148 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:15h; Einspurige Verkehrsführung Eglisau - Bülach sowie in Zusammenhang mit weiterern Kapazitätseinschränkungen 8 Bahnhofsgleise in Bülach nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Eglisau | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760148 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:15h; Einspurige Verkehrsführung Eglisau - Bülach sowie in Zusammenhang mit weiterern Kapazitätseinschränkungen 8 Bahnhofsgleise in Bülach nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Eglisau | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760154 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 22.00-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760154 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 22.00-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760173 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00h; Totalsperrung Streckengleis Bülach - Embrach sowie 3 Hauptgleise sowie diverse Abstellgleise in Bülach nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760173 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00h; Totalsperrung Streckengleis Bülach - Embrach sowie 3 Hauptgleise sowie diverse Abstellgleise in Bülach nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760176 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22.00-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760176 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22.00-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760218 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:15h; Einspurige Verkehrsführung Eglisau - Bülach sowie in Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 5 Bahnhofsgleise in Bülach nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Eglisau | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-760218 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:15h; Einspurige Verkehrsführung Eglisau - Bülach sowie in Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 5 Bahnhofsgleise in Bülach nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Eglisau | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-813138 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:15h; Totalsperrung Strecke Embrach - Bülach sowie in Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 5 Bahnhofslgeise in Bülach nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72977 | FS BUE Umsetzung Ll | P-16111 | I-813138 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:15h; Totalsperrung Strecke Embrach - Bülach sowie in Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 5 Bahnhofslgeise in Bülach nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-746353 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-793391 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900642 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-72983 | Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 | P-14229 | I-900644 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-13956 | I-846527 | 2025-01-12 | 2025-08-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-13956 | I-846527 | 2025-01-12 | 2025-08-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-13956 | I-846529 | 2025-02-22 | 2025-07-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | Nur 1 Gleis WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-13956 | I-846529 | 2025-02-22 | 2025-07-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | Nur 1 Gleis WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-13956 | I-846531 | 2025-02-26 | 2025-07-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | Nur 1 Gleis WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-13956 | I-846531 | 2025-02-26 | 2025-07-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.7 h | o | o | o | o | o | o | o | Nur 1 Gleis WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-809482 | 2025-05-05 | 2025-05-21 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-809482 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-809484 | 2025-05-21 | 2025-05-28 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-809484 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-809486 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-809486 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-809488 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-809488 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931961 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931961 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931964 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931964 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931965 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931965 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931966 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931966 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931967 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931967 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931968 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-17392 | I-931968 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale Monthey - St-Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Monthey | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-73183 | C5_BANK_ABE-LY_Gl.453 | P-14254 | I-667881 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarberg - Lyss Grien | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-73183 | C5_BANK_ABE-LY_Gl.453 | P-14254 | I-667888 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarberg - Lyss Grien | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776616 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Eine Perronkante oder wichtiges Gütergleis im Bahnhof nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776618 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz Nordwest | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776625 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776635 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ein Perron weniger / Einspur im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776645 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz Nordwest | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776662 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776807 | 2025-11-09 | 2025-11-13 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | o | o | o | x | Ein Perron weniger/ Einspur im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776816 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776818 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Sins | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776825 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz Nordwest | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776829 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-776867 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ein Perron weniger/ Einspur im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73493 | FbE25_OI_Gl_3-63 | P-16619 | I-777724 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Ein Perron weniger/ Einspur im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671623 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671623 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671623 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671623 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671623 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671623 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671625 | 2025-02-05 | 2025-02-08 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671625 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671625 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671625 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671625 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14293 | I-671625 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671629 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671629 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671629 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671629 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671629 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671629 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671630 | 2025-02-05 | 2025-02-08 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale GE-MEYR pour les trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE. Trafic fret GEPR <-> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE 470-472 CHNE 674 MEYR) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671630 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale GE-MEYR pour les trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE. Trafic fret GEPR <-> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE 470-472 CHNE 674 MEYR) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671630 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale GE-MEYR pour les trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE. Trafic fret GEPR <-> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE 470-472 CHNE 674 MEYR) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671630 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale GE-MEYR pour les trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE. Trafic fret GEPR <-> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE 470-472 CHNE 674 MEYR) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671630 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale GE-MEYR pour les trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE. Trafic fret GEPR <-> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE 470-472 CHNE 674 MEYR) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671631 | 2025-02-02 | 2025-02-08 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671631 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671631 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671631 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671631 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73576 | UF 2025 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-14294 | I-671631 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-73808 | FbE25 REK - WK Gl.732 | P-15732 | I-749656 | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zweidlen - Weiach-Kaiserstuhl | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73808 | FbE25 REK - WK Gl.732 | P-15732 | I-749658 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd.Cluster mit BehiG Kaiserstuhl | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zweidlen - Weiach-Kaiserstuhl | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-14394 | I-674751 | 2025-01-26 | 2025-02-17 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kerzers | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-14394 | I-674754 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 251 | Palézieux - Lyss | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kerzers | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-14394 | I-674754 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kerzers | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-14394 | I-713635 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kerzers | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-14394 | I-713639 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kerzers | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-14394 | I-800792 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kerzers | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-14394 | I-800793 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kerzers | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-14394 | I-800795 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kerzers | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-14394 | I-800806 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kerzers | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-713696 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 251 | Palézieux - Lyss | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 9.0 h | o | o | o | o | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Fräschels - Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-713696 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 9.0 h | o | o | o | o | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Fräschels - Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-713704 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Kallnach - Aarberg | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-713722 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 251 | Palézieux - Lyss | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Fräschels - Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-713722 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Fräschels - Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-800890 | 2025-04-14 | 2025-06-14 | 251 | Palézieux - Lyss | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Keine Kreuzungen in KAL | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-800890 | 2025-04-14 | 2025-06-14 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Keine Kreuzungen in KAL | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-800897 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 251 | Palézieux - Lyss | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Aarberg - Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-800897 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Aarberg - Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-800906 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 251 | Palézieux - Lyss | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-800906 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Lyss - Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-800928 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 251 | Palézieux - Lyss | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Aarberg - Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-73905 | 251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron | P-15006 | I-800928 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | Aarberg - Kallnach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-74392 | SMB: Gesamtsanierung Abschnitt Nord + Weissensteintunnel | P-14441 | I-679732 | 2024-03-04 | 2025-11-30 | 411 | Solothurn - Moutier | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bedienung Tanklager Corcelles nur von/nach Seite Moutier möglich | Totalsperre Strecke | 636 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Oberdorf SO - Gänsbrunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-74392 | SMB: Gesamtsanierung Abschnitt Nord + Weissensteintunnel | P-14441 | I-679732 | 2024-03-04 | 2025-11-30 | 411 | Solothurn - Moutier | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz Thalbrücke-Gänsbrunnen-Moutier | Totalsperre Strecke | 636 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Oberdorf SO - Gänsbrunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-74392 | SMB: Gesamtsanierung Abschnitt Nord + Weissensteintunnel | P-14442 | I-679733 | 2024-03-04 | 2025-12-14 | 411 | Solothurn - Moutier | Güterverkehr | Durchgehend |  | Bedienung Tanklager Corcelles in thermischer Traktion an vordefinierten Tagen in Absprache mit der Projektleitung SMB | Totalsperre Strecke | 650 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Gänsbrunnen - Moutier | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-74392 | SMB: Gesamtsanierung Abschnitt Nord + Weissensteintunnel | P-14442 | I-679733 | 2024-03-04 | 2025-12-14 | 411 | Solothurn - Moutier | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz Thalbrücke-Gänsbrunnen-Moutier | Totalsperre Strecke | 650 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Gänsbrunnen - Moutier | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-74871 | Genève : renouvellement techfer voie 5 (ancienne A6) | P-14486 | I-684166 | 2025-10-16 | 2025-12-09 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-74871 | Genève : renouvellement techfer voie 5 (ancienne A6) | P-14486 | I-684166 | 2025-10-16 | 2025-12-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-74871 | Genève : renouvellement techfer voie 5 (ancienne A6) | P-14486 | I-684166 | 2025-10-16 | 2025-12-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-74871 | Genève : renouvellement techfer voie 5 (ancienne A6) | P-14486 | I-684166 | 2025-10-16 | 2025-12-09 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-74871 | Genève : renouvellement techfer voie 5 (ancienne A6) | P-14486 | I-684166 | 2025-10-16 | 2025-12-09 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-74871 | Genève : renouvellement techfer voie 5 (ancienne A6) | P-14486 | I-684166 | 2025-10-16 | 2025-12-09 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-17513 | I-816198 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco Ovest - Camorino (dira) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-17513 | I-824286 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-17513 | I-824286 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-17513 | I-824303 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-17513 | I-926438 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-17513 | I-926438 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-17513 | I-926444 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-684299 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-684299 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-684299 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-684299 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-684301 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-684301 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-684301 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-684301 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-819034 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-819034 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-819034 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-14494 | I-819034 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-75042 | BTB: FbE BK-HMB Gl. 22-121-32 | P-14499 | I-685529 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Güterzüge Ausfall oder Umleitung | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Brenzikofen - Heimberg Di 30.09. 21:00 h durchgehend bis Mo 06.10.2025 04:50 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75042 | BTB: FbE BK-HMB Gl. 22-121-32 | P-14499 | I-685529 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz: Konolfingen - Thun | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Brenzikofen - Heimberg Di 30.09. 21:00 h durchgehend bis Mo 06.10.2025 04:50 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75042 | BTB: FbE BK-HMB Gl. 22-121-32 | P-14499 | I-854741 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Brenzikofen - Heimberg Di 07.10. bis Sa 11.10.2025; jeweils 01:00 h - 04:50 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75046 | BTB: FbE HMB-LAED Gl. 72 | P-14501 | I-685557 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 340 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Ausfall oder angepasste Zustellung | Totalsperre Strecke | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Lädeli - Steffisburg, Mo/Di - Fr/Sa 28.04. - 08.05.2025 jeweils 21:00 - 05:00 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg - Lädeli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75046 | BTB: FbE HMB-LAED Gl. 72 | P-14501 | I-685557 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Bahnersatz: Konoffingen - Thun | Totalsperre Strecke | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Lädeli - Steffisburg, Mo/Di - Fr/Sa 28.04. - 08.05.2025 jeweils 21:00 - 05:00 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg - Lädeli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75046 | BTB: FbE HMB-LAED Gl. 72 | P-14501 | I-792736 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Totalsperre Steffisburg: jeweils 01:00 - 05:00 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg - Lädeli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75046 | BTB: FbE HMB-LAED Gl. 72 | P-14501 | I-854956 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Heimberg - Steffisburg: 01:00 - 05:00 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg - Lädeli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754257 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25: Gleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754257 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25: Gleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754258 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754258 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754262 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754262 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754264 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754264 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754266 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 22.30-05.25: Gleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754266 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 22.30-05.25: Gleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754268 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754268 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754272 | 2025-04-02 | 2025-04-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 22.30-05.25: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754272 | 2025-04-02 | 2025-04-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 22.30-05.25: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754274 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:35-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE | KOP-2196, Gleisänderungen | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754274 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:35-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE | KOP-2196, Gleisänderungen | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754279 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Umleitungen Cargo | TRUE | FALSE | KOP-2196, Gleisänderungen, Umleitungen Cargo | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-754279 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | o | o | x | x | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Umleitungen Cargo | TRUE | FALSE | KOP-2196, Gleisänderungen, Umleitungen Cargo | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-885908 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:45-04:30h, In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-885908 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:45-04:30h, In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-919800 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE | KOP-2196, Gleisänderungen | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-919800 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE | KOP-2196, Gleisänderungen | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-919865 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25: Gleis 3 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-919865 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25: Gleis 3 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-919867 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen 2 Perrogleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-919867 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen 2 Perrogleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924018 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 22.30-05.25h; Gleis 3 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924018 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 22.30-05.25h; Gleis 3 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924021 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924021 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924045 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 22:30-05:25h; Gleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924045 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 22:30-05:25h; Gleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924049 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924049 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924123 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:30-05:25h; Gleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924123 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:30-05:25h; Gleis 2 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924127 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924127 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924136 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 22:30-05:25h; Gleis 4 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924136 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 22:30-05:25h; Gleis 4 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924139 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924139 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924142 | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:45-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15921 | I-924142 | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:45-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924384 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25h Gleis 4 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924384 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25h Gleis 4 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924386 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924386 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924391 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924391 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924436 | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | o | o | o | o | x | x | o | 22:30-05:25h Gleis 4 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924436 | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | o | o | o | o | x | x | o | 22:30-05:25h Gleis 4 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924442 | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924442 | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924491 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924491 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924851 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924851 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924855 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924855 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924859 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.9 h | x | x | x | x | x | x | x | 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924859 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.9 h | x | x | x | x | x | x | x | 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924862 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | o | o | x | x | x | x | 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924862 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | o | o | x | x | x | x | 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924866 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924866 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924877 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924877 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924925 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | o | o | o | o | x | x | o | 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924925 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | o | o | o | o | x | x | o | 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924928 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924928 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924931 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924931 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924943 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.9 h | x | x | x | x | x | x | x | 22:30-05:25h; Gleis 4 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924943 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.9 h | x | x | x | x | x | x | x | 22:30-05:25h; Gleis 4 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924947 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924947 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924950 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924950 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924962 | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | o | x | x | x | x | o | 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924962 | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | o | x | x | x | x | o | 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924976 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.9 h | x | x | x | x | x | x | x | 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924976 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.9 h | x | x | x | x | x | x | x | 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924980 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924980 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924983 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-924983 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-925001 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15924 | I-925001 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15925 | I-754320 | 2025-05-11 | 2025-06-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 6.9 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleis 4 nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE | KOP-2196 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15925 | I-754320 | 2025-05-11 | 2025-06-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 6.9 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleis 4 nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE | KOP-2196 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15925 | I-754325 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE | Grobkonzept KOP-2196; Gleisänderungen, Umleitungen FV via WS und Wendungen in ZOER. | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15925 | I-754325 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE | Grobkonzept KOP-2196; Gleisänderungen, Umleitungen FV via WS und Wendungen in ZOER. | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15925 | I-754332 | 2025-06-08 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleis 3 nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE | KOP-2196 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15925 | I-754332 | 2025-06-08 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleis 3 nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE | KOP-2196 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15925 | I-754336 | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE | Grobkonzept KOP-2196 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15925 | I-754336 | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept. | TRUE | FALSE | Grobkonzept KOP-2196 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15925 | I-919819 | 2025-05-16 | 2025-06-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 23.40-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE | Grobkonzept KOP-2196; Gleisänderungen, Umleitungen FV via WS und Wendungen in ZOER. | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15925 | I-919819 | 2025-05-16 | 2025-06-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 23.40-05.25: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE | Grobkonzept KOP-2196; Gleisänderungen, Umleitungen FV via WS und Wendungen in ZOER. | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15929 | I-754350 | 2025-07-07 | 2025-08-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15929 | I-754350 | 2025-07-07 | 2025-08-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15929 | I-754353 | 2025-07-07 | 2025-08-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15929 | I-754353 | 2025-07-07 | 2025-08-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15929 | I-754382 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 00.45-04.30: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | TRUE | FALSE | Grobkonzept KOP-2196, Gleisänderungen, Umleitungen | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15929 | I-754382 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 00.45-04.30: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | TRUE | FALSE | Grobkonzept KOP-2196, Gleisänderungen, Umleitungen | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15929 | I-895767 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:40-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15929 | I-895767 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:40-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15929 | I-895770 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:35-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15929 | I-895770 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:35-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15931 | I-754386 | 2025-08-10 | 2025-09-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26 Tage + 6.9 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleis 1 nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15931 | I-754386 | 2025-08-10 | 2025-09-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26 Tage + 6.9 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleis 1 nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15931 | I-754389 | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleis 2 nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15931 | I-754389 | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleis 2 nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15931 | I-754392 | 2025-08-10 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobknzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15931 | I-754392 | 2025-08-10 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobknzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15931 | I-754394 | 2025-09-06 | 2025-10-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15931 | I-754394 | 2025-09-06 | 2025-10-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754405 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754405 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754407 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754407 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754414 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754414 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754416 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weierer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754416 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weierer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754418 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754418 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754421 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15932 | I-754421 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754424 | 2025-11-17 | 2025-11-29 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754424 | 2025-11-17 | 2025-11-29 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754426 | 2025-11-17 | 2025-11-29 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weitere Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754426 | 2025-11-17 | 2025-11-29 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weitere Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754428 | 2025-11-25 | 2025-11-29 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 00.45-04.30h: In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Evtl Umleitung Cargo via Kloten | TRUE | FALSE | Grobkonzept; KOP-2196, Umleitungen Cargo | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754428 | 2025-11-25 | 2025-11-29 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 00.45-04.30h: In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Evtl Umleitung Cargo via Kloten | TRUE | FALSE | Grobkonzept; KOP-2196, Umleitungen Cargo | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754431 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754431 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754434 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754434 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754436 | 2025-12-08 | 2025-12-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754436 | 2025-12-08 | 2025-12-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754439 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-754439 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-920116 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-920116 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-920119 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15933 | I-920119 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15934 | I-754465 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15934 | I-754465 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15934 | I-754467 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15934 | I-754467 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15934 | I-754469 | 2025-12-16 | 2025-12-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 00.45-04.30h: In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Evtl Umleitung Cargo via Stettbach bzw Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15934 | I-754469 | 2025-12-16 | 2025-12-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | o | x | x | x | x | x | o | 00.45-04.30h: In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Evtl Umleitung Cargo via Stettbach bzw Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15934 | I-920115 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-15934 | I-920115 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-75354 | Totalsperre Rapperswil-Stäfa | P-14593 | I-687490 | 2025-07-12 | 2025-08-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 37 Tage + 3.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung Stäfa (exkl.) - Rapperswil (exkl.), 37 Tage dauernd. | TRUE | FALSE | siehe Grobkonzept | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75354 | Totalsperre Rapperswil-Stäfa | P-14593 | I-687490 | 2025-07-12 | 2025-08-18 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 37 Tage + 3.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung Stäfa (exkl.) - Rapperswil (exkl.), 37 Tage dauernd. | TRUE | FALSE | siehe Grobkonzept | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75354 | Totalsperre Rapperswil-Stäfa | P-14593 | I-687490 | 2025-07-12 | 2025-08-18 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 37 Tage + 3.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung Stäfa (exkl.) - Rapperswil (exkl.), 37 Tage dauernd. | TRUE | FALSE | siehe Grobkonzept | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75354 | Totalsperre Rapperswil-Stäfa | P-14593 | I-687490 | 2025-07-12 | 2025-08-18 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 37 Tage + 3.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung Stäfa (exkl.) - Rapperswil (exkl.), 37 Tage dauernd. | TRUE | FALSE | siehe Grobkonzept | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75354 | Totalsperre Rapperswil-Stäfa | P-14593 | I-687490 | 2025-07-12 | 2025-08-18 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 37 Tage + 3.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperrung Stäfa (exkl.) - Rapperswil (exkl.), 37 Tage dauernd. | TRUE | FALSE | siehe Grobkonzept | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75354 | Totalsperre Rapperswil-Stäfa | P-19310 | I-892163 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Feldbach - Rapperswil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75354 | Totalsperre Rapperswil-Stäfa | P-19310 | I-892163 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Feldbach - Rapperswil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75354 | Totalsperre Rapperswil-Stäfa | P-19310 | I-892163 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Feldbach - Rapperswil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75354 | Totalsperre Rapperswil-Stäfa | P-19310 | I-892163 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Feldbach - Rapperswil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75354 | Totalsperre Rapperswil-Stäfa | P-19310 | I-892163 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Feldbach - Rapperswil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816950 | 2025-05-13 | 2025-05-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816950 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816950 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816963 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816963 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816963 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816967 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816967 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816967 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816981 | 2025-05-26 | 2025-06-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816981 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816981 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816991 | 2025-06-03 | 2025-06-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816991 | 2025-06-03 | 2025-06-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-816991 | 2025-06-03 | 2025-06-14 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-817005 | 2025-06-16 | 2025-06-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-817005 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-817005 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-817010 | 2025-06-20 | 2025-06-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-817010 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-817010 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-817016 | 2025-06-23 | 2025-07-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-817016 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17531 | I-817016 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817262 | 2025-06-30 | 2025-07-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817262 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817262 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817267 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817267 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817267 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817287 | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817287 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817287 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817303 | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817303 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817303 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817346 | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817346 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-817346 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818083 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818083 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818083 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818086 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818086 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818086 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.2 h | o | o | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818096 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818096 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818096 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818105 | 2025-07-23 | 2025-07-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 9.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818105 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 9.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818105 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 9.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818137 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818137 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818137 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818148 | 2025-08-05 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818148 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818148 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818166 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818166 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818166 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818167 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818167 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818167 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818168 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818168 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818168 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von vier Perronkanten weniger. Gleisänderungen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818185 | 2025-08-15 | 2025-08-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818185 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75434 | Fahrbahnerneuerung 2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_62_Gl_2_5_6_7_8_9_16_61_62 | P-17532 | I-818185 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Auswirkung auf die Kapazität | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688454 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688454 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688456 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen - Gotthard Nord (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688456 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen - Gotthard Nord (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688457 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688457 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688460 | 2025-02-24 | 2025-02-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gotthard Nord (Spw) - Airolo | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688460 | 2025-02-24 | 2025-02-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gotthard Nord (Spw) - Airolo | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688461 | 2025-02-26 | 2025-02-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gotthard Nord (Spw) - Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688461 | 2025-02-26 | 2025-02-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gotthard Nord (Spw) - Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688462 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688462 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688464 | 2025-03-03 | 2025-03-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gotthard Nord (Spw) - Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688464 | 2025-03-03 | 2025-03-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gotthard Nord (Spw) - Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688465 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Gotthard Nord (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14604 | I-688465 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Gotthard Nord (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14605 | I-688475 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen - Gotthard Nord (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14605 | I-688475 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen - Gotthard Nord (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14605 | I-688476 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gotthard Nord (Spw) - Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14605 | I-688476 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Gotthard Nord (Spw) - Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14605 | I-688477 | 2025-11-12 | 2025-11-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Gotthard Nord (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14605 | I-688477 | 2025-11-12 | 2025-11-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | possibile adattamento orario/incorcio treni USTRA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo - Gotthard Nord (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14605 | I-726853 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75453 | Tunnelinspektionen 2025 | P-14605 | I-726853 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14618 | I-689734 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Boswil (Spw) - Muri AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14618 | I-689735 | 2025-01-19 | 2025-01-31 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG - Boswil (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14618 | I-689736 | 2025-01-19 | 2025-01-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14618 | I-689736 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14618 | I-689736 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14618 | I-689736 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14619 | I-689737 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Boswil (Spw) - Muri AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14619 | I-689738 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG - Boswil (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14620 | I-689740 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Boswil (Spw) - Muri AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14620 | I-689741 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG - Boswil (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14620 | I-689742 | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14620 | I-689742 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14620 | I-689742 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75581 | Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG | P-14620 | I-689742 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14621 | I-689748 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Benzenschwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14621 | I-689749 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ - SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Benzenschwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14621 | I-689750 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Muri AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14621 | I-689751 | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RK-OI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Oberrüti | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14621 | I-689752 | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ - MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil - Muri AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14621 | I-689753 | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OI-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Oberrüti | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14622 | I-689754 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Benzenschwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14622 | I-689755 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ - SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Benzenschwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14622 | I-689756 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Muri AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14622 | I-689757 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RK-OI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Oberrüti | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14622 | I-689758 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ - MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil - Muri AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14622 | I-689759 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OI-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Oberrüti | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14623 | I-689762 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Benzenschwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14623 | I-689763 | 2025-04-08 | 2025-04-12 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ - SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Benzenschwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14623 | I-689764 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Muri AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14623 | I-689765 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RK-OI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Oberrüti | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14623 | I-689766 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ - MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil - Muri AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75583 | Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz | P-14623 | I-689767 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OI-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Oberrüti | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75586 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - Immensee | P-14624 | I-689774 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung RK-IM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brüglen (Spw) - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75586 | Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - Immensee | P-14624 | I-737095 | 2025-07-06 | 2025-07-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | letzter G-Zug 45018 (stand 2024) betroffen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75778 | UF 2025 - Linie 770 EGL - NH ( 1.Halbjahr ) | P-17067 | I-794978 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S9) aber nicht auf der ganzen Strecke EGL-NH. Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. Evtl Umleitung Cargo via Andelfingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75782 | UF 2025 - Linie 770 EGL - NH ( 2.Halbjahr ) | P-17070 | I-795081 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 6-Stunden-Intervall mit BES (S9) aber nicht auf der ganzen Strecke EGL-NH. Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. Evtl Umleitung Cargo via Andelfingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75786 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 1. Halbjahr ) | P-14670 | I-691849 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75786 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 1. Halbjahr ) | P-14670 | I-691849 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75786 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 1. Halbjahr ) | P-14670 | I-691849 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75786 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 1. Halbjahr ) | P-14670 | I-691849 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75786 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 1. Halbjahr ) | P-14670 | I-691849 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75786 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 1. Halbjahr ) | P-14670 | I-691849 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75786 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 1. Halbjahr ) | P-14670 | I-691849 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75787 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 2. Halbjahr) | P-14671 | I-691857 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75787 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 2. Halbjahr) | P-14671 | I-691857 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75787 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 2. Halbjahr) | P-14671 | I-691857 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75787 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 2. Halbjahr) | P-14671 | I-691857 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75787 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 2. Halbjahr) | P-14671 | I-691857 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75787 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 2. Halbjahr) | P-14671 | I-691857 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75787 | UF 2025 - Linie 762 W - NH ( 2. Halbjahr) | P-14671 | I-691857 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75789 | UF 2025 - Linie 761 OGL - NW (1. Halbjahr ) | P-14672 | I-691862 | 2025-04-21 | 2025-04-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75789 | UF 2025 - Linie 761 OGL - NW (1. Halbjahr ) | P-14672 | I-691862 | 2025-04-21 | 2025-04-26 | 761 | Oberglatt - Niederwenigen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75789 | UF 2025 - Linie 761 OGL - NW (1. Halbjahr ) | P-14672 | I-691862 | 2025-04-21 | 2025-04-26 | 761 | Oberglatt - Niederweningen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75791 | UF 2025 - Linie 761 OGL - NW ( 2. Halbjahr ) | P-14673 | I-691865 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75791 | UF 2025 - Linie 761 OGL - NW ( 2. Halbjahr ) | P-14673 | I-691865 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 761 | Oberglatt - Niederwenigen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75791 | UF 2025 - Linie 761 OGL - NW ( 2. Halbjahr ) | P-14673 | I-691865 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 761 | Oberglatt - Niederweningen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75793 | UF 2025 - Linie 769 BUE - W ( 1. Halbjahr ) | P-14675 | I-691867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75797 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 1. Halbjahr Teil 2 Gleis 100 ) | P-14678 | I-691891 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75797 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 1. Halbjahr Teil 2 Gleis 100 ) | P-14678 | I-691891 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75797 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 1. Halbjahr Teil 2 Gleis 100 ) | P-14678 | I-691891 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75797 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 1. Halbjahr Teil 2 Gleis 100 ) | P-14678 | I-691891 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75797 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 1. Halbjahr Teil 2 Gleis 100 ) | P-14678 | I-691891 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75797 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 1. Halbjahr Teil 2 Gleis 100 ) | P-14678 | I-691892 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Effretikon. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75797 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 1. Halbjahr Teil 2 Gleis 100 ) | P-14678 | I-691892 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Effretikon. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75797 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 1. Halbjahr Teil 2 Gleis 100 ) | P-14678 | I-691892 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Effretikon. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75797 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 1. Halbjahr Teil 2 Gleis 100 ) | P-14678 | I-691892 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Effretikon. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75797 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 1. Halbjahr Teil 2 Gleis 100 ) | P-14678 | I-691892 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Effretikon. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75799 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 ) | P-14679 | I-691897 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75799 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 ) | P-14679 | I-691897 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75799 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 ) | P-14679 | I-691897 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75799 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 ) | P-14679 | I-691897 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75799 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 ) | P-14679 | I-691897 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75799 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 ) | P-14679 | I-691898 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75799 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 ) | P-14679 | I-691898 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75799 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 ) | P-14679 | I-691898 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75799 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 ) | P-14679 | I-691898 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75799 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 ) | P-14679 | I-691898 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75800 | UF 2025 - Linie 750 BSD ( 1. Halbjahr ) | P-14680 | I-691903 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.59-05.10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle / Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75800 | UF 2025 - Linie 750 BSD ( 1. Halbjahr ) | P-14680 | I-691903 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.59-05.10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle / Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75800 | UF 2025 - Linie 750 BSD ( 1. Halbjahr ) | P-14680 | I-691903 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.59-05.10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle / Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75801 | UF 2025 - Linie 750 BSD ( 2. Halbjahr ) | P-14681 | I-691905 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.59-05.10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Hürlistein und Bassersdorf ohne Ausfälle/Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75801 | UF 2025 - Linie 750 BSD ( 2. Halbjahr ) | P-14681 | I-691905 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.59-05.10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Hürlistein und Bassersdorf ohne Ausfälle/Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75801 | UF 2025 - Linie 750 BSD ( 2. Halbjahr ) | P-14681 | I-691905 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.59-05.10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Hürlistein und Bassersdorf ohne Ausfälle/Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75804 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 1. Halbjahr ) | P-14683 | I-691908 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75804 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 1. Halbjahr ) | P-14683 | I-691908 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75804 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 1. Halbjahr ) | P-14683 | I-691908 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75804 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 1. Halbjahr ) | P-14683 | I-691908 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75804 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 1. Halbjahr ) | P-14683 | I-691908 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75804 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 1. Halbjahr ) | P-14683 | I-691908 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75805 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14684 | I-691916 | 2025-06-17 | 2025-06-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-75805 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14684 | I-691916 | 2025-06-17 | 2025-06-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-75805 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14684 | I-691916 | 2025-06-17 | 2025-06-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-75805 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14684 | I-691916 | 2025-06-17 | 2025-06-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-75805 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14684 | I-691916 | 2025-06-17 | 2025-06-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-75805 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14684 | I-691916 | 2025-06-17 | 2025-06-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-75807 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 2 ) | P-14685 | I-691920 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75807 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 2 ) | P-14685 | I-691920 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75807 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 2 ) | P-14685 | I-691920 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75807 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 2 ) | P-14685 | I-691920 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75807 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 2 ) | P-14685 | I-691920 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75807 | UF 2025 - Linie 750 BSD - HUER - EF ( 2. Halbjahr Teil 2 ) | P-14685 | I-691920 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75809 | UF 2025 - Linie 752 KL - BSD ( 1. Halbjahr ) | P-14687 | I-691933 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:10-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest. Grundsätzlich keine Massnahmen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75809 | UF 2025 - Linie 752 KL - BSD ( 1. Halbjahr ) | P-14687 | I-691934 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest. Grundsätzlich keine Massnahmen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75809 | UF 2025 - Linie 752 KL - BSD ( 1. Halbjahr ) | P-14687 | I-691934 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest. Grundsätzlich keine Massnahmen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75809 | UF 2025 - Linie 752 KL - BSD ( 1. Halbjahr ) | P-14687 | I-691934 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest. Grundsätzlich keine Massnahmen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75810 | UF 2025 - Linie 752 KL - BSD ( 2. Halbjahr ) | P-14688 | I-691940 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:10-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest. Grundsätzlich keine Massnahmen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75810 | UF 2025 - Linie 752 KL - BSD ( 2. Halbjahr ) | P-14688 | I-691941 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest. Grundsätzlich keine Massnahmen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75810 | UF 2025 - Linie 752 KL - BSD ( 2. Halbjahr ) | P-14688 | I-691941 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest. Grundsätzlich keine Massnahmen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75810 | UF 2025 - Linie 752 KL - BSD ( 2. Halbjahr ) | P-14688 | I-691941 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest. Grundsätzlich keine Massnahmen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75811 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 1. Halbjahr ) | P-14689 | I-691948 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75811 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 1. Halbjahr ) | P-14689 | I-691948 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75811 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 1. Halbjahr ) | P-14689 | I-691948 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75811 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 1. Halbjahr ) | P-14689 | I-691948 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75811 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 1. Halbjahr ) | P-14689 | I-691948 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75811 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 1. Halbjahr ) | P-14689 | I-691948 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75812 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 2. Halbjahr ) | P-14690 | I-691950 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75812 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 2. Halbjahr ) | P-14690 | I-691950 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75812 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 2. Halbjahr ) | P-14690 | I-691950 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75812 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 2. Halbjahr ) | P-14690 | I-691950 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75812 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 2. Halbjahr ) | P-14690 | I-691950 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75812 | UF 2025 - Linie 751 DTL - HUER ( 2. Halbjahr ) | P-14690 | I-691950 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:59-05:30h; Einspurige Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine Zugsaufälle oder Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dietlikon - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75813 | (ZF) UF 2025 - Linie 840 OWT - FF (1.Halbjahr) | P-14691 | I-691951 | 2025-04-21 | 2025-04-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 21.50-05.40h; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75813 | (ZF) UF 2025 - Linie 840 OWT - FF (1.Halbjahr) | P-14691 | I-908970 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 21.50-05.40h; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Islikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75814 | (ZF) UF 2025 - Linie 840 OWT - FF (2.Halbjahr) | P-14692 | I-691955 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 21.50-05.40h; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Frauenfeld - Oberwinterthur Ost | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75815 | (ZF) UF 2025 FF - WF (1. Halbjahr) | P-14693 | I-691958 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.35; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30.Evtl Massnahmen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75815 | (ZF) UF 2025 FF - WF (1. Halbjahr) | P-14693 | I-691958 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.35; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30.Evtl Massnahmen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75819 | (ZF) UF 2025 - Linie 840 FF - WF (2. Halbjahr) | P-14695 | I-691962 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.35h; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Massnahmen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75819 | (ZF) UF 2025 - Linie 840 FF - WF (2. Halbjahr) | P-14695 | I-691962 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.35h; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Massnahmen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692033 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692034 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692034 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692034 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692034 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692034 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692035 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692035 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692035 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692035 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14700 | I-692035 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692267 | 2025-03-25 | 2025-04-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur EBR-FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692267 | 2025-03-25 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur EBR-FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692267 | 2025-03-25 | 2025-04-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur EBR-FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692267 | 2025-03-25 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur EBR-FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692267 | 2025-03-25 | 2025-04-11 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur EBR-FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692267 | 2025-03-25 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur EBR-FMUE-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692268 | 2025-03-29 | 2025-03-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692268 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692268 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692268 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692268 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692269 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692270 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692271 | 2025-03-24 | 2025-04-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692271 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692271 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692271 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-692271 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777853 | 2025-03-21 | 2025-03-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777853 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777853 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777853 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777853 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE | inkl Nachtangebot Sa/So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777854 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE-HEIM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777868 | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777868 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777868 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777868 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777868 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777869 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre GTS Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777869 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre GTS Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777869 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre GTS Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777869 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre GTS Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777869 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre GTS Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-777891 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre ROTS-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-778123 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-778123 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-778123 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-778123 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-778123 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-822607 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-822607 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-822607 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-822607 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-822607 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Sperre GTs Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-822611 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-822611 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-822611 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-822611 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-822611 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur EBR-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-859360 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre GTS Gleis 432-2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-859360 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre GTS Gleis 432-2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-859360 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre GTS Gleis 432-2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-859360 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre GTS Gleis 432-2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75820 | FbE25: FMUE W.9-11 | P-14721 | I-859360 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre GTS Gleis 432-2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Gütsch (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-75821 | UF 2025 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-14696 | I-691968 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.30-05.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75821 | UF 2025 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-14696 | I-691968 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.30-05.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75821 | UF 2025 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-14696 | I-691968 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.30-05.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75821 | UF 2025 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-14696 | I-691968 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.30-05.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75821 | UF 2025 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-14696 | I-691968 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.30-05.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75821 | UF 2025 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-14696 | I-691968 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23.30-05.00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75824 | (ZF) UF 2025 GSS - SGWI (2. Halbjahr) | P-14699 | I-692011 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Gossau -St.Gallen Winkeln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - Gossau SG | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75824 | (ZF) UF 2025 GSS - SGWI (2. Halbjahr) | P-14699 | I-692011 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Gossau -St.Gallen Winkeln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - Gossau SG | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75826 | (ZF) UF 2025 UZW - GSS (1. Halbjahr ) | P-14701 | I-692032 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.00 h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uzwil - Gossau SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75828 | (ZF) UF 2025 UZW - GSS (2. Halbjahr) | P-14702 | I-692044 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.00 h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uzwil - Gossau SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75835 | (ZF) UF 2025 WIL - UZW (1. Halbjahr) | P-14706 | I-692135 | 2025-03-09 | 2025-03-12 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21.50-04.50h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Matt (Abzw) - Schwarzenbach SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75835 | (ZF) UF 2025 WIL - UZW (1. Halbjahr) | P-14706 | I-692135 | 2025-03-09 | 2025-03-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21.50-04.50h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Matt (Abzw) - Schwarzenbach SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75835 | (ZF) UF 2025 WIL - UZW (1. Halbjahr) | P-14706 | I-692136 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21.50-04.50h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Uzwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75836 | (ZF) UF 2025 WIL - UZW (2. Halbjahr) | P-14707 | I-692139 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21.50-04.50h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Matt (Abzw) - Uzwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75836 | (ZF) UF 2025 WIL - UZW (2. Halbjahr) | P-14707 | I-692139 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21.50-04.50h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Matt (Abzw) - Uzwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75837 | (ZF) UF 2025 WGR - SNT (1. Halbjahr) | P-14708 | I-692143 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.55-05.30h; Einspurige Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze - Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75837 | (ZF) UF 2025 WGR - SNT (1. Halbjahr) | P-14708 | I-692143 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.55-05.30h; Einspurige Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze - Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75838 | (ZF) UF 2025 WGR - SNT (2. Halbjahr) | P-14709 | I-692151 | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.55-05.30h; Einspurige Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze - Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75838 | (ZF) UF 2025 WGR - SNT (2. Halbjahr) | P-14709 | I-692151 | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.55-05.30h; Einspurige Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze - Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75839 | UF 2025 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-14710 | I-692157 | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75839 | UF 2025 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-14710 | I-692157 | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75839 | UF 2025 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-14710 | I-692157 | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75839 | UF 2025 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-14710 | I-692157 | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75839 | UF 2025 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-14710 | I-692157 | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75839 | UF 2025 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-14710 | I-692157 | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75839 | UF 2025 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-14710 | I-692157 | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75839 | UF 2025 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-14710 | I-692157 | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75839 | UF 2025 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-14710 | I-692157 | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75840 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr ) | P-14711 | I-692165 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75841 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr Teil 2 ) | P-14712 | I-692172 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75842 | (ZF) UF 2025 Winterthur ( 2. Halbjahr Teil 1 ) | P-14713 | I-692183 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für Unterhalt durch VU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-75844 | UF 2025 SLG - GSS (1. Halbjahr) | P-14714 | I-692188 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ausfall der S5 und Umleitung des Güterverkehrs | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75844 | UF 2025 SLG - GSS (1. Halbjahr) | P-14714 | I-692188 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ausfall der S5 und Umleitung des Güterverkehrs | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75845 | UF 2025 SLG - GSS (2. Halbjahr) | P-14715 | I-692189 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ausfall der S5 und Umleitung des Güterverkehrs | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75845 | UF 2025 SLG - GSS (2. Halbjahr) | P-14715 | I-692189 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ausfall der S5 und Umleitung des Güterverkehrs | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75847 | UF 2025 WSEE - BMA (1. Halbjahr) | P-14716 | I-692200 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Seen - Bauma | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75849 | UF 2025 WSEE - BMA (2. Halbjahr) | P-14717 | I-692204 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Seen - Bauma | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75850 | UF 2025 - Linie 701 EGL - REK ( 1. Halbjahr ) | P-14718 | I-692215 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Rekingen AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75851 | UF 2025 - Linie 701 EGL - REK ( 2. Halbjahr ) | P-17076 | I-795196 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Rekingen AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-75925 | UF 2025 SGWI - SG (1. Halbjahr) | P-14740 | I-693014 | 2025-03-30 | 2025-04-04 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75925 | UF 2025 SGWI - SG (1. Halbjahr) | P-14740 | I-693014 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75925 | UF 2025 SGWI - SG (1. Halbjahr) | P-14740 | I-693014 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75925 | UF 2025 SGWI - SG (1. Halbjahr) | P-14740 | I-693014 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75925 | UF 2025 SGWI - SG (1. Halbjahr) | P-14740 | I-693014 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75925 | UF 2025 SGWI - SG (1. Halbjahr) | P-14740 | I-693014 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75926 | UF 2025 - Linie 850 SGWI - SG (2. Halbjahr) | P-14741 | I-693015 | 2025-08-24 | 2025-08-29 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75926 | UF 2025 - Linie 850 SGWI - SG (2. Halbjahr) | P-14741 | I-693015 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75926 | UF 2025 - Linie 850 SGWI - SG (2. Halbjahr) | P-14741 | I-693015 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-75926 | UF 2025 - Linie 850 SGWI - SG (2. Halbjahr) | P-14741 | I-693015 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Ja
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893432 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 22.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Von Unterhaltsdiensten genutzte Nebengleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893432 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 22.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Von Unterhaltsdiensten genutzte Nebengleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893432 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 22.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Von Unterhaltsdiensten genutzte Nebengleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893435 | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Gl.2 Kopfgleis Seite Ost | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893435 | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Gl.2 Kopfgleis Seite Ost | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893435 | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Gl.2 Kopfgleis Seite Ost | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893438 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.2 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893438 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.2 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893438 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.2 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893444 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Von Unterhaltsdiensten genutzte Nebengleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893444 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Von Unterhaltsdiensten genutzte Nebengleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893444 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Von Unterhaltsdiensten genutzte Nebengleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893446 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893446 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76117 | FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 | P-19326 | I-893446 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76118 | FbE25 Unterterzen W.8 | P-18505 | I-854720 | 2025-11-03 | 2025-11-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Im Jahresfahrplan nicht regelmässig genutzte Nebengleise nicht verfügbar. Von Unterhaltsdiensten genutzte Nebengleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76118 | FbE25 Unterterzen W.8 | P-18505 | I-900835 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Ein Perron-/Durchfahrtsgleis nicht verfügbar, sämtliche Züge Fahrtrichtung SA über Ablenkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76118 | FbE25 Unterterzen W.8 | P-18505 | I-900836 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854383 | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung SCME-UZ (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Uznach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854383 | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung SCME-UZ (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Uznach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854383 | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung SCME-UZ (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Uznach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854395 | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Rapperswil Ost | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854395 | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Rapperswil Ost | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854395 | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Rapperswil Ost | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854409 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Bollingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854409 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Bollingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854409 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Bollingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854412 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Bollingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854412 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Bollingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76120 | FbE25 Schmerikon Weiche 19 | P-17381 | I-854412 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Bollingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-76143 | Boncourt, mise en conformité LHand | P-14762 | I-695156 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 240 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boncourt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-76143 | Boncourt, mise en conformité LHand | P-14762 | I-695212 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 240 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Aucun Tronçon interrompu POR-DELL avec dossier D-87726 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boncourt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-76143 | Boncourt, mise en conformité LHand | P-14762 | I-695214 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 240 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation. Profite des VIT longues du dossier D-87726 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boncourt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-76143 | Boncourt, mise en conformité LHand | P-14762 | I-695215 | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 240 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains, mesures identiques pour la gare de CTM dossier: D-87726 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boncourt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-76143 | Boncourt, mise en conformité LHand | P-14763 | I-695232 | 2025-01-20 | 2025-12-19 | 240 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 333 Tage + 4.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Aucun, voies secondaires sans trafic | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boncourt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-76143 | Boncourt, mise en conformité LHand | P-14763 | I-695235 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 240 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 4.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Pas croisement possible en gare de BCT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boncourt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-76143 | Boncourt, mise en conformité LHand | P-14763 | I-695236 | 2025-02-17 | 2025-08-25 | 240 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 189 Tage + 3.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Pas de croisement possible en gare de BCT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boncourt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-76143 | Boncourt, mise en conformité LHand | P-14763 | I-695237 | 2025-08-25 | 2025-11-28 | 240 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 95 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Pas de croisement possible en gare de BCT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boncourt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-76143 | Boncourt, mise en conformité LHand | P-14764 | I-695243 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 240 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption total de la pleine voie POR-DELL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Courtemaîche - Bure-Casernes | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882185 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882187 | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882187 | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882187 | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882187 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882187 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882189 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882189 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882189 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882189 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882189 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882193 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882193 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882282 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882282 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882282 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882282 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882282 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882382 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882382 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882382 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882382 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882382 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882391 | 2025-07-27 | 2025-07-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882391 | 2025-07-27 | 2025-07-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882391 | 2025-07-27 | 2025-07-29 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882391 | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882391 | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882395 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882395 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882395 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882395 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882395 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882398 | 2025-07-21 | 2025-07-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882398 | 2025-07-21 | 2025-07-31 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882398 | 2025-07-21 | 2025-07-31 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882398 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882398 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882461 | 2025-08-06 | 2025-08-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882461 | 2025-08-06 | 2025-08-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882461 | 2025-08-06 | 2025-08-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882461 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882461 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882480 | 2025-08-12 | 2025-09-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882480 | 2025-08-12 | 2025-09-01 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882480 | 2025-08-12 | 2025-09-01 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882480 | 2025-08-12 | 2025-09-01 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882480 | 2025-08-12 | 2025-09-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882484 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882484 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882484 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882484 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882484 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882497 | 2025-08-04 | 2025-08-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882497 | 2025-08-04 | 2025-08-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882497 | 2025-08-04 | 2025-08-09 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882497 | 2025-08-04 | 2025-08-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882497 | 2025-08-04 | 2025-08-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882504 | 2025-08-05 | 2025-08-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882504 | 2025-08-05 | 2025-08-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882504 | 2025-08-05 | 2025-08-09 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882504 | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-882504 | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-917195 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-917195 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-917195 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-917195 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-76880 | FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung Fahrbahn Gl 748, 848 | P-19065 | I-917195 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707347 | 2025-03-08 | 2025-03-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707347 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707348 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707349 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707350 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WAA-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707351 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WAA-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707357 | 2025-03-08 | 2025-03-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707357 | 2025-03-08 | 2025-03-08 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707357 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707359 | 2025-03-08 | 2025-03-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707359 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707361 | 2025-03-08 | 2025-03-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707361 | 2025-03-08 | 2025-03-08 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707361 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14921 | I-707363 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Hauptgleise für Cargo gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-707365 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-707367 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-707368 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe HRK-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-707370 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-707384 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe HRK-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890401 | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890401 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890401 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890402 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Intervall innerhalb ergänzendem Intervall mit Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890404 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Intervall innerhalb ergänzendem Intervall mit Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890405 | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890405 | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890405 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890405 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890405 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890407 | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sicher ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890407 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sicher ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890407 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sicher ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890409 | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890409 | 2025-06-14 | 2025-06-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890409 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890409 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14922 | I-890409 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707385 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707385 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707386 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707387 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707388 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WAA-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707389 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WAA-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707395 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707395 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707395 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707397 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707397 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707399 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707399 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707399 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14923 | I-707401 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Hauptgleise für Cargo gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707403 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707404 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707404 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707404 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707405 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707406 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe HRK-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707408 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707409 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707415 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707416 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707416 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707416 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707416 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707416 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707418 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707418 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707418 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707420 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707420 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707420 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707420 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707420 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77027 | Unterhaltsfenster 2025 Gäu | P-14924 | I-707422 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe HRK-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757499 | 2025-06-22 | 2025-07-07 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757499 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757499 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757499 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757499 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757502 | 2025-06-22 | 2025-07-07 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Seewiesen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757502 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Seewiesen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757502 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Seewiesen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757502 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Seewiesen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757502 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Seewiesen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757506 | 2025-06-23 | 2025-07-07 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. Totalsperre Richtung SG (ohne Angebotswirkung). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Neukirch-Egnach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757506 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. Totalsperre Richtung SG (ohne Angebotswirkung). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Neukirch-Egnach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757506 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. Totalsperre Richtung SG (ohne Angebotswirkung). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Neukirch-Egnach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757506 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. Totalsperre Richtung SG (ohne Angebotswirkung). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Neukirch-Egnach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757506 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. Totalsperre Richtung SG (ohne Angebotswirkung). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Neukirch-Egnach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757550 | 2025-06-23 | 2025-07-07 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757550 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757550 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757550 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-757550 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836012 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836012 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836012 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836012 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836012 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836014 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836014 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836014 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836014 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836014 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836015 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836015 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836015 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836015 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-15282 | I-836015 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen. Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uttwil - Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757503 | 2025-06-24 | 2025-07-03 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757503 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757503 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757503 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757503 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Wirkung in Kombination mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Süd (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757543 | 2025-06-24 | 2025-07-03 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757543 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757543 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757543 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757543 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757546 | 2025-06-23 | 2025-07-03 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Seewiesen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757546 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Seewiesen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757546 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Seewiesen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757546 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Seewiesen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757546 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Romanshorn Seewiesen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757586 | 2025-06-24 | 2025-07-03 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Neukirch-Egnach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757586 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Neukirch-Egnach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757586 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Neukirch-Egnach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757586 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Neukirch-Egnach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77173 | RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach | P-16050 | I-757586 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Romanshorn VL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Neukirch-Egnach | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-77191 | Chavornay renouvellement LC (MEX 2025) | P-14943 | I-562363 | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique CHV - ECL. Besoin 5H30, à déterminer par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chavornay - Bavois | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770066 | 2025-02-23 | 2025-03-21 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 8.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770066 | 2025-02-23 | 2025-03-21 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 8.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770066 | 2025-02-23 | 2025-03-21 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 8.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770066 | 2025-02-23 | 2025-03-21 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 8.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770079 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770079 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770079 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770079 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770087 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770087 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770087 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-770087 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-919740 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-919740 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-919740 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77278 | WA-KAB Rickentunnel Druckgelenksanierung | P-14951 | I-919740 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Wattwil | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-77337 | SEE: Sanierung Aarebrücke / FbE Ostkopf | P-14953 | I-710039 | 2025-10-20 | 2025-12-12 |  | Spiez - Interlaken Ost | Fernverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz Spiez-Interlaken Ost | Totalsperre Strecke | 53 Tage + 4.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Interlaken West - Interlaken Ost | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-77337 | SEE: Sanierung Aarebrücke / FbE Ostkopf | P-14953 | I-710039 | 2025-10-20 | 2025-12-12 |  | Spiez - Interlaken Ost | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Keine Zustellungen Leissigbad + Interlaken möglich | Totalsperre Strecke | 53 Tage + 4.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Interlaken West - Interlaken Ost | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-77337 | SEE: Sanierung Aarebrücke / FbE Ostkopf | P-14953 | I-710039 | 2025-10-20 | 2025-12-12 |  | Spiez - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz Spiez-Interlaken Ost | Totalsperre Strecke | 53 Tage + 4.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Interlaken West - Interlaken Ost | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-77337 | SEE: Sanierung Aarebrücke / FbE Ostkopf | P-14953 | I-710039 | 2025-10-20 | 2025-12-12 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz Spiez-Interlaken Ost | Totalsperre Strecke | 53 Tage + 4.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Interlaken West - Interlaken Ost | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-77337 | SEE: Sanierung Aarebrücke / FbE Ostkopf | P-14953 | I-710039 | 2025-10-20 | 2025-12-12 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Keine Zustellungen Leissigbad + Interlaken möglich | Totalsperre Strecke | 53 Tage + 4.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Interlaken West - Interlaken Ost | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-77337 | SEE: Sanierung Aarebrücke / FbE Ostkopf | P-14953 | I-710039 | 2025-10-20 | 2025-12-12 | 470 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz Spiez-Interlaken Ost | Totalsperre Strecke | 53 Tage + 4.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Interlaken West - Interlaken Ost | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-7743 | BZU Koblenz Dorf > Cluster Rhein KB-ZZ | P-16791 | I-782728 | 2025-08-31 | 2025-12-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 73x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KB-ZZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-7743 | BZU Koblenz Dorf > Cluster Rhein KB-ZZ | P-17889 | I-829823 | 2025-06-01 | 2025-07-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KB-ZZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-7743 | BZU Koblenz Dorf > Cluster Rhein KB-ZZ | P-18360 | I-849960 | 2025-05-11 | 2025-05-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KB-ZZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-7743 | BZU Koblenz Dorf > Cluster Rhein KB-ZZ | P-18362 | I-849975 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KB-ZZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-7743 | BZU Koblenz Dorf > Cluster Rhein KB-ZZ | P-18419 | I-851291 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre KB-ZZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-7744 | BZU Rietheim > Cluster Rhein KB-ZZ | P-16792 | I-782729 | 2025-08-31 | 2025-12-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 73x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KB-RIET | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-7744 | BZU Rietheim > Cluster Rhein KB-ZZ | P-17890 | I-829825 | 2025-06-01 | 2025-07-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 25x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KB-RIET | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-7744 | BZU Rietheim > Cluster Rhein KB-ZZ | P-18361 | I-849967 | 2025-05-11 | 2025-05-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KB-ZZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-7744 | BZU Rietheim > Cluster Rhein KB-ZZ | P-18363 | I-849978 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KB-ZZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-7744 | BZU Rietheim > Cluster Rhein KB-ZZ | P-18420 | I-851298 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre KB-ZZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Koblenz - Bad Zurzach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-77448 | REIK-WENE: 4375 FbE Gl. 209/210 | P-14968 | I-711052 | 2025-03-23 | 2025-03-25 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-WENE(-WINK) durchgehend So 07:00 bis Di 06:00 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Reichenbach im Kandertal - Wengi-Ey (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-77448 | REIK-WENE: 4375 FbE Gl. 209/210 | P-14968 | I-711052 | 2025-03-23 | 2025-03-25 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 23.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-WENE(-WINK) durchgehend So 07:00 bis Di 06:00 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Reichenbach im Kandertal - Wengi-Ey (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-77448 | REIK-WENE: 4375 FbE Gl. 209/210 | P-14968 | I-802134 | 2025-03-25 | 2025-04-04 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-WENE(-WINK) Nächte So/Mo bis Do/Fr jeweils 21:00 bis 06:00 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Reichenbach im Kandertal - Wengi-Ey (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-77448 | REIK-WENE: 4375 FbE Gl. 209/210 | P-14968 | I-802134 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb REIK-WENE(-WINK) Nächte So/Mo bis Do/Fr jeweils 21:00 bis 06:00 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Reichenbach im Kandertal - Wengi-Ey (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-77451 | GO: 4376 FbE C11+C12 | P-14969 | I-711065 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 214 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Goppenstein Gleis A1-C11 durchgehend gesperrt. Gesamter Verkehr über Gleis 2/3-C12 | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Stockgraben (Spw) - Goppenstein | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-77459 | SP: 4636 FbE 1/11 | P-14972 | I-711131 | 2025-09-07 | 2025-09-27 |  | Spiez - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Spiez | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-77459 | SP: 4636 FbE 1/11 | P-14972 | I-711131 | 2025-09-07 | 2025-09-27 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Spiez | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-77459 | SP: 4636 FbE 1/11 | P-14972 | I-711131 | 2025-09-07 | 2025-09-27 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Spiez | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-77459 | SP: 4636 FbE 1/11 | P-14972 | I-711131 | 2025-09-07 | 2025-09-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Spiez | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-77459 | SP: 4636 FbE 1/11 | P-14972 | I-711131 | 2025-09-07 | 2025-09-27 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Spiez | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14995 | I-712992 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur Hardfeld - Grauholz / Zollikofen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hardfeld (Spw) - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14995 | I-712992 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur Hardfeld - Grauholz / Zollikofen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hardfeld (Spw) - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14995 | I-712992 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur Hardfeld - Grauholz / Zollikofen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hardfeld (Spw) - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14995 | I-902923 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur SAAC-ZOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sandacher (Spw) - Schönbühl SBB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14995 | I-902923 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur SAAC-ZOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sandacher (Spw) - Schönbühl SBB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-712998 | 2025-04-15 | 2025-04-30 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Sandacher - Zollikofen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aespli - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-712998 | 2025-04-15 | 2025-04-30 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Sandacher - Zollikofen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aespli - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-712998 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Sandacher - Zollikofen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aespli - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-713000 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Sandacher Schönbühl | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hardfeld (Spw) - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-713000 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Sandacher Schönbühl | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hardfeld (Spw) - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-713000 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Sandacher Schönbühl | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hardfeld (Spw) - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-713003 | 2025-05-20 | 2025-06-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Sandacher - ZOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aespli - Schönbühl SBB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-713003 | 2025-05-20 | 2025-06-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Sandacher - ZOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aespli - Schönbühl SBB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-713003 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Sandacher - ZOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aespli - Schönbühl SBB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-783739 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Sandacher ZOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hardfeld (Spw) - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-783739 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Sandacher ZOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hardfeld (Spw) - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-783739 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Sandacher ZOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hardfeld (Spw) - Mattstetten (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-902930 | 2025-05-01 | 2025-05-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur HRDF-ZOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sandacher (Spw) - Schönbühl SBB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-902930 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur HRDF-ZOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sandacher (Spw) - Schönbühl SBB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-902935 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur HRDF-ZOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sandacher (Spw) - Schönbühl SBB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14996 | I-902935 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur HRDF-ZOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sandacher (Spw) - Schönbühl SBB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14998 | I-713009 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 3.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Nebengleise EInschränkung Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14998 | I-713009 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 3.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Nebengleise EInschränkung Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14998 | I-713009 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 3.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Nebengleise EInschränkung Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14998 | I-713009 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 3.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Nebengleise EInschränkung Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-77652 | FbE25_AESP_W_282 | P-14998 | I-713010 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 3.0 h | x | o | x | x | x | x | x | Nebengleis | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hindelbank | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716561 | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716561 | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716561 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716561 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716564 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716564 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716564 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716564 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716568 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716568 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716568 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716568 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716574 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716574 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716574 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716574 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716576 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716576 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716576 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716576 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716584 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716584 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716584 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716584 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716593 | 2025-02-28 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:35 - Mo 05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716593 | 2025-02-28 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:35 - Mo 05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716593 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:35 - Mo 05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716593 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:35 - Mo 05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716599 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 05:10: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716599 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 05:10: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716599 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 05:10: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716599 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 05:10: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716604 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716604 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716604 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716604 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.7 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716606 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716606 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716606 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716606 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716612 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716612 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716612 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716612 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716617 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716617 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716617 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716617 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:10-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716621 | 2025-03-11 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716621 | 2025-03-11 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716621 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-716621 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-03:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859716 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859716 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859716 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859716 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859719 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859719 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859719 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859719 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859729 | 2025-02-28 | 2025-03-01 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 21:35 - Sa 04:00: Keine Zu- und Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859729 | 2025-02-28 | 2025-03-01 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 21:35 - Sa 04:00: Keine Zu- und Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859729 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 21:35 - Sa 04:00: Keine Zu- und Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859729 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 21:35 - Sa 04:00: Keine Zu- und Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859732 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 22.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 06:30 - Mo 05:20: Keine Zu- und Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859732 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 22.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 06:30 - Mo 05:20: Keine Zu- und Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859732 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 22.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 06:30 - Mo 05:20: Keine Zu- und Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78068 | Du Klostergraben | P-15030 | I-859732 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 22.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 06:30 - Mo 05:20: Keine Zu- und Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720639 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720639 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720639 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720639 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720639 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720639 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720639 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720640 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720640 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720640 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720640 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720640 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720640 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720640 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720641 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720641 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720641 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720641 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720641 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720641 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720641 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1 in RU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Rupperswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720642 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur RU-WI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720642 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur RU-WI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720642 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur RU-WI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720642 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur RU-WI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720642 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur RU-WI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720642 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur RU-WI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78560 | FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung Fahrbahn 1-700 | P-15086 | I-720642 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur RU-WI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-15117 | I-724309 | 2025-12-14 | 2028-12-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1’092 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ausserbetriebnahme TOPO Siebnen-Wangen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-15117 | I-724345 | 2025-12-15 | 2028-12-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1’091 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Ausserbetriebnahme Gl.2 (Annahme: Güterüberholgleis PF in Betrieb). | TRUE | FALSE | Annahme: Güterüberholgleis PF in Betrieb. | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-726603 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - DAIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-726603 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - DAIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727146 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - DAIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727146 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique VU - DAIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727218 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | x | voie unique COS - DAIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727218 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | x | voie unique COS - DAIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727222 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | x | voie unique COS - DAIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727222 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | x | voie unique COS - DAIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727227 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | o | o | x | plus d'accès à La Poste. voie unique COS - ECL / LSA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727227 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | o | o | x | plus d'accès à La Poste. voie unique COS - ECL / LSA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727233 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.5 h | o | o | o | o | o | o | x | plus d'entrée à La Poste côté COS voie unique COS - ECL / LSA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727233 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.5 h | o | o | o | o | o | o | x | plus d'entrée à La Poste côté COS voie unique COS - ECL / LSA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727238 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | voie unique DAIL - COS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727238 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | voie unique DAIL - COS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727244 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | voie unique DAIL - COS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727244 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | voie unique DAIL - COS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens - Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727249 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique DAIL - VU par voie 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727249 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique DAIL - VU par voie 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727252 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique DAIL - VU par voie 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727252 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique DAIL - VU par voie 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cossonay-Penthalaz | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727256 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | voie unique DAIL - COS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727256 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | voie unique DAIL - COS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727259 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | voie unique DAIL - COS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79109 | COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report FSxx | P-15148 | I-727259 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | voie unique DAIL - COS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Daillens | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851615 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie AIG - ST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851615 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie AIG - ST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851618 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851618 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851623 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Aigle - St-Triphon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851623 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Aigle - St-Triphon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851624 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851624 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851627 | 2025-04-29 | 2025-05-01 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie Aigle - St-Triphon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851627 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie Aigle - St-Triphon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851628 | 2025-05-01 | 2025-05-02 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | simple voie Aigle - St-Triphon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851628 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | simple voie Aigle - St-Triphon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851631 | 2025-05-02 | 2025-05-02 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-851631 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-894608 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | x | o | o | o | o | o | Diagonale AV25-26 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79321 | FbE25_AIG_AV_26 | P-15189 | I-894608 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | x | o | o | o | o | o | Diagonale AV25-26 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79372 | Totalsperre (Diverse Arbeiten) | P-15182 | I-729023 | 2025-04-02 | 2025-12-21 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 171x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | x | 01:00 - 05:00 Uhr Umleitungen via LBT | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Goppenstein Lötschberg (Spw) - Eggenschwand (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-729664 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | REN – LT voie 300 non utilisable Simple voie BY – MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-729664 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | REN – LT voie 300 non utilisable Simple voie BY – MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894359 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | LT P1 non utilisable - Entrées / sorties du triage via les voies 300 côté MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894359 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | LT P1 non utilisable - Entrées / sorties du triage via les voies 300 côté MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894359 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | LT P1 non utilisable - Entrées / sorties du triage via les voies 300 côté MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894359 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | LT P1 non utilisable - Entrées / sorties du triage via les voies 300 côté MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894362 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Denges-Echandens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894362 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Denges-Echandens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894362 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Denges-Echandens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894362 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Denges-Echandens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894369 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894369 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894369 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894369 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894372 | 2025-05-11 | 2025-05-22 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Denges-Echandens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894372 | 2025-05-11 | 2025-05-22 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Denges-Echandens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894372 | 2025-05-11 | 2025-05-22 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Denges-Echandens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894372 | 2025-05-11 | 2025-05-22 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Denges-Echandens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894376 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | o | o | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894376 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | o | o | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894376 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | o | o | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894376 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | o | o | x | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894379 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lonay A (bif) - Lécheires (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894379 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lonay A (bif) - Lécheires (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894379 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lonay A (bif) - Lécheires (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894379 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lonay A (bif) - Lécheires (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894414 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894414 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894414 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894414 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | LT – REN voie 400 non utilisable REN – DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY – MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable (entrées/sorties triage possibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lécheires (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894416 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | REN – LT voie 300 non utilisable Simple voie BY – MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894416 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | REN – LT voie 300 non utilisable Simple voie BY – MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894418 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | voie LT P1 non utilisable - Entrées / sorties du triage via les voies 300 côté MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894418 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | voie LT P1 non utilisable - Entrées / sorties du triage via les voies 300 côté MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894418 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | voie LT P1 non utilisable - Entrées / sorties du triage via les voies 300 côté MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79432 | FbE2025 Denges voies 4 - 17 | P-15201 | I-894418 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | voie LT P1 non utilisable - Entrées / sorties du triage via les voies 300 côté MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Denges A (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-79797 | WENE-FRNP: ER Erneuerung Fahrleitung Tunnel Engstlige | P-15270 | I-733540 | 2025-11-30 | 2025-12-12 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 16.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre Engstligentunnel So/Mo bis Do/Fr jeweils 20:00-12:00. Gesamter Verkehr über Frutigen Loco | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen Nordportal (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-79797 | WENE-FRNP: ER Erneuerung Fahrleitung Tunnel Engstlige | P-15270 | I-733540 | 2025-11-30 | 2025-12-12 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 16.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre Engstligentunnel So/Mo bis Do/Fr jeweils 20:00-12:00. Gesamter Verkehr über Frutigen Loco | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen Nordportal (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743456 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743456 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743457 | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743457 | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743466 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.7 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743466 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.7 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743467 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.7 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Ardon - Saxon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chamoson-St-Pierre-de-Clages - Saxon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743467 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.7 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Ardon - Saxon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chamoson-St-Pierre-de-Clages - Saxon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743477 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743477 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743479 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.7 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743479 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.7 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743508 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | o | o | x | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743508 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | o | o | x | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743527 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Ardon - Saxon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chamoson-St-Pierre-de-Clages - Saxon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743527 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Ardon - Saxon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chamoson-St-Pierre-de-Clages - Saxon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743528 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743528 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743529 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743529 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743530 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale gare de Riddes | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-743530 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale gare de Riddes | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-761281 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.7 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-761281 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.7 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-761282 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-761282 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-871558 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-871558 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-892957 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-892957 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893018 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893018 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893021 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale gare de Riddes | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893021 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale gare de Riddes | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893023 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893023 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893072 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chamoson-St-Pierre-de-Clages - Saxon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893072 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chamoson-St-Pierre-de-Clages - Saxon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893077 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chamoson-St-Pierre-de-Clages - Saxon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893077 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chamoson-St-Pierre-de-Clages - Saxon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893079 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-893079 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-894555 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-894555 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-895367 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-895367 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-895374 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-895374 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-895384 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80765 | FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) | P-15441 | I-895384 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Saxon - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Chamoson-St-Pierre-de-Clages | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-80953 | Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Beinwil | P-15490 | I-745448 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Beinwil am See - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-80953 | Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Beinwil | P-15490 | I-745449 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Waldibrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-80953 | Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Beinwil | P-15490 | I-745463 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Waldibrücke | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-80953 | Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Beinwil | P-15490 | I-745466 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Beinwil am See - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-80953 | Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Beinwil | P-15491 | I-745450 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HUEB-BW | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Waldibrücke - Beinwil am See | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-80953 | Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Beinwil | P-15491 | I-745451 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HUEB-BW | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Waldibrücke - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-80953 | Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Beinwil | P-15491 | I-745495 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HUEB-BW | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Waldibrücke - Beinwil am See | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-80953 | Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Beinwil | P-15491 | I-745497 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HUEB-BW | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Waldibrücke - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-80995 | UF_2025_Wolhusen-Fluhmühle | P-15558 | I-746425 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Wolhusen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-80995 | UF_2025_Wolhusen-Fluhmühle | P-15558 | I-746425 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Wolhusen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-80995 | UF_2025_Wolhusen-Fluhmühle | P-16995 | I-767240 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Wolhusen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-80995 | UF_2025_Wolhusen-Fluhmühle | P-16995 | I-767240 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Wolhusen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15575 | I-746831 | 2025-04-12 | 2025-04-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof, Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15575 | I-746831 | 2025-04-12 | 2025-04-14 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof, Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15575 | I-746831 | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof, Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15575 | I-746831 | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof, Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15576 | I-746833 | 2025-07-05 | 2025-07-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof und Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15576 | I-746833 | 2025-07-05 | 2025-07-07 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof und Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15576 | I-746833 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof und Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15576 | I-746833 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof und Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15577 | I-746835 | 2025-11-08 | 2025-11-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof, Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15577 | I-746835 | 2025-11-08 | 2025-11-10 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof, Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15577 | I-746835 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof, Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81083 | Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn | P-15577 | I-746835 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Teilsperre Bahnhof, Totalsperre Richtung Biberist | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS/Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81124 | Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-Immensee | P-15617 | I-747353 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-IM | TRUE | TRUE | S3: Ausfall GD/IM - LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81124 | Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-Immensee | P-15618 | I-747355 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-KUE inkl Gleis 1 | TRUE | FALSE | VAE = Umleitung via RK | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81124 | Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-Immensee | P-15618 | I-747355 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 570 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GTS-KUE inkl Gleis 1 | TRUE | FALSE | S3 = BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81124 | Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-Immensee | P-15618 | I-885591 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81124 | Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-Immensee | P-15618 | I-885594 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81197 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 ) | P-15659 | I-748059 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81197 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 ) | P-15659 | I-748059 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81197 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 ) | P-15659 | I-748059 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81197 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 ) | P-15659 | I-748059 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81197 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 ) | P-15659 | I-748059 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81197 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 ) | P-15659 | I-748060 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81197 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 ) | P-15659 | I-748060 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81197 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 ) | P-15659 | I-748060 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81197 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 ) | P-15659 | I-748060 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81197 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 ) | P-15659 | I-748060 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81199 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 ) | P-15661 | I-748061 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81199 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 ) | P-15661 | I-748061 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81199 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 ) | P-15661 | I-748061 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81199 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 ) | P-15661 | I-748061 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81199 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 ) | P-15661 | I-748061 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81199 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 ) | P-15661 | I-748062 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81199 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 ) | P-15661 | I-748062 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81199 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 ) | P-15661 | I-748062 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81199 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 ) | P-15661 | I-748062 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81199 | UF 2025 - Linie 751 EF - TOEM ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 ) | P-15661 | I-748062 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900186 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900187 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900188 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900188 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900188 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900188 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900188 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900188 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900189 | 2025-02-16 | 2025-02-24 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900189 | 2025-02-16 | 2025-02-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900189 | 2025-02-16 | 2025-02-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900189 | 2025-02-16 | 2025-02-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900189 | 2025-02-16 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900189 | 2025-02-16 | 2025-02-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900189 | 2025-02-16 | 2025-02-24 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900189 | 2025-02-16 | 2025-02-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900189 | 2025-02-16 | 2025-02-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900190 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900191 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900191 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900191 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900191 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900191 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900191 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900192 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900192 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900192 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900192 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900192 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900192 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900193 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900193 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900193 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900193 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900193 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900193 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900194 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900195 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900195 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900195 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900195 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900195 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900195 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900196 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900196 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900196 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900196 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900196 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900196 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900197 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900197 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900197 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900197 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900197 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900197 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900198 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900198 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900198 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900198 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900198 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19460 | I-900198 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924242 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924243 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924244 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924244 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924244 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924244 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924244 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924244 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924245 | 2025-03-30 | 2025-04-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924245 | 2025-03-30 | 2025-04-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924245 | 2025-03-30 | 2025-04-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924245 | 2025-03-30 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924245 | 2025-03-30 | 2025-04-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924245 | 2025-03-30 | 2025-04-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924245 | 2025-03-30 | 2025-04-07 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924245 | 2025-03-30 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924245 | 2025-03-30 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924246 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924247 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924247 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924247 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924247 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924247 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924247 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924248 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924248 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924248 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924248 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924248 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924248 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924249 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924249 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924249 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924249 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924249 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924249 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924250 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924251 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924251 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924251 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924251 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924251 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924251 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924252 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924252 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924252 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924252 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924252 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924252 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924253 | 2025-04-08 | 2025-04-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924253 | 2025-04-08 | 2025-04-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924253 | 2025-04-08 | 2025-04-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924253 | 2025-04-08 | 2025-04-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924253 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924253 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924254 | 2025-04-08 | 2025-04-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924254 | 2025-04-08 | 2025-04-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924254 | 2025-04-08 | 2025-04-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924254 | 2025-04-08 | 2025-04-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924254 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19461 | I-924254 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924268 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924269 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924270 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924270 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924270 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924270 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924270 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924270 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924271 | 2025-08-17 | 2025-08-25 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924271 | 2025-08-17 | 2025-08-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924271 | 2025-08-17 | 2025-08-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924271 | 2025-08-17 | 2025-08-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924271 | 2025-08-17 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924271 | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924271 | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924271 | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924271 | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924272 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924273 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924273 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924273 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924273 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924273 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924273 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924274 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924274 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924274 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924274 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924274 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924274 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924275 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924275 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924275 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924275 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924275 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924275 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924276 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924277 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924277 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924277 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924277 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924277 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924277 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924278 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924278 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924278 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924278 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924278 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924278 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924279 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924279 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924279 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924279 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924279 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924279 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924280 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924280 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924280 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924280 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924280 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19462 | I-924280 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924294 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924295 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924296 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924296 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924296 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924296 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924296 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924296 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924297 | 2025-11-23 | 2025-12-01 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924297 | 2025-11-23 | 2025-12-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924297 | 2025-11-23 | 2025-12-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924297 | 2025-11-23 | 2025-12-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924297 | 2025-11-23 | 2025-12-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924297 | 2025-11-23 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924297 | 2025-11-23 | 2025-12-01 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924297 | 2025-11-23 | 2025-12-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924297 | 2025-11-23 | 2025-12-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924298 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924299 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924299 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924299 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924299 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924299 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924299 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924300 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924300 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924300 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924300 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924300 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924300 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924301 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924301 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924301 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924301 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924301 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924301 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924302 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924303 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924303 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924303 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924303 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924303 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924303 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924304 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924304 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924304 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924304 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924304 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924304 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924305 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924305 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924305 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924305 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924305 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924305 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924306 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924306 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924306 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924306 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924306 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81220 | UF 2025 OL-AA Eppenberg | P-19463 | I-924306 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748721 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748721 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748721 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748721 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748721 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748721 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748722 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748722 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748722 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748722 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748722 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748722 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748723 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748723 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748723 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748723 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748723 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748723 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748724 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748724 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748724 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748724 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748724 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748724 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748725 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748725 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748725 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748725 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748725 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748725 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748726 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748726 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748726 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748726 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748726 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748726 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748728 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748728 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748728 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748728 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748728 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748728 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748729 | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748729 | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748729 | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748729 | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748729 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748729 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748731 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748731 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748731 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748731 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748731 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748731 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748733 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748733 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748733 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748733 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748733 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748733 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748734 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748734 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748734 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748734 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748734 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748734 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748735 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748735 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748735 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748735 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748735 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748735 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748736 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748736 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748736 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748736 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748736 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748736 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748741 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748741 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748741 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748741 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748741 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748741 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748742 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748742 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748742 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748742 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748742 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15688 | I-748742 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748745 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748745 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748745 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748745 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748745 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748745 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748746 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748746 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748746 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748746 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748746 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748746 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748747 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748747 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748747 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748747 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748747 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748747 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748748 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748748 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748748 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748748 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748748 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748748 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748749 | 2025-04-22 | 2025-04-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748749 | 2025-04-22 | 2025-04-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748749 | 2025-04-22 | 2025-04-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748749 | 2025-04-22 | 2025-04-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748749 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748749 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748750 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748750 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748750 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748750 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748750 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748750 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748752 | 2025-04-22 | 2025-04-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748752 | 2025-04-22 | 2025-04-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748752 | 2025-04-22 | 2025-04-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748752 | 2025-04-22 | 2025-04-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748752 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748752 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748753 | 2025-04-23 | 2025-04-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748753 | 2025-04-23 | 2025-04-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748753 | 2025-04-23 | 2025-04-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748753 | 2025-04-23 | 2025-04-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748753 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748753 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748755 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748755 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748755 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748755 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748755 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748755 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748757 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748757 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748757 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748757 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748757 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748757 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748758 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | x | x | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748758 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | x | x | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748758 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | x | x | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748758 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | x | x | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748758 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | x | x | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748758 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | x | x | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748759 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748759 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748759 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748759 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748759 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748759 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | o | x | x | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748760 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748760 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748760 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748760 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748760 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748760 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748765 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748765 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748765 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748765 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748765 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748765 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748766 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748766 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748766 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748766 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748766 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15689 | I-748766 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | x | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748769 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748769 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748769 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748769 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748769 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748769 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748770 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748770 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748770 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748770 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748770 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748770 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748771 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748771 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748771 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748771 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748771 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748771 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748772 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748772 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748772 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748772 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748772 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748772 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748773 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748773 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748773 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748773 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748773 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748773 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748774 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748774 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748774 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748774 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748774 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748774 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748776 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748776 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748776 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748776 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748776 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748776 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748777 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748777 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748777 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748777 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748777 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748777 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748779 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748779 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748779 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748779 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748779 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748779 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748781 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748781 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748781 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748781 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748781 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748781 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748782 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748782 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748782 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748782 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748782 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748782 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748783 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748783 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748783 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748783 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748783 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748783 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748784 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748784 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748784 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748784 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748784 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748784 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748789 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748789 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748789 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748789 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748789 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748789 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748790 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748790 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748790 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748790 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748790 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15690 | I-748790 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748793 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748793 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748793 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748793 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748793 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748793 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748794 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748794 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748794 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748794 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748794 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748794 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1>>2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau Ost (Abzw) - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748795 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748795 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748795 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748795 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748795 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748795 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO: gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV Gleiswechsel 1+2>>3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748796 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748796 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748796 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748796 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748796 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748796 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748797 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748797 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748797 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748797 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748797 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748797 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748798 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748798 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748798 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748798 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748798 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748798 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748800 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748800 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748800 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748800 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748800 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748800 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748801 | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748801 | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748801 | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748801 | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748801 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748801 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | x | x | o | o | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB: Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis 400 zu befahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748803 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748803 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748803 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748803 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748803 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748803 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748805 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748805 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748805 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748805 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748805 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748805 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748806 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748806 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748806 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748806 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748806 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748806 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >>6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748807 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748807 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748807 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748807 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748807 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748807 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau GB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748808 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748808 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748808 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748808 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748808 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748808 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748813 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748813 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748813 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748813 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748813 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748813 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw 3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach SCOE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748814 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748814 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748814 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748814 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748814 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81228 | UF 2025 Aarau-Rupperswil | P-15691 | I-748814 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >> 19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarau - Aarau Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81305 | Maschinelle Böschungspflege 2025 Linie 410 | P-15733 | I-749673 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Oensingen-Oberbuchsiten: einspurige Verkehrsführung; keine Züge im Bedarfsverkehr, wenige Minuten Verspätung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Oberbuchsiten | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81305 | Maschinelle Böschungspflege 2025 Linie 410 | P-15733 | I-749674 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | keine Zugsüberholungen möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81305 | Maschinelle Böschungspflege 2025 Linie 410 | P-15733 | I-749675 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Wangen an der Aare-Oensingen: einspurige Verkehrsführung; keine Züge im Bedarfsverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Oensingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81305 | Maschinelle Böschungspflege 2025 Linie 410 | P-15733 | I-749676 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Oensingen-Wangen an der Aare: einspurige Verkehrsführung; keine Züge im Bedarfsverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Oensingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81305 | Maschinelle Böschungspflege 2025 Linie 410 | P-15733 | I-749677 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Oberbuchsiten-Oensingen: einspurige Verkehrsführung; Oberbuchsiten: nur eine Perronkante nutzbar; keine Züge im Bedarfsverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberbuchsiten - Oensingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81305 | Maschinelle Böschungspflege 2025 Linie 410 | P-15733 | I-749678 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | x | o | o | o | o | o | keine Zugsüberholungen möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749741 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.9 h | o | x | o | o | o | o | o | LTHW-LTH: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal - Langenthal GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749741 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.9 h | o | x | o | o | o | o | o | LTHW-LTH: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal - Langenthal GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749742 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | LTHW: GB-einfahrt von West gesperrt Einspur nach HB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749742 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | LTHW: GB-einfahrt von West gesperrt Einspur nach HB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749743 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.9 h | o | o | x | o | o | o | o | WY-RTW: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wynigen - Riedtwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749744 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | OL-RTR: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749744 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | OL-RTR: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749744 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | OL-RTR: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749745 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o | LTH-ROG: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal - Roggwil-Wynau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749745 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o | LTH-ROG: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal - Roggwil-Wynau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749746 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | ROG-MGT-RANS: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Roggwil-Wynau - Rank (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749747 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | o | o | x | o | o | o | o | RTW-HB: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Riedtwil - Herzogenbuchsee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749748 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | x | x | o | o | o | o | HB-LTHW: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Herzogenbuchsee - Langenthal GB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749749 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o | RTW: Gleis 3 keine Ueberholungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Riedtwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749750 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | WY-RTW: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wynigen - Riedtwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749751 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | RTW-HB: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Herzogenbuchsee - Riedtwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749752 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | WY-RTW: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Riedtwil - Wynigen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749753 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | o | o | o | x | o | o | o | BDF-WY: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wynigen - Burgdorf | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749753 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | o | o | o | x | o | o | o | BDF-WY: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wynigen - Burgdorf | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749753 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | o | o | o | x | o | o | o | BDF-WY: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wynigen - Burgdorf | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749754 | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | o | x | x | o | o | o | BDF-WY: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Wynigen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749755 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | x | o | o | HB-LTH: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal - Herzogenbuchsee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749755 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | x | o | o | HB-LTH: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal - Herzogenbuchsee | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749756 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | o | o | x | o | ROG-LTH: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Roggwil-Wynau - Langenthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749756 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | o | o | x | o | ROG-LTH: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Roggwil-Wynau - Langenthal | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749757 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | o | RTR-MGT-ROG: einspurige Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Roggwil-Wynau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749757 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | o | RTR-MGT-ROG: einspurige Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Roggwil-Wynau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749757 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | o | RTR-MGT-ROG: einspurige Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Roggwil-Wynau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81316 | Böschungspflege Linie 450 | P-15739 | I-749757 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | o | RTR-MGT-ROG: einspurige Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Roggwil-Wynau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749846 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur ZOL-SCHB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zollikofen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749846 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur ZOL-SCHB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zollikofen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749847 | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Hardfeld - Zollikofen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zollikofen - Mattstetten (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749847 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Hardfeld - Zollikofen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zollikofen - Mattstetten (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749848 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.9 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur Hardfeld - SCHB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mattstetten (Abzw) - Hardfeld (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749848 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.9 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur Hardfeld - SCHB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Mattstetten (Abzw) - Hardfeld (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749849 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur Hardfeld - Sandacher | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sandacher (Spw) - Hardfeld (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749850 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur Burgdorf - Sandacher | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Sandacher (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749850 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur Burgdorf - Sandacher | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Sandacher (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749850 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur Burgdorf - Sandacher | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Sandacher (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15743 | I-749850 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur Burgdorf - Sandacher | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Sandacher (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15744 | I-749851 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15744 | I-749851 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15744 | I-749851 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15744 | I-749851 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15744 | I-749852 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur BDF - SAAC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sandacher (Spw) - Burgdorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15744 | I-749853 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Hardfeld - SAAC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hardfeld (Spw) - Sandacher (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15744 | I-749854 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Hardfeld - SCHB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schönbühl SBB - Mattstetten (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15744 | I-749854 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Hardfeld - SCHB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schönbühl SBB - Mattstetten (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15744 | I-749855 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur SCHB-ZOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zollikofen - Schönbühl SBB | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81324 | Böschungspflege (Bömä) Linie 450:_ZOL_BDF | P-15744 | I-749855 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur SCHB-ZOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zollikofen - Schönbühl SBB | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19485 | I-901209 | 2025-01-19 | 2025-01-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (SM) - (MA) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Maurice - Evionnaz | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19485 | I-901209 | 2025-01-19 | 2025-01-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (SM) - (MA) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Maurice - Evionnaz | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19485 | I-901211 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (SM) - (MA) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Evionnaz - Martigny | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19485 | I-901211 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (SM) - (MA) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Evionnaz - Martigny | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19487 | I-901219 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (MA) - (SAX) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Martigny - Saxon | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19487 | I-901219 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (MA) - (SAX) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Martigny - Saxon | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19487 | I-901233 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (SAX) - (ARD) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Ardon | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19487 | I-901233 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (SAX) - (ARD) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Saxon - Ardon | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19487 | I-901235 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (ARD) - (PRAM) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ardon - Sion | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19487 | I-901235 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (ARD) - (PRAM) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ardon - Sion | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19488 | I-901253 | 2025-09-14 | 2025-09-19 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (Ardon) - (Sierre) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sion - Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19488 | I-901253 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (Ardon) - (Sierre) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sion - Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19488 | I-901253 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (Ardon) - (Sierre) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sion - Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19488 | I-901297 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (Sierre) - (Ardon) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Sion | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19488 | I-901297 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (Sierre) - (Ardon) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Sion | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81345 | Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre | P-19488 | I-901297 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie (Sierre) - (Ardon) déclenchement selon avancement du chantier | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Sion | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15753 | I-750119 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Münchenbuchsee - Zollikofen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15753 | I-750119 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Münchenbuchsee - Zollikofen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15753 | I-750120 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Schüpfen - Münchenbuchsee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15753 | I-750121 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Schüpfen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15753 | I-750122 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Suberg-Grossaffoltern - Schüpfen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15753 | I-750123 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Lyss - Suberg-Grossaffoltern | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15753 | I-750123 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 291 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Lyss - Suberg-Grossaffoltern | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15754 | I-750124 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Lyss - Brügg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Busswil BE - Lyss | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15754 | I-750124 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Lyss - Brügg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Busswil BE - Lyss | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15754 | I-750124 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 291 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Lyss - Brügg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Busswil BE - Lyss | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15754 | I-750124 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 291 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Lyss - Brügg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Busswil BE - Lyss | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15754 | I-750125 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Lyss - Brügg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Brügg BE - Busswil BE | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15754 | I-750125 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Lyss - Brügg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Brügg BE - Busswil BE | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15754 | I-750125 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 291 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Lyss - Brügg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Brügg BE - Busswil BE | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15754 | I-750126 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Busswil BE | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15754 | I-750126 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Busswil BE | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15754 | I-750126 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 291 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Busswil BE | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15755 | I-750127 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur Suberg - Lyss | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Suberg-Grossaffoltern - Lyss | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15755 | I-750127 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 291 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur Suberg - Lyss | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Suberg-Grossaffoltern - Lyss | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15755 | I-750128 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur Schüpfen - Suberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Schüpfen - Suberg-Grossaffoltern | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15755 | I-750129 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur ZOL-SCUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Münchenbuchsee - Schüpfen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15755 | I-750130 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur ZOL-SCUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Zollikofen - Münchenbuchsee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81348 | Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-BGG | P-15755 | I-750130 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur ZOL-SCUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Zollikofen - Münchenbuchsee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750288 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | RUB-GUE: einspurige Verkehrsführung. Einige Züge erhalten wenige Minuten Verspätung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750289 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Einige Güterzüge erhalten wenige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | o | o | x | MS-RUB-GUE: einspurige Verkehrsführung Sperre RUB Gleis 1 Fahrplan 19: ein Zug erhält wenige Minuten Verspätung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750290 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Einige Güterzüge erhalten wenige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | WCH-MS-RUB: einspurige Verkehrsführung Sperre MS Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Rubigen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750291 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  | wenige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 0.7 h | x | o | o | o | o | o | o | UTT-WCH-MS: einspurige Verkehrsführung Sperre MS Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wichtrach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750292 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Einige Güterzüge erhalten wenige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | UTI-WCH: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Uttigen - Wichtrach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750293 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | TH-UTI: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Uttigen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750293 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | einige Züge erhalten wenige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | TH-UTI: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Uttigen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750294 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | TH-UTI: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Wichtrach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750294 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | einige Güterzüge erhalten einige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | TH-UTI: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Wichtrach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750294 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | TH-UTI: einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Wichtrach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750295 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | einige Güterzüge erhalten ein paar Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | WCH-UTI: einspurige Verkehrsführung inkl WCH Gl2 und UTI Gl3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Uttigen - Wichtrach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750296 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Einige Güterzüge erhalten wenige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | o | x | MS-WCH: einspurige Verkehrsführung inkl MS Gl1 und WCH Gl2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750297 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | o | o | x | o | RUB-MS: einspurige Verkehrsführung inkl RUB Gl2 und MS Gl1 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Rubigen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750297 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | einige Güterzüge erhalten einige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | o | o | x | o | RUB-MS: einspurige Verkehrsführung inkl RUB Gl2 und MS Gl1 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Rubigen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750297 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Gleiswechsel S1 Richtung Thun verkehrt in RUB und MS auf dem Gegengleis und erhält einige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | o | o | x | o | RUB-MS: einspurige Verkehrsführung inkl RUB Gl2 und MS Gl1 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münsingen - Rubigen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750298 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | einige Güterzüge erhalten einige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | x | o | o | GUE-RUB: einspurige Verkehrsführung inkl RUB Gl2 Einspur UTI-WCH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Uttigen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750299 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | o | o | x | RUB-GUE: einspurige Verkehrsführung. Einige Züge erhalten wenige Minuten Verspätung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750299 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | o | o | x | RUB-GUE: einspurige Verkehrsführung. Einige Züge erhalten wenige Minuten Verspätung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750300 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  | wenige Minuten Verspätung | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | x | o | o | UTT-WCH-MS: einspurige Verkehrsführung Sperre MS Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wichtrach - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81358 | Böschungspflege Linie 290 BLS | P-15762 | I-750302 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | RUB-GUE: einspurige Verkehrsführung. Einige Züge erhalten wenige Minuten Verspätung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750588 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Gümligen - Konolfingen während Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Worb SBB - Bachtele (Trimstein) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750589 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre KF-LN in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Emmenmatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750590 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre EMM-LN-TSCH während Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpbach (Signau) - Trubschachen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750590 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre EMM-LN-TSCH während Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpbach (Signau) - Trubschachen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750591 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre EMM-LN-TSCH während Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenmatt - Langnau i.E. | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750591 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre EMM-LN-TSCH während Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenmatt - Langnau i.E. | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750592 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre EMM-LN-TSCH während Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. - Trubschachen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750592 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre EMM-LN-TSCH während Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. - Trubschachen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750593 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre KF-EMM während Betriebspause. Absprachen mit FbE SIGN-EMM notwendig. Prio FbE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Emmenmatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750594 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-KF während Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Konolfingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750594 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-KF während Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Konolfingen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750595 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre Gümligen - Konolfingen während Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Worb SBB - Bachtele (Trimstein) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81393 | Böschungspflege Linie 460 | P-15770 | I-750596 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre KF-LN in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen - Emmenmatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81406 | KA-GO: 4513 AAE Scheiteltunnel | P-20412 | I-939049 | 2025-10-08 | 2025-10-12 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | x | In Nachtsperren Berg integriert (gesamter Verkehr von 01:00-05:00 via LBT) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Eggenschwand (Spw) - Tunnelstation Lötschberg (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-81438 | 2025 C5 PFU - EMB Gl. 609, Bankett | P-17373 | I-808214 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Embrach-Rorbas | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81439 | 2025 C5 MAER Gl. 63, Bankett | P-18288 | I-844950 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81439 | 2025 C5 MAER Gl. 63, Bankett | P-18288 | I-844950 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 835 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81439 | 2025 C5 MAER Gl. 63, Bankett | P-18288 | I-844950 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81439 | 2025 C5 MAER Gl. 63, Bankett | P-18288 | I-844950 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Märstetten - Weinfelden | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81441 | 2025 C5 RIK - ISL Gl. 235, Bankett | P-16197 | I-763558 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwischen 00:05 Uhr – 04:45 Uhr einspurige Verkehrsführung zwischen Rickenbach‐Attikon und Frauenfeld. Es sind vereinzelte Verspätungen im Güterverkehr im Minutenbereich zu erwarten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon - Islikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-868920 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-868920 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-868920 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-868920 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-868920 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-868920 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891248 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891248 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891248 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891248 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891249 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891249 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891249 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891249 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891250 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891250 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891250 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891250 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891674 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891674 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891674 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891674 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891674 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891674 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891677 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891677 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891677 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891677 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891679 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891679 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891679 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891679 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891681 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891681 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891681 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891681 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891681 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891681 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891686 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891686 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891686 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891686 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891688 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891688 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891688 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891688 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891691 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891691 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891691 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891691 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891691 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891691 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891698 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891698 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891698 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891698 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891699 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891699 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891699 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891699 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891701 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891701 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891701 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891701 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891702 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891702 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891702 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891702 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891702 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891702 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung Leermat | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891706 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891706 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891706 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891706 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäteinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891707 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891707 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891707 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891707 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891710 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.9 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:05-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891710 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.9 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:05-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891710 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.9 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:05-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891710 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.9 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:05-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891710 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.9 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:05-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891710 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.9 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:05-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891715 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891715 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891715 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891715 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891717 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891717 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891717 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891717 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891720 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891720 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891720 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-891720 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwalmenacker (Spw) - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-900321 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-900321 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-900321 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-900321 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-900321 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81442 | 2025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung | P-18859 | I-900321 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:20-05:00h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81445 | 2025 C5 RAET - WHE Gl. 432, Bankett | P-18289 | I-844955 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur Grüze - Elgg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze - Schneit | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81445 | 2025 C5 RAET - WHE Gl. 432, Bankett | P-18289 | I-844955 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur Grüze - Elgg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze - Schneit | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81445 | 2025 C5 RAET - WHE Gl. 432, Bankett | P-18289 | I-844962 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze - Schneit | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81445 | 2025 C5 RAET - WHE Gl. 432, Bankett | P-18289 | I-844962 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze - Schneit | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81445 | 2025 C5 RAET - WHE Gl. 432, Bankett | P-18289 | I-845385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze - Schneit | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81445 | 2025 C5 RAET - WHE Gl. 432, Bankett | P-18289 | I-845385 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze - Schneit | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81526 | ZGRG-GU, Gesamterneuerung Stb 52.504 BE1 | P-16785 | I-782626 | 2025-06-02 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 110x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Vedi anche KOP-2694 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Zgraggen (Spw) - Gurtnellen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-81526 | ZGRG-GU, Gesamterneuerung Stb 52.504 BE1 | P-16785 | I-782626 | 2025-06-02 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 110x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Vedi anche KOP-2694 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Zgraggen (Spw) - Gurtnellen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-81526 | ZGRG-GU, Gesamterneuerung Stb 52.504 BE1 | P-16785 | I-782627 | 2025-06-02 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 110x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Vedi anche KOP-2694 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Zgraggen (Spw) - Gurtnellen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-81526 | ZGRG-GU, Gesamterneuerung Stb 52.504 BE1 | P-16785 | I-782627 | 2025-06-02 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 110x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Vedi anche KOP-2694 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Zgraggen (Spw) - Gurtnellen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-752527 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HG-AU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-752529 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung TW-HG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842321 | 2025-07-13 | 2025-09-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 44x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842326 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Zusätzlich zur Sperrung Gl.3 noch einspurige Verkehrsführung TW-HG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842334 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Zusätzlich zur Sperrung Gl.14-4 noch einspurige Verkehrsführung HG-AU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842354 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung HG-AU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842355 | 2025-07-14 | 2025-08-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung TW-AU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842382 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HG-AU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842385 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Zusätzlich zur Sperrung Gl.4-118-119 noch einspurige Verkehrsführung TW-HG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842385 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Zusätzlich zur Sperrung Gl.4-118-119 noch einspurige Verkehrsführung TW-HG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842385 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Zusätzlich zur Sperrung Gl.4-118-119 noch einspurige Verkehrsführung TW-HG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842421 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HG-AU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842423 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung TW-AU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842624 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HG-AU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842630 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Zusammen mit Sperrung Gl.3-93 einspurige Verkehrsführung TW-AU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842639 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung TW-HG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842643 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung TW-HG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842643 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung TW-HG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842643 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung TW-HG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842645 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung HG-AU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842647 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Zusammen mit Sperrung Gl.4-119 einspurige Verkehrsführung TW-AU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842647 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Zusammen mit Sperrung Gl.4-119 einspurige Verkehrsführung TW-AU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842647 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Zusammen mit Sperrung Gl.4-119 einspurige Verkehrsführung TW-AU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842652 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung HG-AU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842653 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung TW-AU. Zusammen mit Sperrung Gl.3 zwischen 01:00 - 02:00 Uhr Totalsperre. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842698 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung TW-AU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842701 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HG-AU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81579 | FbE25 Horgen Gl.3+4 | P-15840 | I-842707 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung TW-AU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Au ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-81673 | Contrôles LC A2 VV-PUI | P-15795 | I-751558 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |  | Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | x | interdiction totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-81673 | Contrôles LC A2 VV-PUI | P-15795 | I-751558 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | x | interdiction totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey - Puidoux | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-754783 | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-754785 | 2025-01-21 | 2025-04-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28x 5.2 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mezzovico (c bin) - Rivera-Bironico | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-754796 | 2025-01-13 | 2025-06-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-754801 | 2025-05-20 | 2025-06-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-754815 | 2025-04-22 | 2025-12-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 40x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mezzovico (c bin) - Rivera-Bironico | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-754822 | 2025-05-06 | 2025-05-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mezzovico (c bin) - Rivera-Bironico | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-875361 | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mezzovico (c bin) - Rivera-Bironico | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-875370 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-875372 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mezzovico (c bin) - Rivera-Bironico | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-875386 | 2025-01-14 | 2025-02-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.2 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-875449 | 2025-02-01 | 2025-04-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.2 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81822 | FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) | P-15945 | I-875459 | 2025-05-06 | 2025-05-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755135 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern Holligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755135 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern Holligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755135 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern Holligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755138 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755138 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755138 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755295 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern Holligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755295 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern Holligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755295 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern Holligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755298 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755298 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-755298 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-847466 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-847466 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81870 | B5 Massnahmen Donnerbühltunnel | P-15949 | I-847466 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-81914 | Rivera-Bironico, Altlastensanierung ex TUGIR, Progetto (1005899.33.1235.5.51) | P-16646 | I-777511 | 2025-06-30 | 2025-11-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 82x 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81914 | Rivera-Bironico, Altlastensanierung ex TUGIR, Progetto (1005899.33.1235.5.51) | P-16646 | I-777512 | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 332 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755861 | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | IR75 = BES EBI-LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755861 | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | 65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI (Streckenfreigabe) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755861 | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-Züge | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755861 | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | IR75 = BES EBI-LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755861 | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | 65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI (Streckenfreigabe) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755861 | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-Züge | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755862 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755862 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755863 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | Umleitung 696/2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755863 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755863 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | Umleitung 696/2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755863 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755864 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | EBI: Sperre Gleis 1 und 2 kein Zugang zu den Anschlussgleisen >> Betriebspause keine Ueberholungen in EBI Gleis 2 | TRUE | FALSE | 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755864 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | EBI: Sperre Gleis 1 und 2 kein Zugang zu den Anschlussgleisen >> Betriebspause keine Ueberholungen in EBI Gleis 2 | TRUE | FALSE | 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755865 | 2025-07-25 | 2025-07-27 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | o | o | o | o | x | x | o | einspurige Verkehrsführung GSK-EBI mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE | Umleitung 696 / 2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gisikon-Root - Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755865 | 2025-07-25 | 2025-07-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | o | o | o | o | x | x | o | einspurige Verkehrsführung GSK-EBI mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE | Umleitung 696 / 2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gisikon-Root - Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755866 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755866 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755867 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RK GSK inkl GSK1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gisikon-Root - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755867 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RK GSK inkl GSK1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gisikon-Root - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755867 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RK GSK inkl GSK1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gisikon-Root - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755868 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755868 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755869 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE | RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach Gleis 5 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755869 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE | RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach Gleis 5 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755869 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE | RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach Gleis 5 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755870 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht nutzbar Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 65151 watrtet Streckenfreigabe | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755870 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht nutzbar Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 65151 watrtet Streckenfreigabe | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-81949 | Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15976 | I-755871 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GSK Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein