D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876890 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bischofszell Nord - Bischofszell Stadt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876891 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Arnegg - Gossau-Sommerau (Agl) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876892 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Arnegg - Gossau-Sommerau (Agl) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876893 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau-Sommerau (Agl) - Gossau SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876894 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bischofszell Stadt - Arnegg | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90271 | (ZF) BöMä 2025 SLG-GSS | P-19047 | I-876895 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bischofszell Stadt - Arnegg | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90287 | D-90287 (ZF) BöMä 2025 WGR-BMA | P-18063 | I-836720 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.6 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Turbenthal - Bauma | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90287 | D-90287 (ZF) BöMä 2025 WGR-BMA | P-18063 | I-836721 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Turbenthal - Sennhof-Kyburg | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90287 | D-90287 (ZF) BöMä 2025 WGR-BMA | P-18063 | I-836723 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sennhof-Kyburg - Winterthur Grüze | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90287 | D-90287 (ZF) BöMä 2025 WGR-BMA | P-18063 | I-836723 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sennhof-Kyburg - Winterthur Grüze | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90287 | D-90287 (ZF) BöMä 2025 WGR-BMA | P-19036 | I-875566 | 2025-07-13 | 2025-07-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.1 h | x | x | x | o | o | o | x | "Nachtpaus" | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bauma - Rüti ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90310 | Sonceboz, mise en conformité LHand | P-17996 | I-834944 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 20x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sonceboz-Sombeval | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-90310 | Sonceboz, mise en conformité LHand | P-17996 | I-834944 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 20x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sonceboz-Sombeval | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18031 | I-836047 | 2025-06-08 | 2025-06-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18031 | I-836047 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18031 | I-836047 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18031 | I-846761 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18031 | I-846761 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18031 | I-846761 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18033 | I-836076 | 2025-08-24 | 2025-08-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18033 | I-836076 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18033 | I-836076 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18033 | I-846766 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18033 | I-846766 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90412 | UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 | P-18033 | I-846766 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90438 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18042 | I-836254 | 2025-02-02 | 2025-02-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zollikofen - Schüpfen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90438 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18042 | I-836254 | 2025-02-02 | 2025-02-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zollikofen - Schüpfen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90438 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18042 | I-836256 | 2025-02-05 | 2025-02-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfen - Zollikofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90438 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18042 | I-836256 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfen - Zollikofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90438 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18043 | I-836258 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfen - Lyss | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90438 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18043 | I-836258 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 291 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfen - Lyss | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90438 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18043 | I-836260 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lyss - Schüpfen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90438 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18043 | I-836260 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 291 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lyss - Schüpfen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90441 | UF_2025_LY-BGG_KW07 | P-18045 | I-836282 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Lyss - Brügg BE | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90441 | UF_2025_LY-BGG_KW07 | P-18045 | I-836282 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Lyss - Brügg BE | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90441 | UF_2025_LY-BGG_KW07 | P-18045 | I-836282 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | 291 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Lyss - Brügg BE | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90441 | UF_2025_LY-BGG_KW07 | P-18045 | I-836284 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Brügg-Lyss sowie Totalsperre Büren an der Aare - Busswil | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Brügg BE - Büren an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90441 | UF_2025_LY-BGG_KW07 | P-18045 | I-836284 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Brügg-Lyss sowie Totalsperre Büren an der Aare - Busswil | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Brügg BE - Büren an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90441 | UF_2025_LY-BGG_KW07 | P-18045 | I-836284 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 291 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Brügg-Lyss sowie Totalsperre Büren an der Aare - Busswil | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | Brügg BE - Büren an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90442 | UF_2025 KZ-LY_KW8 | P-18046 | I-836289 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 251 | Palézieux - Lyss | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Unterhaltsfenster am Tag. Busersatz | TRUE | FALSE | Aenderung bei Zustellzeiten (64482/64483) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kerzers - Lyss | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90442 | UF_2025 KZ-LY_KW8 | P-18046 | I-836289 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 251 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Unterhaltsfenster am Tag. Busersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kerzers - Lyss | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837551 | 2025-06-14 | 2025-06-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837551 | 2025-06-14 | 2025-06-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837551 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837551 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837551 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837551 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837551 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837551 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837551 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837551 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 51.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837556 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837556 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837556 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837556 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837556 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837556 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837556 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837556 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837561 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837561 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837561 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837561 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837561 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837561 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837561 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90521 | AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 | P-18079 | I-837561 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837560 | 2025-04-06 | 2025-04-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837562 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18080 | I-837568 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837573 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837582 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18081 | I-837589 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837592 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90528 | Winterthur Stellwerk 2 | P-18082 | I-837596 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-90648 | Entretien 2025 POR-DELL | P-18158 | I-838700 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 240 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Porrentruy - Delle | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90649 | Entretien 2025 DMT-POR | P-18159 | I-838708 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 240 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont - Porrentruy | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838883 | 2025-08-25 | 2025-08-26 |  | Romanshorn - St. Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT. Verspätungen im Minutenbereich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - St. Gallen St. Fiden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838883 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT. Verspätungen im Minutenbereich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - St. Gallen St. Fiden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838883 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT. Verspätungen im Minutenbereich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - St. Gallen St. Fiden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838884 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Goldach | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838884 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Goldach | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838885 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | In Kombination mit anderem Intervall einspurige Verkehrsführung SGF-RS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Goldach | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838885 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | In Kombination mit anderem Intervall einspurige Verkehrsführung SGF-RS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Goldach | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838886 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden Nord - Horchental | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838886 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden Nord - Horchental | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838891 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | In verkehrsfreier Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Rorschach Stadt | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838891 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | In verkehrsfreier Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horchental - Rorschach Stadt | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838892 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-RS (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden Nord - Rorschach Stadt | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-838892 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SGF-RS (v.v.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen St. Fiden Nord - Rorschach Stadt | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-865069 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | In verkehrsfreier Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach - Rorschach Stadt | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-865069 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | In verkehrsfreier Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach - Rorschach Stadt | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90663 | (ZF) BöMä SGF - RS | P-18162 | I-865069 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o | In verkehrsfreier Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach - Rorschach Stadt | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839777 | 2025-01-26 | 2025-02-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839777 | 2025-01-26 | 2025-02-01 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839777 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839777 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839777 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839777 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839777 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839777 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839777 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839777 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839780 | 2025-01-26 | 2025-02-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839780 | 2025-01-26 | 2025-02-01 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839780 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839780 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839780 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839780 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839780 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839780 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839780 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839780 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839782 | 2025-01-26 | 2025-02-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839782 | 2025-01-26 | 2025-02-01 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839782 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839782 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839782 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839784 | 2025-01-26 | 2025-02-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839784 | 2025-01-26 | 2025-02-01 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839784 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839784 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839784 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18170 | I-839784 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839792 | 2025-03-24 | 2025-03-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839792 | 2025-03-24 | 2025-03-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839792 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839792 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839792 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839792 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839792 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839792 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839792 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839792 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839794 | 2025-03-24 | 2025-03-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839794 | 2025-03-24 | 2025-03-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839794 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839794 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839794 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839794 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839794 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839794 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839794 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839794 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839796 | 2025-03-24 | 2025-03-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839796 | 2025-03-24 | 2025-03-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839796 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839796 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839796 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839797 | 2025-03-24 | 2025-03-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839797 | 2025-03-24 | 2025-03-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839797 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839797 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839797 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18171 | I-839797 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839802 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839802 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839802 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839802 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839802 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839802 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839802 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839802 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839802 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839802 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839804 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839804 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839804 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839804 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839804 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839804 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839804 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839804 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839804 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839804 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839806 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839806 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839806 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839806 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839806 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839807 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839807 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839807 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839807 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839807 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18172 | I-839807 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839813 | 2025-05-11 | 2025-05-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839813 | 2025-05-11 | 2025-05-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839813 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839813 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839813 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839813 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839813 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839813 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839813 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839813 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839815 | 2025-05-11 | 2025-05-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839815 | 2025-05-11 | 2025-05-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839815 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839815 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839815 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839815 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839815 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839815 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839815 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839815 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839817 | 2025-05-11 | 2025-05-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839817 | 2025-05-11 | 2025-05-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839817 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839817 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839817 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839818 | 2025-05-11 | 2025-05-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839818 | 2025-05-11 | 2025-05-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839818 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839818 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839818 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18173 | I-839818 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839830 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839830 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839830 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839830 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839830 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839830 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839830 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839830 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839830 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839830 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839832 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839832 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839832 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839832 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839832 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839832 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839832 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839832 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839832 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839832 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839834 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839834 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839834 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839834 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839834 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839835 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839835 | 2025-06-29 | 2025-07-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839835 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839835 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839835 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18174 | I-839835 | 2025-06-29 | 2025-07-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839838 | 2025-08-17 | 2025-08-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839838 | 2025-08-17 | 2025-08-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839838 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839838 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839838 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839838 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839838 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839838 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839838 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839838 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839840 | 2025-08-17 | 2025-08-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839840 | 2025-08-17 | 2025-08-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839840 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839840 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839840 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839840 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839840 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839840 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839840 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839840 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839842 | 2025-08-17 | 2025-08-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839842 | 2025-08-17 | 2025-08-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839842 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839842 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839842 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839843 | 2025-08-17 | 2025-08-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839843 | 2025-08-17 | 2025-08-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839843 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839843 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839843 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18175 | I-839843 | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839846 | 2025-11-02 | 2025-11-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839846 | 2025-11-02 | 2025-11-08 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839846 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839846 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839846 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839846 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839846 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839846 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839846 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839846 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839848 | 2025-11-02 | 2025-11-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839848 | 2025-11-02 | 2025-11-08 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839848 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839848 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839848 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839848 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839848 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839848 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839848 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839848 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839850 | 2025-11-02 | 2025-11-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839850 | 2025-11-02 | 2025-11-08 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839850 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839850 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839850 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839851 | 2025-11-02 | 2025-11-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839851 | 2025-11-02 | 2025-11-08 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839851 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839851 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839851 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18176 | I-839851 | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839854 | 2025-12-07 | 2025-12-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839854 | 2025-12-07 | 2025-12-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839854 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839854 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839854 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839854 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839854 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839854 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839854 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839854 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839856 | 2025-12-07 | 2025-12-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839856 | 2025-12-07 | 2025-12-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839856 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839856 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839856 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839856 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839856 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839856 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839856 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839856 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839858 | 2025-12-07 | 2025-12-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839858 | 2025-12-07 | 2025-12-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839858 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839858 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839858 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839859 | 2025-12-07 | 2025-12-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839859 | 2025-12-07 | 2025-12-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839859 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839859 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839859 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18177 | I-839859 | 2025-12-07 | 2025-12-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839862 | 2025-11-16 | 2025-11-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839862 | 2025-11-16 | 2025-11-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839862 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839862 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839862 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839862 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839862 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839862 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839862 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839862 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Bümpliz Süd | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839864 | 2025-11-16 | 2025-11-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839864 | 2025-11-16 | 2025-11-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839864 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839864 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839864 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839864 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839864 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839864 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839864 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839864 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Löchligut (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839866 | 2025-11-16 | 2025-11-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839866 | 2025-11-16 | 2025-11-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839866 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839866 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839866 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839867 | 2025-11-16 | 2025-11-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839867 | 2025-11-16 | 2025-11-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839867 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839867 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839867 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90729 | Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd - Löchligut/Wankdorf - Gümligen Süd | P-18182 | I-839867 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840607 | 2025-02-18 | 2025-03-01 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840607 | 2025-02-18 | 2025-03-01 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840607 | 2025-02-18 | 2025-03-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840632 | 2025-04-29 | 2025-05-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840632 | 2025-04-29 | 2025-05-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840632 | 2025-04-29 | 2025-05-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840634 | 2025-06-17 | 2025-06-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840634 | 2025-06-17 | 2025-06-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840634 | 2025-06-17 | 2025-06-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840638 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840638 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840638 | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840672 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840672 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840672 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840674 | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840674 | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90811 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn | P-18196 | I-840674 | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-90814 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrstrom | P-18197 | I-840700 | 2025-03-04 | 2025-04-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 33x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-90814 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrstrom | P-18197 | I-840700 | 2025-03-04 | 2025-04-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 33x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-90814 | BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt Fahrstrom | P-18197 | I-840700 | 2025-03-04 | 2025-04-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 33x 3.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-841294 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-841294 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-841295 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-841295 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-841296 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-841296 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-841297 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-841297 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-841298 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-841298 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-843216 | 2025-02-08 | 2025-02-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-843216 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-843219 | 2025-02-15 | 2025-02-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-843219 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-843237 | 2025-02-22 | 2025-02-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-843237 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-843282 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-843282 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-843289 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18208 | I-843289 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-841299 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-841299 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-841301 | 2025-03-08 | 2025-03-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-841301 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-841302 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-841302 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-841304 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-841304 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843301 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843301 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843303 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843303 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843304 | 2025-03-22 | 2025-03-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843304 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843305 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843305 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843307 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843307 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843316 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843316 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843319 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843319 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843320 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843320 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843321 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18209 | I-843321 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841305 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841305 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841306 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841306 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841307 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841307 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841308 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841308 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841309 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841309 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841310 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-841310 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-843462 | 2025-05-17 | 2025-05-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-843462 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-843470 | 2025-05-24 | 2025-05-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-843470 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-843493 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-843493 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-843496 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18210 | I-843496 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841311 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841311 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841312 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841312 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841313 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841313 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841314 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841314 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841315 | 2025-05-31 | 2025-06-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841315 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841316 | 2025-06-07 | 2025-06-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-841316 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843145 | 2025-06-14 | 2025-06-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843145 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843146 | 2025-06-28 | 2025-06-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843146 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843147 | 2025-06-21 | 2025-06-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843147 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843148 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843148 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843149 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843149 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843150 | 2025-06-22 | 2025-06-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843150 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843151 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843151 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843152 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843152 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843153 | 2025-06-22 | 2025-06-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18211 | I-843153 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841318 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841318 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841319 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841319 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841320 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841320 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841321 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841321 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841322 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841322 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841323 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-841323 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843139 | 2025-07-19 | 2025-07-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843139 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843140 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843140 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843141 | 2025-07-20 | 2025-07-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843141 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843142 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843142 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843143 | 2025-07-20 | 2025-07-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843143 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843144 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18212 | I-843144 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841324 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841324 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841325 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841325 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841326 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841326 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841327 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841327 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841328 | 2025-09-06 | 2025-09-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841328 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-841329 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Sedrun SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-843116 | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-843116 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-843117 | 2025-09-27 | 2025-09-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-843117 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-843118 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-843118 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-843119 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18213 | I-843119 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841330 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841330 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841331 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841331 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841332 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841332 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841333 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841333 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841334 | 2025-10-11 | 2025-10-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841334 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841335 | 2025-10-04 | 2025-10-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841335 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841336 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni alla sera | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841336 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni alla sera | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841337 | 2025-10-25 | 2025-10-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni al mattino | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-841337 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni al mattino | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-843113 | 2025-10-18 | 2025-10-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-843113 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-843114 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-843114 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-843115 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-843115 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-927443 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18214 | I-927443 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841338 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841338 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841339 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841339 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841340 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841340 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841341 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841341 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841342 | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841342 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841343 | 2025-11-15 | 2025-11-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-841343 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-843097 | 2025-11-22 | 2025-11-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-843097 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-843098 | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-843098 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-843101 | 2025-11-08 | 2025-11-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-843101 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-843104 | 2025-11-23 | 2025-11-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-843104 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-843107 | 2025-11-23 | 2025-11-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18215 | I-843107 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18216 | I-841526 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18216 | I-841526 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18216 | I-841528 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18216 | I-841528 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18216 | I-841906 | 2025-12-06 | 2025-12-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18216 | I-841906 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841350 | 2025-04-12 | 2025-04-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841350 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841351 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841351 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841352 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841352 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841353 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841353 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841354 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841354 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841355 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841355 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841356 | 2025-04-05 | 2025-04-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni alla sera | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841356 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni alla sera | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841357 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni al mattino | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-841357 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni al mattino | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-927435 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18217 | I-927435 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841358 | 2025-01-25 | 2025-01-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841358 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841360 | 2025-01-05 | 2025-01-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841360 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841361 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841361 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841362 | 2025-01-05 | 2025-01-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841362 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841474 | 2025-01-18 | 2025-01-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841474 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841495 | 2025-01-04 | 2025-01-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841495 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841500 | 2025-01-11 | 2025-01-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841500 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841506 | 2025-01-12 | 2025-01-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841506 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841508 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841508 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841515 | 2025-01-12 | 2025-01-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-841515 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-843181 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-843181 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-843187 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18218 | I-843187 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841364 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841364 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841365 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841365 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841366 | 2025-08-10 | 2025-08-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841366 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841367 | 2025-08-10 | 2025-08-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841367 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841368 | 2025-08-09 | 2025-08-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841368 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841369 | 2025-08-16 | 2025-08-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Sedrun SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-841369 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Sedrun SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843121 | 2025-08-30 | 2025-08-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843121 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843129 | 2025-08-23 | 2025-08-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Sedrun SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843129 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Sedrun SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843130 | 2025-08-17 | 2025-08-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843130 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843133 | 2025-08-31 | 2025-09-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843133 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843134 | 2025-08-17 | 2025-08-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843134 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843135 | 2025-08-31 | 2025-09-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90873 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18219 | I-843135 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875373 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875373 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875373 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875373 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875376 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875376 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875376 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875376 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875385 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875385 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875385 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875385 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 33x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875397 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875397 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875397 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875397 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875402 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875402 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875402 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875402 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875412 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875412 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875412 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875412 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875421 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875421 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875421 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-875421 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-880221 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-880221 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-880221 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90888 | AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung, Bau Erkundungsstollen | P-19032 | I-880221 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895477 | 2025-03-31 | 2025-04-01 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895477 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895477 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895487 | 2025-03-24 | 2025-03-25 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895487 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895487 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895512 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895512 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895512 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895513 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895513 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-895513 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902496 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902496 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902496 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902499 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | interruption totale gare de SIE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902499 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | interruption totale gare de SIE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902499 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | interruption totale gare de SIE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902506 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902506 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902506 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902509 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | o | x | o | o | o | interruption totale gare de SIE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902509 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | o | x | o | o | o | interruption totale gare de SIE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902509 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | o | x | o | o | o | interruption totale gare de SIE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902510 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902510 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902510 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902513 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902513 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902513 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902514 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902514 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902514 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902516 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902516 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902516 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902517 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902517 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902517 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902518 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902518 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902518 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902519 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902519 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902519 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902521 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902521 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902521 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | uniquement SIE voie 1 disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902534 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902534 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902534 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902538 | 2025-03-26 | 2025-03-27 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902538 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902538 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902541 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902541 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902541 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Simple voie Pramont - Sierre. Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902546 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902546 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902546 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902549 | 2025-04-02 | 2025-04-03 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902549 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902549 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902568 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902568 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90906 | SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC | P-19508 | I-902568 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | SIE voie 1 pas disponible pour service voyageur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842226 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung CH-LQ (Normalspur), Geänderter Betriebsablauf, Auswärtige Abstellungen in Landquart und/oder Sargans. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842226 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung CH-LQ (Normalspur), Geänderter Betriebsablauf, Auswärtige Abstellungen in Landquart und/oder Sargans. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842228 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842228 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842230 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Durchfahrgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842230 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Durchfahrgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842232 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842232 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842234 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842234 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842236 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | x | x | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur - Chur GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842236 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.9 h | o | o | o | x | x | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur - Chur GB | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842238 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842238 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842240 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre CH-LQ (Normalspur). Keine elektrischen Fahrten Landquart - Chur mit Ausnahme von/nach Zizers SBB (AnG Untervaz). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90956 | UF Chur (A2) | P-18236 | I-842240 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre CH-LQ (Normalspur). Keine elektrischen Fahrten Landquart - Chur mit Ausnahme von/nach Zizers SBB (AnG Untervaz). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Chur | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19159 | I-885249 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19159 | I-885250 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19159 | I-885251 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19159 | I-885252 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19159 | I-885253 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19159 | I-885254 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19159 | I-885255 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19159 | I-885256 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19159 | I-885257 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19159 | I-885258 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19160 | I-885260 | 2025-02-05 | 2025-03-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19160 | I-885261 | 2025-02-05 | 2025-03-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19160 | I-885262 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19160 | I-885263 | 2025-02-04 | 2025-02-25 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19160 | I-885264 | 2025-02-04 | 2025-02-25 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19160 | I-885265 | 2025-02-04 | 2025-03-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19160 | I-885266 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19160 | I-885267 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19160 | I-885268 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19160 | I-885269 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19161 | I-885270 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19161 | I-885271 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19161 | I-885272 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19161 | I-885273 | 2025-03-06 | 2025-03-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19161 | I-885274 | 2025-03-06 | 2025-03-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19161 | I-885275 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19161 | I-885276 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19161 | I-885277 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19162 | I-885310 | 2025-04-02 | 2025-04-30 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | o | o | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19162 | I-885311 | 2025-04-02 | 2025-04-30 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | o | o | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19162 | I-885312 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19162 | I-885313 | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19162 | I-885314 | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19162 | I-885315 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19162 | I-885316 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19162 | I-885317 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19162 | I-885318 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19162 | I-885319 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19163 | I-885320 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19163 | I-885321 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19163 | I-885322 | 2025-05-06 | 2025-05-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19163 | I-885323 | 2025-05-06 | 2025-06-02 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19163 | I-885324 | 2025-05-06 | 2025-06-02 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19163 | I-885325 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19163 | I-885326 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19163 | I-885327 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19163 | I-885328 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19163 | I-885329 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19164 | I-885330 | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19164 | I-885331 | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19164 | I-885332 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19164 | I-885333 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19164 | I-885334 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19164 | I-885335 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19164 | I-885336 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19164 | I-885337 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19164 | I-885338 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19164 | I-885339 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19165 | I-885340 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19165 | I-885341 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19165 | I-885343 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19165 | I-885344 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19165 | I-885345 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19165 | I-885346 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19165 | I-885347 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19165 | I-885348 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19165 | I-885349 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19166 | I-885350 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19166 | I-885351 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19166 | I-885353 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19166 | I-885354 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19166 | I-885355 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19166 | I-885356 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19166 | I-885357 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19166 | I-885358 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19166 | I-885359 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19167 | I-885360 | 2025-09-03 | 2025-09-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19167 | I-885361 | 2025-09-03 | 2025-09-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19167 | I-885362 | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19167 | I-885363 | 2025-09-02 | 2025-09-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19167 | I-885364 | 2025-09-02 | 2025-09-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19167 | I-885365 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19167 | I-885366 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19167 | I-885367 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19167 | I-885368 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19167 | I-885369 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19168 | I-885370 | 2025-10-01 | 2025-11-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19168 | I-885371 | 2025-10-01 | 2025-11-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19168 | I-885372 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19168 | I-885373 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19168 | I-885374 | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19168 | I-885375 | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19168 | I-885376 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19168 | I-885377 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19168 | I-885378 | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19168 | I-885379 | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19169 | I-885380 | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19169 | I-885381 | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19169 | I-885382 | 2025-11-04 | 2025-11-26 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19169 | I-885383 | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19169 | I-885384 | 2025-11-04 | 2025-11-26 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19169 | I-885385 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19169 | I-885386 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19169 | I-885387 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19169 | I-885388 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19169 | I-885389 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19170 | I-885390 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19170 | I-885391 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19170 | I-885392 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19170 | I-885393 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19170 | I-885394 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19170 | I-885395 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19170 | I-885396 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19170 | I-885397 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19170 | I-885398 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-90982 | Finestre di manutenzione CBT 2025 | P-19170 | I-885399 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91000 | BRM-GD, Stützbauwerk Km 7.234 | P-18243 | I-842754 | 2025-03-17 | 2025-04-26 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 29x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Brunnmatt (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-91000 | BRM-GD, Stützbauwerk Km 7.234 | P-18243 | I-842758 | 2025-03-15 | 2025-04-27 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Brunnmatt (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-91000 | BRM-GD, Stützbauwerk Km 7.234 | P-18243 | I-842762 | 2025-03-16 | 2025-04-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Arth-Goldau - Brunnmatt (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-843729 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 29x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-843729 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 29x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-843732 | 2025-01-13 | 2025-03-07 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-843732 | 2025-01-13 | 2025-03-07 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-843735 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-843735 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-843736 | 2025-08-24 | 2025-10-06 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-843736 | 2025-08-24 | 2025-10-06 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-843739 | 2025-11-02 | 2025-12-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Pino confine | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-843739 | 2025-11-02 | 2025-12-01 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Pino confine | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-845966 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-845966 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846628 | 2025-03-16 | 2025-04-18 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846628 | 2025-03-16 | 2025-04-18 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846629 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.6 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846629 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.6 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846636 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846636 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846637 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846637 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846639 | 2025-03-09 | 2025-03-26 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846639 | 2025-03-09 | 2025-03-26 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846640 | 2025-04-02 | 2025-06-06 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 26x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846640 | 2025-04-02 | 2025-06-06 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 26x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846648 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846648 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846659 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846659 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846702 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846702 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846703 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846703 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846704 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846704 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846705 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846705 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846706 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846706 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846708 | 2025-05-25 | 2025-06-06 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846708 | 2025-05-25 | 2025-06-06 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846709 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846709 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846711 | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846711 | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846714 | 2025-08-31 | 2025-12-12 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 64x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846714 | 2025-08-31 | 2025-12-12 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 64x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846726 | 2025-03-16 | 2025-04-14 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846726 | 2025-03-16 | 2025-04-14 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846730 | 2025-04-27 | 2025-05-19 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846730 | 2025-04-27 | 2025-05-19 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846736 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846736 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846838 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846838 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846848 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 5.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Vedi KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846848 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 5.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Vedi KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846861 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 6.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Vedi KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846861 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 6.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Vedi KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846984 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Vedi KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-846984 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Vedi KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-847463 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-847463 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-847465 | 2025-01-19 | 2025-02-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-847465 | 2025-01-19 | 2025-02-24 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-847468 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-847468 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-865576 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-865576 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-899027 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-899027 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924476 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924476 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924479 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924479 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924484 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.4 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924484 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.4 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924830 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924830 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924831 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924831 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924865 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924865 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Quartino - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924898 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91097 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Reprio 2024-26) | P-18269 | I-924898 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 633 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18335 | I-847975 | 2025-01-12 | 2025-02-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur WCH - UTI | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Wichtrach - Uttigen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18335 | I-847980 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre teilweise im Schatten anderer Baustellen | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Wichtrach - Kiesen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18335 | I-847987 | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre UTI-WCH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Wichtrach - Kiesen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18335 | I-847989 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 0.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre UTI-WCH | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Kiesen - Uttigen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18335 | I-847991 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre WCH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Kiesen - Uttigen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18336 | I-848036 | 2025-02-16 | 2025-03-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur WCH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Uttigen - Wichtrach | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18336 | I-859403 | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre UTI-WCH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Wichtrach - Uttigen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18336 | I-861638 | 2025-02-24 | 2025-03-02 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur MS-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Wichtrach | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18336 | I-861670 | 2025-02-24 | 2025-03-02 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre MS-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Wichtrach - Uttigen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18336 | I-861674 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Total UTI-MS | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Wichtrach - Uttigen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18336 | I-861676 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur WCH-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Uttigen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-18336 | I-861683 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre MS-UTI | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Wichtrach - Uttigen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-19509 | I-902493 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur WCH-UTI | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Wichtrach - Uttigen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91100 | B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen | P-19509 | I-902495 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | o | x | x | o | Einspur WCH - UTI | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Uttigen - Wichtrach | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-91153 | (ZF) BöMä SH-EW-Linie 820 | P-18280 | I-844633 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen - Etzwilen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91176 | Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Hochdorf | P-18279 | I-844543 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre HO-HUEB jeweils excl Endpunkte | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hochdorf - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91176 | Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Hochdorf | P-18279 | I-844544 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschräkte Betriebsführung im Bhf Hochdorf Eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hochdorf | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91183 | BZU23: Littau Ausserbetriebnahme Gl.2 alt |  | I-844706 | 2024-04-18 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 346 Tage + 0.2 h | x | x | x | x | x | x | x | LIT Gleis 2 ausser Betrieb = keine Kreuzungen mehr möglich | TRUE | FALSE | LIT Gleis 2 ausser Betrieb = keine Kreuzungen mehr möglich G-Trassen müssen neu festgelegt werden | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Littau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-91184 | (ZF) BöMä Linie 821 | P-18285 | I-844708 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Seuzach | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91184 | (ZF) BöMä Linie 821 | P-18285 | I-844709 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Seuzach - Thalheim-Altikon | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91184 | (ZF) BöMä Linie 821 | P-18285 | I-844710 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalheim-Altikon - Ossingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91184 | (ZF) BöMä Linie 821 | P-18285 | I-844711 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ossingen - Stammheim | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91184 | (ZF) BöMä Linie 821 | P-18285 | I-844712 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stammheim - Etzwilen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91184 | (ZF) BöMä Linie 821 | P-18285 | I-844712 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stammheim - Etzwilen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91237 | (ZF) BöMä EW-STK | P-18294 | I-845046 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Steckborn | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91237 | (ZF) BöMä EW-STK | P-18294 | I-845046 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Steckborn | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91237 | (ZF) BöMä EW-STK | P-18294 | I-845047 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Etzwilen - Stein am Rhein | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91237 | (ZF) BöMä EW-STK | P-18294 | I-845047 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Etzwilen - Stein am Rhein | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91240 | (ZF) BöMä KR-STK | P-18295 | I-845072 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.8 h | x | x | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Konstanz - Kreuzlingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91240 | (ZF) BöMä KR-STK | P-18295 | I-845072 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.8 h | x | x | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Konstanz - Kreuzlingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91240 | (ZF) BöMä KR-STK | P-18295 | I-845073 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91240 | (ZF) BöMä KR-STK | P-18295 | I-845073 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Andere/Ost | Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91248 | (ZF) BöMä WF-KR-KRH | P-18298 | I-845130 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Weinfelden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91248 | (ZF) BöMä WF-KR-KRH | P-18298 | I-845130 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Weinfelden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91248 | (ZF) BöMä WF-KR-KRH | P-18298 | I-845134 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 3.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen Bernrain | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91248 | (ZF) BöMä WF-KR-KRH | P-18298 | I-845134 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 3.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen Bernrain | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91248 | (ZF) BöMä WF-KR-KRH | P-18298 | I-845136 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen Hafen - Kreuzlingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91248 | (ZF) BöMä WF-KR-KRH | P-18298 | I-845136 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen Hafen - Kreuzlingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91253 | (ZF) BöMä Wil-LSG | P-18299 | I-845166 | 2025-06-23 | 2025-06-30 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Wil Matt (Abzw) - Wattwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91253 | (ZF) BöMä Wil-LSG | P-18299 | I-845166 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Wil Matt (Abzw) - Wattwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91253 | (ZF) BöMä Wil-LSG | P-18299 | I-845166 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Wil Matt (Abzw) - Wattwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91253 | (ZF) BöMä Wil-LSG | P-18299 | I-845166 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Wil Matt (Abzw) - Wattwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91253 | (ZF) BöMä Wil-LSG | P-18299 | I-845166 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | Wil Matt (Abzw) - Wattwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-91272 | UF_2025_(RIB)-LAM | P-18305 | I-845338 | 2025-06-13 | 2025-06-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Vezia (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91272 | UF_2025_(RIB)-LAM | P-18305 | I-845338 | 2025-06-13 | 2025-06-18 |  | Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Vezia (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91272 | UF_2025_(RIB)-LAM | P-18305 | I-846372 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Rivera-Bironico | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91272 | UF_2025_(RIB)-LAM | P-18305 | I-846372 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Rivera-Bironico | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91272 | UF_2025_(RIB)-LAM | P-18308 | I-845344 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | o | o | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Vezia (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91272 | UF_2025_(RIB)-LAM | P-18308 | I-845344 | 2025-11-14 | 2025-11-19 |  | Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | o | o | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Vezia (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91272 | UF_2025_(RIB)-LAM | P-18308 | I-846408 | 2025-11-16 | 2025-11-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91272 | UF_2025_(RIB)-LAM | P-18308 | I-846408 | 2025-11-16 | 2025-11-17 |  | Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91272 | UF_2025_(RIB)-LAM | P-18308 | I-897800 | 2025-11-16 | 2025-11-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91272 | UF_2025_(RIB)-LAM | P-18308 | I-897800 | 2025-11-16 | 2025-11-17 |  | Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91394 | UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) | P-18318 | I-846471 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> Auswirkungen gemäss KOP-2720 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Göschenen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91394 | UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) | P-18318 | I-846471 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> Auswirkungen gemäss KOP-2720 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Göschenen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91394 | UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) | P-18318 | I-887444 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | natürliche Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen - Erstfeld | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91394 | UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) | P-18318 | I-887444 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | natürliche Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen - Erstfeld | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91394 | UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) | P-18319 | I-846472 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> Auswirkungen gemäss KOP-2720 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Göschenen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91394 | UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) | P-18319 | I-846472 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> Auswirkungen gemäss KOP-2720 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Göschenen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91394 | UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) | P-18319 | I-887447 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | natürliche Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen - Erstfeld | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91394 | UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) | P-18319 | I-887447 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | natürliche Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Göschenen - Erstfeld | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91557 | BTB: 4569 BUe Gommerkinden | P-18337 | I-848051 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz: Hasle-Rüegsau - Konolfingen | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre: Schafhausen iE - Walkringen Fr 25. 20:35 h - Mo 28.04.2025 04:50 h | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Schafhausen i.E. - Walkringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91557 | BTB: 4569 BUe Gommerkinden | P-18337 | I-848057 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre: Schafhausen iE - Walkringen 01:10 - 04:50 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Schafhausen i.E. - Walkringen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848698 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie Sierre - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Salgesch - Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848698 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie Sierre - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Salgesch - Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848698 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie Sierre - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Salgesch - Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848700 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848700 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848700 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848702 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848702 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848702 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848706 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848706 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848706 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848707 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Salgesch - Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848707 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Salgesch - Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848707 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Salgesch - Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848709 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Simple voie Turtmann - Sierre dès 03h30 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre Leuk et Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848709 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Simple voie Turtmann - Sierre dès 03h30 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre Leuk et Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848709 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Simple voie Turtmann - Sierre dès 03h30 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre Leuk et Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848710 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848710 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848710 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848711 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie Sierre - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848711 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie Sierre - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848711 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie Sierre - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848712 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848712 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848712 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk - Sierre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sierre/Siders - Salgesch | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848714 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie Leuk - Sierre dès 02h30 / Interruption totale Leuk - Sierre entre 01h30 et 02h30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Salgesch - Sierre/Siders | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848714 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie Leuk - Sierre dès 02h30 / Interruption totale Leuk - Sierre entre 01h30 et 02h30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Salgesch - Sierre/Siders | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-848714 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie Leuk - Sierre dès 02h30 / Interruption totale Leuk - Sierre entre 01h30 et 02h30 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Salgesch - Sierre/Siders | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-912114 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie Sierre - Turtmann entre 03h30 et 05h00 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre Sierre et Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-912114 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie Sierre - Turtmann entre 03h30 et 05h00 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre Sierre et Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91634 | Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk | P-18341 | I-912114 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Simple voie Sierre - Turtmann entre 03h30 et 05h00 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre Sierre et Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Leuk | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-91642 | Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18342 | I-848735 | 2025-04-22 | 2025-05-02 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre 08.20 - 16.00 Uhr | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Seon - Lenzburg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91642 | Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18343 | I-848736 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalspserre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Beinwil am See - Lenzburg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91644 | Inspection tunnel de Zavannes | P-18348 | I-848956 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Riddes - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Ardon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-91644 | Inspection tunnel de Zavannes | P-18348 | I-848956 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Riddes - Ardon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Ardon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-91644 | Inspection tunnel de Zavannes | P-18348 | I-848957 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.7 h | o | o | o | x | o | o | o | simple voie Ardon - Riddes | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ardon - Riddes | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-91644 | Inspection tunnel de Zavannes | P-18348 | I-848957 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.7 h | o | o | o | x | o | o | o | simple voie Ardon - Riddes | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ardon - Riddes | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-91644 | Inspection tunnel de Zavannes | P-18348 | I-848962 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | interruption totale Riddes - Ardon / Ardon - Riddes | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Ardon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-91644 | Inspection tunnel de Zavannes | P-18348 | I-848962 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | interruption totale Riddes - Ardon / Ardon - Riddes | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Riddes - Ardon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-91698 | EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse | P-18351 | I-849206 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | Burgdorf - Langnau | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten. Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | dauernder Einspurbetrieb auf Gl 223 - 12 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Burgdorf Steinhof West (Spw) - Oberburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91698 | EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse | P-18351 | I-849206 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | 64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten. Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | dauernder Einspurbetrieb auf Gl 223 - 12 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Burgdorf Steinhof West (Spw) - Oberburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91698 | EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse | P-18351 | I-849230 | 2025-03-21 | 2025-03-24 |  | Burgdorf - Langnau | Regionalverkehr | Durchgehend |  | dauernder Einspur 64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten. Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | dauernder Einspurbetrieb auf Gleis 223 - 12 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Burgdorf Steinhof West (Spw) - Oberburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91698 | EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse | P-18351 | I-849230 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | dauernder Einspur 64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten. Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | dauernder Einspurbetrieb auf Gleis 223 - 12 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Burgdorf Steinhof West (Spw) - Oberburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91698 | EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse | P-18351 | I-849279 | 2025-03-28 | 2025-03-29 |  | Burgdorf - Langnau | Regionalverkehr | Durchgehend |  | dauernder Einspurbetrieb 64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten. Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | o | x | x | o | dauerner Einspurbetrieb auf Gleis 223 - 12 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Burgdorf Steinhof West (Spw) - Oberburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91698 | EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse | P-18351 | I-849279 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | dauernder Einspurbetrieb 64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten. Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | o | x | x | o | dauerner Einspurbetrieb auf Gleis 223 - 12 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Burgdorf Steinhof West (Spw) - Oberburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91698 | EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse | P-18351 | I-849280 | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Burgdorf Steinhof - Oberburg, 01:20 - 04:25 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Burgdorf Steinhof West (Spw) - Oberburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91698 | EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse | P-18351 | I-849280 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Burgdorf Steinhof - Oberburg, 01:20 - 04:25 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Burgdorf Steinhof West (Spw) - Oberburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91698 | EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse | P-19630 | I-849203 | 2025-03-14 | 2025-03-17 |  | Burgdorf - Langnau | Regionalverkehr | Durchgehend |  | 64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten. Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig. | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | dauernder Einspurbetrieb auf Gleis 123 - 13 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Burgdorf Steinhof West (Spw) - Oberburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91698 | EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse | P-19630 | I-849203 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | 64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten. Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig. | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | dauernder Einspurbetrieb auf Gleis 123 - 13 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Burgdorf Steinhof West (Spw) - Oberburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91722 | EB2: 4423 FbE RAM-GRMA | P-18354 | I-849492 | 2025-06-27 | 2025-06-30 |  | Ramsei - Huttwil | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz Ramsei - Sumiswald-Grünen | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Ramsei - Grünenmatt Freitag 27. 20:35 - Montag 30.06.2025 5:00 h | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Ramsei - Grünenmatt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91722 | EB2: 4423 FbE RAM-GRMA | P-18354 | I-849500 | 2025-07-01 | 2025-07-11 |  | Ramsei - Huttwil | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Bahnersatz: Ramsei - Sumiswald-Grünen | Totalsperre Strecke | 9x 8.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre: Ramsei - Grünenmatt, jeweils Mo/Di - Fr/Sa 20:35 - 05.00 h | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Ramsei - Grünenmatt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91722 | EB2: 4423 FbE RAM-GRMA | P-18354 | I-849503 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | Ramsei - Huttwil | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz: Ramsei - Sumiswald-Grünen | Totalsperre Strecke | 8.4 h | o | o | o | o | x | x | o | Totalsperre Ramsei - Grünenmatt 20:35 - 05:00 h | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Ramsei - Grünenmatt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91722 | EB2: 4423 FbE RAM-GRMA | P-18355 | I-849514 | 2025-03-13 | 2025-03-19 |  | Ramsei - Huttwil | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Bahnersatz: Ramsei - Sumiswlad-Grünen | Totalsperre Strecke | 4x 8.4 h | x | x | o | x | x | o | o | Totalsperre: Ramsei - Grünenmatt jeweils 20:35 - 05:00 h | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Ramsei - Grünenmatt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91722 | EB2: 4423 FbE RAM-GRMA | P-18355 | I-849797 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | Ramsei - Huttwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre Ramsei - Grünenmatt 00:55 - 05:00 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Ramsei - Grünenmatt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-91781 | (ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW | P-18438 | I-851888 | 2025-02-23 | 2025-03-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:00: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91781 | (ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW | P-18438 | I-851888 | 2025-02-23 | 2025-03-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:00: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91781 | (ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW | P-18438 | I-851888 | 2025-02-23 | 2025-03-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:00: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91781 | (ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW | P-18438 | I-851888 | 2025-02-23 | 2025-03-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:00: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91781 | (ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW | P-18438 | I-851888 | 2025-02-23 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:00: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91781 | (ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW | P-18438 | I-851888 | 2025-02-23 | 2025-03-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:00: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91781 | (ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW | P-18438 | I-851888 | 2025-02-23 | 2025-03-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:00: Konzeptionelle Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91785 | A2-Kontrolle Linie 711 | P-19483 | I-900938 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Affoltern am Albis - Bonstetten Nord (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91785 | A2-Kontrolle Linie 711 | P-19483 | I-900941 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Affoltern am Albis - Bonstetten Nord (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91785 | A2-Kontrolle Linie 711 | P-19514 | I-902729 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Affoltern am Albis | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91788 | A2-Kontrolle Furttal | P-18440 | I-852040 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Regensdorf-Watt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91788 | A2-Kontrolle Furttal | P-18440 | I-852041 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Buchs-Dällikon - Zürich Seebach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91788 | A2-Kontrolle Furttal | P-18440 | I-852044 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Regensdorf-Watt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91788 | A2-Kontrolle Furttal | P-18440 | I-852046 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Buchs-Dällikon - Regensdorf-Watt | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91811 | Ersatz Bhf. Beleuchtung Möhlin | P-18359 | I-849924 | 2025-05-18 | 2025-05-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Möhlin | Energie | o | Nein | Nein
D-91811 | Ersatz Bhf. Beleuchtung Möhlin | P-18359 | I-849924 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Möhlin | Energie | o | Nein | Nein
D-91811 | Ersatz Bhf. Beleuchtung Möhlin | P-18359 | I-849929 | 2025-05-25 | 2025-06-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Möhlin | Energie | o | Nein | Nein
D-91811 | Ersatz Bhf. Beleuchtung Möhlin | P-18359 | I-849929 | 2025-05-25 | 2025-06-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Möhlin | Energie | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851892 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91847 | A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB | P-18439 | I-851896 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:20-04:25: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn" Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Hardbrücke - Zürich Altstetten | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18371 | I-850273 | 2025-05-31 | 2025-06-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18371 | I-850273 | 2025-05-31 | 2025-06-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18371 | I-850273 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18371 | I-850294 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18371 | I-850294 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18371 | I-850294 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18371 | I-850295 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18371 | I-850295 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18371 | I-850295 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18377 | I-850309 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18377 | I-850309 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18377 | I-850309 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18377 | I-850310 | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18377 | I-850310 | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18377 | I-850310 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18377 | I-850311 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18377 | I-850311 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91859 | Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 | P-18377 | I-850311 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-91863 | Zofingen-Suhr 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18375 | I-850290 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Suhr | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-91863 | Zofingen-Suhr 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18376 | I-850292 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Suhr | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18378 | I-850344 | 2025-03-24 | 2025-03-25 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18378 | I-850344 | 2025-03-24 | 2025-03-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18378 | I-850344 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18378 | I-850345 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18378 | I-850345 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18378 | I-850345 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18379 | I-850347 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18379 | I-850347 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18379 | I-850347 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18379 | I-850359 | 2025-04-07 | 2025-04-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18379 | I-850359 | 2025-04-07 | 2025-04-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18379 | I-850359 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18380 | I-850348 | 2025-09-22 | 2025-09-23 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18380 | I-850348 | 2025-09-22 | 2025-09-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18380 | I-850348 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18380 | I-850349 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18380 | I-850349 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18380 | I-850349 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18381 | I-850350 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18381 | I-850350 | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18381 | I-850350 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18381 | I-850351 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18381 | I-850351 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91868 | AL RYAB Regelerhaltung OSN Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025 | P-18381 | I-850351 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850361 | 2025-01-12 | 2025-01-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850361 | 2025-01-12 | 2025-01-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850361 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850362 | 2025-01-11 | 2025-01-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850362 | 2025-01-11 | 2025-01-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850362 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850363 | 2025-01-12 | 2025-01-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850363 | 2025-01-12 | 2025-01-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850363 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850364 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850364 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18382 | I-850364 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850365 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850365 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850365 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850366 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850366 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850366 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850369 | 2025-03-02 | 2025-03-02 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850369 | 2025-03-02 | 2025-03-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850369 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850370 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850370 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850370 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850371 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850371 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850371 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850376 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850376 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850376 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850377 | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850377 | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850377 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850378 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850378 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850378 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850379 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850379 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850379 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850380 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850380 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850380 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850381 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850381 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18383 | I-850381 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850382 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850382 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850382 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850393 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850393 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850393 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850394 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850394 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850394 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850395 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850395 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850395 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850396 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850396 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-850396 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-852279 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-852279 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18384 | I-852279 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850409 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850409 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850409 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850412 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850412 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850412 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850413 | 2025-10-11 | 2025-10-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850413 | 2025-10-11 | 2025-10-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850413 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850414 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850414 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850414 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850415 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850415 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-850415 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852393 | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852393 | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852393 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852394 | 2025-10-18 | 2025-10-19 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852394 | 2025-10-18 | 2025-10-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852394 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852395 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852395 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852395 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852396 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852396 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852396 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852409 | 2025-10-04 | 2025-10-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852409 | 2025-10-04 | 2025-10-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852409 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852416 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852416 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852416 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852442 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852442 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852442 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852573 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852573 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18386 | I-852573 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850416 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850416 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850416 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850417 | 2025-11-08 | 2025-11-09 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850417 | 2025-11-08 | 2025-11-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850417 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850418 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850418 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850418 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850419 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850419 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18387 | I-850419 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850424 | 2025-02-02 | 2025-02-02 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850424 | 2025-02-02 | 2025-02-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850424 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850425 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850425 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850425 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850426 | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850426 | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850426 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850427 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850427 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850427 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850622 | 2025-02-08 | 2025-02-09 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850622 | 2025-02-08 | 2025-02-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850622 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850625 | 2025-02-09 | 2025-02-09 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850625 | 2025-02-09 | 2025-02-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850625 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850633 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850633 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850633 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850634 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850634 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18388 | I-850634 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850466 | 2025-12-06 | 2025-12-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850466 | 2025-12-06 | 2025-12-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850466 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850467 | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850467 | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850467 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850468 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850468 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850468 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850469 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850469 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18391 | I-850469 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850661 | 2025-07-19 | 2025-07-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850661 | 2025-07-19 | 2025-07-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850661 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850662 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850662 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850662 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850663 | 2025-07-20 | 2025-07-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850663 | 2025-07-20 | 2025-07-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850663 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850664 | 2025-07-20 | 2025-07-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850664 | 2025-07-20 | 2025-07-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850664 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850665 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850665 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850665 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850666 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850666 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850666 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850667 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850667 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850667 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850668 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850668 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-850668 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852586 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852586 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852586 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852587 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852587 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852588 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852588 | 2025-07-13 | 2025-07-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852588 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852589 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852589 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852589 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852590 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852590 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852590 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852591 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852591 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852591 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852592 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852592 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852592 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852593 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852593 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852593 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852594 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852594 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852594 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852600 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852600 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-852600 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-853338 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-853338 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-853338 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-853339 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-853339 | 2025-07-12 | 2025-07-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18397 | I-853339 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850740 | 2025-06-21 | 2025-06-22 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850740 | 2025-06-21 | 2025-06-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850740 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850741 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850741 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850741 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850742 | 2025-06-22 | 2025-06-23 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850742 | 2025-06-22 | 2025-06-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850742 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850743 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850743 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18398 | I-850743 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850758 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850758 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850758 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850759 | 2025-08-16 | 2025-08-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850759 | 2025-08-16 | 2025-08-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850759 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850760 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850760 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850760 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850761 | 2025-08-17 | 2025-08-18 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850761 | 2025-08-17 | 2025-08-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18399 | I-850761 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850813 | 2025-05-24 | 2025-05-25 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850813 | 2025-05-24 | 2025-05-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850813 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850816 | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850816 | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850816 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850817 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850817 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850817 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Altdorf UR - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850818 | 2025-05-04 | 2025-05-04 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850818 | 2025-05-04 | 2025-05-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850818 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850819 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850819 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850819 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850820 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850820 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18402 | I-850820 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-850367 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-850367 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-850367 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-850368 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-850368 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-850368 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld Nord (Abzw) - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852410 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852410 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852410 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852417 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852417 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852417 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852418 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852418 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852418 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852419 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852419 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852419 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852420 | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852420 | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852420 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852437 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852437 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91870 | Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 | P-18446 | I-852437 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18417 | I-851277 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 3 et 4 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18417 | I-851277 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 3 et 4 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18417 | I-851277 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 3 et 4 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18417 | I-851277 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 3 et 4 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18417 | I-851277 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 3 et 4 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18417 | I-851277 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 3 et 4 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18418 | I-851278 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 1 et 2 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx non-utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18418 | I-851278 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 1 et 2 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx non-utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18418 | I-851278 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 1 et 2 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx non-utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18418 | I-851278 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 1 et 2 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx non-utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18418 | I-851278 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 1 et 2 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx non-utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-18418 | I-851278 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | REN voies 1 et 2 interdites Simple voie REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx non-utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-19187 | I-886798 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale REN <-> LSSB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne-Sébeillon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-19187 | I-886798 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale REN <-> LSSB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne-Sébeillon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-19187 | I-886798 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale REN <-> LSSB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne-Sébeillon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-19187 | I-886798 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale REN <-> LSSB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne-Sébeillon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91947 | Entretien gare de Renens + LSSB | P-19187 | I-886798 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale REN <-> LSSB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Renens VD - Lausanne-Sébeillon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898889 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Horgen. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Rüschlikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898889 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Horgen. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Rüschlikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898889 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Horgen. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Rüschlikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898889 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Horgen. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Rüschlikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898891 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-02:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898891 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-02:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898891 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-02:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898891 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-02:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898894 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 03:05-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898894 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 03:05-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898894 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 03:05-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19447 | I-898894 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 03:05-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898896 | 2025-08-18 | 2025-08-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Horgen. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und Zürich Kollerwiese. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898896 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Horgen. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und Zürich Kollerwiese. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898896 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Horgen. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und Zürich Kollerwiese. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898896 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Horgen. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und Zürich Kollerwiese. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898898 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-02:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898898 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-02:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898898 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-02:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898898 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-02:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898900 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 03:05-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898900 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 03:05-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898900 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 03:05-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-898900 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 03:05-04:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-928963 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Thalwil. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und Zürich Kollerwiese. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-928963 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Thalwil. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und Zürich Kollerwiese. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-928963 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Thalwil. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und Zürich Kollerwiese. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-91969 | UF_A2 Kontrolle Thalwil | P-19448 | I-928963 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Thalwil. Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und Zürich Kollerwiese. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Thalwil | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92024 | Turgi-Koblenz 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18432 | I-851761 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 702 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung ab 21:00 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Turgi - Koblenz Süd | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92024 | Turgi-Koblenz 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18433 | I-851762 | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 702 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperrung ab 21:00 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Turgi - Koblenz Süd | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92026 | Unterhaltsfenster LBT 2025 | P-18434 | I-851771 | 2025-01-05 | 2025-12-16 |  | Spiez - Ka - Go - Brig | Fernverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Totalsperre Strecke | 50x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:45 - 05:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92026 | Unterhaltsfenster LBT 2025 | P-18434 | I-851771 | 2025-01-05 | 2025-12-16 |  | Spiez - Ka - Go - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Totalsperre Strecke | 50x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:45 - 05:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92026 | Unterhaltsfenster LBT 2025 | P-18434 | I-851771 | 2025-01-05 | 2025-12-16 | 300 | Spiez - LBT - Brig | Fernverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Totalsperre Strecke | 50x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:45 - 05:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92026 | Unterhaltsfenster LBT 2025 | P-18434 | I-851771 | 2025-01-05 | 2025-12-16 | 300 | Spiez - LBT - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Totalsperre Strecke | 50x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:45 - 05:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92026 | Unterhaltsfenster LBT 2025 | P-18434 | I-851772 | 2025-01-03 | 2025-12-19 | 300 | Spiez - LBT - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Teilsperre Strecke | 23x 8.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel Ferden - St. German | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92026 | Unterhaltsfenster LBT 2025 | P-18434 | I-851773 | 2025-01-27 | 2025-02-08 | 300 | Spiez - LBT - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Teilsperre Strecke | 10x 8.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel Ferden - St. German | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92026 | Unterhaltsfenster LBT 2025 | P-18434 | I-851774 | 2025-02-10 | 2025-02-22 | 300 | Spiez - LBT - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Teilsperre Strecke | 10x 8.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel Ferden - St. German | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92026 | Unterhaltsfenster LBT 2025 | P-18434 | I-851775 | 2025-01-06 | 2025-12-19 | 300 | Spiez - LBT - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Teilsperre Strecke | 23x 8.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel Ferden - St. German | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851810 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851810 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851810 | 2025-03-07 | 2025-03-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851810 | 2025-03-07 | 2025-03-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851822 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851822 | 2025-03-09 | 2025-03-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851822 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851822 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851833 | 2025-03-07 | 2025-03-20 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diagonale AV15/16 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851833 | 2025-03-07 | 2025-03-20 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diagonale AV15/16 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851833 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diagonale AV15/16 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-851833 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diagonale AV15/16 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855106 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855106 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855106 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855106 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855123 | 2025-03-12 | 2025-03-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855123 | 2025-03-12 | 2025-03-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855123 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855123 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855150 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855150 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855150 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855150 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855180 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855180 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855180 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855180 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Simple voie Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855233 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bahnhof Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855233 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bahnhof Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855233 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bahnhof Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855233 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bahnhof Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855882 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855882 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855882 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-855882 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-856033 | 2025-05-12 | 2025-05-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-856033 | 2025-05-12 | 2025-05-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-856033 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-856033 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869225 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869225 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869225 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869225 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869226 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interdiction totale en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869226 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interdiction totale en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869226 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interdiction totale en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869226 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interdiction totale en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869227 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie Aigle - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869227 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie Aigle - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869227 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie Aigle - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18435 | I-869227 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie Aigle - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854991 | 2025-01-19 | 2025-02-07 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854991 | 2025-01-19 | 2025-02-07 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854991 | 2025-01-19 | 2025-02-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854991 | 2025-01-19 | 2025-02-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854992 | 2025-02-09 | 2025-02-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie Aigle - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854992 | 2025-02-09 | 2025-02-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie Aigle - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854992 | 2025-02-09 | 2025-02-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie Aigle - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854992 | 2025-02-09 | 2025-02-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie Aigle - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854993 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 et plusieures voies de garages interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854993 | 2025-03-02 | 2025-03-07 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 et plusieures voies de garages interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854993 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 et plusieures voies de garages interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854993 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 et plusieures voies de garages interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854994 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854994 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854994 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-854994 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855052 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855052 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855052 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855052 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855076 | 2025-03-12 | 2025-03-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Roche voies 2 - 22 plus plusieurs voies de garage interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855076 | 2025-03-12 | 2025-03-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Roche voies 2 - 22 plus plusieurs voies de garage interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855076 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Roche voies 2 - 22 plus plusieurs voies de garage interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855076 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Roche voies 2 - 22 plus plusieurs voies de garage interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855839 | 2025-03-14 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855839 | 2025-03-14 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855839 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855839 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855850 | 2025-03-18 | 2025-04-04 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855850 | 2025-03-18 | 2025-04-04 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855850 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855850 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855852 | 2025-03-19 | 2025-04-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855852 | 2025-03-19 | 2025-04-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855852 | 2025-03-19 | 2025-04-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855852 | 2025-03-19 | 2025-04-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855854 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855854 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855854 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855854 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855855 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855855 | 2025-04-21 | 2025-04-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855855 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855855 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855856 | 2025-04-27 | 2025-05-02 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855856 | 2025-04-27 | 2025-05-02 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855856 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855856 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855859 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855859 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855859 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855859 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855861 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855861 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855861 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855861 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855864 | 2025-05-18 | 2025-05-23 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855864 | 2025-05-18 | 2025-05-23 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855864 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855864 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855865 | 2025-05-25 | 2025-05-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855865 | 2025-05-25 | 2025-05-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855865 | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855865 | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | voies 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855867 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855868 | 2025-06-22 | 2025-06-27 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855868 | 2025-06-22 | 2025-06-27 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855868 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855868 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855872 | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855872 | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855872 | 2025-06-29 | 2025-07-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855872 | 2025-06-29 | 2025-07-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie 2 - 22 interdites en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855873 | 2025-08-11 | 2025-08-29 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855873 | 2025-08-11 | 2025-08-29 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855873 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855873 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855875 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855875 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855875 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855875 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855877 | 2025-09-23 | 2025-10-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855877 | 2025-09-23 | 2025-10-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855877 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855877 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855878 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855878 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855878 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855878 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855879 | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855879 | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855879 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855879 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855881 | 2025-11-23 | 2025-12-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855881 | 2025-11-23 | 2025-12-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855881 | 2025-11-23 | 2025-12-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-855881 | 2025-11-23 | 2025-12-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-858278 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Interruption totale en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-858278 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Interruption totale en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-858278 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Interruption totale en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-858278 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Interruption totale en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-866867 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-866867 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-866867 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-866867 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-875576 | 2025-03-17 | 2025-04-13 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | quai 1 interdit pour service voyageur en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-875576 | 2025-03-17 | 2025-04-13 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | quai 1 interdit pour service voyageur en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-875576 | 2025-03-17 | 2025-04-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | quai 1 interdit pour service voyageur en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-875576 | 2025-03-17 | 2025-04-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | quai 1 interdit pour service voyageur en gare de Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-888997 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-888997 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-888997 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-888997 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889001 | 2025-02-10 | 2025-02-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889001 | 2025-02-10 | 2025-02-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889001 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889001 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889006 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889006 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889006 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889006 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889013 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889013 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889013 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889013 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889014 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889014 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889014 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889014 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889015 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889015 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889015 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889015 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889016 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889016 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889016 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889016 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889019 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889019 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889019 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889019 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889020 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889020 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889020 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889020 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889024 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889024 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889024 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889024 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889026 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889026 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889026 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889026 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889031 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889031 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889031 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889031 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889032 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889032 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889032 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889032 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889033 | 2025-08-11 | 2025-08-29 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889033 | 2025-08-11 | 2025-08-29 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889033 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889033 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889034 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889034 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889034 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889034 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889035 | 2025-09-24 | 2025-10-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889035 | 2025-09-24 | 2025-10-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889035 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889035 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889036 | 2025-10-13 | 2025-10-31 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889036 | 2025-10-13 | 2025-10-31 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889036 | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889036 | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889040 | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889040 | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889040 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889040 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889041 | 2025-11-24 | 2025-12-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889041 | 2025-11-24 | 2025-12-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889041 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889041 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889161 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889161 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889161 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-889161 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-891420 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-891420 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-891420 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-891420 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-892284 | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-892284 | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-892284 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-892284 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-892292 | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-892292 | 2025-03-15 | 2025-03-15 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-892292 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-892292 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | o | o | x | o | interruption totale Aigle - Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - Villeneuve VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935075 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935075 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935075 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935075 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935080 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935080 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935080 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935080 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935082 | 2025-05-20 | 2025-05-23 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935082 | 2025-05-20 | 2025-05-23 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935082 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935082 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | simple voie Vernex - Aigle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villeneuve VD - Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935098 | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935098 | 2025-09-07 | 2025-09-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935098 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935098 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935125 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935125 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935125 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935125 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 en gare de Roche interdites | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935128 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935128 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935128 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-92027 | ROC, LHand, renouv. LC et Voie | P-18516 | I-935128 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 2 - 22 interdites à Roche | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852055 | 2025-05-04 | 2025-05-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852055 | 2025-05-04 | 2025-05-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852055 | 2025-05-04 | 2025-05-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852055 | 2025-05-04 | 2025-05-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852055 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852055 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852055 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852055 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852056 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852056 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852056 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852056 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852056 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852057 | 2025-05-06 | 2025-05-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852057 | 2025-05-06 | 2025-05-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852057 | 2025-05-06 | 2025-05-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852057 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852057 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852058 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852058 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852058 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852058 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852058 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852058 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852058 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852059 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852059 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852059 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852059 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852059 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852059 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852059 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852059 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852059 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852060 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852060 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852060 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852060 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852060 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852060 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-852060 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-888511 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-888511 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-888511 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-888511 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18441 | I-888511 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852062 | 2025-08-24 | 2025-08-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852062 | 2025-08-24 | 2025-08-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852062 | 2025-08-24 | 2025-08-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852062 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wildegg - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852063 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852063 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852063 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852063 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852063 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852064 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852064 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852064 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852064 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852064 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852065 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852065 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852065 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852065 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852065 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852065 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852065 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852066 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852066 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852066 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852066 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852066 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG West - Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852067 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852067 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852067 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852067 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852067 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852067 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-852067 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-888523 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-888523 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-888523 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-888523 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92062 | Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-18442 | I-888523 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852208 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf zweigleisiger Strecke RK-OI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Oberrüti | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852208 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf zweigleisiger Strecke RK-OI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Oberrüti | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852208 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf zweigleisiger Strecke RK-OI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Oberrüti | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852209 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OI-MI) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Muri AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852210 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ-MI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muri AG - Benzenschwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852211 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SINS-OI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sins - Oberrüti | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852212 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SINS-RK. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852213 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OI-RK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oberrüti - Rotkreuz | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852214 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RK-BRGL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotkreuz - Brüglen (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852215 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brüglen (Spw) - Immensee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852215 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brüglen (Spw) - Immensee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852216 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM Perrongleis 4 in IM nur als Kopfgleis Seite GD benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Immensee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852216 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM Perrongleis 4 in IM nur als Kopfgleis Seite GD benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Immensee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852217 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGRL-IM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Immensee - Brüglen (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852218 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RK-IM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Immensee - Rotkreuz Südost | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852219 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RK-BRGL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brüglen (Spw) - Rotkreuz | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852220 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Benzenschwil - Sins | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852221 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Perrongleis 4 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Immensee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92075 | Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee | P-18444 | I-852221 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Perrongleis 4 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Immensee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-92104 | BTB: 3706 FL-Ersatz | P-18448 | I-852657 | 2025-10-20 | 2025-11-29 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Bahnersatz: Konolfingen - Thun | Totalsperre Strecke | 30x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Brenzikofen - Heimberg, jeweils Mo/Di - Fr/Sa 22:35 - 04:50 h | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Brenzikofen - Heimberg | Energie | o | Nein | Nein
D-92104 | BTB: 3706 FL-Ersatz | P-18448 | I-852660 | 2025-10-20 | 2025-11-29 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Bahnersatz: Konolfingen - Thun | Totalsperre Bahnhof | 30x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: Brenzikofen - Heimberg, jeweils Mo/Di - Fr/Sa 22:35 - 04:50 h | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Brenzikofen | Energie | o | Nein | Nein
D-92104 | BTB: 3706 FL-Ersatz | P-18448 | I-852661 | 2025-10-20 | 2025-11-29 | 340 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Bahnersatz: Konolfingen - Thun | Totalsperre Bahnhof | 30x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrre: Brenzikofen - Heimberg, jeweils Mo/Di - Fr/Sa 22:35 - 04:50 h | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Heimberg | Energie | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18757 | I-865353 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiction partielle, emplacement exacte lors de la commande définitive. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Puidoux - Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18757 | I-865353 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiction partielle, emplacement exacte lors de la commande définitive. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Puidoux - Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18757 | I-865353 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiction partielle, emplacement exacte lors de la commande définitive. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Puidoux - Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18757 | I-865353 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiction partielle, emplacement exacte lors de la commande définitive. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Puidoux - Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18757 | I-865362 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Interdiction partielle, emplacement exacte lors de la commande définitive. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandvaux - Palézieux | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18757 | I-865362 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Interdiction partielle, emplacement exacte lors de la commande définitive. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grandvaux - Palézieux | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18758 | I-865365 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Interdiction partielle ROM-ROS, emplacement exacte lors de la commande définitive. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Romont FR - Rosé | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18758 | I-865370 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Interdiction partielle CHE-FRI, emplacement exacte lors de la commande définitive | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chénens - Fribourg/Freiburg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18758 | I-865370 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Interdiction partielle CHE-FRI, emplacement exacte lors de la commande définitive | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Chénens - Fribourg/Freiburg | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18789 | I-866299 | 2025-09-28 | 2025-10-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiction partielle FRI-SCMI, emplacement exacte lors de la commande définitive. Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg Nord - Schmitten FR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18789 | I-866300 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiction partielle DUED-FLM, emplacement exacte lors de la commande définitive. | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Düdingen - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18790 | I-866301 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Dans le reste de capacité, pas de substitution prévu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux - Romont FR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92140 | UF 2025 | P-18790 | I-866302 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interdiction voie 1 , sans substitution. Dévoiement des trains voie 2 nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Romont FR | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92149 | Marquises RV05 Porrentruy | P-18456 | I-853114 | 2025-08-18 | 2025-10-10 | 240 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | POR voies 2 et 3 interdites dans la période hors circulation. Garage des compos à replanifier, d'entente avec Cpr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | Porrentruy | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18460 | I-853545 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18460 | I-853545 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18460 | I-853545 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18461 | I-853546 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18461 | I-853546 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18461 | I-853546 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18461 | I-853573 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18461 | I-853573 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18461 | I-853573 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18461 | I-853574 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18461 | I-853574 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18461 | I-853574 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853547 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853547 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853547 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853548 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853548 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853548 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853649 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853649 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853649 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853650 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853650 | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18462 | I-853650 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-853555 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-853555 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-853555 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-928602 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-928602 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-928602 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-930323 | 2025-05-31 | 2025-06-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | deviazioni via Biasca - OSS transito solo via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-POLS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-930323 | 2025-05-31 | 2025-06-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | deviazioni via Biasca - OSS transito solo via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-POLS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-930323 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | deviazioni via Biasca - OSS transito solo via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-POLS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-930538 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-930538 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18464 | I-930538 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18465 | I-853560 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18465 | I-853560 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18465 | I-853560 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18466 | I-853561 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18466 | I-853561 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18466 | I-853561 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18467 | I-853562 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18467 | I-853562 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18467 | I-853562 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18467 | I-853775 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18467 | I-853775 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18467 | I-853775 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18467 | I-853776 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18467 | I-853776 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18467 | I-853776 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18469 | I-853565 | 2025-11-23 | 2025-11-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18469 | I-853565 | 2025-11-23 | 2025-11-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18469 | I-853565 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18470 | I-853568 | 2025-12-21 | 2025-12-22 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18470 | I-853568 | 2025-12-21 | 2025-12-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18470 | I-853568 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18471 | I-853569 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18471 | I-853569 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18471 | I-853569 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-853745 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-853745 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-853745 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-928567 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | - deviazioni via Biasca - OSS transito solo via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-POLS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio binario di sorpasso - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-928567 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | - deviazioni via Biasca - OSS transito solo via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-POLS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio binario di sorpasso - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-928567 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | - deviazioni via Biasca - OSS transito solo via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-POLS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio binario di sorpasso - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-928583 | 2025-05-17 | 2025-05-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | o | x | x | deviazione di TUTTI treni via Biasca | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-928583 | 2025-05-17 | 2025-05-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | o | x | x | deviazione di TUTTI treni via Biasca | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-928583 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | o | x | x | deviazione di TUTTI treni via Biasca | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-930380 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-930380 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18482 | I-930380 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853781 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853781 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853781 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853782 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853782 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853782 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853783 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853783 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853783 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853784 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853784 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853784 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853785 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853785 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92177 | Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 | P-18483 | I-853785 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido SMF - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92181 | BTB:1510 Erneuerung FL | P-18473 | I-853638 | 2025-02-10 | 2025-03-07 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: Schafhausen iE - Walkringen, jeweils Mo/Di - Do/Fr; 01:10 - 04:50 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Schafhausen i.E. - Walkringen | Energie | o | Nein | Nein
D-92181 | BTB:1510 Erneuerung FL | P-18473 | I-853705 | 2025-02-10 | 2025-03-07 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 16x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: Schafhausen iE - Walkringen, jeweils Mo/Di - Do/Fr 01:10 - 04:50 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Schafhausen i.E. | Energie | o | Nein | Nein
D-92181 | BTB:1510 Erneuerung FL | P-18473 | I-853706 | 2025-02-10 | 2025-03-07 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 16x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: Schafhausen iE - Walrkingen, jeweils Mo/Di - Do/Fr 01:10 - 04:50 h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Walkringen | Energie | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854215 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre der A-Gruppe. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854215 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre der A-Gruppe. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854215 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre der A-Gruppe. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854430 | 2025-02-08 | 2025-02-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854430 | 2025-02-08 | 2025-02-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854430 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854432 | 2025-02-08 | 2025-02-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854432 | 2025-02-08 | 2025-02-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854432 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854565 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 3 Gl. der Einfahrgruppe A nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854565 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 3 Gl. der Einfahrgruppe A nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854565 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 3 Gl. der Einfahrgruppe A nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854566 | 2025-02-15 | 2025-02-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Gl. der Einfahrgruppe A nicht nnutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854566 | 2025-02-15 | 2025-02-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Gl. der Einfahrgruppe A nicht nnutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854566 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Gl. der Einfahrgruppe A nicht nnutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854583 | 2025-02-16 | 2025-02-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Umfahrung Süd nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854583 | 2025-02-16 | 2025-02-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Umfahrung Süd nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854583 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Umfahrung Süd nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854587 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Umfahrung Süd nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr J | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854587 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Umfahrung Süd nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr J | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92265 | FL Unterhalt | P-18493 | I-854587 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Umfahrung Süd nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr J | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-857974 | 2025-01-23 | 2025-02-06 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 470, 370 non utilisables - Interruption du trafic GE <-> GEAP - Simple voie GE <-> GEPR Voies 3 et 4 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-857974 | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 470, 370 non utilisables - Interruption du trafic GE <-> GEAP - Simple voie GE <-> GEPR Voies 3 et 4 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-857974 | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 470, 370 non utilisables - Interruption du trafic GE <-> GEAP - Simple voie GE <-> GEPR Voies 3 et 4 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-857974 | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 470, 370 non utilisables - Interruption du trafic GE <-> GEAP - Simple voie GE <-> GEPR Voies 3 et 4 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-857974 | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 470, 370 non utilisables - Interruption du trafic GE <-> GEAP - Simple voie GE <-> GEPR Voies 3 et 4 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-857974 | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 470, 370 non utilisables - Interruption du trafic GE <-> GEAP - Simple voie GE <-> GEPR Voies 3 et 4 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858011 | 2025-01-19 | 2025-01-23 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 370, 570 non utilisable - GE <-> GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6, 7 et 10 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858011 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 370, 570 non utilisable - GE <-> GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6, 7 et 10 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858011 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 370, 570 non utilisable - GE <-> GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6, 7 et 10 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858011 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 370, 570 non utilisable - GE <-> GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6, 7 et 10 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858011 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 370, 570 non utilisable - GE <-> GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6, 7 et 10 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858011 | 2025-01-19 | 2025-01-23 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 370, 570 non utilisable - GE <-> GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6, 7 et 10 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858014 | 2025-02-10 | 2025-02-12 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 170 non utilisable - Simple voie GE <-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858014 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 170 non utilisable - Simple voie GE <-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858014 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 170 non utilisable - Simple voie GE <-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858014 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 170 non utilisable - Simple voie GE <-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858014 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 170 non utilisable - Simple voie GE <-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18581 | I-858014 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 170 non utilisable - Simple voie GE <-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858308 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858308 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858308 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858308 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858308 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858308 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858379 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP Voie 5 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858379 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP Voie 5 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858379 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP Voie 5 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858379 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP Voie 5 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858379 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP Voie 5 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858379 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac côté GEAP Voie 5 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858421 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | Genève - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 1 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858421 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 1 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858421 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 1 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858421 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 1 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858421 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 1 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18592 | I-858421 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie 1 interdite | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859056 | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 2xx VEN - GE pas utilisables y compris halte de CHY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859056 | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 2xx VEN - GE pas utilisables y compris halte de CHY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859056 | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 2xx VEN - GE pas utilisables y compris halte de CHY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859056 | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 2xx VEN - GE pas utilisables y compris halte de CHY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859056 | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 2xx VEN - GE pas utilisables y compris halte de CHY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859094 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859094 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859094 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859094 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859094 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux de garages | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859101 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 3xx et 4xx VEN - GE pas utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859101 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 3xx et 4xx VEN - GE pas utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859101 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 3xx et 4xx VEN - GE pas utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859101 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 3xx et 4xx VEN - GE pas utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18623 | I-859101 | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voies 3xx et 4xx VEN - GE pas utilisables | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-Sécheron - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18624 | I-859458 | 2025-03-01 | 2025-03-09 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux faisceaux H, F, P Accès restreint au faisceau B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18624 | I-859458 | 2025-03-01 | 2025-03-09 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux faisceaux H, F, P Accès restreint au faisceau B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18624 | I-859458 | 2025-03-01 | 2025-03-09 | 151 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux faisceaux H, F, P Accès restreint au faisceau B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18624 | I-859458 | 2025-03-01 | 2025-03-09 | 151 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux faisceaux H, F, P Accès restreint au faisceau B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92616 | UF 2025 Genève gare | P-18624 | I-859458 | 2025-03-01 | 2025-03-09 | 153 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Pas d'accès aux faisceaux H, F, P Accès restreint au faisceau B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92622 | LBS: Lange Weichen Nacht / HZV Ersatz | P-18575 | I-857883 | 2025-11-15 | 2025-11-16 |  | Spiez - Ka - Go - Brig | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitung Umleitung via Bergstrecke gemäss Unterhaltskonzept | Totalsperre Strecke | 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Umleitung via Bergstrecke | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Frutigen - St. German (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-92622 | LBS: Lange Weichen Nacht / HZV Ersatz | P-18575 | I-857883 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 300 | Spiez - LBT - Brig | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitung Umleitung via Bergstrecke gemäss Unterhaltskonzept | Totalsperre Strecke | 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Umleitung via Bergstrecke | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Frutigen - St. German (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-92622 | LBS: Lange Weichen Nacht / HZV Ersatz | P-18575 | I-857884 | 2025-11-08 | 2025-11-09 |  | Spiez - Ka - Go - Brig | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitung Umleitung via Bergstrecke gemäss Unterhaltskonzept | Totalsperre Strecke | 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Umleitung via Bergstrecke | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Frutigen - St. German (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-92622 | LBS: Lange Weichen Nacht / HZV Ersatz | P-18575 | I-857884 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 300 | Spiez - LBT - Brig | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP | Umleitung Umleitung via Bergstrecke gemäss Unterhaltskonzept | Totalsperre Strecke | 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Umleitung via Bergstrecke | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Frutigen - St. German (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-92625 | IUO: Beckenleerungen Kaverne LBT | P-18578 | I-857892 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 14.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Durchgehender Einspurbetrieb LBT von 21:50 bis 12:30h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92625 | IUO: Beckenleerungen Kaverne LBT | P-18578 | I-857893 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 14.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Durchgehender Einspurbetrieb LBT von 21:50 bis 12:30h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92625 | IUO: Beckenleerungen Kaverne LBT | P-18578 | I-857894 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 14.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Durchgehender Einspurbetrieb LBT von 21:50 bis 12:30h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92625 | IUO: Beckenleerungen Kaverne LBT | P-18578 | I-857895 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 14.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Durchgehender Einspurbetrieb LBT von 21:50 bis 12:30h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18588 | I-858252 | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur BSSJ-BS BSSJ nur eine Perronkante | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18588 | I-858261 | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur BSSJ-BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18588 | I-859111 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre BSSJ-BS Basel SBB Bereich 25kV stromlos | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18588 | I-859119 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur BSSJ-BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18588 | I-859123 | 2025-02-12 | 2025-02-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur BSSJ-BS BSSJ nur ein Perron zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18588 | I-859128 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre BSSJ-BS Basel SBB Bereich 25kV stromlos | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18588 | I-859829 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre BSSJ-BS Basel SBB Bereich 25kV stromlos | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18658 | I-859099 | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur BSSJ-BS BSSJ nur eine Perronkante zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18658 | I-859104 | 2025-07-01 | 2025-07-02 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur BSSJ-BS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18658 | I-859116 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre BSSJ-BS Basel SBB Bereich 25kV stromlos | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92677 | Kannenfeld uns Schüzenmatt Tunnelarbeiten 2025 | P-18658 | I-859131 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre BSSJ-BS Basel SBB Bereich 25kV stromlos | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel St. Johann | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859648 | 2025-12-14 | 2025-12-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859648 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859649 | 2025-12-21 | 2025-12-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859649 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859650 | 2025-12-21 | 2025-12-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859650 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859654 | 2025-12-20 | 2025-12-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859654 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859655 | 2025-12-13 | 2025-12-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859655 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859656 | 2025-12-14 | 2025-12-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92829 | Finestre di manutenzione GBT 2025 | P-18633 | I-859656 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-92843 | UF_2025_Mini UF Vezia | P-18641 | I-859813 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Taverne-Torricella - Lugano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-92843 | UF_2025_Mini UF Vezia | P-18641 | I-859814 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Taverne-Torricella | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-92843 | UF_2025_Mini UF Vezia | P-18642 | I-859815 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Taverne-Torricella - Lugano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-92843 | UF_2025_Mini UF Vezia | P-18642 | I-859816 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Taverne-Torricella | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-92843 | UF_2025_Mini UF Vezia | P-18643 | I-859817 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Taverne-Torricella - Lugano | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-92843 | UF_2025_Mini UF Vezia | P-18643 | I-859818 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Taverne-Torricella | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18647 | I-859955 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Etzwilen - Stein am Rhein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18647 | I-859955 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Etzwilen - Stein am Rhein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18647 | I-859979 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18647 | I-859979 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18647 | I-859981 | 2025-02-09 | 2025-02-21 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6 | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18647 | I-859981 | 2025-02-09 | 2025-02-21 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6 | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18990 | I-874186 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2391, Schichtmuster 3, 5 | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Steckborn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18990 | I-874186 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2391, Schichtmuster 3, 5 | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Steckborn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18990 | I-874188 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2391, Schichtmuster 3, 5 | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Steckborn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18990 | I-874188 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2391, Schichtmuster 3, 5 | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Steckborn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18990 | I-874189 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6 | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Steckborn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18990 | I-874189 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6 | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Steckborn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18990 | I-874194 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6 | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Steckborn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18990 | I-874194 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6 | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Steckborn | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18997 | I-874212 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tägermoos (Abzw) - Stein am Rhein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18997 | I-874212 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tägermoos (Abzw) - Stein am Rhein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18997 | I-874216 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tägermoos (Abzw) - Stein am Rhein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18997 | I-874216 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tägermoos (Abzw) - Stein am Rhein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18997 | I-874217 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tägermoos (Abzw) - Stein am Rhein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92938 | FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-W.1.7 | P-18997 | I-874217 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tägermoos (Abzw) - Stein am Rhein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-92943 | Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten Tunnel | P-18667 | I-860791 | 2025-02-03 | 2025-02-04 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur BDF-WY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wynigen - Burgdorf | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92943 | Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten Tunnel | P-18667 | I-860794 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre BDF-WY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Wynigen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92943 | Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten Tunnel | P-18667 | I-860797 | 2025-02-04 | 2025-02-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur BDF-WY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Wynigen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92943 | Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten Tunnel | P-18667 | I-860800 | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre BDF-WY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Wynigen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92943 | Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten Tunnel | P-18667 | I-860849 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur BDF-WY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Wynigen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92943 | Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten Tunnel | P-18667 | I-860852 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur BDF-WY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Burgdorf - Wynigen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92943 | Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten Tunnel | P-18668 | I-860854 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur HB-LTH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal West (Abzw) - Herzogenbuchsee | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92943 | Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten Tunnel | P-18668 | I-860855 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre HB-LTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal West (Abzw) - Herzogenbuchsee | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92943 | Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten Tunnel | P-18668 | I-860856 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur HB-LTH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Herzogenbuchsee - Langenthal West (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-860885 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OL-RTR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-860885 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OL-RTR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-860885 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OL-RTR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-861134 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | x | o | o | o | TOTAL Born | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-861134 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | x | o | o | o | TOTAL Born | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-861134 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | x | o | o | o | TOTAL Born | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-861136 | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur Born | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-861136 | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur Born | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-861136 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur Born | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-861140 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | x | o | o | TOTAL Born | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-861140 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | x | o | o | TOTAL Born | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-92952 | Tunnelinspektion Born Tunnel | P-18670 | I-861140 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | x | o | o | TOTAL Born | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-93018 | UF 2025 La Praille | P-18687 | I-861426 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 16.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès à GEPR impossible (voies fret et garages) - Circulation CEVA pas impactée | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-93018 | UF 2025 La Praille | P-18687 | I-899054 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie CHNE - LAPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lancy-Bâtie (bif) - Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-93018 | UF 2025 La Praille | P-18687 | I-899071 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 153 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale JON - LAPR (y.c.) Suppression du Léman Express | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lancy-Bâtie (bif) - Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-93153 | Manutenzione periodica gruppo natura | P-18705 | I-862952 | 2025-11-02 | 2025-11-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 9.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale MO II Dirottamenti merci via LI In ombra del Mini-UF CHSM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-93153 | Manutenzione periodica gruppo natura | P-18705 | I-862953 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Div soppressioni RV CHI-Como | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso - Chiasso Olimpino I | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-93153 | Manutenzione periodica gruppo natura | P-18705 | I-862954 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Soppressione tutto il traffico | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-93153 | Manutenzione periodica gruppo natura | P-18705 | I-862955 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Div soppressioni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Olimpino I - Chiasso | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863635 | 2025-03-30 | 2025-04-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke UTI-THU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863637 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863639 | 2025-05-04 | 2025-05-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863784 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863784 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863830 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863830 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863831 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | o | x | x | x | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863836 | 2025-04-23 | 2025-05-04 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863836 | 2025-04-23 | 2025-05-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863839 | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863853 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863856 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863856 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863861 | 2025-06-23 | 2025-07-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur Thun - Uttigen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863863 | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-863863 | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-880751 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-880751 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-880755 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | o | o | x | x | x | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-880760 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | x | x | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-880760 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | x | x | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18714 | I-896617 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Thun - Wichtrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18715 | I-863651 | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 19 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke UTI-TH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18715 | I-863653 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18715 | I-863653 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18715 | I-863916 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Uttigen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18715 | I-863952 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93235 | FbE24_UTI=TH_Gl_424 | P-18715 | I-863952 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thun (Abzw) - Uetendorf Allmend | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18763 | I-865759 | 2025-05-02 | 2025-05-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18763 | I-865759 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18763 | I-865760 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18763 | I-865760 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18763 | I-865761 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 Soppressione tutto traffico P CAP-MEN Bus sostitutivi CAP-MEN-CHI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18763 | I-865761 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 Soppressione tutto traffico P CAP-MEN Bus sostitutivi CAP-MEN-CHI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18763 | I-869597 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18763 | I-869597 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18876 | I-869702 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18876 | I-869702 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18876 | I-869703 | 2025-11-15 | 2025-11-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18876 | I-869703 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18876 | I-869704 | 2025-11-16 | 2025-11-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 Soppressione tutto traffico P CAP-MEN Bus sostitutivi CAP-MEN-CHI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18876 | I-869704 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 Soppressione tutto traffico P CAP-MEN Bus sostitutivi CAP-MEN-CHI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18876 | I-869705 | 2025-11-16 | 2025-11-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93515 | Mini-UF_2025_MEN nord KW 18 e und 38 | P-18876 | I-869705 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18768 | I-865809 | 2025-02-21 | 2025-02-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18768 | I-865809 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18768 | I-865811 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 Soppressione tutto traffico P MEN-CHI e MEN-STAF Bus sostitutivi MEN-CHI e MEN-STAF MEN rimangono in servizio 2 binari con marciapiedi 220m per la circolazione treni risp ricoveri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18768 | I-865811 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 Soppressione tutto traffico P MEN-CHI e MEN-STAF Bus sostitutivi MEN-CHI e MEN-STAF MEN rimangono in servizio 2 binari con marciapiedi 220m per la circolazione treni risp ricoveri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18768 | I-869610 | 2025-02-22 | 2025-02-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18768 | I-869610 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18768 | I-869612 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18768 | I-869612 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18878 | I-869720 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18878 | I-869720 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18878 | I-869721 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 Soppressione tutto traffico P MEN-CHI e MEN-STAF Bus sostitutivi MEN-CHI e MEN-STAF MEN rimangono in servizio 2 binari con marciapiedi 220m per la circolazione treni risp ricoveri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18878 | I-869721 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 Soppressione tutto traffico P MEN-CHI e MEN-STAF Bus sostitutivi MEN-CHI e MEN-STAF MEN rimangono in servizio 2 binari con marciapiedi 220m per la circolazione treni risp ricoveri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18878 | I-869722 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18878 | I-869722 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18878 | I-869723 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93523 | Mini-UF_2025_MEN sud KW 08 e 38 | P-18878 | I-869723 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93524 | GOR-BV-BDR C5 banquette | P-18779 | I-865905 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale BV - NE en synergie avec le FbE des AV de NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boudry - Gorgier-St-Aubin | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-93524 | GOR-BV-BDR C5 banquette | P-18779 | I-865907 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale BV - NE en synergie avec le FbE des AV de NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Boudry - Gorgier-St-Aubin | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18772 | I-865841 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2703. Binario semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18772 | I-865843 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale BAL-CHI altezza mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18772 | I-869618 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18772 | I-869622 | 2025-05-17 | 2025-05-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18772 | I-869623 | 2025-05-17 | 2025-05-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2703. Binario semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18772 | I-869625 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2703. Binario semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18772 | I-869627 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18772 | I-891422 | 2025-05-17 | 2025-05-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramento totale BAL-CHI altezza mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18772 | I-891424 | 2025-05-18 | 2025-05-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale BAL-CHI altezza mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18879 | I-869730 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2703. Binario semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18879 | I-869731 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale BAL-CHI altezza mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18879 | I-869732 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18879 | I-869733 | 2025-09-06 | 2025-09-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18879 | I-869734 | 2025-09-06 | 2025-09-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2703. Binario semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18879 | I-869735 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2703. Binario semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18879 | I-869736 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e rivoceri da eseguire lato sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18879 | I-891425 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | o | o | o | x | o | Sbarramento totale BAL-CHI altezza mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93530 | Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 | P-18879 | I-891426 | 2025-09-07 | 2025-09-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale BAL-CHI altezza mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93533 | UF Vevey - Puidoux 2025 | P-18774 | I-865859 | 2025-04-27 | 2025-05-02 |  | Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale Puidoux - Vevey | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey-Funi - Puidoux | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-93533 | UF Vevey - Puidoux 2025 | P-18774 | I-865859 | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 111 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale Puidoux - Vevey | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vevey-Funi - Puidoux | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-93535 | Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 | P-18776 | I-865881 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 22.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Ripercussioni sec KOP-2566. Dirottamenti G via Chiasso Vg (senza cambio trazione) + Luino. A Chiasso Vg 4 dei binari 800 rimangono sempre accessibili elettricamente per ricoveri locomotori. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna per Smistamento (bif) - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93535 | Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 | P-18776 | I-869763 | 2025-04-26 | 2025-04-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni sec KOP-2566. P: Ritardi fino 5' possibili. G: Modifiche orario fino 15' possibili. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Balerna | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93535 | Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 | P-18776 | I-869765 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2566. P: Ritardi fino 5' possibili. G: Modifiche orario fino 15' possibili. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Balerna | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93535 | Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 | P-18776 | I-869768 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2566. P: Ritardi fino 5' possibili. G: Modifiche orario fino 15' possibili. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Balerna | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93535 | Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 | P-18776 | I-869770 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Balerna per Smistamento (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93535 | Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 | P-18886 | I-869921 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2566. Dirottamenti G via CHI Vg (senza cambio trazione) + LI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna per Smistamento (bif) - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93535 | Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 | P-18886 | I-869923 | 2025-11-02 | 2025-11-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2566. P: Ritardi fino 5' possibili. G: Modifiche orario fino 15' possibili. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Balerna | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93535 | Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 | P-18886 | I-869924 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2566. P: Ritardi fino 5' possibili. G: Modifiche orario fino 15' possibili. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Balerna | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93535 | Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 | P-18886 | I-869925 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Balerna per Smistamento (bif) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93535 | Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 | P-18886 | I-891447 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2566. Accesso fasci Z prima delle ore 14 garantito unicamente via CHI Vg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-865919 | 2025-03-28 | 2025-03-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM possibile. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869630 | 2025-03-28 | 2025-03-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869635 | 2025-03-28 | 2025-03-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KP-2704 Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord Soppressione tutto traffico G da/per Italia. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869639 | 2025-03-28 | 2025-03-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KP-2704 Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869660 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM possibile. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869661 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Prima S11 (25017) e S10 (28085/25154) la domenica mattina sono soppresse. Bus sostitutivo. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869663 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Soppressione tutto traffico G da/per Italia. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869665 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KP-2704. Soppressione prima S11 domenica mattina Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Prima S11 (25017) e S10 (28085/25154) la domenica mattina sono soppresse. Bus sostitutivo. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869669 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM possibile. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869671 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Soppressione tutto traffico G da/per Italia. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869672 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KP-2704 Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18782 | I-869673 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869674 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM possibile. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869675 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869676 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Soppressione tutto traffico G da/per Italia. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869677 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869678 | 2025-08-23 | 2025-08-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM possibile. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869679 | 2025-08-23 | 2025-08-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Prima S11 (25017) e S10 (28085/25154) la domenica mattina sono soppresse. Bus sostitutivo. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869680 | 2025-08-23 | 2025-08-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Soppressione tutto traffico G da/per Italia. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869681 | 2025-08-23 | 2025-08-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Prima S11 (25017) e S10 (28085/25154) la domenica mattina sono soppresse. Bus sostitutivo. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869682 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM possibile. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869683 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Soppressione tutto traffico G da/per Italia. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869684 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93540 | Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 | P-18875 | I-869685 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
D-93631 | BLS: Tiefbauarbeiten | P-18819 | I-867019 | 2025-07-13 | 2025-07-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb GW-EIN-SP Nächte So/Mo bis Do/Fr von 23:05-06:20h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Gwatt - Spiez (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93631 | BLS: Tiefbauarbeiten | P-18819 | I-867037 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb GW-EIN-SPAB Nächte So/Mo bis Do/Fr von 23:05-06:20h | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Gwatt - Spiez (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-93890 | Brücke Z53c / Zubringer A1 Oensingen | P-18864 | I-869218 | 2025-10-12 | 2025-10-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Oensingen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-94084 | FRI_réfection_V.64_AV54-58 | P-18895 | I-870834 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | FRI-GIV totalement interrompu, substitution nécessaire. Travaux en synergie avec Clustering FRI-BN | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Givisiez - Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-94084 | FRI_réfection_V.64_AV54-58 | P-18895 | I-870834 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | FRI-GIV totalement interrompu, substitution nécessaire. Travaux en synergie avec Clustering FRI-BN | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Givisiez - Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18911 | I-871599 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Voies de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18911 | I-871599 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Voies de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18911 | I-871621 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Voies de garage + voie de gare 41 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18911 | I-871621 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Voies de garage + voie de gare 41 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-871838 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 41, 102-103 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-871838 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 41, 102-103 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-871839 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-871839 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-872532 | 2025-02-12 | 2025-03-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | x | Voie 41 interdite et déclenchée | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-872532 | 2025-02-12 | 2025-03-22 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | x | Voie 41 interdite et déclenchée | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-872539 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-872539 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-872543 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-872543 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-872547 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie 103 (secondaire) interdite de jour | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-872547 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie 103 (secondaire) interdite de jour | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-872550 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-872550 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-878461 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-878461 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-878464 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18919 | I-878464 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 41 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18940 | I-872562 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | FRI voie 43 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18940 | I-872565 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | o | o | x | x | o | FRI voie 43 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18940 | I-872569 | 2025-03-24 | 2025-04-30 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | o | x | x | o | o | o | FRI voie 42 interdite 24 mars 42/43 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18940 | I-872569 | 2025-03-24 | 2025-04-30 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | o | x | x | o | o | o | FRI voie 42 interdite 24 mars 42/43 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18940 | I-872588 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | o | o | x | x | o | FRI 32/42 interdites FRI-ROM via voie 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-18940 | I-872588 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | o | o | x | x | o | FRI 32/42 interdites FRI-ROM via voie 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19015 | I-874697 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 8.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Voie 31 + accès faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19015 | I-874697 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 8.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Voie 31 + accès faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19015 | I-874698 | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 102-103 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19015 | I-874698 | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 102-103 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19015 | I-874702 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Voies 31/31 interdites Accès voies 101-103 et faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19015 | I-874702 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Voies 31/31 interdites Accès voies 101-103 et faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19015 | I-874707 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 102-103 et 50 interdites durant la nuit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19015 | I-874707 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies 102-103 et 50 interdites durant la nuit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19015 | I-878516 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19015 | I-878516 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19017 | I-874718 | 2025-01-13 | 2025-03-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | FRI 23/33 interdites Adaptation des sillons nécessaires | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19017 | I-874718 | 2025-01-13 | 2025-03-27 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | FRI 23/33 interdites Adaptation des sillons nécessaires | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19017 | I-874725 | 2025-04-23 | 2025-06-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | FRI voies 23-33 interdites Adaptation des sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19017 | I-874725 | 2025-04-23 | 2025-06-20 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | FRI voies 23-33 interdites Adaptation des sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19017 | I-874728 | 2025-11-02 | 2025-11-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | FRI voies 23-33 interdites Adaptation des sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19017 | I-874728 | 2025-11-02 | 2025-11-06 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | FRI voies 23-33 interdites Adaptation des sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19017 | I-874773 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | FRI voies 23-33 interdites Adaptation des sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19017 | I-874773 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | FRI voies 23-33 interdites Adaptation des sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874793 | 2025-02-03 | 2025-02-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | x | o | Voies 22-32 Circulation à droite FRI-Rosé Adaptation horaire nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874793 | 2025-02-03 | 2025-02-23 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | x | o | Voies 22-32 Circulation à droite FRI-Rosé Adaptation horaire nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874796 | 2025-03-10 | 2025-03-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 22-32 interdites Circulation à droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874796 | 2025-03-10 | 2025-03-29 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies 22-32 interdites Circulation à droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874801 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Voies 22-32 interdites Circulation à droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874801 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Voies 22-32 interdites Circulation à droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874812 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Voies 22-32 interdites Circulation à droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874812 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Voies 22-32 interdites Circulation à droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874817 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 22-32 interdite (yc 21/31) Adaptation de l'horaire nécessaire Circulation à droite FRI-Rosé | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874817 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Voies 22-32 interdite (yc 21/31) Adaptation de l'horaire nécessaire Circulation à droite FRI-Rosé | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874856 | 2025-02-04 | 2025-03-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Voie 31 (21) interdites Accès au faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874856 | 2025-02-04 | 2025-03-08 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Voie 31 (21) interdites Accès au faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874860 | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Voies 31/21 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874860 | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Voies 31/21 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874862 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 31 / 21 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-874862 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 31 / 21 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-877964 | 2025-09-08 | 2025-10-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 31 + accès faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-877964 | 2025-09-08 | 2025-10-01 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 31 + accès faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-877967 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Voie 31 et accès faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-877967 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Voie 31 et accès faisceau voies 200 interdit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-877981 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voies 31, accès faisceau voies 200 et voies 102 et 103 interdit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-877981 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voies 31, accès faisceau voies 200 et voies 102 et 103 interdit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-877990 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 8.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Voie 31 et accès au faisceau voies 200 interdit en permanence | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-877990 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 8.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Voie 31 et accès au faisceau voies 200 interdit en permanence | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-877995 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Voie 31 et accès au faisceau voies 200 interdit durant la journée | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-877995 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Voie 31 et accès au faisceau voies 200 interdit durant la journée | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-878696 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie 31 interdite (voies 22-32 déjà interdites durant cette période) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-878696 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie 31 interdite (voies 22-32 déjà interdites durant cette période) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-878740 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 32, 31-21 interdites Circulation à droite FRI-Rosé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-878740 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voies 32, 31-21 interdites Circulation à droite FRI-Rosé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-878743 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 32, 31-21 interdites Circulation à droite FRI-Rosé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19021 | I-878743 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 32, 31-21 interdites Circulation à droite FRI-Rosé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19079 | I-878414 | 2025-03-16 | 2025-03-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 940-941-12 interdites Circulation à droite FRI-Rosé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villars-sur-Glâne - Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19079 | I-878416 | 2025-10-12 | 2025-10-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 940-941 interdites Circulation à droite FRI-Rosé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Villars-sur-Glâne - Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19080 | I-878433 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 31-33 interdites Sortie Fri direction Rosé interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19080 | I-878433 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 31-33 interdites Sortie Fri direction Rosé interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19081 | I-878440 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Voies 32-33 interdites Sortie/entrée FRI direction Rosé uniquement par voie 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19081 | I-878440 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Voies 32-33 interdites Sortie/entrée FRI direction Rosé uniquement par voie 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19081 | I-878442 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | x | x | Voies 32-33 interdites Sortie/entrée FRI direction Rosé uniquement par voie 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19081 | I-878442 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | x | x | x | x | Voies 32-33 interdites Sortie/entrée FRI direction Rosé uniquement par voie 31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19082 | I-878480 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voies 1 / 51 / 31 / 21 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19082 | I-878480 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voies 1 / 51 / 31 / 21 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19083 | I-878504 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Faisceau de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94167 | WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud | P-19083 | I-878504 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Faisceau de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872084 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872084 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872086 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tiefenwinkel (Verzw) - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872086 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tiefenwinkel (Verzw) - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872090 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872090 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872103 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Nebengleise ohne regelmässigen Verkehr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872103 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Nebengleise ohne regelmässigen Verkehr gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872106 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872106 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872125 | 2025-02-16 | 2025-02-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tiefenwinkel (Verzw) - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872125 | 2025-02-16 | 2025-02-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tiefenwinkel (Verzw) - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872387 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre während verkehrsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872387 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre während verkehrsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872396 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872396 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872467 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872467 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872469 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tiefenwinkel (Verzw) - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872469 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tiefenwinkel (Verzw) - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872473 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872473 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872475 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872475 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872477 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872477 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872479 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Nur ein Durchfahrtsgleis in UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18928 | I-872479 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Nur ein Durchfahrtsgleis in UNT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872482 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872482 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872485 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872485 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872513 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tiefenwinkel (Verzw) - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872513 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Tiefenwinkel (Verzw) - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872535 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872535 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872541 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872541 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872545 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872545 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872686 | 2025-03-23 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Siehe https://tasks.sbb.ch/browse/KOP-2222 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-872686 | 2025-03-23 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Siehe https://tasks.sbb.ch/browse/KOP-2222 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-874818 | 2025-03-24 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 19x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Mols | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18939 | I-874818 | 2025-03-24 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 19x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Mols | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18942 | I-872782 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18942 | I-872782 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18942 | I-872788 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18942 | I-872788 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18942 | I-872814 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18942 | I-872814 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18942 | I-875281 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18942 | I-875281 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18942 | I-875282 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18942 | I-875282 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18944 | I-872934 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL(v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18944 | I-872934 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL(v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18944 | I-872946 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18944 | I-872946 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18944 | I-872949 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18944 | I-872949 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18944 | I-874993 | 2025-05-25 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18944 | I-874993 | 2025-05-25 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18944 | I-874994 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Mols | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18944 | I-874994 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 1.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Mols | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-873582 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-873582 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-873621 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-873621 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-873624 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-873624 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-873642 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Jahresfahrplan nicht regelmässig genutzte Nebengleise nicht verfügbar. Von Unterhaltsdiensten genutzte Nebengleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-873642 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Jahresfahrplan nicht regelmässig genutzte Nebengleise nicht verfügbar. Von Unterhaltsdiensten genutzte Nebengleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-939159 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-939159 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Tiefenwinkel (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-939163 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18978 | I-939163 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873655 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873655 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873660 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873660 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873673 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873673 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873676 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873676 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873694 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873694 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873696 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873696 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873698 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873698 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873701 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873701 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873732 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873732 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873734 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-18979 | I-873734 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL-MH (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Murg - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872355 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-02:35: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872356 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Zürich Aussersihl (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872357 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 22.00-05.30: Totalsperrung Zürich Wiedikon - Zürich Giesshübel. Ggf. Gleisänderungen in Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872357 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 22.00-05.30: Totalsperrung Zürich Wiedikon - Zürich Giesshübel. Ggf. Gleisänderungen in Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872357 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 22.00-05.30: Totalsperrung Zürich Wiedikon - Zürich Giesshübel. Ggf. Gleisänderungen in Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872357 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 22.00-05.30: Totalsperrung Zürich Wiedikon - Zürich Giesshübel. Ggf. Gleisänderungen in Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872359 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:20-02:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB. Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Zürich Langstrasse | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872361 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.25-05.00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872362 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-02:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Kollerwiese - Thalwil. Fahrten via Zürich Enge nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872362 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-02:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Kollerwiese - Thalwil. Fahrten via Zürich Enge nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872362 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-02:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Kollerwiese - Thalwil. Fahrten via Zürich Enge nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872362 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-02:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Kollerwiese - Thalwil. Fahrten via Zürich Enge nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872364 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:35: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Zürich Wollishofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH - Zürich Wollishofen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872365 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Kilchberg ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872365 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon - Kilchberg ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872366 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872366 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872366 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil Nord (Abzw) | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872367 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen - Kilchberg ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872368 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH - Rüschlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872368 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH - Rüschlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872369 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872369 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872369 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüschlikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872370 | 2025-08-06 | 2025-08-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:20. Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil - Horgen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872370 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:20. Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil - Horgen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872370 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:20. Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Thalwil - Horgen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872371 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Horgen und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872371 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Horgen und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94260 | (ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden | P-18936 | I-872371 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Horgen und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen - Thalwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94297 | (ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL | P-18941 | I-872746 | 2025-06-22 | 2025-06-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Richterswil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94297 | (ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL | P-18941 | I-872747 | 2025-06-22 | 2025-06-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wädenswil - Horgen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94297 | (ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL | P-18941 | I-872748 | 2025-06-22 | 2025-06-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wädenswil - Pfäffikon SZ | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94297 | (ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL | P-18941 | I-872749 | 2025-06-22 | 2025-06-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wädenswil - Horgen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94297 | (ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL | P-18943 | I-872772 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | x | o | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Pfäffikon SZ | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94297 | (ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL | P-18943 | I-872772 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | x | o | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Pfäffikon SZ | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94297 | (ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL | P-18943 | I-872773 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Lachen SZ | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94297 | (ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL | P-18943 | I-872773 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Lachen SZ | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873282 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Meilen - Herrliberg-Feldmeilen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873282 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Meilen - Herrliberg-Feldmeilen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873283 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich Tiefenbrunnen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873283 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich Tiefenbrunnen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873284 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Rapperswil SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873284 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Rapperswil SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873284 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Rapperswil SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873284 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Rapperswil SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873284 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Rapperswil SG | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873285 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Uerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873285 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Uerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873286 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon - Stäfa | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873286 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon - Stäfa | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873287 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Erlenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873287 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Küsnacht ZH - Erlenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873288 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zollikon - Küsnacht ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873288 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zollikon - Küsnacht ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873289 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Meilen - Uetikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873289 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Meilen - Uetikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873290 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Uerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873290 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Uerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873291 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Erlenbach ZH - Herrliberg-Feldmeilen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873291 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Erlenbach ZH - Herrliberg-Feldmeilen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873292 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Erlenbach ZH - Herrliberg-Feldmeilen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873292 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Erlenbach ZH - Herrliberg-Feldmeilen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873293 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Meilen - Uetikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873293 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Meilen - Uetikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873294 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zollikon - Küsnacht ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873294 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zollikon - Küsnacht ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873297 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen - Zollikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873297 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen - Zollikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873308 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zollikon - Zürich Tiefenbrunnen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873308 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zollikon - Zürich Tiefenbrunnen | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873309 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Erlenbach ZH - Küsnacht ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94302 | (ZF) Bömä 2025 Linie 730 | P-18959 | I-873309 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der Züge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Erlenbach ZH - Küsnacht ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873207 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.7 h | x | o | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüti ZH - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873210 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.9 h | x | o | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rüti ZH - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873211 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:03-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873211 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:03-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873211 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:03-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873211 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:03-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873211 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:03-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873211 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:03-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873211 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:03-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873212 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:04-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873212 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:04-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873212 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:04-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873212 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:04-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873212 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:04-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873212 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:04-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-18954 | I-873212 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:04-04:54: Einspurige Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Jona | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875514 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875514 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875514 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875514 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875515 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Rüti ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875515 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Rüti ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875516 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Rüti ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875516 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Rüti ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875524 | 2025-07-22 | 2025-07-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:50-05:30 Einspurige Verkerhsführung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875524 | 2025-07-22 | 2025-07-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:50-05:30 Einspurige Verkerhsführung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875524 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:50-05:30 Einspurige Verkerhsführung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875524 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:50-05:30 Einspurige Verkerhsführung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875525 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10-04:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875525 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10-04:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875525 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10-04:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875525 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:10-04:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875526 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:50-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875526 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:50-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875526 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:50-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875526 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:50-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Uster und Wetzikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Aathal | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875527 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Aathal - Uster | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875527 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Aathal - Uster | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875527 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Aathal - Uster | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875527 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Aathal - Uster | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875528 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:10-03:15: In Kombination mit Vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. 03:15-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875528 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:10-03:15: In Kombination mit Vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. 03:15-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875528 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:10-03:15: In Kombination mit Vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. 03:15-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875528 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:10-03:15: In Kombination mit Vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. 03:15-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dübendorf - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875529 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:10-04:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Schwerzenbach und Uster. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uster - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875529 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:10-04:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Schwerzenbach und Uster. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uster - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875529 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:10-04:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Schwerzenbach und Uster. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uster - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875529 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | o | o | x | x | x | o | o | 01:10-04:35: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Schwerzenbach und Uster. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uster - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875530 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-03:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875530 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-03:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875530 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-03:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875530 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-03:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875532 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Rüti ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875532 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Rüti ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875533 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Rüti ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875533 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Rüti ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875534 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:45-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875534 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:45-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875534 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:45-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875534 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 03:45-04:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwerzenbach ZH - Dübendorf | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875535 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Uster. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uster - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875535 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Uster. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uster - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875535 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Uster. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uster - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94303 | (ZF) Bömä 2025 Linie 740 | P-19034 | I-875535 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Uster. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uster - Schwerzenbach ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94305 | (ZF) Bömä 2025 Linie 753 | P-18953 | I-873181 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94305 | (ZF) Bömä 2025 Linie 753 | P-18953 | I-873181 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94305 | (ZF) Bömä 2025 Linie 753 | P-18953 | I-873181 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Wetzikon ZH | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94305 | (ZF) Bömä 2025 Linie 753 | P-18953 | I-873183 | 2025-08-08 | 2025-08-15 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Hinwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94305 | (ZF) Bömä 2025 Linie 753 | P-18953 | I-873183 | 2025-08-08 | 2025-08-15 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Hinwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94305 | (ZF) Bömä 2025 Linie 753 | P-18953 | I-873183 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wetzikon ZH - Hinwil | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873087 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873087 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873087 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873087 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873087 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873087 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873087 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873088 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Uznach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873088 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Uznach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873088 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schmerikon - Uznach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873089 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wattwil - Uznach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873089 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wattwil - Uznach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873089 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wattwil - Uznach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873089 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 901 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wattwil - Uznach | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873096 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873096 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873096 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873096 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873096 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873096 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94307 | (ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 | P-18951 | I-873096 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18945 | I-872985 | 2025-01-26 | 2025-02-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation à droite  DUED-SCMI (1-91-951-12-2-91) Adaptation de l'offre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18945 | I-872989 | 2025-01-20 | 2025-03-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Circulation à droite  DUED-SCMI (1-91-951-12-2-91) Intervalles nuits courtes | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18945 | I-872990 | 2025-05-25 | 2025-06-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation à droite  DUED-SCMI (1-91-951-12-2-91) Adaptation de l'offre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18945 | I-873008 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | o | x | o | Circulation à droite  DUED-SCMI (1-91-951-12-2-91) Adaptation de l'offre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18946 | I-873014 | 2025-04-12 | 2025-05-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 29x 6.8 h | x | x | x | x | o | x | x | Circulation à droite FLM – DUED Adaptation de l'offre nécessaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18946 | I-873017 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Circulation à droite FLM – DUED Intervalles nuits courtes | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18946 | I-873019 | 2025-09-18 | 2025-09-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | o | x | x | x | o | Circulation à droite FLM – DUED Adaptation de l'offre nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Düdingen - Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18946 | I-873021 | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Circulation à droite FLM – DUED Adaptation de l'offre nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Düdingen - Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18946 | I-896926 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Circulation à droite FLM – DUED Adaptation de l'offre nécessaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Düdingen - Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18946 | I-896930 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Circulation à droite FLM – DUED Adaptation de l'offre nécessaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Düdingen - Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18947 | I-873067 | 2025-04-13 | 2025-05-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Transit SCMI interdit Hors circulation (base horaire 2024) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18948 | I-873077 | 2025-03-31 | 2025-09-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 179 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 3 interdite en permanence Adaptations pour dessertes Fret | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18948 | I-873128 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie 3 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18949 | I-873080 | 2025-08-26 | 2025-09-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Circulation à droite SCMI - FLM Adaptation de l'offre nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Wünnewil - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94337 | Lot_6.2_SCMI_Lhand | P-18950 | I-873110 | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 44 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Schmitten FR | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-94357 | Martigny, mesure antibruit sur le pont sur la Dranse /pose plaques Delkor | P-20345 | I-937334 | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | o | simple voie Evionnaz – Martigny | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernayaz - Martigny | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-94357 | Martigny, mesure antibruit sur le pont sur la Dranse /pose plaques Delkor | P-20345 | I-937334 | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | o | simple voie Evionnaz – Martigny | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernayaz - Martigny | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-94357 | Martigny, mesure antibruit sur le pont sur la Dranse /pose plaques Delkor | P-20345 | I-937336 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | simple voie Martigny - Evionnaz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Martigny - Vernayaz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-94357 | Martigny, mesure antibruit sur le pont sur la Dranse /pose plaques Delkor | P-20345 | I-937336 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | simple voie Martigny - Evionnaz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Martigny - Vernayaz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-94357 | Martigny, mesure antibruit sur le pont sur la Dranse /pose plaques Delkor | P-20345 | I-937348 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | simple voie Martigny - Evionnaz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Martigny - Vernayaz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-94357 | Martigny, mesure antibruit sur le pont sur la Dranse /pose plaques Delkor | P-20345 | I-937348 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | simple voie Martigny - Evionnaz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Martigny - Vernayaz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-94357 | Martigny, mesure antibruit sur le pont sur la Dranse /pose plaques Delkor | P-20345 | I-937354 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | simple voie Evionnaz - Martigny | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernayaz - Martigny | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-94357 | Martigny, mesure antibruit sur le pont sur la Dranse /pose plaques Delkor | P-20345 | I-937354 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | simple voie Evionnaz - Martigny | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vernayaz - Martigny | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-94404 | Perrondachsanierung PD01 und PD02 Niederglatt ZH | P-19157 | I-885097 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung Oberglattt - Bülach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-94404 | Perrondachsanierung PD01 und PD02 Niederglatt ZH | P-19157 | I-885099 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung Oberglattt - Bülach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-94404 | Perrondachsanierung PD01 und PD02 Niederglatt ZH | P-19157 | I-885106 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsfürung Oberglattt - Niederglatt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-94404 | Perrondachsanierung PD01 und PD02 Niederglatt ZH | P-19157 | I-885109 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung Oberglattt - Niederglatt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-94404 | Perrondachsanierung PD01 und PD02 Niederglatt ZH | P-19157 | I-885111 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsfürung Oberglattt - Niederglatt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-94404 | Perrondachsanierung PD01 und PD02 Niederglatt ZH | P-19157 | I-885115 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Im Bahnhof Niederglatt ZH sind die W41 und das Gleis 1 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-94452 | IUW Pian-Scairolo | P-18984 | I-873993 | 2025-04-07 | 2025-04-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Mendrisio | Energie | o | Nein | Nein
D-94452 | IUW Pian-Scairolo | P-18984 | I-873993 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Mendrisio | Energie | o | Nein | Nein
D-94452 | IUW Pian-Scairolo | P-18984 | I-873994 | 2025-03-31 | 2025-04-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Mendrisio | Energie | o | Nein | Nein
D-94452 | IUW Pian-Scairolo | P-18984 | I-873994 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Mendrisio | Energie | o | Nein | Nein
D-94473 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel | P-18991 | I-874144 | 2025-07-28 | 2025-07-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre Ruchfeld - Aesch Ausserhalb der Betriebszeiten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Ruchfeld | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94473 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel | P-18991 | I-874144 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre Ruchfeld - Aesch Ausserhalb der Betriebszeiten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Ruchfeld | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94473 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel | P-18991 | I-874146 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | x | o | o | o | o | o | BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab BSGB von/nach Laufental nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Ruchfeld | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94473 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel | P-18991 | I-874146 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | x | o | o | o | o | o | BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab BSGB von/nach Laufental nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Ruchfeld | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94473 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel | P-18991 | I-874146 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | x | o | o | o | o | o | BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab BSGB von/nach Laufental nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Ruchfeld | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94473 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel | P-18991 | I-874146 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | x | o | o | o | o | o | BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab BSGB von/nach Laufental nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Ruchfeld | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94473 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel | P-18991 | I-874152 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab BSGB nach Laufental nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Ruchfeld | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94473 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel | P-18991 | I-874152 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab BSGB nach Laufental nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Ruchfeld | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94473 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel | P-18991 | I-874152 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab BSGB nach Laufental nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Ruchfeld | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94473 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel | P-18991 | I-874152 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab BSGB nach Laufental nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Ruchfeld | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733351 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733351 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733351 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733351 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733351 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733351 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733351 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733351 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733353 | 2025-08-17 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG Nord (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733353 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Brugg AG Nord (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733354 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schinznach Dorf - Villnachern (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733354 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schinznach Dorf - Villnachern (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733357 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Effingen - Schinznach Dorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733357 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Effingen - Schinznach Dorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733358 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kirchmatt (Spw) - Effingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733358 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kirchmatt (Spw) - Effingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733359 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Buchhalde (Spw) - Effingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733359 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Buchhalde (Spw) - Effingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733360 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Buchhalde (Spw) - Kirchmatt (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733360 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Buchhalde (Spw) - Kirchmatt (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733361 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Kirchmatt (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733361 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Kirchmatt (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733362 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Buchhalde (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733362 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Buchhalde (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733363 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733363 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733365 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Niederfeld (Spw) - Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733365 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Niederfeld (Spw) - Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733366 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733366 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733367 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Niederfeld (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733367 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Stein-Säckingen - Niederfeld (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733368 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Niederfeld (Spw) - Stein-Säckingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733368 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Niederfeld (Spw) - Stein-Säckingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733368 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Niederfeld (Spw) - Stein-Säckingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733369 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Stein-Säckingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733369 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Stein-Säckingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733370 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Niederfeld (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733370 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick - Niederfeld (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733371 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733371 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733373 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733373 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733375 | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Buchhalde (Spw) - Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733375 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Buchhalde (Spw) - Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733376 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kirchmatt (Spw) - Frick Süd (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733376 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kirchmatt (Spw) - Frick Süd (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733377 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kirchmatt (Spw) - Buchhalde (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733377 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kirchmatt (Spw) - Buchhalde (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733378 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Effingen - Buchhalde (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733378 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Effingen - Buchhalde (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733380 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Effingen - Kirchmatt (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733380 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Effingen - Kirchmatt (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733382 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.6 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schinznach Dorf - Effingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733382 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.6 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schinznach Dorf - Effingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733383 | 2025-08-21 | 2025-08-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Schinznach Dorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733383 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Villnachern (Spw) - Schinznach Dorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733384 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Villnachern (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733384 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Villnachern (Spw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733385 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Nord (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733385 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Nord (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733385 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Nord (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733385 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Nord (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733385 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Nord (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733385 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Nord (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733385 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Nord (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733385 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Nord (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733387 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-733387 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Frick | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-735009 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schinznach Dorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-735009 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schinznach Dorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-735017 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schinznach Dorf - Effingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-735017 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schinznach Dorf - Effingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-735024 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Effingen - Schinznach Dorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-15269 | I-735024 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Effingen - Schinznach Dorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874260 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874261 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874261 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874261 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874261 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874261 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874261 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874261 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874261 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874262 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874262 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874262 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874262 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874262 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874262 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874262 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874262 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874263 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874263 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874263 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874264 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874264 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874264 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874264 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874264 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874264 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874265 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874265 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874265 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874265 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874265 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874265 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874266 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874266 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874266 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874266 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874266 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874266 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.6 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874267 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874267 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874267 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874267 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874267 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874267 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hendschiken - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874268 | 2025-08-06 | 2025-08-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874268 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874268 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874268 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874268 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874268 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LB-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874269 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874269 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874269 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874269 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874269 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874269 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874270 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874270 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874270 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874270 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874270 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874270 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Othmarsingen - Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874271 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF (LUPF) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874271 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF (LUPF) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874271 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF (LUPF) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874272 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUPF-BGS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874272 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUPF-BGS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874272 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LUPF-BGS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874273 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874273 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874273 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874273 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874273 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874273 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874273 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874273 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Züge TG-LUPF können während dieser Zeit nicht verkehren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94482 | ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg | P-18999 | I-874274 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Hendschiken | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-94775 | FbE25 LOC Av2-13 | P-19051 | I-877190 | 2025-07-06 | 2025-07-18 |  | La Chaux-de-Fonds - Le Locle |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Hors circulation train SNCF Trafic suisse pas touché | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Locle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94775 | FbE25 LOC Av2-13 | P-19051 | I-877192 | 2025-07-21 | 2025-08-08 |  | La Chaux-de-Fonds - Le Locle |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Hors circulation trains SNCF Trains suisse pas touchés | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Locle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94775 | FbE25 LOC Av2-13 | P-19055 | I-877202 | 2025-07-18 | 2025-07-21 |  | La Chaux-de-Fonds - Le Locle |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Gare du Locle interdite Trafic TransN autorisé | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Locle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94775 | FbE25 LOC Av2-13 | P-19055 | I-877203 | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  | La Chaux-de-Fonds - Le Locle |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Gare du Locle interdite Trafic TransN autorisé | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Locle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-94776 | LOM: Bahnhofumbau | P-19054 | I-877189 | 2025-03-03 | 2025-04-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Ersatzverkehr Solothurn - Oberdorf | Totalsperre Strecke | 46 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Solothurn West - Oberdorf SO | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-94776 | LOM: Bahnhofumbau | P-19054 | I-877189 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 411 | Solothurn - Moutier | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Ersatzverkehr Solothurn - Oberdorf | Totalsperre Strecke | 46 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Solothurn West - Oberdorf SO | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-94776 | LOM: Bahnhofumbau | P-19481 | I-900864 | 2025-02-03 | 2025-03-03 | 411 | Solothurn - Moutier | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Kapazitätseinschränkung HVZ-Züge 7821-7822 Ausfall mit EV | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Bahnhof Lommiswil nur 1 Betriebsgleis keine Kreuzungen/Überholungen | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Lommiswil | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-94983 | Entretien tunnel ligne 226 Delémont - Moutier | P-19088 | I-878842 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Adaptation des sillons nécessaire. Pas de substitution | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Choindez - Delémont | Überwachung Streckenwärter | o | Nein | Nein
D-94983 | Entretien tunnel ligne 226 Delémont - Moutier | P-19088 | I-878846 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont - Moutier | Überwachung Streckenwärter | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19093 | I-903640 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 0.1 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint au faisceau des Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies 731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le pantographe baissé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19093 | I-903640 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 0.1 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint au faisceau des Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies 731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le pantographe baissé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19093 | I-903640 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 0.1 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint au faisceau des Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies 731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le pantographe baissé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19093 | I-903640 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 0.1 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint au faisceau des Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies 731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le pantographe baissé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19093 | I-903640 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 0.1 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint au faisceau des Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies 731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le pantographe baissé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19093 | I-903640 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 0.1 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint au faisceau des Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies 731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le pantographe baissé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19093 | I-903640 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 0.1 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès restreint au faisceau des Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies 731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le pantographe baissé | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903482 | 2025-05-23 | 2025-05-24 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903482 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903482 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903482 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903482 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903482 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903482 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903483 | 2025-05-24 | 2025-05-24 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903483 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903483 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903483 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903483 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903483 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903483 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903484 | 2025-05-24 | 2025-05-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903484 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903484 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903484 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903484 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903484 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903484 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903485 | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903485 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903485 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903485 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903485 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903485 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903485 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903486 | 2025-05-25 | 2025-05-26 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903486 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903486 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903486 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903486 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903486 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903486 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Utilisation restreint de la voie 7 (uniquement côté REN) Voie 6 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903487 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903487 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903487 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903487 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903487 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903487 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19519 | I-903487 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5 utilisables en cul-de-sac côté REN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903509 | 2025-09-26 | 2025-09-27 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903509 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903509 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903509 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903509 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903509 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903509 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903510 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903510 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903510 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903510 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903510 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903510 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903510 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903511 | 2025-09-27 | 2025-09-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903511 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903511 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903511 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903511 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903511 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903511 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903512 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903512 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903512 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903512 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903512 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903512 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903512 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903513 | 2025-09-28 | 2025-09-29 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903513 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903513 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903513 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903513 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903513 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903513 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie 2 interdite | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903514 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903514 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903514 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903514 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903514 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903514 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19520 | I-903514 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4 utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903704 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Pully | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903704 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Pully | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903704 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Pully | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903704 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Pully | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903704 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Pully | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903704 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Pully | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903704 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple voie LS - TAPI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Pully | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903724 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903724 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903724 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903724 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903724 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903724 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-903724 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-932711 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Pully - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-932711 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Pully - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-932711 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Pully - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-932711 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Pully - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-932711 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Pully - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-932711 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Pully - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19523 | I-932711 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Pully - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903707 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale gare de Lausanne | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903707 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale gare de Lausanne | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903707 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale gare de Lausanne | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903707 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale gare de Lausanne | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903707 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale gare de Lausanne | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903707 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale gare de Lausanne | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903707 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale gare de Lausanne | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903708 | 2025-03-15 | 2025-03-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70 interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903708 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70 interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903708 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70 interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903708 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70 interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903708 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70 interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903708 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70 interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19524 | I-903708 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70 interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903717 | 2025-03-21 | 2025-03-24 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5 interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Conversion - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903717 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5 interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Conversion - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903717 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5 interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Conversion - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903717 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5 interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Conversion - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903717 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5 interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Conversion - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903717 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5 interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Conversion - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903717 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5 interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Conversion - Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903718 | 2025-03-22 | 2025-03-24 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903718 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903718 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903718 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903718 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903718 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-19525 | I-903718 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-20177 | I-932902 | 2025-04-13 | 2025-04-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Utilisation restreinte de la voie 1 (uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-20177 | I-932902 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Utilisation restreinte de la voie 1 (uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-20177 | I-932902 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Utilisation restreinte de la voie 1 (uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-20177 | I-932902 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Utilisation restreinte de la voie 1 (uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-20177 | I-932902 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Utilisation restreinte de la voie 1 (uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-20177 | I-932902 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Utilisation restreinte de la voie 1 (uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95009 | Entretien GLS 2025 | P-20177 | I-932902 | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Utilisation restreinte de la voie 1 (uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Reservation für Unterhalt | o | Nein | Nein
D-95153 | Wako_lot.5.1_ROS_Ren._V.4_AV_1/2 | P-19104 | I-880593 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | x | o | o | Rosé 13-23 interdites Contre-voie CHE-FRI Adaptation des sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rosé | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-95153 | Wako_lot.5.1_ROS_Ren._V.4_AV_1/2 | P-19105 | I-880596 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Rosé 14-24 interdites Contre-voie Rosé-CHE Adaptation des sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rosé | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-95153 | Wako_lot.5.1_ROS_Ren._V.4_AV_1/2 | P-19106 | I-880601 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Rosé gare interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rosé | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-95302 | Langintervall Zusatztage Dritte "Mitte" Dez-Jan 2024/25 | P-19115 | I-881837 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Ripercussione sec. KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sedrun SMF - Faido SMF | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-95318 | Langintervall Zusatztage Dritte "Mitte" Dez-Jan 2025/26 | P-19116 | I-881945 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | Ripercussione sec. KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sedrun SMF - Faido SMF | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-95318 | Langintervall Zusatztage Dritte "Mitte" Dez-Jan 2025/26 | P-19116 | I-881946 | 2025-12-31 | 2026-01-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4 Tage + 2.0 h | o | o | x | x | x | x | x | Ripercussione sec. KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sedrun SMF - Faido SMF | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882454 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Kein Ausfahrten aus P04 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882454 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Kein Ausfahrten aus P04 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882454 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Kein Ausfahrten aus P04 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882454 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Kein Ausfahrten aus P04 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882465 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Neben- und Anschlussgleis nicht nutzbar. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882465 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Neben- und Anschlussgleis nicht nutzbar. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882465 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Neben- und Anschlussgleis nicht nutzbar. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882514 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. Cargo- und Anschlussgleise nicht nutzbar. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882514 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. Cargo- und Anschlussgleise nicht nutzbar. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882514 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. Cargo- und Anschlussgleise nicht nutzbar. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882519 | 2025-06-11 | 2025-06-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl. P04/P01 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882519 | 2025-06-11 | 2025-06-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl. P04/P01 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882519 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl. P04/P01 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882519 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl. P04/P01 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882528 | 2025-12-14 | 2025-12-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882528 | 2025-12-14 | 2025-12-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882528 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882547 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882547 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882547 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882547 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882556 | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882556 | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882556 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882586 | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882586 | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882586 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882593 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | In Kombination mit der vorgängigen Sperre 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P02 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882593 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | In Kombination mit der vorgängigen Sperre 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P02 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882593 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | In Kombination mit der vorgängigen Sperre 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P02 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882599 | 2025-12-20 | 2025-12-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur ab Gl. P04 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882599 | 2025-12-20 | 2025-12-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur ab Gl. P04 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882599 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur ab Gl. P04 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882605 | 2025-12-21 | 2025-12-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882605 | 2025-12-21 | 2025-12-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882605 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882611 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr E - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882611 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr E - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882611 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr E - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882611 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr E - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882616 | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882616 | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882616 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882618 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur ab Gl. P04 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882618 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur ab Gl. P04 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-882618 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur ab Gl. P04 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-901043 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-901043 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-901043 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ muss anderweitig abgestellt werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln West - Pratteln Ueberwerfung | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-936730 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur ab Gl. P04 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-936730 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur ab Gl. P04 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95352 | Pratteln Mast 99 | P-19121 | I-936730 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur ab Gl. P04 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Pratteln | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19132 | I-884232 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zäziwil - Bowil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19132 | I-884247 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zäziwil - Bowil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19132 | I-884251 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.3 h | x | o | x | x | o | o | o | Sperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zäziwil - Bowil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19134 | I-884267 | 2025-09-15 | 2025-09-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 12x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE | BES für RE und S2 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zäziwil - Bowil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19134 | I-884273 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zäziwil - Bowil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19138 | I-884281 | 2025-08-31 | 2025-10-06 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 36 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19138 | I-884281 | 2025-08-31 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 36 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19138 | I-884282 | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenmatt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19138 | I-884283 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19138 | I-884283 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19138 | I-884286 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 340 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Nebengleise Gleis 76-86, | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95518 | FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 | P-19138 | I-884286 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Nebengleise Gleis 76-86, | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Konolfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19258 | I-889444 | 2025-08-18 | 2025-09-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19258 | I-889444 | 2025-08-18 | 2025-09-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19258 | I-889445 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19258 | I-889445 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19258 | I-889450 | 2025-09-11 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19258 | I-889450 | 2025-09-11 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19258 | I-889452 | 2025-09-12 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 16x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19258 | I-889452 | 2025-09-12 | 2025-10-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 16x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19258 | I-892575 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 1.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 04:20-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19258 | I-892575 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 1.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 04:20-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889475 | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 20:30-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889475 | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 20:30-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889477 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889477 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889482 | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 20:30-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889482 | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 20:30-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889504 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889504 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889506 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889506 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889509 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889509 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889514 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889514 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889516 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889516 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889523 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889523 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-06:00: Einspurige Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uerikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889526 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9553 | FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) | P-19260 | I-889526 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stäfa - Feldbach | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-95646 | Risanamento fonico Ponte Verzasca | P-19173 | I-885825 | 2025-10-12 | 2025-10-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Questi lavori si svolgono in ombra dei lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le ripercussioni secondo KOP-2668 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Tenero | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-95646 | Risanamento fonico Ponte Verzasca | P-19173 | I-885826 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 6.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Questi lavori si svolgono in ombra dei lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le ripercussioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Tenero | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-95646 | Risanamento fonico Ponte Verzasca | P-19173 | I-885828 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Questi lavori si svolgono in ombra dei lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le ripercussioni secondo KOP-2668 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Tenero | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-9568 | FbE25 NET Gl.3 W.26 (ex FbE22) | P-20028 | I-925929 | 2025-03-24 | 2025-04-17 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 von 3 Gleisen in verkehrsfreier Zeit nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Netstal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9568 | FbE25 NET Gl.3 W.26 (ex FbE22) | P-20028 | I-925930 | 2025-03-23 | 2025-04-04 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9568 | FbE25 NET Gl.3 W.26 (ex FbE22) | P-20028 | I-925930 | 2025-03-23 | 2025-04-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9568 | FbE25 NET Gl.3 W.26 (ex FbE22) | P-20028 | I-932625 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 22.0 h | x | x | o | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Netstal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9568 | FbE25 NET Gl.3 W.26 (ex FbE22) | P-20028 | I-932626 | 2025-03-24 | 2025-04-17 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 von 3 Gleisen in verkehrsfreier Zeit nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Netstal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9568 | FbE25 NET Gl.3 W.26 (ex FbE22) | P-20028 | I-932636 | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9568 | FbE25 NET Gl.3 W.26 (ex FbE22) | P-20028 | I-932636 | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-9577 | FbE25 WAL Gl.3 | P-15865 | I-752768 | 2025-06-29 | 2025-08-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung UNT-FMS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-9577 | FbE25 WAL Gl.3 | P-15865 | I-790281 | 2025-06-29 | 2025-08-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 9.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-9577 | FbE25 WAL Gl.3 | P-15865 | I-790292 | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung UNT- FMS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-9577 | FbE25 WAL Gl.3 | P-16958 | I-790248 | 2025-05-25 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung UNT-FMS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-9577 | FbE25 WAL Gl.3 | P-16958 | I-791290 | 2025-05-25 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 9.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-95864 | Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD | P-19212 | I-887916 | 2025-06-23 | 2025-07-01 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Walchwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95864 | Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD | P-19212 | I-887916 | 2025-06-23 | 2025-07-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Walchwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95864 | Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD | P-19212 | I-887916 | 2025-06-23 | 2025-07-01 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Walchwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95864 | Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD | P-19212 | I-887916 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Walchwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95864 | Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD | P-19212 | I-887916 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Walchwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95864 | Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD | P-19212 | I-887916 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Walchwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95864 | Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD | P-19212 | I-887916 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Walchwil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95962 | Delémont Prolongement Quai 1 Est | P-19250 | I-889137 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie 1 interdite, trains voies 2-4 OK du planificateur de capacité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-95962 | Delémont Prolongement Quai 1 Est | P-19250 | I-889137 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie 1 interdite, trains voies 2-4 OK du planificateur de capacité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-95962 | Delémont Prolongement Quai 1 Est | P-19250 | I-889137 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 240 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie 1 interdite, trains voies 2-4 OK du planificateur de capacité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Delémont | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889377 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur SEM-SSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee Süd (Spw) - Sempach-Neuenkirch | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889377 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur SEM-SSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sursee Süd (Spw) - Sempach-Neuenkirch | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889378 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | SEM Sperre Gleis 2-72 Einspur RBG-SSS, da Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sempach-Neuenkirch | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889378 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o | SEM Sperre Gleis 2-72 Einspur RBG-SSS, da Gleise betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sempach-Neuenkirch | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889379 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur RBG-SEM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sempach-Neuenkirch - Rothenburg Station | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889379 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur RBG-SEM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sempach-Neuenkirch - Rothenburg Station | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889380 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur HUEB-RBG-SEM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sempach-Neuenkirch - Hübeli LU | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889380 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur HUEB-RBG-SEM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Sempach-Neuenkirch - Hübeli LU | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889381 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur EBR-HUEB; HUEB-RBG betriebl. nicht nutzbar GSAG, RBGD und RBG nur 1 Kante für RV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889381 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur EBR-HUEB; HUEB-RBG betriebl. nicht nutzbar GSAG, RBGD und RBG nur 1 Kante für RV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889381 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.4 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur EBR-HUEB; HUEB-RBG betriebl. nicht nutzbar GSAG, RBGD und RBG nur 1 Kante für RV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Emmenbrücke | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889382 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleis 32-42 gesperrt nur noch 1 Kante für RV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Hübeli LU | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889382 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleis 32-42 gesperrt nur noch 1 Kante für RV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Hübeli LU | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889382 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleis 32-42 gesperrt nur noch 1 Kante für RV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Hübeli LU | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889383 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur RBG-EBR RBGD und GSAG nur 1 Kante für RV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke Gersag - Rothenburg Station | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889383 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur RBG-EBR RBGD und GSAG nur 1 Kante für RV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke Gersag - Rothenburg Station | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889383 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur RBG-EBR RBGD und GSAG nur 1 Kante für RV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke Gersag - Rothenburg Station | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889384 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur SEM- EBR, da Gleise SEM-RBG bzw RBG-HUEB betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE | 50414 hat ab RBG ca 5 Min vorzeitig zu verkehren >> V2304 EBR | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95980 | Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch | P-19254 | I-889384 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 510 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur SEM- EBR, da Gleise SEM-RBG bzw RBG-HUEB betrieblich nicht nutzbar | TRUE | FALSE | 50414 hat ab RBG ca 5 Min vorzeitig zu verkehren >> V2304 EBR | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothenburg Station | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95981 | Böschungsmähen 2025 Schüpfheim - Wolhusen | P-19255 | I-889385 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE | BES S6 / 22692 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wolhusen - Schüpfheim | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95981 | Böschungsmähen 2025 Schüpfheim - Wolhusen | P-19255 | I-889385 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE | BES S6 / 22692 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wolhusen - Schüpfheim | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95981 | Böschungsmähen 2025 Schüpfheim - Wolhusen | P-19255 | I-889387 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE | BES S6 / 22692 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfheim - Doppleschwand-Romoos | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95981 | Böschungsmähen 2025 Schüpfheim - Wolhusen | P-19255 | I-889388 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfheim - Wolhusen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95982 | Böschungsmähen 2025 Gütsch - Immensee | P-19256 | I-889390 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Meggen - Immensee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95982 | Böschungsmähen 2025 Gütsch - Immensee | P-19256 | I-889390 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Meggen - Immensee | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95982 | Böschungsmähen 2025 Gütsch - Immensee | P-19256 | I-889391 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Immensee - Meggen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95982 | Böschungsmähen 2025 Gütsch - Immensee | P-19256 | I-889391 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Immensee - Meggen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95982 | Böschungsmähen 2025 Gütsch - Immensee | P-19256 | I-889392 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Meggen - Gütsch (Abzw) | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95982 | Böschungsmähen 2025 Gütsch - Immensee | P-19256 | I-889393 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 570 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gütsch (Abzw) - Meggen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95983 | Böschungsmähen 2025 Hübeli - Beinwil am See | P-19257 | I-889394 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebsruhe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hübeli LU - Hochdorf | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95983 | Böschungsmähen 2025 Hübeli - Beinwil am See | P-19257 | I-889395 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebsruhe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Eschenbach LU - Beinwil am See | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95983 | Böschungsmähen 2025 Hübeli - Beinwil am See | P-19257 | I-889396 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre in Betriebsruhe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Beinwil am See - Eschenbach LU | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-95983 | Böschungsmähen 2025 Hübeli - Beinwil am See | P-19257 | I-889508 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre in Betriebsruhe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hochdorf - Hübeli LU | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889788 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:30: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889788 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:30: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889790 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889790 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889798 | 2025-04-07 | 2025-04-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:35-04:30: Totalsperrung der Strecke Uetikon - Stäfa. Wendungen im Bahnhof Uetikon möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889798 | 2025-04-07 | 2025-04-18 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:35-04:30: Totalsperrung der Strecke Uetikon - Stäfa. Wendungen im Bahnhof Uetikon möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889799 | 2025-04-07 | 2025-04-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:30: Keine Abstellungen in Uetikon möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889799 | 2025-04-07 | 2025-04-18 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:30: Keine Abstellungen in Uetikon möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889800 | 2025-04-08 | 2025-04-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889800 | 2025-04-08 | 2025-04-18 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889802 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:35 - Mo 04:30: Totalsperrung der Strecke Uetikon - Stäfa. Wendungen im Bahnhof Uetikon möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889802 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:35 - Mo 04:30: Totalsperrung der Strecke Uetikon - Stäfa. Wendungen im Bahnhof Uetikon möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889804 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:35 - Mo 05:30: Keine Abstellungen in Uetikon möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889804 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:35 - Mo 05:30: Keine Abstellungen in Uetikon möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889846 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:35-05:30: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889846 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:35-05:30: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889847 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96009 | FbE25 UET W.21-23 | P-19266 | I-889847 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-96038 | OE17 RWT A1 SIV-ROM V900 | P-19276 | I-889957 | 2025-09-21 | 2025-10-04 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x | Voie 900 interdite CV VD-ROM Adapatation sillons Fret | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vauderens - Romont FR | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-96038 | OE17 RWT A1 SIV-ROM V900 | P-19277 | I-889959 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Simple voie ROM-VD | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Romont FR - Vauderens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-96038 | OE17 RWT A1 SIV-ROM V900 | P-19278 | I-889968 | 2025-09-21 | 2025-10-04 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 10x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vauderens - Romont FR | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-96038 | OE17 RWT A1 SIV-ROM V900 | P-19278 | I-889969 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Vauderens - Romont FR | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-96038 | OE17 RWT A1 SIV-ROM V900 | P-19278 | I-889971 | 2025-09-29 | 2025-10-04 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5 Tage | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Romont FR - Vauderens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19281 | I-890040 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Verkehr, Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Koblenz - Rekingen AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19281 | I-890040 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 702 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Verkehr, Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Koblenz - Rekingen AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19281 | I-890040 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Verkehr, Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Koblenz - Rekingen AG | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19281 | I-890041 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 701 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Kein Verkehr, Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Koblenz - Waldshut | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19281 | I-890041 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 702 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Kein Verkehr, Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Koblenz - Waldshut | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19281 | I-890041 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Kein Verkehr, Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Koblenz - Waldshut | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19282 | I-890042 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 702 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre - Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Turgi - Koblenz Süd | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19283 | I-890043 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung Turgi - Baden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Turgi - Baden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19283 | I-890043 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung Turgi - Baden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Turgi - Baden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19283 | I-890043 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung Turgi - Baden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Turgi - Baden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19283 | I-890043 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung Turgi - Baden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Turgi - Baden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19283 | I-890043 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung Turgi - Baden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Turgi - Baden | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19283 | I-890044 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung Turgi - Baden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden - Turgi | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19283 | I-890044 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung Turgi - Baden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden - Turgi | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19283 | I-890044 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung Turgi - Baden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden - Turgi | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19283 | I-890044 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung Turgi - Baden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden - Turgi | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19283 | I-890044 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eingleisige Verkehrsführung Turgi - Baden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Baden - Turgi | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19284 | I-890045 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingleisige Verkehrsführung zwischen Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Brugg AG West - Rupperswil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19284 | I-890045 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingleisige Verkehrsführung zwischen Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Brugg AG West - Rupperswil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19284 | I-890045 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingleisige Verkehrsführung zwischen Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Brugg AG West - Rupperswil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19284 | I-890045 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingleisige Verkehrsführung zwischen Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Brugg AG West - Rupperswil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19284 | I-890045 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Eingleisige Verkehrsführung zwischen Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Brugg AG West - Rupperswil | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890046 | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Lenzburg - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890046 | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Wettingen - Gruemet |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Lenzburg - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890046 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Lenzburg - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890046 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Lenzburg - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890046 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Lenzburg - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890046 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Lenzburg - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890046 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Lenzburg - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890046 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Lenzburg - Othmarsingen | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890047 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Lenzburg | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890047 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Lenzburg | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890047 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Lenzburg | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890047 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Lenzburg | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96047 | Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien 710, 701, 702, 650, 640 | P-19285 | I-890047 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | jeweils einspurige Verkehrsführung auf den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region OST | Region Mitte/Ost | Rupperswil - Lenzburg | Natur und Naturrisiken | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890956 | 2025-04-02 | 2025-04-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890956 | 2025-04-02 | 2025-04-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890956 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890956 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890956 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890956 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890956 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890956 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890956 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890956 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890960 | 2025-04-11 | 2025-04-12 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890960 | 2025-04-11 | 2025-04-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890960 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890960 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890960 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890960 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890964 | 2025-04-04 | 2025-04-05 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890964 | 2025-04-04 | 2025-04-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890964 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890964 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890964 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890964 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung WKD-BNWD | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890979 | 2025-03-30 | 2025-04-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung zwischen BN und LGUT | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890979 | 2025-03-30 | 2025-04-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung zwischen BN und LGUT | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890979 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung zwischen BN und LGUT | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890979 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung zwischen BN und LGUT | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890979 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung zwischen BN und LGUT | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890979 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung zwischen BN und LGUT | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890993 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890993 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890993 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890993 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890993 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890993 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890995 | 2025-07-01 | 2025-07-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890995 | 2025-07-01 | 2025-07-02 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890995 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890995 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890995 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890995 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890995 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890995 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890995 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-890995 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891963 | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler West (Abzw) - Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891963 | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler West (Abzw) - Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891963 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler West (Abzw) - Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891963 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler West (Abzw) - Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891963 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler West (Abzw) - Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891963 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler West (Abzw) - Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891963 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler West (Abzw) - Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891963 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler West (Abzw) - Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891963 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler West (Abzw) - Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891963 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf Bern | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler West (Abzw) - Bern | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891964 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891964 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891964 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891964 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891964 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19292 | I-891964 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896822 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur RUB-MS | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Rubigen - Münsingen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896823 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Rubigen - Münsingen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896850 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur UTI-TH | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen - Thun (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896853 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur MS-GUE | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Rubigen - Münsingen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896854 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Rubigen - Münsingen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896859 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Münsingen - Wichtrach | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896873 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Münsingen - Wichtrach | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896882 | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Wichtrach - Kiesen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896887 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Wichtrach - Uttigen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896891 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896907 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen - Thun (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19296 | I-896910 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Uttigen - Thun (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907396 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein von drei Streckengleis nicht nutzbar sowie die Nebengleise 24-14 | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907396 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein von drei Streckengleis nicht nutzbar sowie die Nebengleise 24-14 | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907398 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | im Schatten Unterhaltsfenster Gümligen - Thun | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907398 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | im Schatten Unterhaltsfenster Gümligen - Thun | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907405 | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Eines von drei Steckengleisen OST-WKD nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907405 | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Eines von drei Steckengleisen OST-WKD nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907405 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Eines von drei Steckengleisen OST-WKD nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907405 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Eines von drei Steckengleisen OST-WKD nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907405 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Eines von drei Steckengleisen OST-WKD nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907406 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen OST-GUE nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907406 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen OST-GUE nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907407 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907407 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96075 | FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun | P-19579 | I-907408 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen GUE-RUB nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Telecom | o | Nein | Nein
D-96093 | BREI-KS: FbE | P-19293 | I-890720 | 2025-03-10 | 2025-03-29 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Ersatzverkehr Bern Weissenbühl - Belp | Totalsperre Strecke | 15x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Bern Weissenbühl - Kehrsatz | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Weissenbühl - Kehrsatz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-891690 | 2025-02-23 | 2025-03-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique AUV - CLB. Heures à adapter par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-891690 | 2025-02-23 | 2025-03-07 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique AUV - CLB. Heures à adapter par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-893280 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | interruption hors-circulation direction NOI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-893280 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | interruption hors-circulation direction NOI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-893283 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | interruption hors-circulation direction NOI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-893283 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | interruption hors-circulation direction NOI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-893284 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique NEVS - CLB. Heures à adapter par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-893284 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique NEVS - CLB. Heures à adapter par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-893284 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique NEVS - CLB. Heures à adapter par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-893285 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique NEVS - CLB. Heures à adapter par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96212 | FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31 (MEX 2025) | P-19301 | I-893285 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique NEVS - CLB. Heures à adapter par IPL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Auvernier | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96291 | UF_2025_RW_STAE | P-19316 | I-892558 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96291 | UF_2025_RW_STAE | P-19316 | I-892558 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96291 | UF_2025_RW_STAE | P-19316 | I-892558 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96291 | UF_2025_RW_STAE | P-19316 | I-892558 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96291 | UF_2025_RW_STAE | P-19316 | I-892558 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19340 | I-893690 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19340 | I-893690 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19340 | I-893690 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19340 | I-893690 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19340 | I-893690 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19340 | I-893690 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19340 | I-893690 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19340 | I-893690 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19342 | I-893702 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19342 | I-893702 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19342 | I-893702 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19342 | I-893702 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19342 | I-893702 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19342 | I-893702 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19342 | I-893702 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19342 | I-893702 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19343 | I-893708 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19343 | I-893708 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19343 | I-893708 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19343 | I-893708 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19343 | I-893708 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19343 | I-893708 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19343 | I-893708 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19343 | I-893708 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893723 | 2025-01-18 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893723 | 2025-01-18 | 2025-01-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893723 | 2025-01-18 | 2025-01-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893723 | 2025-01-18 | 2025-01-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893723 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893723 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893723 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893723 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893737 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893737 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893737 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893737 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893737 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893737 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893737 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893737 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893738 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893738 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893738 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893738 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893738 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893738 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893738 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19344 | I-893738 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893728 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre BG-BGS & BGVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893728 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre BG-BGS & BGVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893728 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre BG-BGS & BGVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893728 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre BG-BGS & BGVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893728 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre BG-BGS & BGVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893728 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre BG-BGS & BGVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893728 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre BG-BGS & BGVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893728 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre BG-BGS & BGVL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893729 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BGVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Lupfig | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893729 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BGVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Lupfig | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893729 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BGVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Lupfig | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893729 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BGVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Lupfig | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893729 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BGVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Lupfig | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893729 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BGVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Lupfig | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893729 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BGVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Lupfig | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19345 | I-893729 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BGVL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Lupfig | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893739 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893739 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893739 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893739 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893739 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893739 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893739 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893739 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893742 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893742 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893742 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893742 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893742 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893742 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893742 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96397 | Brugg 2025 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-19346 | I-893742 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895049 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:22: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Stettbach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895049 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:22: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Stettbach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895049 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:22: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Stettbach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895049 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:22: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Stettbach | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895059 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:34-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895059 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:34-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895059 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:34-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895079 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:33-05:10: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895079 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:33-05:10: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895079 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:33-05:10: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895093 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:35-02:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895093 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:35-02:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895097 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:55-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895097 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 02:55-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895101 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:34-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895101 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:34-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895101 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:34-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895101 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:34-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895106 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:02: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895106 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:02: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895106 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:02: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895106 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:02: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895106 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:02: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Neugut (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895147 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-02:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895147 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-02:55: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895152 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:55-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895152 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:55-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895158 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:02: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895158 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:02: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895158 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:02: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895158 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:02: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96488 | Tunnelinspektion 25: Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck | P-19357 | I-895158 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05:02: Einspurige Verkehrsführung zwischen Stettbach und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Zürich Stadelhofen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96534 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Abklopfen" | P-19358 | I-895215 | 2025-01-22 | 2025-01-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96534 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Abklopfen" | P-19358 | I-895215 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96534 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Abklopfen" | P-19358 | I-895215 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96534 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Abklopfen" | P-19358 | I-895232 | 2025-01-24 | 2025-01-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96534 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Abklopfen" | P-19358 | I-895232 | 2025-01-24 | 2025-01-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96534 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Abklopfen" | P-19358 | I-895232 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96534 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Abklopfen" | P-19358 | I-895232 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96542 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Verifikation" | P-19359 | I-895245 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96542 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Verifikation" | P-19359 | I-895245 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96542 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Verifikation" | P-19359 | I-895245 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96542 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Verifikation" | P-19359 | I-895247 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96542 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Verifikation" | P-19359 | I-895247 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96542 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Verifikation" | P-19359 | I-895247 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96542 | Tunnelinspektion 25: Käferberg "Verifikation" | P-19359 | I-895247 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895306 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895309 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895314 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895317 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895320 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895323 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96544 | UF_A2 ZUE Modul 1 | P-19361 | I-895328 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96545 | (ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 | P-19362 | I-895332 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00: Kapazitätsreservation zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen im Rangierablauf nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896185 | 2025-07-27 | 2025-08-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 20 Tage + 4.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KO-2156 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896187 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896188 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896189 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896190 | 2025-09-18 | 2025-09-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896191 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896192 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896193 | 2025-09-24 | 2025-09-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896194 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Paradiso - Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896195 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896196 | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.4 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896197 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896208 | 2025-11-03 | 2025-11-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896211 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896212 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96603 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE | P-19383 | I-896213 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-96660 | UF_2025_RW_STAE | P-19388 | I-896609 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96660 | UF_2025_RW_STAE | P-19388 | I-896609 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96660 | UF_2025_RW_STAE | P-19388 | I-896609 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96660 | UF_2025_RW_STAE | P-19388 | I-896609 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96660 | UF_2025_RW_STAE | P-19388 | I-896609 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Feldbach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96714 | LGPC-MDEC, Ersatz costr. 184.955 BE1 | P-19395 | I-897013 | 2025-08-17 | 2025-09-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 14 Tage + 20.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-96714 | LGPC-MDEC, Ersatz costr. 184.955 BE1 | P-19395 | I-897016 | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-96714 | LGPC-MDEC, Ersatz costr. 184.955 BE1 | P-19395 | I-937025 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-96739 | UF RW-UZ Q2 | P-19397 | I-897157 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96739 | UF RW-UZ Q2 | P-19397 | I-897157 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96739 | UF RW-UZ Q2 | P-19397 | I-897157 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96739 | UF RW-UZ Q2 | P-19397 | I-897157 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96739 | UF RW-UZ Q2 | P-19397 | I-897157 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96739 | UF RW-UZ Q2 | P-19397 | I-897157 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96739 | UF RW-UZ Q2 | P-19397 | I-897157 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96741 | UF RW-UZ Q4 | P-19399 | I-897162 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96741 | UF RW-UZ Q4 | P-19399 | I-897162 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96741 | UF RW-UZ Q4 | P-19399 | I-897162 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96741 | UF RW-UZ Q4 | P-19399 | I-897162 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96741 | UF RW-UZ Q4 | P-19399 | I-897162 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96741 | UF RW-UZ Q4 | P-19399 | I-897162 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96741 | UF RW-UZ Q4 | P-19399 | I-897162 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96768 | UF_2025_ZB-LIN_Q3 | P-19409 | I-897364 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96768 | UF_2025_ZB-LIN_Q3 | P-19409 | I-897364 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96768 | UF_2025_ZB-LIN_Q3 | P-19409 | I-897364 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-96840 | St-Léonard : assainissement marquises RV05 | P-19423 | I-898038 | 2025-08-10 | 2025-10-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Sion - Pramont | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sion - Pramont | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-96840 | St-Léonard : assainissement marquises RV05 | P-19423 | I-898038 | 2025-08-10 | 2025-10-07 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Sion - Pramont | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sion - Pramont | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-96840 | St-Léonard : assainissement marquises RV05 | P-19423 | I-898039 | 2025-10-07 | 2025-11-27 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Pramont - Sion | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Pramont - Sion | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-96840 | St-Léonard : assainissement marquises RV05 | P-19423 | I-898039 | 2025-10-07 | 2025-11-27 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Pramont - Sion | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Pramont - Sion | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898226 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898229 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:26-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96857 | UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER | P-19429 | I-898231 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:28: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898318 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898318 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898318 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898318 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898318 | 2025-05-10 | 2025-05-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898318 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898318 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898318 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898318 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898324 | 2025-05-24 | 2025-05-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898324 | 2025-05-24 | 2025-05-25 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898324 | 2025-05-24 | 2025-05-25 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898324 | 2025-05-24 | 2025-05-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898324 | 2025-05-24 | 2025-05-25 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898324 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898324 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898324 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96862 | (ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) | P-19431 | I-898324 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige Abstellungen nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Herdern Abstellgruppe | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898455 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96888 | UF_Fensterreinigung via A3 + A18 -> Immobilien | P-19432 | I-898467 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898828 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:28-05:30: Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898828 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:28-05:30: Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898828 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:28-05:30: Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898828 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:28-05:30: Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898828 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:28-05:30: Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898828 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:28-05:30: Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898830 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Vorbahnhof Süd - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898833 | 2025-01-14 | 2025-01-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb ZBT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898833 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb ZBT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898833 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb ZBT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898833 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb ZBT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898836 | 2025-01-14 | 2025-01-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898836 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898836 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898836 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:40: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898839 | 2025-01-14 | 2025-01-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:28-05:30: Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898839 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:28-05:30: Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898839 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:28-05:30: Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-96910 | UF A2-Kontrolle ZBT | P-19446 | I-898839 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:28-05:30: Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Thalwil Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-899789 | 2025-09-21 | 2025-09-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | - Zufahrt DLR/FKC von Seite West nicht möglich - Zufahrt F2-F6 von Seite West nicht möglich - F41 stromlos, Zufahrt F1 von Seite West nur thermisch möglich - 2 Fahrweg elektrisch via L96-F40 und L95-E37 nach PZR und E-Gruppe (statt 3) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-899789 | 2025-09-21 | 2025-09-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | - Zufahrt DLR/FKC von Seite West nicht möglich - Zufahrt F2-F6 von Seite West nicht möglich - F41 stromlos, Zufahrt F1 von Seite West nur thermisch möglich - 2 Fahrweg elektrisch via L96-F40 und L95-E37 nach PZR und E-Gruppe (statt 3) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-899789 | 2025-09-21 | 2025-09-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | - Zufahrt DLR/FKC von Seite West nicht möglich - Zufahrt F2-F6 von Seite West nicht möglich - F41 stromlos, Zufahrt F1 von Seite West nur thermisch möglich - 2 Fahrweg elektrisch via L96-F40 und L95-E37 nach PZR und E-Gruppe (statt 3) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-899789 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | - Zufahrt DLR/FKC von Seite West nicht möglich - Zufahrt F2-F6 von Seite West nicht möglich - F41 stromlos, Zufahrt F1 von Seite West nur thermisch möglich - 2 Fahrweg elektrisch via L96-F40 und L95-E37 nach PZR und E-Gruppe (statt 3) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-899978 | 2025-09-21 | 2025-09-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | - 2 Abstellgleise F4/F5 gesperrt - 1 Zirkulationsgleis F6 gesperrt - 7 Auszugs-/Abstellgleise F84-F90 gesperrt - F10/F11/F13 westlich (Halle) nutzbar bis Gleistrenner auf der Ostseite Betrieb DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-899978 | 2025-09-21 | 2025-09-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | - 2 Abstellgleise F4/F5 gesperrt - 1 Zirkulationsgleis F6 gesperrt - 7 Auszugs-/Abstellgleise F84-F90 gesperrt - F10/F11/F13 westlich (Halle) nutzbar bis Gleistrenner auf der Ostseite Betrieb DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-899978 | 2025-09-21 | 2025-09-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | - 2 Abstellgleise F4/F5 gesperrt - 1 Zirkulationsgleis F6 gesperrt - 7 Auszugs-/Abstellgleise F84-F90 gesperrt - F10/F11/F13 westlich (Halle) nutzbar bis Gleistrenner auf der Ostseite Betrieb DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-899978 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | - 2 Abstellgleise F4/F5 gesperrt - 1 Zirkulationsgleis F6 gesperrt - 7 Auszugs-/Abstellgleise F84-F90 gesperrt - F10/F11/F13 westlich (Halle) nutzbar bis Gleistrenner auf der Ostseite Betrieb DLR nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900176 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 1 Fahrweg nach BSGB (L96-F41-W742) gesperrt - F2 (EVA) gesperrt - Zufahrt F1 von Seite West nicht möglich - Zufahrt DLR von Seite West via F58, via F57 nur thermisch - Zufahrt F2-F6 von Seite West nur thermisch - direkte Zufahrt PZR und E-Gruppe nur via L95 möglich - Zufahrt für östlich Zustellung PZR/FKZ nur via F10 (freiräumen) möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900176 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 1 Fahrweg nach BSGB (L96-F41-W742) gesperrt - F2 (EVA) gesperrt - Zufahrt F1 von Seite West nicht möglich - Zufahrt DLR von Seite West via F58, via F57 nur thermisch - Zufahrt F2-F6 von Seite West nur thermisch - direkte Zufahrt PZR und E-Gruppe nur via L95 möglich - Zufahrt für östlich Zustellung PZR/FKZ nur via F10 (freiräumen) möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900176 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 1 Fahrweg nach BSGB (L96-F41-W742) gesperrt - F2 (EVA) gesperrt - Zufahrt F1 von Seite West nicht möglich - Zufahrt DLR von Seite West via F58, via F57 nur thermisch - Zufahrt F2-F6 von Seite West nur thermisch - direkte Zufahrt PZR und E-Gruppe nur via L95 möglich - Zufahrt für östlich Zustellung PZR/FKZ nur via F10 (freiräumen) möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900176 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 1 Fahrweg nach BSGB (L96-F41-W742) gesperrt - F2 (EVA) gesperrt - Zufahrt F1 von Seite West nicht möglich - Zufahrt DLR von Seite West via F58, via F57 nur thermisch - Zufahrt F2-F6 von Seite West nur thermisch - direkte Zufahrt PZR und E-Gruppe nur via L95 möglich - Zufahrt für östlich Zustellung PZR/FKZ nur via F10 (freiräumen) möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900199 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 1 Abstellgleise/EVA F1 gesperrt - 6 Abstellgleise F3-F5 und F81-F83 gesperrt - Fahrweg E-Gruppe Richtung F-Gruppe über E70 nicht möglich - Zufahrt für östlich Zustellung DLR/FKZ via F6 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900199 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 1 Abstellgleise/EVA F1 gesperrt - 6 Abstellgleise F3-F5 und F81-F83 gesperrt - Fahrweg E-Gruppe Richtung F-Gruppe über E70 nicht möglich - Zufahrt für östlich Zustellung DLR/FKZ via F6 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900199 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 1 Abstellgleise/EVA F1 gesperrt - 6 Abstellgleise F3-F5 und F81-F83 gesperrt - Fahrweg E-Gruppe Richtung F-Gruppe über E70 nicht möglich - Zufahrt für östlich Zustellung DLR/FKZ via F6 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900199 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 1 Abstellgleise/EVA F1 gesperrt - 6 Abstellgleise F3-F5 und F81-F83 gesperrt - Fahrweg E-Gruppe Richtung F-Gruppe über E70 nicht möglich - Zufahrt für östlich Zustellung DLR/FKZ via F6 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900213 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Teil Abstellgruppe E22-E25 gesperrt - Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt - Zufahrt E19-E21 je nach Belegung im gesperrten Bereich nicht möglich (fehlendes ZS) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900213 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Teil Abstellgruppe E22-E25 gesperrt - Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt - Zufahrt E19-E21 je nach Belegung im gesperrten Bereich nicht möglich (fehlendes ZS) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900213 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Teil Abstellgruppe E22-E25 gesperrt - Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt - Zufahrt E19-E21 je nach Belegung im gesperrten Bereich nicht möglich (fehlendes ZS) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-900213 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Teil Abstellgruppe E22-E25 gesperrt - Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt - Zufahrt E19-E21 je nach Belegung im gesperrten Bereich nicht möglich (fehlendes ZS) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-903790 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Teil Abstellgruppe E17-E21 gesperrt - Zufahrt E22-E25 nicht möglich, FL ausgeschaltet - Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-903790 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Teil Abstellgruppe E17-E21 gesperrt - Zufahrt E22-E25 nicht möglich, FL ausgeschaltet - Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-903790 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Teil Abstellgruppe E17-E21 gesperrt - Zufahrt E22-E25 nicht möglich, FL ausgeschaltet - Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97005 | Periodischer FL Unterhalt Modul 1 | P-19457 | I-903790 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Teil Abstellgruppe E17-E21 gesperrt - Zufahrt E22-E25 nicht möglich, FL ausgeschaltet - Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900377 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Wiedikon | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97055 | (ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) | P-19466 | I-900381 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:00-05:00: Kapazitätsreservation für Fahrleitungsunterhalt ohne Massnahmen im Zugsverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97088 | UF_2025_RW-WZ_Q2 | P-19472 | I-900791 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97088 | UF_2025_RW-WZ_Q2 | P-19472 | I-900791 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97088 | UF_2025_RW-WZ_Q2 | P-19472 | I-900791 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97088 | UF_2025_RW-WZ_Q2 | P-19472 | I-900791 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97088 | UF_2025_RW-WZ_Q2 | P-19472 | I-900791 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97088 | UF_2025_RW-WZ_Q2 | P-19472 | I-900791 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97088 | UF_2025_RW-WZ_Q2 | P-19472 | I-900791 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97088 | UF_2025_RW-WZ_Q2 | P-19472 | I-900791 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97088 | UF_2025_RW-WZ_Q2 | P-19472 | I-900791 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97089 | UF_2025_RW-WZ_Q4 | P-19474 | I-900797 | 2025-11-16 | 2025-11-21 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97089 | UF_2025_RW-WZ_Q4 | P-19474 | I-900797 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97089 | UF_2025_RW-WZ_Q4 | P-19474 | I-900797 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97089 | UF_2025_RW-WZ_Q4 | P-19474 | I-900797 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97089 | UF_2025_RW-WZ_Q4 | P-19474 | I-900797 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97089 | UF_2025_RW-WZ_Q4 | P-19474 | I-900797 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97089 | UF_2025_RW-WZ_Q4 | P-19474 | I-900797 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97089 | UF_2025_RW-WZ_Q4 | P-19474 | I-900797 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97089 | UF_2025_RW-WZ_Q4 | P-19474 | I-900797 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97090 | UF_2025_EF-WZ_Q2 | P-19475 | I-900799 | 2025-03-16 | 2025-03-28 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97090 | UF_2025_EF-WZ_Q2 | P-19475 | I-900799 | 2025-03-16 | 2025-03-28 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97090 | UF_2025_EF-WZ_Q2 | P-19475 | I-900799 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97090 | UF_2025_EF-WZ_Q2 | P-19475 | I-900799 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97090 | UF_2025_EF-WZ_Q2 | P-19475 | I-900799 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97090 | UF_2025_EF-WZ_Q2 | P-19475 | I-900799 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97090 | UF_2025_EF-WZ_Q2 | P-19475 | I-900799 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97090 | UF_2025_EF-WZ_Q2 | P-19475 | I-900799 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97090 | UF_2025_EF-WZ_Q2 | P-19475 | I-900799 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97090 | UF_2025_EF-WZ_Q2 | P-19475 | I-900799 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97091 | UF_2025_EF-WZ_Q4 | P-19477 | I-900803 | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97091 | UF_2025_EF-WZ_Q4 | P-19477 | I-900803 | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97091 | UF_2025_EF-WZ_Q4 | P-19477 | I-900803 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97091 | UF_2025_EF-WZ_Q4 | P-19477 | I-900803 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97091 | UF_2025_EF-WZ_Q4 | P-19477 | I-900803 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97091 | UF_2025_EF-WZ_Q4 | P-19477 | I-900803 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97091 | UF_2025_EF-WZ_Q4 | P-19477 | I-900803 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97091 | UF_2025_EF-WZ_Q4 | P-19477 | I-900803 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97091 | UF_2025_EF-WZ_Q4 | P-19477 | I-900803 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97091 | UF_2025_EF-WZ_Q4 | P-19477 | I-900803 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-97092 | UF_2025_ZB-LIN_Q2 | P-19478 | I-900805 | 2025-03-23 | 2025-04-04 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-97092 | UF_2025_ZB-LIN_Q2 | P-19478 | I-900805 | 2025-03-23 | 2025-04-04 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-97092 | UF_2025_ZB-LIN_Q2 | P-19478 | I-900805 | 2025-03-23 | 2025-04-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-97093 | UF_2025_UZ-ZB | P-19480 | I-900809 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Uznach | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905058 | 2025-01-05 | 2025-02-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905058 | 2025-01-05 | 2025-02-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905058 | 2025-01-05 | 2025-02-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905058 | 2025-01-05 | 2025-02-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905065 | 2025-01-05 | 2025-02-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905065 | 2025-01-05 | 2025-02-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905065 | 2025-01-05 | 2025-02-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905065 | 2025-01-05 | 2025-02-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905072 | 2025-01-06 | 2025-01-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905072 | 2025-01-06 | 2025-01-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905072 | 2025-01-06 | 2025-01-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905072 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905076 | 2025-02-12 | 2025-03-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905076 | 2025-02-12 | 2025-03-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905076 | 2025-02-12 | 2025-03-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905076 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905080 | 2025-03-05 | 2025-03-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905080 | 2025-03-05 | 2025-03-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905080 | 2025-03-05 | 2025-03-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905080 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905086 | 2025-03-26 | 2025-03-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905086 | 2025-03-26 | 2025-03-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905086 | 2025-03-26 | 2025-03-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905086 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905091 | 2025-03-27 | 2025-04-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905091 | 2025-03-27 | 2025-04-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905091 | 2025-03-27 | 2025-04-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905091 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905094 | 2025-04-14 | 2025-05-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 4 Perrongleise G8-G11 von Osten Zufahrt nicht nutzbar - G12-G18 1 Fahrweg nach Mu200/300, Bad 400 (Mu100 und Bad 500 nicht möglich - G12-G18 zwei statt drei Fahrwege Richtung Basel GB / Laufental | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905094 | 2025-04-14 | 2025-05-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 4 Perrongleise G8-G11 von Osten Zufahrt nicht nutzbar - G12-G18 1 Fahrweg nach Mu200/300, Bad 400 (Mu100 und Bad 500 nicht möglich - G12-G18 zwei statt drei Fahrwege Richtung Basel GB / Laufental | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905094 | 2025-04-14 | 2025-05-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 4 Perrongleise G8-G11 von Osten Zufahrt nicht nutzbar - G12-G18 1 Fahrweg nach Mu200/300, Bad 400 (Mu100 und Bad 500 nicht möglich - G12-G18 zwei statt drei Fahrwege Richtung Basel GB / Laufental | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905094 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 4 Perrongleise G8-G11 von Osten Zufahrt nicht nutzbar - G12-G18 1 Fahrweg nach Mu200/300, Bad 400 (Mu100 und Bad 500 nicht möglich - G12-G18 zwei statt drei Fahrwege Richtung Basel GB / Laufental | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905147 | 2025-05-15 | 2025-06-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1 Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905147 | 2025-05-15 | 2025-06-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1 Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905147 | 2025-05-15 | 2025-06-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1 Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-905147 | 2025-05-15 | 2025-06-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1 Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-926311 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-926311 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-926311 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-926311 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-926316 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-926316 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-926316 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-926316 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930438 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930438 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930438 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930438 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930688 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930688 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930688 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930688 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2 Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300 und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930696 | 2025-05-15 | 2025-05-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1 Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930696 | 2025-05-15 | 2025-05-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1 Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930696 | 2025-05-15 | 2025-05-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1 Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97600 | Instandsetzung Peter Merianstrasse | P-19549 | I-930696 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1 Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906596 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906610 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906612 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906624 | 2025-05-03 | 2025-05-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. Sperrung in betriebsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906624 | 2025-05-03 | 2025-05-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. Sperrung in betriebsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906624 | 2025-05-03 | 2025-05-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. Sperrung in betriebsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906624 | 2025-05-03 | 2025-05-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. Sperrung in betriebsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906624 | 2025-05-03 | 2025-05-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. Sperrung in betriebsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906624 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. Sperrung in betriebsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906624 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. Sperrung in betriebsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906624 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. Sperrung in betriebsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906624 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | o | o | o | o | x | o | 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. Sperrung in betriebsfreier Zeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906626 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906644 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906646 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit. Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-906626. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906655 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dulliken - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-97808 | FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205, 206 | P-19569 | I-906677 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zusatzsperre in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-98008 | Visp, voie 10 et paroi anti-bruit | P-19601 | I-908402 | 2025-02-03 | 2025-05-31 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Visp Nebengleis 10 durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Visp | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-98008 | Visp, voie 10 et paroi anti-bruit | P-19601 | I-908402 | 2025-02-03 | 2025-05-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Visp Nebengleis 10 durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Visp | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-98008 | Visp, voie 10 et paroi anti-bruit | P-19601 | I-908402 | 2025-02-03 | 2025-05-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Visp Nebengleis 10 durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Visp | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-98008 | Visp, voie 10 et paroi anti-bruit | P-19601 | I-908402 | 2025-02-03 | 2025-05-31 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 117 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Visp Nebengleis 10 durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Visp | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-99084 | PAL-PAY / P-14630 / ATR/LHand VIP par étapes / S. 3-4 |  | I-920008 | 2024-01-16 | 2025-02-15 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 395 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Tronçon PAL-PAY interdit entre 20.40 et 04.00 substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Moudon | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-929850 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-929850 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-929850 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-929852 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-929852 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-929852 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930029 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930029 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930029 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930030 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930030 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930030 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930036 | 2025-09-16 | 2025-09-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930036 | 2025-09-16 | 2025-09-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930036 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930064 | 2025-09-17 | 2025-09-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930064 | 2025-09-17 | 2025-09-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930064 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930066 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930066 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-930066 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931674 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931674 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931674 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931675 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931675 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931675 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931676 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931676 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931676 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931677 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931677 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931677 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931678 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931678 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931678 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931810 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931810 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931810 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931820 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931820 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931820 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931822 | 2025-10-02 | 2025-10-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931822 | 2025-10-02 | 2025-10-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931822 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931824 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931824 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931824 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931827 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931827 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931827 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931829 | 2025-10-12 | 2025-10-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931829 | 2025-10-12 | 2025-10-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931829 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | valutare eventuali modifiche necessarie di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931838 | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | x | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931838 | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | x | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931838 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | x | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931850 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | x | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931850 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | x | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931850 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | x | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931858 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | x | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931858 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | x | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931858 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | x | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931861 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931861 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931861 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931866 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931866 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931866 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931870 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931870 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931870 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931878 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | x | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931878 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | x | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931878 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | x | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931887 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931887 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931887 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931892 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931892 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931892 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931902 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931902 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931902 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931904 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | x | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931904 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | x | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931904 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | x | o | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931908 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | x | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931908 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | x | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931908 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | x | o | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931910 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931910 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931910 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | x | o | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931911 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931911 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931911 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | o | o | o | o | x | o | o | rese / prese flirt a Bellinzona anziché Biasca - nessuna manovra verso il fascio B | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931917 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931917 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931917 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931921 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931921 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931921 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931926 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931926 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931926 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931931 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931931 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931931 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931935 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931935 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931935 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931938 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931938 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931938 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931941 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931941 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931941 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931945 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931945 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931945 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931946 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931946 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931946 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931947 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931947 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931947 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931951 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931951 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931951 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931956 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931956 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931956 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931957 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931957 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931957 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931958 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931958 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931958 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931972 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931972 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931972 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931973 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931973 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-99881 | BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 | P-20139 | I-931973 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | deviazione di ca. 3-4 treni merci via POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS + treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso di ca. 10 min | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
Keine Filter angewendet